## Sheet1
附件1-12：
湖南省衡南县新增粮食产能规划2016年田间工程建设项目 初步设计批复表
一 | 项目建设单位 | 衡南县农业技术推广中心 | 二 | 项目建设法人责任人 | 陈东森
三 | 项目建设性质 | 新建 | 四 | 项目建设期限 | 1年
五 | 项目建设目标 | 通过山塘等水源工程建设，排灌沟渠、田间道路等农田基础设施建设，培育基础地力，改善农田灌溉、机械化生产条件，提升耕地质量，使项目区1.5万亩耕地达到高标准农田标准，每亩年增产100公斤。
六 | 投资规模 | 项目总投资2250万元，其中中央投资1800万元、地方配套450万元。
七 | 主要建设内容 | 建设地点 | 单位 | 数量 | 概算（万元）
（一） | 田间工程 |  |  |  | 2038.86
1 | 改造灌水渠 （39531米） | 泉溪镇 | 米 | 17798 | 20.54 | 605.7489 | 0.5
|  | 廖田镇 | 米 | 21733 | 39.14
2 | 改造排水渠 （30649米） | 泉溪镇 | 米 | 11356 | 309.7 | 25.2733 | #REF!
|  | 廖田镇 | 米 | 19293 | 287.8
3 | 新建田间道 （7328米） | 泉溪镇 | 米 | 2658 | 41.47
|  | 廖田镇 | 米 | 4670 | 72.63
4 | 改造田间道 （41278米） | 泉溪镇 | 米 | 25563 | 189.38
|  | 廖田镇 | 米 | 15715 | 142.25
5 | 维修山塘 （77口） | 泉溪镇 | 口 | 36 | 341.78
|  | 廖田镇 | 口 | 41 | 344.53
6 | 新建涵管 （279处） | 泉溪镇 | 处 | 148 | 40.59 | 0.1186
|  | 廖田镇 | 处 | 131 | 44.86
7 | 新建闸门 （284处） | 泉溪镇 | 处 | 137 | 15.77
|  | 廖田镇 | 处 | 147 | 17.02 | 3.5462
8 | 新建人行桥板 （254处） | 泉溪镇 | 处 | 100 | 1.35
|  | 廖田镇 | 处 | 154 | 1.49 | 39.37
9 | 新建会车道 （92处） | 泉溪镇 | 处 | 55 | 3.92
|  | 廖田镇 | 处 | 37 | 2.59 | 185.9236
10 | 新建机耕桥 （139座） | 泉溪镇 | 座 | 44 | 24.44
|  | 廖田镇 | 座 | 95 | 61.29
11 | 新建项目标志牌 （2处） | 泉溪镇 | 处 | 1 | 0.56
|  | 廖田镇 | 处 | 1 | 0.56
12 | 新建排渍沟 （8379米） | 泉溪镇 | 米 | 6028 | 3.08
|  | 廖田镇 | 米 | 2351 | 1.2
13 | 种植绿肥 （2734亩） | 泉溪镇 | 亩 | 1734 | 9.36
|  | 廖田镇 | 亩 | 1000 | 5.4
14 | 深耕深翻 （305亩） | 泉溪镇 | 亩 | 198 | 2.12
|  | 廖田镇 | 亩 | 107 | 1.14
15 | 施生石灰 （305亩） | 泉溪镇 | 亩 | 198 | 2.53
|  | 廖田镇 | 亩 | 107 | 1.37
16 | 新建耕地质量监测点 （2个） | 泉溪镇 | 个 | 1 | 4.5
|  | 廖田镇 | 个 | 1 | 4.5
（二） | 工程建设其他费用 |  |  |  | 113
1 | 建设管理费 |  |  |  | 30 | 0.23719
2 | 前期工程咨询费 |  |  |  | 5 | 9.3138
3 | 勘测设计费 |  |  |  | 35 | 0.059104
4 | 工程建设监理费 |  |  |  | 35
5 | 审计费 |  |  |  | 4
6 | 耕地质量评定费 |  |  |  | 4
（三） | 预备费 |  |  |  | 98.14
合计 |  |  |  |  | 2250
0.055423
[6 empty] | 2038.86 | 0.014714
[6 empty] | 2038.86 | 0.0024524
[6 empty] | 2038.86 | 0.017166
[6 empty] | 2038.86 | 0.017166
[6 empty] | 2038.86 | 0.0019619
[6 empty] | 2038.86 | 0.0019619