## Sheet1
附件1-13：
湖南省衡东县新增粮食产能规划2016年田间工程建设项目 初步设计批复表
一 | 项目建设单位 | 衡东县农业技术推广中心 | 二 | 项目建设法人责任人 | 陈柏青
三 | 项目建设性质 | 新建 | 四 | 项目建设期限 | 1年
五 | 项目建设目标 | 通过山塘、电灌站等水源工程建设，排灌沟渠、田间道路等农田基础设施建设，培育基础地力，改善农田灌溉、机械化生产条件，提升耕地质量，增强防灾抗灾能力和技术承载能力，使项目区0.5万亩耕地达到高产稳产粮田标准，每亩年增产100公斤。
六 | 投资规模 | 项目总投资750万元，其中中央投资600万元、地方配套150万元。
七 | 主要建设内容 | 建设地点 | 单位 | 数量 | 概算（万元）
（一） | 田间工程 |  |  |  | 669.12
1 | 新建灌水渠 | 草市镇 | 米 | 5834 | 146.75
2 | 改造灌水渠 | 草市镇 | 米 | 11362 | 135.42
3 | 维修灌水渠 | 草市镇 | 米 | 3047 | 20.92
4 | 新建排水渠 | 草市镇 | 米 | 1599 | 14.34
5 | 改造排水渠 | 草市镇 | 米 | 936 | 35.22
6 | 改造田间道 | 草市镇 | 米 | 7384 | 202.78
7 | 维修田间道 | 草市镇 | 米 | 3280 | 28.81
8 | 维修山塘 | 草市镇 | 口 | 7 | 40.69
9 | 新建电灌站 | 草市镇 | 座 | 2 | 20.86
10 | 新建涵洞 | 草市镇 | 座 | 44 | 11.92
11 | 新建人行桥板 | 草市镇 | 处 | 281 | 4.48
12 | 新建分水口 | 草市镇 | 处 | 168 | 1.71
13 | 新建节制闸 | 草市镇 | 个 | 64 | 2.56
14 | 新建分水涵管 | 草市镇 | 个 | 148 | 2.66
（二） | 工程建设其他费用 |  |  |  | 45.17
1 | 项目建设管理费 |  |  |  | 10.04
2 | 耕地质量评定费 |  |  |  | 6.69
3 | 前期工作费 |  |  |  | 1.67
4 | 勘察设计费 |  |  |  | 16.73
5 | 工程监理费 |  |  |  | 6.69
6 | 招投标代理费 |  |  |  | 3.35
（三） | 预备费 |  |  |  | 35.71
合计 |  |  |  |  | 750