## 澧县
附件1-15：
湖南省常宁市新增粮食产能规划2016年田间工程建设项目 初步设计批复表
一 | 项目建设单位 | 常宁市土壤肥料工作站 | 二 | 项目建设法人责任人 | 杜宏
三 | 项目建设性质 | 新建 | 四 | 项目建设期限 | 1年
五 | 项目建设目标 | 通过山塘、堰坝等水源工程建设，排灌沟渠、田间道路等农田基础设施建设，培育基础地力，改善农田灌溉、机械化生产条件，提升耕地质量，增强防灾抗灾能力和技术承载能力，使项目区1.0万亩耕地达到高产稳产粮田标准，每亩年增产70公斤。
六 | 投资规模 | 项目总投资1501.54万元，其中中央投资1200万元、地方配套301.54万元。
七 | 主要建设内容 | 建设地点 | 单位 | 数量 | 投资（万元）
（一） | 田间工程 |  |  |  | 1352.54
1 | 新建灌水渠 | 罗桥镇 | 米 | 15200 | 456.3
2 | 新建排水渠 | 罗桥镇 | 米 | 6100 | 355.8
3 | 新建机耕路 | 罗桥镇 | 米 | 6260 | 263.2
4 | 维修山塘 | 罗桥镇 | 口 | 12 | 74.74
5 | 新建堰坝 | 罗桥镇 | 座 | 1 | 25.24
6 | 新建提水泵站 | 罗桥镇 | 座 | 2 | 109.42
7 | 新建机耕桥 | 罗桥镇 | 座 | 1 | 8.62
8 | 新建渡槽 | 罗桥镇 | 处 | 1 | 1.51
9 | 新建人行桥板 | 罗桥镇 | 处 | 60 | 3.29
10 | 新建闸门 | 罗桥镇 | 处 | 22 | 7.42
11 | 酸化土壤改良 | 罗桥镇 | 亩 | 1000 | 44
12 | 新建地力监测点 | 罗桥镇 | 个 | 1 | 3
（二） | 工程建设其他费用 |  |  |  | 77
1 | 建设管理费 |  |  |  | 21
2 | 前期工作费 |  |  |  | 4
3 | 勘察设计费 |  |  |  | 24
4 | 工程监理费 |  |  |  | 12
5 | 招投标代理费 |  |  |  | 6
6 | 耕地质量评定费 |  |  |  | 10
（三） | 预备费 |  |  |  | 72
合计 |  |  |  |  | 1501.54
八 | 备注 | 酸化土壤改良的主要措施为施用石灰