## Sheet1
附件1-16：
湖南省耒阳市新增粮食产能规划2016年田间工程建设项目 初步设计批复表
一 | 项目建设单位 | 耒阳市土壤肥料工作站 | 二 | 项目建设法人责任人 | 刘青桂
三 | 项目建设性质 | 新建 | 四 | 项目建设期限 | 1年
五 | 项目建设目标 | 通过田间沟渠等农田基础设施建设，培育基础地力，加强质量监控和深耕深施、平衡施肥等配套集成技术普及和应用，改善排灌设施、提高基础地力、改善耕地质量、增强防灾抗灾能力和技术承载能力，使项目区3万亩耕地达到高产稳产的粮田标准，每亩年增产75公斤。
六 | 投资规模 | 项目总投资4500万元，其中中央投资3600万元、地方配套900万元。
七 | 主要建设内容 | 建设地点 | 单位 | 数量 | 概算（万元）
（一） | 田间工程 |  |  |  | 4014.72
1 | 新建灌水渠 （78471米） | 马水镇 | 米 | 24906 | 465.42
|  | 亮源乡 | 米 | 40770 | 583.74
|  | 东湖圩镇 | 米 | 12795 | 187.67
2 | 改造灌水渠 | 东湖圩镇 | 米 | 1774 | 28.83
3 | 新建排水渠 （27847米） | 马水镇 | 米 | 11107 | 533.49
|  | 亮源乡 | 米 | 5440 | 274.28
|  | 东湖圩镇 | 米 | 11300 | 469.56
4 | 改造排水渠 （13174米） | 马水镇 | 米 | 3188 | 258.62
|  | 亮源乡 | 米 | 2776 | 195.48
|  | 东湖圩镇 | 米 | 7210 | 425.42
5 | 新建机耕道 （5823米） | 马水镇 | 米 | 2697 | 73.7
|  | 东湖圩镇 | 米 | 3126 | 83.94
6 | 维修山塘 （67口） | 马水镇 | 口 | 26 | 95.81
|  | 亮源乡 | 口 | 13 | 83.56
|  | 东湖圩镇 | 口 | 28 | 85.5
7 | 维修河坝 （5座） | 马水镇 | 座 | 1 | 3.33
|  | 东湖圩镇 | 座 | 4 | 13.32
8 | 新建闸门 （467处） | 马水镇 | 处 | 101 | 0.86
|  | 亮源乡 | 处 | 271 | 2.35
|  | 东湖圩镇 | 处 | 95 | 0.83
9 | 新建涵管 （763处） | 马水镇 | 处 | 191 | 14.44
|  | 亮源乡 | 处 | 314 | 54.96
|  | 东湖圩镇 | 处 | 258 | 28.09
10 | 新建人行桥板 （398处） | 马水镇 | 处 | 27 | 0.18
|  | 亮源乡 | 处 | 273 | 1.96
|  | 东湖圩镇 | 处 | 98 | 0.76
11 | 新建分水口 （1018处） | 马水镇 | 处 | 602 | 20.97
|  | 亮源乡 | 处 | 212 | 6.75
|  | 东湖圩镇 | 处 | 204 | 9.12
12 | 新建码头 （176处） | 马水镇 | 处 | 71 | 1.49
|  | 亮源乡 | 处 | 29 | 0.73
|  | 东湖圩镇 | 处 | 76 | 1.78
13 | 新建下田坡道 （53处） | 马水镇 | 处 | 28 | 3.16
|  | 东湖圩镇 | 处 | 25 | 2.82
14 | 新建项目标识牌 （3座） | 马水镇 | 座 | 1 | 0.6
|  | 亮源乡 | 座 | 1 | 0.6
|  | 东湖圩镇 | 座 | 1 | 0.6
（二） | 工程建设其他费用 |  |  |  | 270.99
1 | 项目建设管理费 |  |  |  | 60.21
2 | 耕地质量评定费 |  |  |  | 40.15
3 | 前期工作费 |  |  |  | 10.04
4 | 勘察设计费 |  |  |  | 100.37
5 | 工程监理费 |  |  |  | 40.15
6 | 招投标代理费 |  |  |  | 20.07
（三） | 预备费 |  |  |  | 214.29
合计 |  |  |  |  | 4500
八 | 备注