## 祁东县
附件1-17：
湖南省祁东县新增粮食产能规划2016年田间工程建设项目 初步设计批复表
一 | 项目建设单位 | 祁东县土壤肥料工作站 | 二 | 项目建设法人责任人 | 管建新
三 | 项目建设性质 | 新建 | 四 | 项目建设期限 | 1年
五 | 项目建设目标 | 通过山塘、河坝等水源工程建设，排灌沟渠、田间道路等农田基础设施建设，培育基础地力，改善农田灌溉、机械化生产条件，提升耕地质量1个等级，增强防灾抗灾能力和技术承载能力，使项目区1.5万亩耕地达到高产稳产粮田标准，每亩年增产100公斤。
六 | 投资规模 | 项目总投资2250.05万元，其中中央投资1800万元、地方配套450.05万元。
七 | 主要建设内容 | 建设地点 | 单位 | 数量 | 投资（万元）
（一） | 田间工程 |  |  |  | 2007.4
1 | 新建灌溉渠 | 金桥镇 | 米 | 780 | 13.86
2 | 改造灌溉渠 （20352米） | 金桥镇 | 米 | 10972 | 178.35
|  | 过水坪镇 | 米 | 9380 | 125.48
3 | 新建排水沟 | 过水坪镇 | 米 | 4680 | 135.2
4 | 改造排水沟 （16270米） | 金桥镇 | 米 | 10020 | 424.77
|  | 过水坪镇 | 米 | 6250 | 360.78
5 | 新建机耕路 （4680米） | 金桥镇 | 米 | 2100 | 54.07
|  | 过水坪镇 | 米 | 2580 | 78.55
6 | 改造机耕路 （11765米） | 金桥镇 | 米 | 7850 | 199.71
|  | 过水坪镇 | 米 | 3915 | 105.7
7 | 新建机耕桥 （15座） | 金桥镇 | 座 | 8 | 26.09
|  | 过水坪镇 | 座 | 7 | 22.9
8 | 改造河堤坝 （5座） | 金桥镇 | 座 | 2 | 7.59
|  | 过水坪镇 | 座 | 3 | 10.98
10 | 新建涵管 （96处） | 金桥镇 | 处 | 48 | 9.23
|  | 过水坪镇 | 处 | 48 | 10.32
11 | 新建灌水口 （324个） | 金桥镇 | 个 | 180 | 2
|  | 过水坪镇 | 个 | 144 | 1.3
11 | 新建闸门 （70个） | 金桥镇 | 个 | 42 | 1.63
|  | 过水坪镇 | 个 | 28 | 0.92
12 | 维修山塘 （40口） | 金桥镇 | 口 | 17 | 82.18
|  | 过水坪镇 | 口 | 23 | 128.28
13 | 新建人行桥板 （239处） | 金桥镇 | 处 | 154 | 3.28
|  | 过水坪镇 | 处 | 85 | 1.95
14 | 新建下田坡口 （88处） | 金桥镇 | 处 | 55 | 14.03
|  | 过水坪镇 | 处 | 33 | 8.25
（二） | 工程建设其他费用 |  |  |  | 135.5
1 | 建设管理费 |  |  |  | 30.11
2 | 前期工作费 |  |  |  | 15.06
3 | 勘察设计费 |  |  |  | 40.15
4 | 工程监理费 |  |  |  | 20.07
5 | 招投标代理费 |  |  |  | 10.04
6 | 耕地质量评定费 |  |  |  | 20.07
（三） | 预备费 |  |  |  | 107.15
合计 |  |  |  |  | 2250.05