## Sheet1
附件1-1：
湖南省长沙县新增粮食产能规划2016年田间工程建设项目 初步设计批复表
一 | 项目建设单位 | 长沙县农业综合技术推广服务中心 | 二 | 项目建设法人责任人 | 王永兴
三 | 项目建设性质 | 新建 | 四 | 项目建设期限 | 1年
五 | 项目建设目标 | 通过山塘等水源工程建设，田间沟渠、道路等农田基础设施建设，改善农田灌溉、机械化生产条件，培育基础地力，提升耕地质量，增强防灾抗灾能力和技术承载能力，使项目区1.0万亩耕地达到高标准农田标准，每亩年增产100公斤。
六 | 投资规模 | 项目总投资1500万元，其中中央投资1200万元、地方配套300万元。
七 | 主要建设内容 | 建设地点 | 单位 | 数量 | 概算（万元）
（一） | 田间工程 |  |  |  | 1338.24
1 | 改造灌水渠 | 金井镇 | 米 | 23518 | 368.25
2 | 新建排水渠 | 金井镇 | 米 | 270 | 13.62
3 | 改造排水渠 | 金井镇 | 米 | 4876 | 212.88
4 | 新建机耕道 | 金井镇 | 米 | 226 | 2.92
5 | 改造机耕道 | 金井镇 | 米 | 20875 | 485.06
6 | 新建涵管 | 金井镇 | 处 | 120 | 33.64
7 | 新建节制闸 | 金井镇 | 座 | 115 | 1.01
8 | 新建分水口 | 金井镇 | 处 | 346 | 1.96
9 | 新建排水管 | 金井镇 | 处 | 346 | 1.18
10 | 新建废弃物收集池 | 金井镇 | 座 | 100 | 4.12
11 | 维修山塘 | 金井镇 | 口 | 13 | 139.23
12 | 维修河坝 | 金井镇 | 座 | 8 | 24.6
13 | 新建错车道 | 金井镇 | 处 | 50 | 6.09
14 | 新建坡口 | 金井镇 | 处 | 143 | 43.08
15 | 新建项目区标示牌 | 金井镇 | 座 | 1 | 0.6
（二） | 工程建设其他费用 |  |  |  | 90.33
1 | 建设单位管理费 |  |  |  | 20.07
2 | 前期工程咨询费 |  |  |  | 3.35
3 | 勘察设计费 |  |  |  | 33.46
4 | 耕地质量评定费 |  |  |  | 13.38
5 | 工程监理费 |  |  |  | 13.38
6 | 招投标代理费 |  |  |  | 6.69
（三） | 预备费 |  |  |  | 71.43
合计 |  |  |  |  | 1500