## Sheet1
附件1-2：
湖南省长沙市望城区新增粮食产能规划2016年田间工程建设项目 初步设计批复表
一 | 项目建设单位 | 望城区农业综合技术推广服务中心 | 二 | 项目建设法人责任人 | 李耀平
三 | 项目建设性质 | 新建 | 四 | 项目建设期限 | 1年
五 | 项目建设目标 | 通过田间沟渠、道路等农田基础设施建设，改善农田灌溉、机械化生产条件，培育基础地力，提升耕地质量，增强防灾抗灾能力和技术承载能力，使项目区5000亩耕地达到高标准农田标准，每亩年增产100公斤。
六 | 投资规模 | 项目总投资750万元，其中中央投资600万元、地方配套150万元。
七 | 主要建设内容 | 建设地点 | 单位 | 数量 | 概算（万元）
（一） | 田间工程 |  |  |  | 669.12
1 | 改造灌水渠 | 乌山街道 | 米 | 10076 | 197.75
2 | 改造排水沟 | 乌山街道 | 米 | 6760 | 162.06
3 | 改造机耕道 | 乌山街道 | 米 | 7920 | 243.2
4 | 新建涵管 | 乌山街道 | 处 | 86 | 27.18
5 | 新建人行桥板 | 乌山街道 | 处 | 126 | 1.01
6 | 新建节制闸 | 乌山街道 | 处 | 36 | 0.31
7 | 新建分水口 | 乌山街道 | 处 | 240 | 1.24
8 | 新建排水管 | 乌山街道 | 处 | 180 | 0.61
9 | 新建取水码头 | 乌山街道 | 座 | 44 | 0.97
10 | 新建废弃物收集池 | 乌山街道 | 座 | 85 | 3.27
11 | 新建错车道 | 乌山街道 | 处 | 42 | 7.5
12 | 新建坡口 | 乌山街道 | 处 | 83 | 23.43
13 | 新建项目区标示牌 | 乌山街道 | 座 | 1 | 0.59
（二） | 工程建设其他费用 |  |  |  | 45.17
1 | 建设单位管理费 |  |  |  | 10.04
2 | 前期工程咨询费 |  |  |  | 1.67
3 | 勘察设计费 |  |  |  | 16.73
4 | 耕地质量评定费 |  |  |  | 6.69
5 | 工程监理费 |  |  |  | 6.69
6 | 招投标代理费 |  |  |  | 3.35
（三） | 预备费 |  |  |  | 35.71
合计 |  |  |  |  | 750
八 | 备注