## Sheet1
附件1-20：
湖南省洞口县新增粮食产能规划2016年田间工程建设项目 初步设计批复表
一 | 项目建设单位 | 洞口县土壤肥料工作站 | 二 | 项目建设法人责任人 | 杨子建
三 | 项目建设性质 | 新建 | 四 | 项目建设年限 | 1年
五 | 项目建设目标 | 通过山塘、电灌站等水源工程建设，排灌沟渠、田间道路等农田基础设施建设，培育基础地力，改善农田灌溉、机械化生产条件，提升耕地质量，增强防灾抗灾能力和技术承载能力，使项目区1.0万亩耕地达到高产稳产粮田标准，每亩年增产100公斤。
六 | 投资规模 | 项目总投资1500万元，其中中央投资1200万元、地方配套300万元。
七 | 主要建设内容 | 建设地点 | 单位 | 数量 | 概算（万元）
（一） | 田间工程 |  |  |  | 1304.35
1 | 改造灌水渠 | 醪田镇 | 米 | 11700 | 335.23
2 | 改造排水渠 | 醪田镇 | 米 | 10460 | 728.07
3 | 新建机耕道 | 醪田镇 | 米 | 3626 | 113.75
4 | 维修改造机耕路 | 醪田镇 | 米 | 1260 | 40.07
5 | 维修山塘 | 醪田镇 | 口 | 11 | 61.66
6 | 新建电灌站 | 醪田镇 | 座 | 2 | 21.66
7 | 新建挡水坝 | 醪田镇 | 座 | 1 | 3.91
（二） | 工程建设其他费用 |  |  |  | 130.43
1 | 项目建设管理费用 |  |  |  | 39.13
2 | 勘察设计费 |  |  |  | 39.13
3 | 工程监理费 |  |  |  | 39.13
4 | 耕地质量评定费 |  |  |  | 13.04
（三） | 预备费 |  |  |  | 65.22
合计 |  |  |  |  | 1500
八 | 备注