## Sheet1
附件1-23：
湖南省武冈市新增粮食产能规划2016年田间工程建设项目 初步设计批复表
一 | 项目建设单位 | 武冈市农业技术推广中心 | 二 | 项目建设法人责任人 | 李弘明
三 | 项目建设性质 | 新建 | 四 | 项目建设期限 | 1年
五 | 项目建设目标 | 通过山塘、电灌站等水源工程建设，排灌沟渠、田间道路等农田基础设施建设，培育基础地力，改善农田灌溉、机械化生产条件，提升耕地质量1个等级，增强防灾抗灾能力和技术承载能力，使项目区2.0万亩耕地达到高产稳产粮田标准，每亩年增产100公斤。
六 | 投资规模 | 项目总投资3000.75万元，其中中央投资2400万元、地方配套600.75万元。
七 | 主要建设内容 | 建设地点 | 单位 | 数量 | 概算（万元）
（一） | 田间工程 |  |  |  | 2708.87
1 | 改造灌溉渠（40490米） | 邓家铺镇 | 米 | 18550 | 389.23
|  | 双牌乡 | 米 | 21940 | 444.06
2 | 改造排水沟（24300米） | 邓家铺镇 | 米 | 4050 | 191.13
|  | 双牌乡 | 米 | 20250 | 781.63
3 | 新建涵管 （40处） | 邓家铺镇 | 处 | 19 | 5.68
|  | 双牌乡 | 处 | 21 | 6.34
4 | 新建灌水闸 （76个） | 邓家铺镇 | 个 | 38 | 0.44
|  | 双牌乡 | 个 | 38 | 0.43
5 | 新建节制闸 （21个） | 邓家铺镇 | 个 | 2 | 3.23
|  | 双牌乡 | 个 | 19 | 34.38
6 | 新建倒虹吸 | 双牌乡 | 米 | 500 | 20.01
7 | 新建分水口 （40个） | 邓家铺镇 | 个 | 20 | 1.14
|  | 双牌乡 | 个 | 20 | 1.12
8 | 新建取水码头 （43处） | 邓家铺镇 | 处 | 7 | 0.68
|  | 双牌乡 | 处 | 36 | 1.9
9 | 新建人行板桥 （232个） | 邓家铺镇 | 个 | 30 | 0.31
|  | 双牌乡 | 个 | 202 | 2.59
10 | 新建机耕路（11410米） | 邓家铺镇 | 米 | 4230 | 115.75
|  | 双牌乡 | 米 | 7180 | 196.46
11 | 新建下田坡口 （58个） | 邓家铺镇 | 个 | 24 | 8.72
|  | 双牌乡 | 个 | 34 | 12.36
12 | 维修河坝 | 双牌乡 | 座 | 3 | 38.93
13 | 维修山塘 （65口） | 邓家铺镇 | 口 | 28 | 179.25
|  | 双牌乡 | 口 | 37 | 226.12
14 | 新建电灌站 | 邓家铺镇 | 座 | 1 | 31.79
15 | 维修电灌站 | 邓家铺镇 | 座 | 1 | 4.97
16 | 新建废弃物收集池（320个） | 邓家铺镇 | 个 | 160 | 5.12
|  | 双牌乡 | 个 | 160 | 5.1
（二） | 工程建设其他费用 |  |  |  | 148.9878
1 | 建设管理费 |  |  |  | 27.09
2 | 耕地质量评定费 |  |  |  | 13.54
3 | 前期工程咨询费 |  |  |  | 13.54
4 | 勘测设计费 |  |  |  | 48.76
5 | 工程建设监理费 |  |  |  | 27.09
6 | 项目招标费 |  |  |  | 18.97
（三） | 预备费 |  |  |  | 142.89
合计 |  |  |  |  | 3000.7478