## Sheet1
附件1-25：
湖南省岳阳县新增粮食产能规划2016年田间工程建设项目 初步设计批复表
一 | 项目建设单位 | 岳阳县土壤肥料工作站 | 二 | 项目建设法人责任人 | 付雄球
三 | 项目建设性质 | 新建 | 四 | 项目建设期限 | 1年
五 | 项目建设目标 | 通过排灌沟渠、田间道路等农田基础设施建设，培育基础地力，改善农田灌溉、机械化生产条件，提升耕地质量，增强防灾抗灾能力和技术承载能力，使项目区0.5万亩耕地达到高产稳产粮田标准，每亩年增产100公斤。
六 | 投资规模 | 项目总投资750万元，其中中央投资600万元、地方配套150万元。
七 | 主要建设内容 | 建设地点 | 单位 | 数量 | 概算（万元）
（一） | 田间工程 |  |  |  | 669.12
1 | 改造灌水渠 （4753米） | 杨林乡 | 米 | 1894 | 27.83
|  | 柏祥镇 | 米 | 2859 | 46.87
2 | 改造排水渠 （4814米） | 杨林乡 | 米 | 2506 | 156.07
4 | 新建田间道 | 柏祥镇 | 米 | 2308 | 163.7
3 | 新建田间道 （4306米） | 杨林乡 | 米 | 3406 | 193.59
6 | 新建涵洞 | 柏祥镇 | 米 | 900 | 51.15
4 | 维修山塘 | 柏祥镇 | 口 | 2 | 8.9
5 | 改造电灌站 | 杨林乡 | 座 | 1 | 4.8
6 | 新建单边护坡 | 杨林乡 | 米 | 200 | 10.42
7 | 新建闸门 | 杨林乡 | 处 | 4 | 0.16
8 | 新建下田坡道 （19处） | 杨林乡 | 处 | 15 | 0.84
|  | 柏祥镇 | 处 | 4 | 0.23
9 | 新建人行板桥 （12处） | 杨林乡 | 处 | 4 | 0.07
|  | 柏祥镇 | 处 | 8 | 0.14
10 | 新建跌水 （18处） | 杨林乡 | 处 | 9 | 1.57
|  | 柏祥镇 | 处 | 9 | 1.57
11 | 新建涵洞 | 杨林乡 | 处 | 2 | 0.21
12 | 新建项目标识牌 （2处） | 杨林乡 | 处 | 1 | 0.5
60 |  | 柏祥镇 | 处 | 1 | 0.5
（二） | 工程建设其他费用 |  |  |  | 45.17
1 | 项目建设管理费 |  |  |  | 10.04
2 | 耕地质量评定费 |  |  |  | 6.69
3 | 前期工作费 |  |  |  | 1.67
4 | 勘察设计费 |  |  |  | 16.73
5 | 工程监理费 |  |  |  | 6.69
6 | 招投标代理费 |  |  |  | 3.35
（三） | 预备费 |  |  |  | 35.71
合计 |  |  |  |  | 750