## 湘阴县
附件1-26：
湖南省湘阴县新增粮食产能规划2016年田间工程建设项目 初步设计批复表
一 | 项目建设单位 | 湘阴县农业技术推广中心 | 二 | 项目建设法人责任人 | 胡迈之
三 | 项目建设性质 | 新建 | 四 | 项目建设期限 | 1年
五 | 项目建设目标 | 通过电灌站、田间沟渠、道路等农田基础设施建设，培育基础地力，改善农田灌溉、机械化生产条件，提升耕地质量，增强防灾抗灾能力和技术承载能力，使项目区1.0万亩耕地达到高产稳产的粮田标准，每亩年增产粮食70公斤以上。
六 | 投资规模 | 项目总投资1498.14万元，其中中央投资1200万元、地方配套298.14万元。
七 | 主要建设内容 | 建设地点 | 单位 | 数量 | 投资（万元）
（一） | 田间工程 |  |  |  | 1286.56
1 | 改造衬砌灌水渠 （3175米） | 南湖洲镇 | 米 | 1475 | 23.32
|  | 金龙镇 | 米 | 1700 | 24.27
2 | 改造衬砌排水渠 （640米） | 南湖洲镇 | 米 | 290 | 24.46
|  | 金龙镇 | 米 | 350 | 28.67
3 | 改造衬砌排灌两用渠 （34000米） | 南湖洲镇 | 米 | 25957 | 564.75
|  | 金龙镇 | 米 | 8043 | 154.95
4 | 改造机耕路 （3670米） | 南湖洲镇 | 米 | 1670 | 15.77
|  | 金龙镇 | 米 | 2000 | 18.89
6 | 新建机耕桥 | 南湖洲镇 | 处 | 17 | 27.91
8 | 新建路下涵 （147处） | 南湖洲镇 | 处 | 101 | 43.4
|  | 金龙镇 | 处 | 46 | 9.94
9 | 新建节制闸 | 南湖洲镇 | 处 | 5 | 10.53
10 | 新建汲水码头 （12处） | 南湖洲镇 | 处 | 6 | 0.15
|  | 金龙镇 | 处 | 6 | 0.15
11 | 新建人行便桥 （262处） | 南湖洲镇 | 处 | 192 | 8.6
|  | 金龙镇 | 处 | 70 | 2.2
12 | 新建取水口 （1501处） | 南湖洲镇 | 处 | 1105 | 36.68
|  | 金龙镇 | 处 | 396 | 12.72
13 | 新建机埠工程 （20处） | 南湖洲镇 | 处 | 18 | 261.03
|  | 金龙镇 | 处 | 2 | 18.17
（二） | 工程建设其他费用 |  |  |  | 140.24
1 | 建设管理费 |  |  |  | 32.16
2 | 前期工作费 |  |  |  | 12.87
3 | 勘察设计费 |  |  |  | 45.03
4 | 工程监理费 |  |  |  | 27.02
5 | 招投标代理费 |  |  |  | 10.29
6 | 耕地质量评定费 |  |  |  | 12.87
（三） | 预备费 |  |  |  | 71.34
合计 |  |  |  |  | 1498.14