## Sheet1
附件1-29：
湖南省石门县新增粮食产能规划2016年田间工程建设项目 初步设计批复表
一 | 项目建设单位 | 石门县耕地质量管理处 | 二 | 项目建设法人责任人 | 魏才斌
三 | 项目建设性质 | 新建 | 四 | 项目建设期限 | 1年
五 | 项目建设目标 | 通过山塘、河坝等水源工程建设，排灌沟渠、田间道路等农田基础设施建设，培育基础地力，改善农田灌溉、机械化生产条件，提升耕地质量，增强防灾抗灾能力和技术承载能力，使项目区1.5万亩耕地达到高产稳产粮田标准，每亩年增产45公斤。
六 | 投资规模 | 项目总投资2250万元，其中中央投资1800万元、地方配套450万元。
七 | 主要建设内容 | 建设地点 | 单位 | 数量 | 概算（万元）
（一） | 田间工程 |  |  |  | 2023.17
1 | 新建灌水渠 | 三圣乡 | 米 | 14135 | 197.08 | 605.7489 | 0.5
2 | 改建灌水渠 | 三圣乡 | 米 | 1950 | 27.8
3 | 新建排水渠 | 三圣乡 | 米 | 7400 | 377.94
4 | 新建机耕道 | 三圣乡 | 米 | 20010 | 613.43 | 0.1186
5 | 改建机耕道 | 三圣乡 | 米 | 880 | 14.23
6 | 整修山塘 | 三圣乡 | 口 | 27 | 265.76 | 3.5462
7 | 整修河坝 | 三圣乡 | 座 | 14 | 57.09 | 39.37
8 | 新建蓄水池 | 三圣乡 | 座 | 1 | 2.85
9 | 新建水闸 | 三圣乡 | 座 | 41 | 1.49
10 | 新建涵管 | 三圣乡 | 处 | 636 | 85.37
11 | 新建取水码头 | 三圣乡 | 处 | 127 | 38.2 | 185.9236
12 | 新建进出水口 | 三圣乡 | 处 | 734 | 5.28 | 185.9236
13 | 新建人行桥 | 三圣乡 | 座 | 142 | 6.37
14 | 新建跌水 | 三圣乡 | 处 | 56 | 14.44
15 | 新建过水涵洞 | 三圣乡 | 处 | 5 | 19.73 | 185.9236
16 | 新建渡槽 | 三圣乡 | 座 | 4 | 2.92
17 | 新建生态池 | 三圣乡 | 座 | 55 | 2.5
18 | 新建下田坡道 | 三圣乡 | 处 | 98 | 21.44
19 | 新建会车道 | 三圣乡 | 处 | 39 | 10.85
20 | 新建机耕桥 | 三圣乡 | 座 | 72 | 27.51
21 | 新建挡土墙 | 三圣乡 | 米 | 470 | 24.39
22 | 新建项目标识牌 | 三圣乡 | 座 | 2 | 2.2
23 | 种植绿肥 | 三圣乡 | 亩 | 3500 | 35.7
24 | 增施有机肥 | 三圣乡 | 亩 | 6000 | 90
25 | 冬季深耕深翻 | 三圣乡 | 亩 | 2000 | 24
26 | 客土回填 | 三圣乡 | 亩 | 3500 | 38.5
27 | 新建耕地质量监测点 | 三圣乡 | 个 | 4 | 16.1
（二） | 工程建设其他费用 |  |  |  | 129.41
1 | 项目建设管理费 |  |  |  | 43.01 | 0.23719
2 | 耕地质量评定费 |  |  |  | 18.19 | 9.3138
3 | 前期工作费 |  |  |  | 4.55 | 0.059104
4 | 勘察设计费 |  |  |  | 45.47
5 | 工程监理费 |  |  |  | 18.19
（三） | 预备费 |  |  |  | 97.42
合计 |  |  |  |  | 2250
八 | 备注 | 耕地质量监测点包含土壤养分速测仪4台、土壤墒情速测仪4台、自动虫情监测灯4台、太阳能频振式杀虫灯14盏。