## Sheet1
附件1-30：
湖南省常德市鼎城区新增粮食产能规划2016年田间工程建设项目 初步设计批复表
一 | 项目建设单位 | 鼎城区土壤肥料工作站 | 二 | 项目建设法人责任人 | 左光华
三 | 项目建设性质 | 新建 | 四 | 项目建设期限 | 1年
五 | 项目建设目标 | 通过山塘等水源工程建设，田间沟渠、道路等农田基础设施建设，培育基础地力，改善农田灌溉、机械化生产条件，提升耕地质量，增强防灾抗灾能力和技术承载能力，使项目区2.0万亩耕地达到高标准农田标准，每亩年增产45公斤。
六 | 投资规模 | 项目总投资3000.33万元，其中中央投资2400万元、地方配套600.33万元。
七 | 主要建设内容 | 建设地点 | 单位 | 数量 | 概算（万元）
（一） | 田间工程费 |  |  |  | 2687.77
1 | 新建灌水渠 （1836米） | 蔡家岗镇 | 米 | 384 | 4.73 | 605.7489 | 0.5
|  | 尧天坪镇 | 米 | 1452 | 17.9
2 | 改建灌水渠 （31504米） | 蔡家岗镇 | 米 | 16320 | 345.59
| #NAME? | 尧天坪镇 | 米 | 15184 | 271.07 | 25.2733 | #VALUE!
3 | 改建排水渠 （10211米） | 蔡家岗镇 | 米 | 6156 | 374.18
| 10211 | 尧天坪镇 | 米 | 4055 | 130.29
4 | 新建机耕道 （9072米） | 蔡家岗镇 | 米 | 1200 | 33.72 | 0.1186
| 9072 | 尧天坪镇 | 米 | 7872 | 211.83
5 | 改建机耕道 （22920米） | 蔡家岗镇 | 米 | 10416 | 219.19
| 22920 | 尧天坪镇 | 米 | 12504 | 344.21
6 | 整修山塘 （29口） | 蔡家岗镇 | 口 | 14 | 165.5 | 3.5462
| 29 | 尧天坪镇 | 口 | 15 | 150.67
7 | 整修河堤坝 | 蔡家岗镇 | 座 | 4 | 1.76
8 | 新建涵管 （932处） | 蔡家岗镇 | 处 | 520 | 25.91 | 185.9236
| 0 | 尧天坪镇 | 处 | 412 | 18.71
9 | 新建水闸 （321座） | 蔡家岗镇 | 座 | 152 | 13.46
| 321 | 尧天坪镇 | 座 | 169 | 10.71
10 | 新建人行桥 （440座） | 蔡家岗镇 | 座 | 230 | 18.68
| 440 | 尧天坪镇 | 座 | 210 | 13.11
11 | 新建取水码头 （98处） | 蔡家岗镇 | 处 | 68 | 13.22
| 98 | 尧天坪镇 | 处 | 30 | 6.16
12 | 新建生物通道 （1153处） | 蔡家岗镇 | 处 | 627 | 6.29
| 1153 | 尧天坪镇 | 处 | 526 | 4.94
13 | 新建下田坡道 （321处） | 蔡家岗镇 | 处 | 117 | 29.06
| 321 | 尧天坪镇 | 处 | 204 | 53.41
14 | 新建会车道 （105处） | 蔡家岗镇 | 处 | 37 | 6.77
| 105 | 尧天坪镇 | 处 | 68 | 12.96
15 | 新建机耕桥 （5座） | 蔡家岗镇 | 座 | 1 | 2.24
| 5 | 尧天坪镇 | 座 | 4 | 8.94
16 | 新建项目标识牌 （2座） | 蔡家岗镇 | 座 | 1 | 0.52
| 2 | 尧天坪镇 | 座 | 1 | 0.52
17 | 深耕深翻 （2840亩） | 蔡家岗镇 | 亩 | 1260 | 12.6
|  | 尧天坪镇 | 亩 | 1580 | 15.8
18 | 增施有机肥 （2840亩） | 蔡家岗镇 | 亩 | 1260 | 13.86
|  | 尧天坪镇 | 亩 | 1580 | 17.38
19 | 施农家肥 （1250亩） | 蔡家岗镇 | 亩 | 420 | 5.88
|  | 尧天坪镇 | 亩 | 830 | 11.62
20 | 秸秆还田 （2840亩） | 蔡家岗镇 | 亩 | 1260 | 12.6
|  | 尧天坪镇 | 亩 | 1580 | 15.8
21 | 种植绿肥 （2840亩） | 蔡家岗镇 | 亩 | 1260 | 15.12
|  | 尧天坪镇 | 亩 | 1580 | 18.96
22 | 施生石灰 | 蔡家岗镇 | 亩 | 420 | 6.3
23 | 客土掺粘土 | 尧天坪镇 | 亩 | 830 | 16.6
24 | 新建耕地质量监测点 （2个） | 蔡家岗镇 | 个 | 1 | 4.5
|  | 尧天坪镇 | 个 | 1 | 4.5
（二） | 工程建设其他费用 |  |  |  | 177.85
1 | 项目建设管理费 |  |  |  | 45.77 | 0.23719
2 | 耕地质量评定费 |  |  |  | 25.16 | 9.3138
3 | 前期工作费 |  |  |  | 6.29 | 0.059104
4 | 勘察设计费 |  |  |  | 62.89
5 | 工程监理费 |  |  |  | 25.16
6 | 招投标代理费 |  |  |  | 12.58
（三） | 预备费 |  |  |  | 134.71
合计 |  |  |  |  | 3000.33
八 | 备注 | 耕地质量监测点建设包含土壤（肥料）养分速测仪2台，土壤墒情速测仪2台、虫情测报灯2台，小气象观测仪2台等。
#VALUE!
[6 empty] | 2687.77 | 0.017029
[6 empty] | 2687.77 | 0.0093609
[6 empty] | 2687.77 | 0.0023402
[6 empty] | 2687.77 | 0.023399
[6 empty] | 2687.77 | 0.0093609
[6 empty] | 2687.77 | #VALUE!