## 临澧
附件1-32：
湖南省临澧县新增粮食产能规划2016年田间工程建设项目 初步设计批复表
一 | 项目建设单位 | 临澧县耕地质量管理处 | 二 | 项目建设法人责任人 | 周训华
三 | 项目建设性质 | 新建 | 四 | 项目建设期限 | 1年
五 | 项目建设目标 | 通过山塘、电灌站等水源工程建设，排灌沟渠、田间道路等农田基础设施建设，培育基础地力，改善农田灌溉、机械化生产条件，提升耕地质量，增强防灾抗灾能力和技术承载能力，使项目区0.5万亩耕地达到高产稳产粮田标准，每亩年增产100公斤。
六 | 投资规模 | 项目总投资750.05万元，其中中央投资600万元、地方配套150.05万元。
七 | 主要建设内容 | 建设地点 | 单位 | 数量 | 投资（万元）
（一） | 田间工程 |  |  |  | 677.09
1 | 改造灌溉渠 | 佘市桥镇 | 米 | 10500 | 216.5
2 | 改造排水沟 | 佘市桥镇 | 米 | 3280 | 107.8
3 | 新建机耕路 | 佘市桥镇 | 米 | 6430 | 198.25
4 | 新建电灌站 | 佘市桥镇 | 座 | 1 | 9.05
5 | 维修山塘 | 佘市桥镇 | 口 | 5 | 36.77
6 | 新建机耕桥 | 佘市桥镇 | 座 | 15 | 7
7 | 新建人行板桥 | 佘市桥镇 | 座 | 135 | 3.8
8 | 新建涵管 | 佘市桥镇 | 处 | 209 | 62.17
9 | 新建节制闸 | 佘市桥镇 | 个 | 11 | 17.1
10 | 新建分水闸 | 佘市桥镇 | 个 | 317 | 4.76
11 | 新建下田坡口 | 佘市桥镇 | 个 | 39 | 13.89
（二） | 工程建设其他费用 |  |  |  | 37.24
1 | 项目建设管理费 |  |  |  | 6.09
2 | 耕地质量评定费 |  |  |  | 3.39
3 | 前期工程咨询费 |  |  |  | 3.39
4 | 勘察设计费 |  |  |  | 11.5
5 | 工程建设监理费 |  |  |  | 7.45
6 | 项目招标费 |  |  |  | 5.42
（三） | 预备费 |  |  |  | 35.72
合计 |  |  |  |  | 750.05