## 汉寿
附件1-33：
湖南省汉寿县新增粮食产能规划2016年田间工程建设项目 初步设计批复表
一 | 项目建设单位 | 汉寿县耕地质量管理处 | 二 | 项目建设法人责任人 | 叶长青
三 | 项目建设性质 | 新建 | 四 | 项目建设期限 | 1年
五 | 项目建设目标 | 通过山塘、机井等水源工程建设，排灌沟渠、田间道路等农田基础设施建设，培育基础地力，改善农田灌溉、机械化生产条件，提升耕地质量1个等级，增强防灾抗灾能力和技术承载能力，使项目区1.5万亩耕地达到高产稳产粮田标准，每亩年增产100公斤。
六 | 投资规模 | 项目总投资2250.14万元，其中中央投资1800万元、地方配套450.14万元。
七 | 主要建设内容 | 建设地点 | 单位 | 数量 | 投资（万元）
（一） | 田间工程 |  |  |  | 2031.27
1 | 改造灌溉渠 （22600米） | 岩汪湖镇 | 米 | 11450 | 366.21
|  | 聂家桥乡 | 米 | 11150 | 354.1
2 | 改造排水沟 （7080米） | 岩汪湖镇 | 米 | 1730 | 113.71
|  | 聂家桥乡 | 米 | 5350 | 343.3
3 | 新建机耕路 （19100米） | 岩汪湖镇 | 米 | 7900 | 149.15
|  | 聂家桥乡 | 米 | 11200 | 247.4
4 | 新建电灌站 | 岩汪湖镇 | 座 | 3 | 40.76
5 | 改造电灌站 | 聂家桥乡 | 座 | 2 | 12.34
6 | 维修山塘 | 聂家桥乡 | 口 | 13 | 109.05
7 | 新建机井 | 聂家桥乡 | 眼 | 15 | 110.68
8 | 新建机耕桥 （54座） | 岩汪湖镇 | 座 | 33 | 19.37
|  | 聂家桥乡 | 座 | 21 | 12.17
9 | 新建人行板桥 （296座） | 岩汪湖镇 | 座 | 134 | 4.98
|  | 聂家桥乡 | 座 | 162 | 6.41
10 | 新建涵管 （21处） | 岩汪湖镇 | 处 | 5 | 1.73
|  | 聂家桥乡 | 处 | 16 | 5.57
11 | 新建节制闸 （35个） | 岩汪湖镇 | 个 | 22 | 44.28
|  | 聂家桥乡 | 个 | 13 | 26.14
12 | 新建分水闸 （41个） | 岩汪湖镇 | 个 | 22 | 0.42
|  | 聂家桥乡 | 个 | 19 | 0.37
13 | 新建灌水闸 （452个） | 岩汪湖镇 | 个 | 229 | 4.75
|  | 聂家桥乡 | 个 | 223 | 4.59
14 | 新建取水码头 （272个） | 岩汪湖镇 | 个 | 125 | 8.41
|  | 聂家桥乡 | 个 | 147 | 10.77
15 | 新建下田坡口 （26个） | 岩汪湖镇 | 座 | 10 | 5.67
|  | 聂家桥乡 | 座 | 16 | 8.94
16 | 种植绿肥 （1000亩） | 岩汪湖镇 | 亩 | 500 | 10
|  | 聂家桥乡 | 亩 | 500 | 10
（二） | 工程建设其他费用 |  |  |  | 111.72
1 | 项目建设管理费 |  |  |  | 18.28
2 | 耕地质量评定费 |  |  |  | 10.16
3 | 前期工程咨询费 |  |  |  | 10.16
4 | 勘察设计费 |  |  |  | 34.53
5 | 工程建设监理费 |  |  |  | 22.34
6 | 项目招标费 |  |  |  | 16.25
（四） | 预备费 |  |  |  | 107.15
合计 |  |  |  |  | 2250.14