## 桃源
附件1-34：
湖南省桃源县新增粮食产能规划2016年田间工程建设项目 初步设计批复表
一 | 项目建设单位 | 桃源县耕地质量管理处 | 二 | 项目建设法人责任人 | 高永贵
三 | 项目建设性质 | 新建 | 四 | 项目建设期限 | 1年
五 | 项目建设目标 | 通过山塘等水源工程建设，排灌沟渠、田间道路等农田基础设施建设，培育基础地力，改善农田灌溉、机械化生产条件，提升耕地质量1个等级，增强防灾抗灾能力和技术承载能力，使项目区2.0万亩耕地达到高产稳产粮田标准，每亩年增产100公斤。
六 | 投资规模 | 项目总投资3000.14万元，其中中央投资2400万元、地方配套600.14万元。
七 | 主要建设内容 | 建设地点 | 单位 | 数量 | 投资（万元）
（一） | 田间工程 |  |  |  | 2708.32
1 | 改造灌溉渠 （34050米） | 漆河镇 | 米 | 23050 | 625.38
|  | 沙坪镇 | 米 | 11000 | 227.49
2 | 改造排水沟 （14320米） | 漆河镇 | 米 | 9720 | 410.55
|  | 沙坪镇 | 米 | 4600 | 291.85
3 | 新建机耕路 （12810米） | 漆河镇 | 米 | 8710 | 166.52
|  | 沙坪镇 | 米 | 4100 | 85.96
4 | 改造机耕路 （18790米） | 漆河镇 | 米 | 11340 | 186.84
|  | 沙坪镇 | 米 | 7450 | 150.02
5 | 维修山塘 （53口） | 漆河镇 | 口 | 36 | 246
|  | 沙坪镇 | 口 | 17 | 107.24
6 | 新建涵管 （215处） | 漆河镇 | 处 | 151 | 49.76
|  | 沙坪镇 | 处 | 64 | 20.27
7 | 改造拦河坝 | 沙坪镇 | 座 | 1 | 0.6
8 | 新建下田坡道 （167个） | 漆河镇 | 个 | 107 | 44.12
|  | 沙坪镇 | 个 | 60 | 22.59
9 | 新建分水闸 （40个） | 漆河镇 | 个 | 25 | 3.77
|  | 沙坪镇 | 个 | 15 | 1.15
10 | 新建灌水闸 （628个） | 漆河镇 | 个 | 410 | 6.43
|  | 沙坪镇 | 个 | 218 | 3.56
11 | 新建机耕桥 （14座） | 漆河镇 | 座 | 7 | 4.31
|  | 沙坪镇 | 座 | 7 | 4.09
12 | 新建人行板桥 （398座） | 漆河镇 | 座 | 317 | 10.67
|  | 沙坪镇 | 座 | 81 | 2.55
13 | 种植绿肥 | 漆河镇 | 亩 | 2000 | 24
14 | 施有机肥 | 漆河镇 | 亩 | 1000 | 12.6
（二） | 工程建设其他费用 |  |  |  | 148.96
1 | 项目建设管理费 |  |  |  | 24.37
2 | 耕地质量评定费 |  |  |  | 13.54
3 | 前期工程咨询费 |  |  |  | 13.54
4 | 勘察设计费 |  |  |  | 27.08
5 | 工程建设监理费 |  |  |  | 48.75
6 | 项目招标费 |  |  |  | 21.68
（三） | 预备费 |  |  |  | 142.86
合计 |  |  |  |  | 3000.14