## Sheet1
附件1-41：
湖南省永州市冷水滩区新增粮食产能规划2016年田间工程建设项目 初步设计批复表
一 | 项目建设单位 | 冷水滩区农业技术推广中心 | 二 | 项目建设法人责任人 | 文立
三 | 项目建设性质 | 新建 | 四 | 项目建设期限 | 1年
五 | 项目建设目标 | 通过山塘、排灌沟渠、田间道路等农田基础设施建设，培育基础地力，改善农田灌溉、机械化生产条件，提升耕地质量，增强防灾抗灾能力和技术承载能力，使项目区0.5万亩耕地达到高产稳产粮田标准，每亩年增产100公斤。
六 | 投资规模 | 项目总投资750万元，其中中央投资600万元、地方配套150万元。
七 | 主要建设内容 | 建设地点 | 单位 | 数量 | 概算（万元）
（一） | 田间工程 |  |  |  | 669.1159
1 | 新建矩形灌水渠 | 牛角坝镇 | 米 | 9350 | 119.79
2 | 新建矩形排水沟 | 牛角坝镇 | 米 | 6439 | 360.67
3 | 新修机耕路 | 牛角坝镇 | 米 | 4950 | 122.67
4 | 改造机耕路 | 牛角坝镇 | 米 | 800 | 8.3
5 | 维修山塘 | 牛角坝镇 | 口 | 10 | 51.61
6 | 新建水闸 | 牛角坝镇 | 座 | 19 | 0.42
7 | 新建项目标识牌 | 牛角坝镇 | 座 | 1 | 0.50587
8 | 新建涵洞 | 牛角坝镇 | 座 | 17 | 2.1
9 | 新建跌水 | 牛角坝镇 | 座 | 10 | 0.78
10 | 新建人行桥板 | 牛角坝镇 | 座 | 70 | 0.68
11 | 新建下田坡道 | 牛角坝镇 | 座 | 7 | 0.99
12 | 新建错车道 | 牛角坝镇 | 处 | 7 | 0.6
（二） | 工程建设其他费用 |  |  |  | 45.17
1 | 项目建设管理费 |  |  |  | 10.04
2 | 耕地质量评定费 |  |  |  | 6.69
3 | 前期工程咨询费 |  |  |  | 1.67
4 | 勘察设计费 |  |  |  | 16.73
5 | 工程监理费 |  |  |  | 6.69
6 | 招投标代理费 |  |  |  | 3.35
（三） | 预备费 |  |  |  | 35.71
合计 |  |  |  |  | 749.9959
八 | 备注