## 隆回
附件1-43：
湖南省东安县新增粮食产能规划2016年田间工程建设项目 初步设计批复表
一 | 项目建设单位 | 东安县农业技术推广中心 | 二 | 项目建设法人责任人 | 唐正旺
三 | 项目建设性质 | 新建 | 四 | 项目建设期限 | 1年
五 | 项目建设目标 | 通过山塘、排灌沟渠、田间道路等农田基础设施建设，培育基础地力，改善农田灌溉、机械化生产条件，提升耕地质量1个等级，增强防灾抗灾能力和技术承载能力，使项目区1.0万亩耕地达到高产稳产粮田标准，每亩年增产100公斤。
六 | 投资规模 | 项目总投资1500.21万元，其中中央投资1200万元、地方配套300.21万元。
七 | 主要建设内容 | 建设地点 | 单位 | 数量 | 投资（万元）
（一） | 田间工程 |  |  |  | 1338.43
1 | 新建灌溉渠 | 石期市镇 | 米 | 24220 | 539.04
2 | 新建排水沟 | 石期市镇 | 米 | 12100 | 530.59
3 | 新建机耕路 | 石期市镇 | 米 | 3360 | 127.95
4 | 维修山塘 | 石期市镇 | 口 | 3 | 22.18
5 | 维修河坝 | 石期市镇 | 座 | 3 | 6.23
10 | 新修涵管 | 石期市镇 | 处 | 30 | 5.24
11 | 新修闸门 | 石期市镇 | 个 | 118 | 3.68
12 | 新修灌水口 | 石期市镇 | 处 | 444 | 4.09
13 | 新修人行桥板 | 石期市镇 | 处 | 206 | 4.68
14 | 新修下田坡口 | 石期市镇 | 处 | 28 | 6.95
15 | 种植绿肥 | 石期市镇 | 亩 | 5000 | 30
16 | 油菜种植 | 石期市镇 | 亩 | 2000 | 23
17 | 增施有机肥 | 石期市镇 | 亩 | 1500 | 34.8
（二） | 工程建设其他费用 |  |  |  | 90.34
1 | 建设管理费 |  |  |  | 20.08
2 | 工程建设监理费 |  |  |  | 13.38
3 | 耕地质量评定费 |  |  |  | 13.38
4 | 前期工程咨询费 |  |  |  | 10.04
5 | 工程勘测设计费 |  |  |  | 26.77
6 | 项目招标费 |  |  |  | 6.69
（四） | 预备费 |  |  |  | 71.44
合计 |  |  |  |  | 1500.21