## Sheet1
附件1-44：
湖南省道县新增粮食产能规划2016年田间工程建设项目 初步设计批复表
一 | 项目建设单位 | 道县土肥站 | 二 | 项目建设法人责任人 | 何庆跃
三 | 项目建设性质 | 新建 | 四 | 项目建设期限 | 1年
五 | 项目建设目标 | 通过排灌沟渠、田间道路等农田基础设施建设，培育基础地力，改善农田灌溉、机械化生产条件，提升耕地质量，增强防灾抗灾能力和技术承载能力，使项目区0.5万亩耕地达到高产稳产粮田标准，每亩年增产100公斤。
六 | 投资规模 | 项目总投资750万元，其中中央投资600万元、地方配套150万元。
七 | 主要建设内容 | 建设地点 | 单位 | 数量 | 概算（万元）
（一） | 田间工程 |  |  |  | 669.12
1 | 新建灌水渠 | 祥霖铺镇 | 米 | 21139 | 357.62
2 | 新建排水渠 | 祥霖铺镇 | 米 | 1430 | 75.93
3 | 维修排水渠 | 祥霖铺镇 | 米 | 732 | 3.93
4 | 新建机耕道 | 祥霖铺镇 | 米 | 5600 | 141.03
5 | 新建挡土墙 | 祥霖铺镇 | 米 | 90 | 8.6
6 | 新建闸门 | 祥霖铺镇 | 处 | 110 | 5.12
7 | 新建下田坡道 | 祥霖铺镇 | 处 | 57 | 11.8
8 | 新建人行桥板 | 祥霖铺镇 | 处 | 354 | 2.62
9 | 新建分水口 | 祥霖铺镇 | 处 | 616 | 11.08
10 | 新建涵管 | 祥霖铺镇 | 处 | 163 | 25.7
11 | 新建错车道 | 祥霖铺镇 | 处 | 28 | 1.66
12 | 新建码头 | 祥霖铺镇 | 处 | 72 | 4.45
13 | 新建项目标识牌 | 祥霖铺镇 | 座 | 1 | 0.65
14 | 新建机耕桥 | 祥霖铺镇 | 座 | 21 | 10.38
15 | 增施有机肥 | 祥霖铺镇 | 亩 | 570 | 8.55
（二） | 工程建设其他费用 |  |  |  | 45.17
1 | 项目建设管理费 |  |  |  | 10.04
2 | 耕地质量评定费 |  |  |  | 6.69
3 | 前期工作费 |  |  |  | 1.67
4 | 勘察设计费 |  |  |  | 16.73
5 | 工程监理费 |  |  |  | 6.69
6 | 招投标代理费 |  |  |  | 3.35
（三） | 预备费 |  |  |  | 35.71
合计 |  |  |  |  | 750
八 | 备注