## Sheet1
附件1-5：
湖南省株洲县新增粮食产能规划2016年田间工程建设项目 初步设计批复表
一 | 项目建设单位 | 株洲县农业技术推广中心 | 二 | 项目建设法人责任人 | 田磊
三 | 项目建设性质 | 新建 | 四 | 项目建设期限 | 1年
五 | 项目建设目标 | 通过山塘、电灌站等水源工程建设，排灌沟渠、田间道路等农田基础设施建设，培育基础地力，改善农田灌溉、机械化生产条件，提升耕地质量，增强防灾抗灾能力和技术承载能力，使项目区5000亩耕地达到高标准农田标准，每亩年增产100公斤。
六 | 投资规模 | 项目总投资750万元，其中中央投资600万元、地方配套150万元。
七 | 主要建设内容 | 建设地点 | 单位 | 数量 | 概算（万元）
（一） | 田间工程 |  |  |  | 669.12
1 | 改造灌水渠 | 龙门镇 | 米 | 11450 | 196.31 | 770717
2 | 改造排水渠 | 龙门镇 | 米 | 4600 | 141.73 | 1811191 | 4566 | 1040022 | 529 | 771169
3 | 新建生产路 | 龙门镇 | 米 | 2000 | 21.42 | 1529552 | 4056 | 795711 | 1635 | 733841
4 | 改造生产路 | 龙门镇 | 米 | 2550 | 19.14 | 7112343 | 2885 | 506579 | 8319 | 3936208 | 950 | 2669556
5 | 新建机耕道 | 龙门镇 | 米 | 1700 | 57.47 | 3979186
6 | 改造机耕道 | 龙门镇 | 米 | 4300 | 130.06 | 2947757
7 | 维修山塘 | 龙门镇 | 座 | 5 | 27.99 | 1535307
8 | 改造电灌站 | 龙门镇 | 座 | 3 | 32.53 | 59737
9 | 新建水闸 | 龙门镇 | 座 | 52 | 2.08 | 76544
10 | 新建涵洞 | 龙门镇 | 座 | 29 | 5.06 | 354692
11 | 新建人行桥板 | 龙门镇 | 座 | 94 | 1.5
12 | 新建简易机耕桥 | 龙门镇 | 座 | 50 | 20.17
13 | 新建坡口 | 龙门镇 | 座 | 77 | 4.3
14 | 新建分水口 | 龙门镇 | 处 | 115 | 1.17 | 19954
15 | 新建错车道 | 龙门镇 | 处 | 87 | 7.69 | 116804
16 | 新建项目标识牌 | 龙门镇 | 座 | 1 | 0.5 | 39103
（二） | 工程建设其他费用 |  |  |  | 45.1656
1 | 建设单位管理费 |  |  |  | 10.0368 | 10.0368 | 10.0368 | 10.0368 | 10.0368 | 10.0368
2 | 耕地质量评定费 |  |  |  | 6.6912 | 6.6912 | 6.6912 | 6.6912 | 6.6912 | 6.6912
3 | 前期工程咨询费 |  |  |  | 1.6728 | 1.6728 | 1.6728 | 1.6728 | 1.6728 | 1.6728
4 | 勘察设计费 |  |  |  | 16.728 | 16.728 | 16.728 | 16.728 | 16.728 | 16.728
5 | 工程监理费 |  |  |  | 6.6912 | 6.6912 | 6.6912 | 6.6912 | 6.6912 | 6.6912
6 | 招投标代理费 |  |  |  | 3.3456 | 3.3456 | 3.3456 | 3.3456 | 3.3456 | 3.3456
（三） | 预备费 |  |  |  | 35.7143
合计 |  |  |  |  | 749.9999 |  | -1950.0001