## Sheet1
附件1-51：
湖南省溆浦县新增粮食产能规划2016年田间工程建设项目 初步设计批复表
一 | 项目建设单位 | 溆浦县农业技术推广中心 | 二 | 项目建设法人责任人 | 周立务
三 | 项目建设性质 | 新建 | 四 | 项目建设期限 | 1年
五 | 项目建设目标 | 通过新建或改造灌溉排水工程、田间道路工程、土壤改良工程等，提高农田基础设施配套程度,提升耕地质量，改善农业机械化、规模化生产条件，建成集中连片、设施完善、土壤肥沃、生态良好的高标准农田1.8万亩，每亩年增产100公斤。
六 | 投资规模 | 项目总投资2700万元，其中中央投资2160万元、地方配套540万元。
七 | 主要建设内容 | 建设地点 | 单位 | 数量 | 概算（万元）
（一） | 田间工程 |  |  |  | 2373.28
1 | 改造灌水渠 （44636米） | 祖市殿镇 | 米 | 18510 | 181.53
|  | 低庄镇 | 米 | 22164 | 338.11
|  | 龙潭镇 | 米 | 3962 | 43.83
2 | 改造排水渠 （12978米） | 祖市殿镇 | 米 | 5462 | 261.61
|  | 低庄镇 | 米 | 6805 | 270.86
|  | 龙潭镇 | 米 | 711 | 34.08
3 | 新建机耕道 （11566米） | 祖市殿镇 | 米 | 4037 | 176.75
|  | 低庄镇 | 米 | 7529 | 295.41
4 | 新建生产路 （1195米） | 祖市殿镇 | 米 | 100 | 5.63
|  | 低庄镇 | 米 | 1095 | 25.64
5 | 维修山塘 （28口） | 祖市殿镇 | 口 | 11 | 59.04
|  | 低庄镇 | 口 | 17 | 76.43
6 | 维修河坝 （33座） | 祖市殿镇 | 座 | 19 | 50.45
|  | 低庄镇 | 座 | 11 | 68.31
|  | 龙潭镇 | 座 | 3 | 29.33
7 | 新修渡槽 | 祖市殿镇 | 处 | 3 | 1.69
8 | 新建盖板涵 （54处） | 祖市殿镇 | 处 | 14 | 4.96
|  | 低庄镇 | 处 | 38 | 12.93
|  | 龙潭镇 | 处 | 2 | 0.6
9 | 新建圆涵管 （316处） | 祖市殿镇 | 处 | 121 | 18.58
|  | 低庄镇 | 处 | 172 | 30.23
|  | 龙潭镇 | 处 | 23 | 4.19
10 | 新建节制闸 （47处） | 祖市殿镇 | 处 | 19 | 7.03
|  | 低庄镇 | 处 | 24 | 7.68
|  | 龙潭镇 | 处 | 4 | 1.78
11 | 新建分水闸 （466处） | 祖市殿镇 | 处 | 210 | 1.01
|  | 低庄镇 | 处 | 234 | 1.22
|  | 龙潭镇 | 处 | 22 | 0.12
12 | 新建人行桥板 （317处） | 祖市殿镇 | 处 | 117 | 5.27
|  | 低庄镇 | 处 | 237 | 10.54
|  | 龙潭镇 | 处 | 17 | 0.82
13 | 新建沉砂池 （126处） | 祖市殿镇 | 处 | 52 | 5.05
|  | 低庄镇 | 处 | 59 | 5.73
|  | 龙潭镇 | 处 | 15 | 1.46
14 | 新建分水口 （1792处） | 祖市殿镇 | 处 | 680 | 14.34
|  | 低庄镇 | 处 | 959 | 20.23
|  | 龙潭镇 | 处 | 153 | 3.23
15 | 新建排水涵管 （477处） | 祖市殿镇 | 处 | 179 | 3.22
|  | 低庄镇 | 处 | 274 | 4.93
|  | 龙潭镇 | 处 | 24 | 0.43
16 | 新建取水码头 （84处） | 祖市殿镇 | 处 | 21 | 2.68
|  | 低庄镇 | 处 | 59 | 5.7
|  | 龙潭镇 | 处 | 4 | 0.37
17 | 新建生物通道 （351处） | 祖市殿镇 | 处 | 97 | 1.1
|  | 低庄镇 | 处 | 204 | 2.56
|  | 龙潭镇 | 处 | 50 | 0.43
18 | 新建下田坡道 （129处） | 祖市殿镇 | 处 | 44 | 3.29
|  | 低庄镇 | 处 | 85 | 5.25
19 | 新建错车道 （51处） | 祖市殿镇 | 处 | 17 | 1.08
|  | 低庄镇 | 处 | 34 | 2.16
20 | 新建农桥 （4处） | 祖市殿镇 | 处 | 2 | 5.22
|  | 低庄镇 | 处 | 1 | 1.9
|  | 龙潭镇 | 处 | 1 | 1.9
21 | 新建项目标识牌 （14处） | 祖市殿镇 | 处 | 6 | 3
|  | 低庄镇 | 处 | 6 | 3
|  | 龙潭镇 | 处 | 2 | 1
22 | 酸性土壤改良 （5320亩） | 祖市殿镇 | 亩 | 1900 | 24.32
|  | 低庄镇 | 亩 | 3020 | 38.566
|  | 龙潭镇 | 亩 | 400 | 5.12
23 | 增施有机肥 （3324亩） | 祖市殿镇 | 亩 | 1250 | 29.375
|  | 低庄镇 | 亩 | 2074 | 48.739
24 | 种植绿肥 （6200亩） | 祖市殿镇 | 亩 | 2200 | 25.3
|  | 低庄镇 | 亩 | 3600 | 41.4
|  | 龙潭镇 | 亩 | 400 | 4.6
25 | 安装太阳能杀虫灯 （87盏） | 祖市殿镇 | 盏 | 27 | 6.75
|  | 低庄镇 | 盏 | 44 | 11
|  | 龙潭镇 | 盏 | 16 | 4
26 | 新建土壤墒情监测站 | 低庄镇 | 座 | 1 | 9.19
（二） | 工程建设其他费用 |  |  |  | 198.17
1 | 建设单位管理费 |  |  |  | 59.33
2 | 前期工程咨询费 |  |  |  | 17.8
3 | 勘察设计费 |  |  |  | 59.33
4 | 耕地质量评定费 |  |  |  | 17.8
5 | 工程监理费 |  |  |  | 35.6
6 | 招投标代理费 |  |  |  | 8.31
（三） | 预备费 |  |  |  | 128.55
合计 |  |  |  |  | 2700
八 | 备注 | 酸性土壤改良工程采用撒施生石灰改善土壤酸碱度