## Sheet1
附件1-7：
湖南省攸县新增粮食产能规划2016年田间工程建设项目 初步设计批复表
一 | 项目建设单位 | 攸县新增粮食产能田间工程实施办公室 | 二 | 项目建设法人责任人 | 周志强
三 | 项目建设性质 | 新建 | 四 | 项目建设期限 | 1年
五 | 项目建设目标 | 通过山塘、电灌站等水源工程建设，排灌沟渠、田间道路等农田基础设施建设，培育基础地力，改善农田灌溉、机械化生产条件，提升耕地质量1个等级，增强防灾抗灾能力和技术承载能力，使项目区1.0万亩耕地达到高标准农田标准，每亩年增产100公斤。
六 | 投资规模 | 项目总投资1500.58万元，其中中央投资1200万元、地方配套300.58万元。
七 | 主要建设内容 | 建设地点 | 单位 | 数量 | 概算（万元）
（一） | 田间工程 |  |  |  | 1348.23
1 | 改造灌水渠 | 网岭镇 | 米 | 12100 | 152.29
2 | 改造排水沟 | 网岭镇 | 米 | 10200 | 446.02
3 | 新建机耕道 | 网岭镇 | 米 | 12050 | 296.94
4 | 维修河坝 | 网岭镇 | 座 | 12 | 102.37
5 | 维修山塘 | 网岭镇 | 口 | 43 | 259.39
6 | 新建电灌站 | 网岭镇 | 座 | 8 | 79.11
7 | 新建过路涵管 | 网岭镇 | 处 | 14 | 7.21
8 | 新建闸门 | 网岭镇 | 座 | 88 | 1.82
9 | 新建人行板桥 | 网岭镇 | 处 | 45 | 0.31
10 | 新建下田坡口 | 网岭镇 | 处 | 14 | 2.77
（二） | 工程建设其他费用 |  |  |  | 80.89
1 | 建设管理费 |  |  |  | 13.48
2 | 工程建设监理费 |  |  |  | 13.48
3 | 耕地质量评定费用 |  |  |  | 13.48
4 | 前期工程咨询费 |  |  |  | 9.44
5 | 工程勘测设计费 |  |  |  | 24.27
6 | 项目招标费 |  |  |  | 6.74
（三） | 预备费 |  |  |  | 71.46
合计 |  |  |  |  | 1500.58
八 | 备注