# 中央农业经营主体能力提升资金

# 2023年度绩效自评报告

根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《财政部关于开展2023年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（财监〔2024〕3号）、《财政部 农业农村部关于印发农业相关转移支付资金管理办法的通知》（财农〔2023〕11号）、《农业农村部计划财务司关于做好2023年度中央对地方农业相关转移支付绩效评价工作的通知》（农计财便函〔2024〕87号）等要求，我省积极部署，成立了绩效评价工作小组，印发《湖南省农业农村厅办公室关于做好2023年度农业专项资金项目信息化管理和绩效自评工作的通知》（湘农办发〔2024〕8号），组织相关单位对2023年中央下达我省农业经营主体能力提升资金开展了绩效自评。现报告如下：

## 一、绩效目标分解下达情况

### （一）中央下达农业经营主体能力提升资金转移支付预算和绩效目标情况

2023年，中央财政共下达我省农业经营主体能力提升资金135,279.00万元，财农〔2023〕24号下达135,279.00万元，其中：新型农业经营主体培育59,136.00万元、农业社会化服务42,428.00万元、高素质农民培育11,778.00万元、基层农技推广体系改革与建设11,773.00万元、农业信贷担保业务奖补10,164.00万元。

中央批复农业经营主体能力提升资金总体绩效目标：生产经营条件明显改善，发展质量进一步提升，创富带富能力不断增强。培育服务主体，规范服务监督，推广典型模式，提升农业社会化服务水平。具体绩效目标如下表：

| 资金情况 （万元) | 年度金额： |  |  |  | 135,279.00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | 135,279.00 |
|  | 地方资金 |  |  |  |  |
| 年度目标 | 按照相关规划或实施方案，结合地方实际支持农业经营主体能力提升。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 单位 | 指标值 |
|  | 产出指标 | 数量 指标 | 支持的农业合作社数量 | 个 | 500 |
|  |  |  | 支持的家庭农场数量 | 个 | 600 |
|  |  |  | 农业农村部门承担的农业生产全程托管服务面积 | 万亩 | 362 |
|  |  |  | 供销合作社承担的农业生产全程托管服务面积 | 万亩 | 115 |
|  |  |  | 绿色种养循环农业试点县数量 | 个 | 18 |
|  |  |  | 乡村产业振兴带头人“头雁”培育数量 | 人 | 900 |
|  |  |  | 高素质农民培育数量 | 人 | 25143 |
|  |  |  | 培育奶业新型经营主体数量 | 人 | 27 |
|  |  |  | 基层农技人员培训数量 | 人 | 9000 |
|  |  |  | 农业科技示范展示基地数量 | 个 | 238 |
|  |  |  | 农村实用人才带头人示范培训数量 | 人 | 600 |
|  |  | 质量 指标 | 农业主推技术到位率 | % | ≥95% |
|  |  |  | 新型农业经营主体生产设施条件 | — | 改善 |
|  |  | 成本 指标 | 粮油新型经营主体单产水平 | — | 提高 |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 现代设施农业产能和发展质量效益 | — | 提升 |
|  |  | 社会效益指标 | 农业信贷担保业务规模 | — | 稳健发展 |
|  |  |  | 资金使用重大违规违纪问题 | 无 | 无 |
|  |  | 可持续效益 指标 | 建立高效协同重大技术推广机制模式（套） | — | — |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 高素质农民培育对象的满意度 | % | ≥85% |

### （二）省内分解下达预算和绩效目标情况

1.我省分解下达预算情况

2023年我省实际下拨中央农业经营主体能力提升资金135,279.00万元，其中：（1）新型农业经营主体培育59,136.00万元。（含①合作社培育10,000.00万元、②家庭农场培育3,136.00万元、③奶牛家庭牧场和奶农合作社培育800.00万元、④绿色种养循环农业试点18,000.00万元、⑤现代设施农业贴息1,000.00万元、⑥新型经营主体单产提升行动12,200.00万元、⑦设施农业12,000.00万元、⑧设施农业（水肥一体化）2,000.00万元）；（2）高素质农民培育11,778.00万元。（含①高素质农民培育9,846.00万元、②农村实用人才带头人培训180.00万元、③乡村产业振兴带头人培育“头雁”项目1,752.00万元）；（3）农业社会化服务42,428.00万元；（4）基层农技推广体系改革与建设11,773.00万元；（5）农业信贷担保业务奖补10,164.00万元。下拨资金到各市县区具体明细如下表：

| 项目 | 分解具体项目 | 指标文号 | 金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 新型农业经营主体培育 | 合作社培育 | 湘财预〔2023〕124号 | 10,000.00 |
|  | 家庭农场培育 | 湘财预〔2023〕124号 | 3,136.00 |
|  | 奶牛家庭牧场和奶农合作社培育 | 湘财预〔2023〕126号 | 800.00 |
|  | 绿色种养循环农业试点 | 湘财预〔2023〕118号 | 18,000.00 |
|  | 现代设施农业贴息 | 湘财预〔2023〕228号 | 1,000.00 |
|  | 新型经营主体单产提升行动 | 湘财预〔2023〕213号 | 12,200.00 |
|  | 设施农业 | 湘财预〔2023〕197号、湘财农指〔2023〕60号 | 12,000.00 |
|  | 设施农业（水肥一体化） | 湘财预〔2023〕197号 | 2,000.00 |
| 高素质农民培育 | 高素质农民培育 | 湘财预〔2023〕188号 | 9,846.00 |
|  | 农村实用人才带头人培训 | 湘财预〔2023〕188号 | 180.00 |
|  | 乡村产业振兴带头人培育“头雁”项目 | 湘财农指〔2023〕35号 | 1,752.00 |
| 农业社会化服务 | 农业社会化服务 | 湘财预〔2023〕195号 | 42,428.00 |
| 基层农技推广体系改革与建设 | 基层农技推广体系改革与建设 | 湘财预〔2023〕214号 | 11,773.00 |
| 农业信贷担保业务奖补 | 农业信贷担保业务奖补 | 湘财农指〔2023〕15号 | 10,164.00 |
| 全省合计 |  |  | 135,279.00 |

2.绩效目标分解情况

全省完成支持的农民合作社数量500个，支持的家庭农场数量600个，农业农村部门承担的农业生产全程托管服务面积362万亩，供销合作社承担的农业生产全程托管服务面积115万亩，绿色种养循环农业试点县数量18个，乡村产业振兴带头人“头雁”培育数量900人，高素质农民培育数量25143人，培育奶业新型经营主体数量27个，基层农技人员培训数量9000人，农业科技示范展示基地数量238个，农村实用人才带头人示范培训数量600人，完成种养循环试点面积180以上万亩，粮油单产提升资金单产水平高于非项目区10%以上，设施农业示范基地35个，农业主推技术到位率≥95%，改善新型农业经营主体生产设施条件，农作物耕种收综合机械化率57%，农村实用人才带头人示范培训质量问卷满意度90%以上，乡村产业振兴带头人培育“头雁”项目培训质量学员测评问卷满意度90%以上，提升乡镇农技站推广服务水平，提高粮油新型经营主体单产水平，粮油单产提升资金节本增效10%以上，生产成本降低幅度5%左右，提升现代设施农业产能和发展质量效益，合作社总产值达到40000万元，合作社总产值增值10000万元，家庭农场总产值达到10000万元，家庭农场总产值增值3136万元，奶业新型经营主体平均增收1000万元/户，粮油单产提升亩均增收150元以上，提升农业生产能力，水稻生产服务亩均增收100元左右，稳健发展农业信贷担保业务规模，资金使用中未出现重大违规违纪问题，稳步提升农业社会化服务水平，明显改善农业生产条件，提升服务小农户数量和服务规模经营水平，增强科技示范主体对周边农户特别是脱贫户的辐射带动能力，试点县畜禽粪污综合利用率≥90%，化肥农药利用率明显高于非项目区，降低化肥农施用量，不断提高家庭农场、合作社服务功能和自我发展能力，支持粮油等农作物单产能力持续增强，增强新型经营主体生产经营能力和带动能力，增强全省农技推广体系服务能力与水平，高素质农民培育对象的满意度≥85%。

## 二、绩效目标完成情况分析

### （一）资金投入情况分析

1.项目资金执行情况分析

2023年，中央财政共下达我省农业经营主体能力提升资金135,279万元，我省实际拨付各市县区135,279万元，资金到位率100%。除分配下拨中央财政农业产业发展资金外，另外省级配套以及项目实施单位自筹的其他资金33,416.40万元（包括用于奶牛家庭牧场和奶农合作社培育1,016.4万元、新型经营主体（含设施农业）贷款贴息30,000万元、设施农业（水肥一体化）2,400.00万元）。中央财政资金主要用于新型农业经营主体培育、农业社会化服务、高素质农民培育、基层农技推广体系改革与建设、农业信贷担保业务奖补等项目。详见下表：

| 序号 | 项目 | 补助金额（万元） | 指标文号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新型农业经营主体培育 | 59,136 | 财农〔2023〕24号 |
| 2 | 农业社会化服务 | 42,428 | 财农〔2023〕24号 |
| 3 | 高素质农民培育 | 11,778 | 财农〔2023〕24号 |
| 4 | 基层农技推广体系改革与建设 | 11,773 | 财农〔2023〕24号 |
| 5 | 农业信贷担保业务奖补 | 10,164 | 财农〔2023〕24号 |
| 合计 |  | 135,279 |  |

截至2023年12月31 日，已使用资金158,776.73万元，资金执行率为94.12%，其中中央资金支出125,360.33万元，资金执行率为92.67%；地方资金支出30,000.00万元，资金执行率为100%；其他资金支出3,416.40万元，资金执行率为100.00%。

### （二）资金管理情况分析

我省依据财政部《关于修订印发农业相关转移支付资金管理办法的通知》等文件规定，制定了《农业经营主体能力提升资金管理办法》，从资金使用范围、资金分配和预算下达、资金使用和管理、 绩效管理和监督等方面规范农业产业发展资金管理。

一是资金分配情况。严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定，拟定年度项目实施方案，下发项目申报通知，组织县（市、区）进行项目申报，根据我省农业发展需求的轻重缓急原则，重点解决制约本省农业发展的瓶颈问题，确保科学安排分配资金。

二是资金下达情况。严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法的时限要求分解下达。并将资金分配结果在资金预算下达文件印发后20日内向社会公开（涉及国家秘密的除外）。

三是拨付合规性。严格按照《关于修订印发农业相关转移支付资金管理办法的通知》《农业经营主体能力提升资金管理办法》等文件规定及项目实施方案的要求，资金拨付符合国库集中支付制度等有关规定，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。

四是资金使用情况。省市县制定了专项资金管理办法，已将专项资金纳入预算管理，资金严格按下达预算的科目和项目执行，资金使用规范，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。

五是资金执行情况。按照上级下达和本级预算安排的金额执行，不存在执行数偏离预算数较多的问题。

六是预算绩效管理情况。在细化下达预算时同步下达了绩效目标，将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理，各级农业农村部门对资金分配、使用、管理情况的全过程监督，我省每年组织对专项资金的使用进行监督检查，开展绩效监控和绩效评价，综合运用大数据等技术手段提升监督效能。

七是支出责任履行情况。对共同财政事权转移支付，按照财政事权和支出责任划分有关规定，足额安排资金履行本级支出责任。

### （三）总体绩效目标完成情况分析

2023年中央下达的绩效目标和我省汇总的绩效目标已基本达成，综合绩效自评结果为“优”。具体完成情况如下：

1.新型农业经营主体培育。新型经营主体单产提升行动，通过实施该项目，项目区粮油作物单产水平较非项目区高10%以上，节本增效10%以上，亩均增收150元以上，实现农业社会化服务水平稳步提升，粮油等作物单产能力持续增强。

2.农业社会化服务。2023年我省实际完成农业生产全程托管服务面积508万亩，成效显著：一是社会化服务主体蓬勃发展。通过试点探索、示范引领，引导农业企业、农民合作社等新型农业经营主体广泛参与社会化服务，全省农业社会化服务各类主体发展达8.8万个，涌现出了一批服务带动能力强、经营管理水平高、节本增收效益明显的发展典型。如安仁县综合服务能力超万亩的服务组织达到11个，2023年全县社会化服务组织营业收入达到3.2亿元。隆平好粮科技有限公司辐射湖南、湖北、安徽等多个省份，服务面积170万亩，服务农户10万余户，2023年落实订单面积超400万亩，年经营收效超10亿元。岳阳县丰瑞农机专业合作社突破旱地育秧关键技术，探索实现了“集中育秧异地炼苗”的服务模式，150亩单批次旱地育秧能保障2万亩大田机插秧，全年育秧机插服务超过10万亩。二是服务水平不断提升。积极引导服务组织提供托管式全程服务、点单式个性服务、代耕代种服务等各类不同层次的社会化服务；鼓励社会化服务从产中服务延伸向产前、产中、产后全产业链服务，从粮食产业拓展至水果、蔬菜等经作产业，更好满足农户不同需求。同时，创新运用新技术、新装备赋能农业社会化服务，不断优化服务供给，推动服务水平明显提升。如双峰县大力推广供、耕、种、防、收、销全程服务，全县托管服务达21万余亩，占家庭承包耕地的35.5%；聚焦集中育秧、统防统治等专业性强、技术要求高的服务环节，又引导16家工厂化育秧主体、39家规模化统防统治服务主体开展单环节服务，有效补充了综合性服务组织的不足。湘潭市、耒阳市、安仁县等市、县探索建立社会化服务信息平台，引导各类服务组织和生产经营主体通过平台对接，有力促进了生产要素的优化配置。三是农业节本增效成效明显。通过推动专业化的社会化服务组织积极参与粮食生产，为保障粮食安全提供强有力支撑，有效降低了水稻生产成本，增加了农民收入。全省全年粮食生产社会化服务面积突破9000万亩次，覆盖面积4800万亩，占粮食种植面积的67.1%；服务带动小农户545万户，多环节服务覆盖种粮农户90%以上；助推全省直接增产粮食10亿斤以上，亩均节本增收180元以上。如赫山区通过推广“十代”服务，为农户节支增收1.3亿元。

3.高素质农民培育。全年完成培育高素质农民35230人。其中：培育新型农业经营和服务主体带头人13160人，培育种养加技术能手6930人、培育专业农机手4200人、培育新农商带头人5040人、培育农村创新创业者2400人、培育乡村治理与社会事业发展带头人3500人。取得了显著成效：一是围绕人才振兴培养高素质农民队伍。统筹推进新型农业经营和服务主体能力提升、种养加能手技能培训、农村创新创业者培养、乡村治理及社会事业发展带头人培育等行动。截至目前，全省已累计培养高素质农民32.5万人，为全面推进乡村振兴和建设农业强省提供人才支撑。二是围绕产业振兴开展专业培训。2023年围绕粮油稳产保供主题，全面支撑粮食和重要农产品稳定安全供给、全面支撑农民素质素养提升两条主线，全年培养了粮油生产大户17607人、养殖专业合作社理事长1077人、农业机械合作社负责人3988人、其它乡村产业发展带头人5558人，带动形成了一大批专业村，使全省的种植业、养殖业、农产品加工业逐步形成了专业化、区域化和规模化的发展格局。三是围绕组织振兴培养基层干部。在全省农村实施“把农民培养成高素质农民，把高素质农民培养成党员，把党员培养成村干部，把优秀党员干部培养成村支部书记”的“四步培养法”。2023年培育大专及以上高素质农民6879人，培育党员5900人，培育基层两委成员2446人，农村基层组织建设整体水平得到了全面提高。四是围绕文化振兴弘扬主旋律。把社会主义核心价值观作为农民教育培训重要内容，引导农民“听党话、感党恩、跟党走”，调动群众思进取、学科技、勤劳致富的积极性和主动性。2023年51个脱贫县市区培育乡村治理与社会事业发展带头人3500人。

4.基层农技推广体系改革与建设。全年完成基层农技人员培训数量9380人，农业科技示范展示基地数量314个。取得了显著成效：一是发力稳粮保供。加强基层农技推广机构规范化建设管理，激发农技推广活力，全面支撑稳粮保供、大豆油料扩种、大豆单产提升等重点任务落实。组织粮食生产大县、大豆玉米生产大县、油菜生产大县开展科技骨干培训，开展线上线下培训15次、人员2000人次以上。二是聚焦产业集群。围绕早中熟柑橘、洞庭湘米、早熟油菜、五彩湘茶、供粤港澳蔬菜、湘九味中药材等六大产业集群，组建专家团队提供全产业链咨询和全程科技服务。全年共组织专家集中指导17场次、省级专家年均下县指导3次以上，基层农技人员开展技术指导服务时间超过100天。三是创新推广方式。积极利用中国农技推广APP平台开展远程技术指导服务。全力打造“湘农快拍”视频号，发布技术视频300余个，点击播放量310万次。继续发挥“农技大课堂”远程授课优势，结合农事农情邀请农业专家讲课，已累计发布课程126节，总点击量超过140万人次。

5.农业信贷担保业务奖补。湖南省农业信贷融资担保创新模式，丰富产品矩阵。由传统尽调“一主多辅”模式，向传统尽调、大数据风控“双轮驱动”模式转变。到2023年底，在保余额过 1 亿元的县市区 50家、过2亿元的县市区4家。在全国率先创新研发农田建设贷产品，将特色贷细分为 11 个一级产品，修订完善粮食贷、生猪贷、油茶贷等，推动形成“惠农担”16+N 系列标准化担保产品体系，整体涵盖湖南省农业十大千亿产业；针对地方优势特色产业，持续开发“一县一特”产品，结合区域农业产业，助力特色产业发展。

### （四）项目绩效指标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标

对照中央批复的绩效目标，我省2023年度农业经营主体能力提升资金各数量指标实际完成情况如下：支持农民合作社和家庭农场达到示范场创建标准。农民合作社绩效目标数量为500个，实际完成数量为500个，家庭农场绩效目标数量为600个，实际完成数量为600个；农业社会化服务。农业农村部门承担的农业生产全程托管服务绩效目标面积为362万亩，实际完成面积为381万亩，供销合作社承担的农业生产全程托管服务绩效目标面积为115万亩，实际完成面积为127万亩；绿色种养循环农业试点。绿色种养循环农业试点县绩效目标数量为18个，实际完成数量为22个；培育乡村产业振兴带头人“头雁”，乡村产业振兴带头人“头雁”培育绩效目标数量为900人，实际完成数量为900人；培育高素质农民，高素质农民培育绩效目标数量为25143人，实际完成数量为35230人；建设奶业新型经营主体，培育奶业新型经营主体绩效目标数量为27个，实际完成数量为27个；培训基层农技人员，基层农技人员培训绩效目标数量为9000人，实际完成数量为9380人；建设农业科技示范展示基地，农业科技示范展示基地绩效目标数量为238个，实际完成数量为314个；培训农村实用人才带头人示范，农村实用人才带头人示范培训绩效目标数量为600人，实际完成数量为600人；完成种养循环试点绩效目标面积180以上万亩，实际完成面积188.45万亩；粮油单产提升资金单产水平绩效目标高于非项目区10%以上，实际完成已高于非项目区10%以上；设施农业示范基地绩效目标数量为35个，实际完成数量35个；项目实施过程中无资金使用重大违规违纪问题。

具体各数量指标完成情况详见下表：

| 序号 | 三级指标 | 单位 | 年度指标值 | 全年完成情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 支持的农民合作社数量 | 个 | 500 | 500 |
| 2 | 支持的家庭农场数量 | 个 | 600 | 600 |
| 3 | 农业农村部门承担的农业生产全程托管服务面积 | 万亩 | 362 | 381 |
| 4 | 供销合作社承担的农业生产全程托管服务面积 | 万亩 | 115 | 127 |
| 5 | 绿色种养循环农业试点县数量 | 个 | 18 | 22 |
| 6 | 乡村产业振兴带头人“头雁”培育数量 | 人 | 900 | 900 |
| 7 | 高素质农民培育数量 | 人 | 25143 | 35230 |
| 8 | 培育奶业新型经营主体数量 | 个 | 27 | 27 |
| 9 | 基层农技人员培训数量 | 人 | 9000 | 9380 |
| 10 | 农业科技示范展示基地数量 | 个 | 238 | 314 |
| 11 | 农村实用人才带头人示范培训数量 | 人 | 600 | 600 |
| 12 | 完成种养循环试点面积 | 万亩 | 180以上 | 188.45 |
| 13 | 粮油单产提升资金单产水平 | % | 高于非项目区10%以上 | 高于非项目区10%以上 |
| 14 | 设施农业示范基地 | 个 | 35 | 35 |

（2）时效指标

农民合作社、家庭农场能力提升项目于2023年12月底前完成全部任务量，奶业新型经营主体培育项目于1年内完成，粮油单产提升资金项目正在稳步推进，由于目前油菜尚未测产验收，预计将在今年6月完成。

（3）质量指标

农业科技示范增效提质，聚焦优势主导产业，全省遴选发布主推技术111次，分别组建了主推技术指导团队，形成易懂好用的技术操作规范。全省农业主推技术到位率超过96%。乡镇农技站推广服务水平有所提升。

2023年，我省安排1.4亿元项目资金支持设施农业发展，在政策支持和资金投入下，各地强化典型引领、发挥示范带动，设施种植扩面提质，设施畜禽增量增效，设施渔业加快发展，冷链烘干大幅扩容，新型农业经营主体生产设施条件明显改善。如优质蔬菜及水果设施农业示范基地项目，建设内容包括控温控湿控光设施、智能设备、智慧管理系统新增改造连栋钢架大棚92万平方米、钢架插地棚48万平方米、水肥一体化智能灌溉系统设施153万平方米、加工仓储冷链保鲜设施10万立方米。农作物耕种收综合机械化率达到57%。

（4）成本指标

粮油作物单产水平较非项目区高10%以上，节本增效10%以上，亩均增收150元以上，生产成本实际降低幅度8%左右，实现农业社会化服务水平稳步提升，粮油等作物单产能力持续增强。重点支持从事粮油规模种植的大户、家庭农场、农民合作社等新型农业经营主体创新组织方式、集成种植模式，提高主要粮油作物关键技术到位率和覆盖面。促进了粮食稳产增产、经营主体发展、关键技术落实到位。

2.效益指标完成情况分析

- （1）经济效益

安排1.2亿元项目资金用于支持14个市州的35个县市区建设优质蔬菜及水果设施农业示范基地，2000万元用于支持14个市州建立20个果园水肥一体化示范基地。现代设施农业产能和发展质量效益得到提升，果园水肥一体化示范基地项目，新增果园水肥一体化示范面积2万亩，所示范面积均在非耕地上实施，重点推广应用水肥一体化滴灌、微喷灌、喷灌、滴灌和微喷灌相结合的技术，建设内容包括水源工程、首部枢纽工程、输配水管网、灌水器等。水肥一体化示范项目在实现节水、节肥、省工、提产、增收上效果显著，撬动社会资本投入2400万元以上。

合作社和家庭农场培育项目共支持脱贫地区县（市、区）达50个，项目建设有力地促进了脱贫攻坚和乡村振兴。共支持粮食、大豆、油料类农民合作社分别为217、31、38个，支持粮食、大豆、油料类家庭农场分别为346、52、41个，促进我省稳定粮食生产和提升油料产能。2023年500个农民合作社总产值增值10000万元以上，600个家庭农场总产值增值3136万元以上。取得了显著成效：一是生产经营条件明显改善。通过资金项目支持，大幅改善了家庭农场、农民合作社的生产经营条件，增强了发展后劲。如：祁阳县鑫峰种植专业合作社购置中型农业机械1台、无人机1架，引进精米生产线2条，依托自加工和外收稻谷加工，年产大米3500余吨，实现产值1500多万元，有力促进了当地粮食流通。东安县端桥铺镇李顺春家庭农场购买了烘干机、谷物运输车等设备，年加工300吨优质大米的加工厂已基本建成投产。二是发展质量进一步提升。大力推进农业品种改良、品牌创建和标准化生产，全面加强规范管理，推动家庭农场、农民合作社发展量质齐升。截至2023年底，全省农民合作社发展到12.22万家，家庭农场发展达 21.38万户，规范化建设和社会化服务水平居全国前列。家庭农场、合作社经营内涵不断丰富，从传统的粮食生产拓展至畜禽、经作、稻渔共生、林下种养等多种优势特色产业，并延伸向农机、植保、农产品初加工、乡村休闲旅游等多个领域。新型农业经营主体之间的联合合作越发紧密，全省共认定农业产业化省级联合体1018个，农业产业化省级示范联合体524个。三是创富带富能力不断增强。家庭农场、农民合作社的蓬勃发展，有力促进了小农户和现代农业发展有机衔接，服务增效和经营增收能力明显加强，为农民农村共同富裕提供了新的动力。如湘潭创新水稻种植专业合作社投入资金60多万元引入深优9586、潭两优215等水稻新品种，引进喷叶面阻控剂等新技术。通过改良品种、优化技术，合作社经营水平明显提升，2023年解决就业岗位260个，带动脱贫户16户。同时，该合作社积极开展社会化服务，带动周边500户以上农户改善粮食生产方式，每户农户节本增收500元以上。湘潭市仙女家庭农场通过升级改造熏制房，既完善了传统工艺，又提高了产能，农场2023年营业收入突破100万元，同时带动周边农户80余人就业，平均每户农户增收1000元。道县永坤家庭农场2023年实现产值250万元，净利润65万元，并为村集体增加经济收入3万余元，为本村脱贫户提供就业机会400余人次，脱贫户人均增收近600元。

奶业实施主体全部完成27个项目建设，并按期通过考核验收，奶业生产经营能力显著提升；项目主体平均增收4100元（≥1000元/个）、平均新增就业岗位4.3人/个（≥2人/个）和项目实施主体满意度100%（≥95%)全部达到既定绩效目标。通过项目建设，各项目主体合计实现奶牛存栏12043头、奶山羊存栏7485只、年鲜奶产量达85883吨，分别比项目实施前提高10.97%、55.84%、40.52%；通过技术引进，项目主体共引进数字化智能化生产线3条，实现乳制品开发试点新产品13个，折合生乳年加工量达1.1万吨；通过设施化建设、新技术推广和良种化培育，总体生产效率提升21%，奶牛年均单产达8485公斤、奶山羊牛均单产达549公斤，分别比项目实施前提高7.24%、14.03%；项目主体奶畜良种率达100%、生乳冷链配套率100%、本年度生乳抽检合格率100%。生鲜奶新增年产值1.11亿元；新增就业达118人。

我省深入实施主要粮食作物大面积单产提升行动取得了较好成效。据统计，粮食总产量613.6亿斤，比国家下达任务多9.5亿斤，比上年增加10亿斤，增长1.7%；粮食亩产量429.4公斤，比上年增加7.2公斤，增长1.7%。水稻播种面积、总产量居全国第1位，早稻、中稻亩产创历史新高。大豆亩产较上年增3.0%，玉米亩产较上年增 2.8%。亩均增收150元以上。

（2）社会效益

2023年度湖南省现代设施农业建设贷款贴息试点，共支持符合条件的主体309个，撬动金融资本投入农业农村领域10.03亿元，现代设施农业建设贷款贴息资金减轻了主体融资成本，增加了农业生产流动资金，促进了生产规模的扩大和产量的提升，进一步增加了现代设施农业建设的投入。金融活水的注入，提高了农业主体的生产能力，调动了生产积极性，扩大农业生产基地规模，促进了农业产业健康发展，为农村周边剩余劳动力提供就业岗位，增加农民收入。

农业信贷担保业务规模稳健发展。截至2023年12月31日，湖南农担农业项目在保余额106.22亿元，较2022年末增长28.8%，在保户数15210户，较2022年末增加46.37%；户均金额69.84万元；“政策性”业务规模占比95.96%。全年新增放款规模87.53亿元，同比增长46.37%，放款13102户，同比增加76.36%。农业项目解保规模63.78亿元，同比增长34.61%，解保9160户，同比增长27.4%。累计为全省 4.45万户新型农业经营主体提供担保贷款389.4亿元。

农业社会化服务水平提升，农业生产条件明显改善。

增强科技示范主体对周边农户特别是脱贫户的辐射带动能力。遴选10330个农业科技示范主体，建设314个示范展示基地。基地统一树立“2023年基层农技推广体系改革与建设项目农业科技示范展示基地”标识牌。依托基地开展现场观摩、田间实训等活动500场次以上，培训大户50000余人次。

（3）生态效益指标

绿色种养循环农业试点完成22个。2023年来，我省组织22个试点县认真总结前两年试点经验，坚持“花钱买机制”原则，优化完善实施方案，培育壮大服务主体，加快构建粪肥还田长效机制，试点工作取得较好成效。一是促进了畜禽粪污综合利用率提高。各试点县围绕粪肥收集、处理、施用等关键环节，选择粮油、蔬菜及果茶等作物开展试点示范，项目区共完成粪肥还田面积188.45万亩，累计处理固体粪污63.27万吨、液体粪污224.21万方，实际施用固体粪肥52.87万吨、液体粪肥213.60万方。通过项目实施，各试点县畜禽粪污综合利用率均达到90%以上。二是促进了化肥用量减少。据调度统计，各项目区通过粪肥还田部分替代化肥，累计减施化肥10832.97吨（折纯量），其中：N 4789.16吨，P2O5 2875.64吨，K2O 3168.17吨。三是促进了作物增产增收。据各地粪肥还田效果监测情况，水稻粪肥还田可替代30%的化肥，增产5%左右；柑橘施用粪肥可替代化肥20%—30%，增产率8%—15%。通过粪肥还田，各试点县项目区亩平减少化肥施用成本约30元，农作物平均增产4.56%。四是促进了耕地地力提升。据醴陵市20个效果监测点调查统计，连续施用粪肥3年后，粪肥还田模式下土壤有机质含量较常规施肥提高1.99%—11.19%，土壤理化性状明显改善，耕地质量有效提升。五是促进了人居环境改善，助力乡村振兴。开展绿色种养循环农业试点将“粪污”变“粪肥”，有效减轻了养殖污染，改善了乡村面貌，同时粪污收集处理、运输施用等环节促进了农村劳动力就业，增加了农民收入。全县畜禽粪污资源综合利用率均达到90%以上。化肥利用率明显高于非项目区，肥农施用量有所降低。

（4）可持续影响

建立高效协同重大技术推广机制模式，不断提高家庭农场、合作社服务功能和自我发展能力，支持粮油等农作物单产能力持续增强，增强新型经营主体生产经营能力和带动能力，增强全省农技推广体系服务能力与水平。

3.满意度指标完成情况分析

通过项目实施与调查结果显示，服务对象对高素质农民培育的满意度达到90%以上，完成设定的目标。

农村实用人才带头人示范培训与乡村产业振兴带头人培育“头雁”项目从政治理论、政策法规、专业技能、调研实践四大模块安排培训内容，3所高校同步实施，保质保量、安全有序完成，学员对培训效果反馈良好，学员测评问卷满意度达到90%以上。完成设定的目标

## 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无。

## 四、绩效自评结果拟应用和公开情况

我省对农业经营主体能力提升资金项目已按照“政策目标明确、支出方向协调、绩效结果导向”的原则合理分配、使用和管理，比照中央下达的绩效目标和我省汇总的绩效目标，审查各市州农业主管部门提交的自评材料，综合计算分析评价得出结论。加强绩效自评结果的应用，将评价中发现的管理薄弱环节向各项目主管部门、实施单位进行反馈，我省将逐一研究对策、落实整改责任并督促项目实施主体整改到位，绩效自评结果经审核后在门户网站公示，接受群众监督，绩效评价结果将作为以后年度专项资金分配的重要依据。

## 五、其他需要说明的问题

中央巡视、各级审计和财会监督未发现2023年度资金使用管理、项目执行等方面存在问题。

## 附表

# 中央农业经营主体能力提升资金绩效目标自评表（2023年度）

| 转移支付项目名称 |  | 农业经营主体能力提升资金 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中央主管部门 |  | 财政部、农业农村部 |  |  |  |  |  |
| 地方主管部门 |  | 湖南省农业农村厅 |  |  | 资金使用单位 | 湖南省农业农村厅 |  |
| 资金情况（万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 执行率（B/A) |
|  |  | 年度资金总额： |  | 168,695.40 | 158,776.73 |  | 94.12% |
|  |  | 其中：中央补助 |  | 135,279.00 | 125,360.33 |  | 92.67% |
|  |  | 地方资金 |  | 30,000.00 | 30,000.00 |  | 100% |
|  |  | 其他资金 |  | 3,416.40 | 3,416.40 |  | 100% |
| 资金管理情况 |  |  |  | 情况说明 |  |  | 存在问题和改进措施 |
|  |  | 分配科学性 |  | 严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定，拟定年度项目实施方案，根据我省农业产业发展需求的轻重慢急原则，统筹进行资金分配，解决制约本省农业发展的瓶颈问题，确保科学安排分配资金。 |  |  |  |
|  |  | 下达及时性 |  | 严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法的时限要求在30日内向相关部门或县区分解下达，并将资金分配结果在资金预算下达文件印发后20日内向社会公开 |  |  |  |
|  |  | 拨付合规性 |  | 严格按照《农业经营主体能力提升资金管理办法》《农业经营主体能力提升管理办法实施细则》等制度，资金拨付符合国库集中支付制度等有关规定，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。 |  |  |  |
|  |  | 使用规范性 |  | 各县市区制定了专项资金管理办法，已将专项资金纳入预算管理，资金严格按下达预算的科目和项目执行；资金使用规范，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题 |  |  |  |
|  |  | 执行准确性 |  | 严格按照上级下达和本级预算安排的金额执行，不存在执行数偏离预算数较多的问题。 |  |  |  |
|  |  | 预算绩效管理情况 |  | 在下达预算时同步下达了绩效目标，将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理，各级农业农村部门对农业产业发展资金分配、使用、管理情况的全过程监督，我省每年至少组织一次多部门联动、对专项资金的使用与管理进行检查。 |  |  |  |
|  |  | 支出责任履行情况 |  | 对共同财政事权转移支付，按照财政事权和支出责任划分有关规定，足额安排资金履行本级支出责任。 |  |  |  |
| 年度总体目标 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况 |  |  |
|  | 全省支持的农民合作社数量500个，支持的家庭农场数量600个，农业农村部门承担的农业生产全程托管服务面积362万亩，供销合作社承担的农业生产全程托管服务面积115万亩，高素质农民培育数量25143人，基层农技人员培训数量9000人，农业科技示范展示基地数量238个，农业主推技术到位率95%以上，农业信贷担保业务规模稳健发展。 |  |  |  | 全省支持的农民合作社数量500个，支持的家庭农场数量600个，农业农村部门承担的农业生产全程托管服务面积381万亩，供销合作社承担的农业生产全程托管服务面积127万亩，高素质农民培育数量35230人，基层农技人员培训数量9380人，农业科技示范展示基地数量314个，农业主推技术到位率96%，农业信贷担保业务规模稳健发展。生产经营条件明显改善，发展质量进一步提升，创富带富能力不断增强。 |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 支持的农民合作社数量（个） |  | 500 | 500 | — |
|  |  |  | 支持的家庭农场数量（个） |  | 600 | 600 | — |
|  |  |  | 农业农村部门承担的农业生产全程托管服务面积（万亩） |  | 362 | 381 | — |
|  |  |  | 供销合作社承担的农业生产全程托管服务面积（万亩） |  | 115 | 127 | — |
|  |  |  | 绿色种养循环农业试点县数量（个） |  | 18 | 22 | — |
|  |  |  | 乡村产业振兴带头人“头雁”培育数量（人） |  | 900 | 900 | — |
|  |  |  | 高素质农民培育数量（人） |  | 25143 | 35230 | — |
|  |  |  | 培育奶业新型经营主体数量（个） |  | 27 | 27 | — |
|  |  |  | 基层农技人员培训数量（人） |  | 9000 | 9380 | — |
|  |  |  | 农业科技示范展示基地数量（个） |  | 238 | 314 | — |
|  |  |  | 农村实用人才带头人示范培训数量（人） |  | 600 | 600 | — |
|  |  | 质量指标 | 农业主推技术到位率 |  | ≥95% | 96% | — |
|  |  |  | 新型农业经营主体生产设施条件 |  | 改善 | 改善 | — |
|  | 效益指标 | 成本指标 | 粮油新型经营主体单产水平 |  | 提高 | 提高 | — |
|  |  | 经济效益指标 | 现代设施农业产能和发展质量效益 |  | 提升 | 提升 | — |
|  |  | 社会效益指标 | 农业信贷担保业务规模 |  | 稳健发展 | 稳健发展 | — |
|  |  |  | 资金使用重大违规违纪问题 |  | 无 | 无 | — |
|  |  | 可持续影响指标 | 建立高效协同重大技术推广机制模式（套） |  | — | — | — |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 高素质农民培育对象的满意度 |  | ≥85% | ≥90% | — |
| 说明 | 无 |  |  |  |  |  |  |