# 中央农业生态资源保护资金

# 2023年度绩效自评报告

根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《财政部关于开展2023年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（财监〔2024〕3号）、财政部 农业农村部《关于印发农业相关转移支付资金管理办法的通知》（财农〔2023〕11号）、《农业农村部计划财务司关于做好2023年度中央对地方农业相关转移支付绩效评价工作的通知》（农计财便函〔2024〕87号）等要求，我省积极部署，成立了绩效评价工作小组，印发了《湖南省财政厅关于做好2023年度我省中央转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》《湖南省农业农村厅办公室关于做好2023年度农业专项资金项目信息化管理和绩效自评工作的通知》（湘农办发〔2024〕8号），组织相关单位对2023年中央下达我省农业生态资源保护资金进行了认真自评。现报告如下：

## 一、绩效目标分解下达情况

### （一）中央下达农业生态资源保护资金转移支付预算和绩效目标情况

2023年，中央财政共下达我省农业生态资源保护资金24,257万元（财农〔2022〕82号提前下达3,557万元，财农〔2023〕22号下达20,700万元），其中：地膜科学使用回收12,000万元、农作物秸秆综合利用9,934万元、渔业资源保护2,323万元。详见下表：

| 序号 | 项目 | 补助金额（万元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 地膜科学使用回收 | 12,000 |
| 2 | 农作物秸秆综合利用 | 9,934 |
| 3 | 渔业资源保护 | 2,323 |
| 合计 |  | 24,257 |

中央批复农业生态资源保护资金总体绩效目标：按照相关规划或实施方案，结合地方实际开展农业生态资源保护。中央批复的具体绩效目标详见下表：

| 资金情况 （万元） | 年度金额 |  |  | 24,257 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 其中：中央补助 |  |  | 24,257 |
|  | 地方资金 |  |  |  |
| 年度目标 | 按照相关规划或实施方案，结合地方实际开展农业生态资源保护。 |  |  |  |
| 绩效目标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 指标值 |
|  | 产出 指标 | 数量 指标 | 地膜科学使用回收试点任务面积（万亩） | 300 |
|  |  |  | 建设秸秆综合利用重点县（个） | 14 |
|  |  |  | 渔业增殖放流规模（万单位） | 70300 |
|  |  | 质量 指标 | 项目区农膜回收率 | ≥83 % |
|  |  |  | 秸秆综合利用重点县秸秆综合利用率 | ≥90%或比2022年提高5个百分点 |
|  |  | 时效 指标 | 草原生态保护补助资金发放到位时间 | —— |
|  | 效益 指标 | 社会效益指标 | 以县为单元建设秸秆资源台账 | 建立 |
|  |  |  | 资金使用重大违规违纪问题 | 无 |
|  |  | 生态效益指标 | 重要经济物种放流资源贡献率 | ≥2% |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 农牧民对草原禁牧补助与草畜平衡奖励政策实施的满意度 | —— |
|  |  |  | 增殖放流区域内抽样调查满意度 | ≥80% |

### （二）省内资金安排、分解下达预算和绩效目标情况

1.我省分解下达预算情况

2023年我省实际下拨中央农业资源及生态保护资金24,257万元，其中：①湘财预〔2023〕189号拨付12,000万元支持地膜科学使用回收；②湘财预〔2023〕1号、湘财预〔2023〕200号拨付9,934万元支持农作物秸秆综合利用重点县建设；③湘财农指〔2023〕21号、湘财预〔2023〕79号拨付2,323万元支持渔业资源保护。

### 2.绩效目标分解情况

农业资源及生态保护补助资金年度绩效目标。一是数量指标：地膜科学使用回收试点任务面积300万亩，秸秆综合利用重点县14个，渔业增殖放流规模70465万尾（粒）（其中含3亿粒银鱼卵），举办1次省级以上增殖放流活动（省级以上渔业主管部门作为活动主办单位）。二是质量指标：资金使用无重大违纪问题，资金拨付进度100%，项目区农膜回收率达到83%以上，秸秆综合利用重点县秸秆综合利用率达到90%以上或比2022年提高5个百分点，实行渔业增殖放流经济物种放流经检验检疫的批次比例达到100%。三是社会效益指标：提高公众对农膜回收、农作物秸秆综合利用的意识，建立鱼类人工放流机制。四是生态效益指标：重要经济物种放流资源贡献率≥2%。五是社会公众或服务对象满意度指标：地膜科学使用回收、农作物秸秆综合利用资金受益群众满意度≥90%，增殖放流区域内抽样调查满意度≥80%。

## 二、绩效情况分析

### （一）资金投入情况分析

2023年，共计投入农业生态资源保护资金25,596.37万元，其中：中央财政资金24,257万元，地方配套984.80万元，其他资金354.57万元。资金已全部拨付到位，资金到位率100%，全年执行数为25,382.60万元，执行率为99.16%。详情如下：

1.中央资金投入情况

2023年，中央财政共下达我省农业生态资源保护资金24,257万元，已全部按照国库集中支付制度等有关规定及时拨付至各市县区，资金到位率100%。全年执行数为24,043.23万元，整体资金执行率为99.12%。其中：地膜科学使用回收资金12,000万元，全年执行数为12,000万元，执行率为100%；农作物秸秆综合利用重点县建设资金9,934万元，全年执行数为9,934万元，执行率为100%；渔业资源保护资金2,323万元，全年执行数为2,109.23万元，执行率为90.80%，详见下表：

| 序号 | 项目 | 金额（万元） | 指标文号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地膜科学使用回收资金 | 12,000.00 | 湘财预〔2023〕189号 |
| 2 | 农作物秸秆综合利用重点县建设资金 | 3,557.00 | 湘财预〔2023〕1号 |
|  |  | 6,377.00 | 湘财预〔2023〕200号 |
| 3 | 渔业资源保护资金 | 303.00 | 湘财农指〔2023〕21号 |
|  |  | 2,020.00 | 湘财预〔2023〕79号 |
| 合计 |  | 24,257.00 |  |

2.地方配套及其他资金投入情况

除中央资金外，2023年我省地方配套资金1,339.37万元用于农业生态资源保护。一是省级财政安排500万元，用于地膜科学使用回收，在桃源县等10个县市区开展省级农膜回收试点建设。二是市县资金投入484.80万元，社会配套投入资金354.57万元，用于渔业资源保护，开展鱼类资源增殖放流活动。

### （二）资金管理情况分析

1.严格规范资金管理

为进一步加强项目资金管理，我省严格执行财政部 农业农村部《关于印发农业相关转移支付资金管理办法的通知》（财农〔2023〕11号），根据《农业农村部办公厅 财政部办公厅关于开展地膜科学使用回收试点工作的通知》（农办科〔2022〕3号）、《农业农村部办公厅关于做好 2023年农作物秸秆综合利用工作的通知》（农办科〔2023〕13 号）、农业农村部《水生生物增殖放流管理规定》等文件精神，结合我省实际，制定了一系列与农业资源及生态保护相关政策，既保护了农业资源，生态环境也向好发展。印发了《关于做好2023年度秸秆综合利用、农膜回收数据统计工作的通知》《〈湖南省2023年农作物秸秆综合利用与指导秸秆露天禁烧实施方案〉的通知》（湘农发〔2023〕60号），建立“谁填报、谁负责，谁审核、谁负责，谁审批、谁负责”的省、市、县、乡、村五级台账数据填报责任制；率先发布《湖南省农业农村减排固碳实施方案》，提出以秸秆产业化、高值化利用为重点，开展秸秆综合利用行动，推进秸秆综合利用；颁布了省级标准《湖南省水生动物增殖放流技术规范》，不断改进和完善放流操作技术，提高放流技术水平和实际效果。

2.实施方案科学有效

根据我省实际，制定了切实可行的实施方案，明确了工作重点和基本原则，指导项目有序开展。一是针对地膜科学使用回收资金制定了《湖南省2023年地膜科学使用回收试点工作实施方案》《关于开展农田残膜清理整治专项行动的通知》，与省烟草专卖局联合印发了《湖南省2024年烟用地膜科学使用回收试点工作实施方案》，明确了全年地膜科学使用回收工作的指导思想，要求各市县开展农田残膜清理整治，规范农田残膜回收行为，提升群众农膜回收意识，有效治理农田残膜污染；二是针对农作物秸秆综合利用重点县建设资金，举办了项目实施方案编制培训会，在专家评审通过项目实施方案后以厅名义行文予以批复了《湖南省2023年农作物秸秆综合利用与指导秸秆露天禁烧实施方案》，明确了项目实施要求。三是针对渔业资源保护资金制定了《湖南省2023年天然水域水生生物增殖放流实施方案》，全省各地按照方案有序开展渔业资源增殖放流相关工作。四是在省级实施方案中对基层信息公示公开提出明确要求，督促指导基层按程序做好各项政策任务实施方案信息公开，遴选后的补助对象、资金安排等信息公示工作。实现了中央财政转移支付政策、省级实施方案、重要项目遴选结果等信息的公示公开。

3.加强资金监管检查

要求项目资金使用严格按照省农业项目资金管理规定执行，专人负责、专账管理、专款专用，确保补助资金使用拨付符合国库集中支付制度等有关规定。加强管理，项目严格履行立项、审批、督查、验收、拨付等规定程序，确保中央财政资金支持项目公开、公正、科学运作，接受社会监督。项目档案作为项目绩效考评、审计、监督、管理以及运行、维护等的重要依据，要求严格按照项目不同时间节点任务安排，对项目有关文件材料收集整理、分类成册。项目实施主体对申报材料、批复文件、建设合同、财务票据等资料，以及实施过程前中后照片、影像资料等，要及时归档，确保资料完整、财务账目清晰、支撑材料真实。对资金拨付进度慢、存在违规违纪等情况的，将纳入农业农村领域常态化监督问题清单。

### （三）总体绩效目标完成情况分析

2023年中央下达的绩效目标和我省汇总的绩效目标均已达成，综合绩效自评结果为“优”。具体完成情况如下：

1.地膜科学使用回收。一是先后赴8个市州的21个县市区实地调研农膜回收工作，督促指导各区县依托省级实施方案制定县级实施方案。二是科学推进高强度加厚地膜。根据当地实际选择覆膜作物，优先选择露地蔬菜、瓜果、烟草等作物，支持推广使用0.015毫米及以上的高强度加厚地膜，从源头保障地膜的可回收性。三是稳步推广全生物降解地膜。重点选择已开展试验的区域和作物，优先选择精作蔬菜以及高附加值经济作物，稳步推广符合国家标准的全生物降解地膜。截至目前，全省累计推广任务面积151.62万亩（加厚高强度地膜124.31万亩、全生物降解地膜27.31万亩），2023年全省农膜回收率为84.45%（最终数据以农业农村部核实数据为准）；预计到今年6月底（农业农村部规定项目实施截止日期），全省可推广地膜科学使用回收面积300万亩（加厚高强度地膜250万亩、全生物降解地膜50万亩），顺利完成项目推广任务。

2.农作物秸秆综合利用。加强组织推动，成立了由省主要领导任组长的省碳达峰碳中和工作领导小组，指导和统筹做好碳达峰、碳中和及推进秸秆综合利用等工作。2023年已建设14个秸秆综合利用重点县，对重点县及模式县建设实施全过程的管理；积极参加中国中部（湖南）农业博览会，展出秸秆综合利用宣传板，公众对农作物秸秆综合利用的意识显著提高。扶持政策落实与创设，积极推进优惠政策落地，创新举措，推进秸秆综合利用，秸秆综合利用率均达到90%以上，顺利完成项目建设任务。

3.渔业资源保护。2023年，在农业农村部渔业渔政管理局的大力支持下，有序开展了规模性鱼类资源增殖放流活动，全年累计放流苗种7.08亿尾。2023年全省水生生物资源监测结果表明，洞庭湖水域全面禁渔取得了初步效果，水生生态正加速恢复。单次调查鱼类种类数量大幅增加，调查到鱼类61种，比禁渔前增加了30多种；长江江豚分布区域已从东洞庭湖扩展到南洞庭湖、西洞庭湖水域，长江湖南段胭脂鱼出现频次明显增加，在洞庭湖水域发现多年未见的鳤鱼和长江刀鲚，在长江湖南段发现白甲鱼。通过本项目的实施，使湖南天然水域渔业资源得到持续的恢复，水域生态环境将不断变好。

### （四）绩效指标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标

对照中央批复农业生态资源保护资金总体绩效目标，我省2023年度农业生态资源保护资金各数量指标实际完成情况如下：2023年地膜科学使用回收试点任务面积300万亩，截至目前，全省累计推广任务面积151.62万亩（加厚高强度地膜124.31万亩、全生物降解地膜27.31万亩），在项目实施截止日2024年6月底时，预计能完成目标任务；2023年已建设14个秸秆综合利用重点县，并对重点县及模式县建设实施全过程的管理；2023年湖南省农业农村厅举办省级以上增殖放流活动1次，完成渔业增殖放流7.08亿尾以上，其中鲢鱼苗1.40亿尾、鳙鱼苗1.60亿尾、草鱼苗0.99亿尾、青鱼苗0.38亿尾、其他2.71亿尾。举行珍稀濒危水生野生动物增殖放流活动11批次，累计投入资金24.06万元，放流数量共计8.04万尾。增殖放流达到了预期数量指标。

（2）质量指标

据统计，2023年项目区全省农膜回收率为84.45%（最终数据以农业农村部核实数据为准），公众对农膜回收的意识显著提高，顺利完成项目推广任务；建设的14个秸秆综合利用重点县秸秆综合利用率均达到90%以上，公众对农作物秸秆综合利用的意识显著提高；全省120家单位执行了渔业增殖放流，进行了苗种检验检疫，实行增殖放流检验检疫批次比例达100%；中央资金下达后，我省按照国库集中支付制度等有关规定及时将中央资金全额拨付到位，多举措并行，保障资金严格按下达的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等重大违规违纪问题。

2.效益指标完成情况分析

（1）社会效益

地膜科学使用回收，增强了公众对农膜回收的意识；建立了以县为单元的秸秆资源台账，提高公众对农作物秸秆综合利用的意识；建立了鱼类人工放流机制。

（2）生态效益

2023年渔获物中“四大家鱼”比例保持在15%以上，实现重要经济物种放流回捕产量比未开展放流水域增长率在10%以上；2023年湖南省长江中下游鱼类人工增殖放流鱼种对洞庭湖贡献率约为2.01%。

3.满意度指标完成情况分析

地膜科学使用回收和农作物秸秆综合利用项目受益群众满意度均达到了90%以上，渔业增殖放流项目全省实际抽查服务对象1159人次，其中对放流满意1101人次，满意度达到95%。完成设定的目标。

## 四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

### （一）偏离绩效目标的原因

2023年地膜科学使用回收试点任务面积300万亩，截至目前，全省累计推广任务面积151.62万亩（加厚高强度地膜124.31万亩、全生物降解地膜27.31万亩），年度内未完成任务目标，农业农村部规定项目完成截止日期为2024年6月30日，预计能在截止日时顺利完成项目建设任务。未完成具体原因分析如下：

1.项目推广难度大。一是项目进展堵点、难点多。2023年为我省实施项目的第一年，在项目方案的制定和具体实施中出现很多堵点、难点，没有经验可借鉴，导致项目进展缓慢。二是作业成本偏高。全生物降解地膜和加厚高强度地膜相对于传统地膜的购买成本高，补贴标准又偏低。在农业生产过程中，农民考虑更多的是生产成本，不考虑回收成本，这样就影响了新型地膜的推广和应用。三是农民的环保意识仍然偏低，对于新型地膜的优势认识不够，从而导致新型地膜推广有阻力。四是可降解地膜保存条件要求高，从采购到田间使用程序较多，影响使用效果。

2.基层技术力量薄弱。地膜科学使用回收试点项目任务落实要求严格，项目实施专业化程度要求高，而基层干部、农技人员专业知识储备不够，难以开展全面正确的技术指导。

3.废旧地膜再利用难。由于废旧地膜清洗难，再利用价值低等原因，我省废旧地膜回收再加工的企业少，尚未形成产业链闭环。

### （二）下一步改进措施

1.强化项目管理。督促各项目县市区严格遵守资金拨付程序，准确报送项目执行进度，加快项目实施和资金支付进度，确保如期高质完成项目建设。

2.加强部门联动。积极构建与财政、工信、生态环境、市场监管、烟草等部门的协同联动机制，形成农膜回收行政监管合力，严厉打击销售“非标地膜”的违法行为。加强对种植大户及其他新型经营主体使用“非标地膜”的查处力度，积极引导农户使用合格地膜产品。

3.强化考核验收。依托乡村振兴战略、农村人居环境整治提升和污染防治攻坚战等现有相关考核机制，加大对废旧地膜回收处置工作考核力度，层层传导压力，夯实工作责任。及时通报工作不力、进度缓慢、成效不明显的项目县，推动试点项目顺利实施。

## 五、绩效自评结果拟应用和公开情况

我省对农业资源及生态保护补助资金已按照“政策目标明确、支出方向协调、绩效结果导向”的原则合理分配、使用和管理，比照中央下达的绩效目标和我省汇总的绩效目标，审查各市州农业主管部门提交的自评材料，综合计算分析评价得出结论。加强绩效自评结果的应用，将评价中发现的管理薄弱环节向各项目主管部门、实施单位进行反馈，我省将逐一研究对策、落实整改责任并督促项目实施主体整改到位，绩效评价结果将作为以后年度专项资金分配的重要依据。

本次评价结果经审核后在门户网站公示，接受群众监督。

## 六、其他需要说明的问题

中央巡视、各级审计和财会监督未发现2023年度资金使用管理、项目执行等方面存在问题。

- 附表

中央农业生态资源保护资金绩效目标自评表（2023年度）

| 转移支付项目名称 |  |  | 农业生态资源保护资金 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中央主管部门 |  |  | 财政部、农业农村部 |  |  |  |  |
| 地方主管部门 |  |  | 湖南省 |  | 资金使用单位 | 湖南省农业农村厅 |  |
| 资金情况（万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 执行率（B/A） |
|  |  |  | 年度资金总额： | 25,596.37 | 25,382.60 |  | 99.16% |
|  |  |  | 其中：中央补助 | 24,257.00 | 24,043.23 |  | 99.12% |
|  |  |  | 地方资金 | 984.80 | 984.80 |  | 100% |
|  |  |  | 其他资金 | 354.57 | 354.57 |  | 100% |
| 资金管理情况 |  |  |  | 情况说明 |  |  | 存在问题和改进措施 |
|  |  | 分配科学性 |  | 严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定，拟定年度项目实施方案，根据我省农业产业发展需求的轻重慢急原则，统筹进行资金分配，解决制约本省农业产业发展的瓶颈问题，确保科学安排分配资金。 |  |  |  |
|  |  | 下达及时性 |  | 严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法的时限要求在30日内向相关部门或县区分解下达，并将资金分配结果在资金预算下达文件印发后20日内向社会公开。 |  |  | 专项资金个别支出方向存在未在30天内及时拨付的情况，后续加强资金管理，优化审批程序，加快资金拨付进度。 |
|  |  | 拨付合规性 |  | 严格按照《农业相关转移支付资金管理办法》等制度，资金拨付符合国库集中支付制度等有关规定，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。 |  |  |  |
|  |  | 使用规范性 |  | 各县市区制定了专项资金管理办法，已将专项资金纳入预算管理，资金严格按下达预算的科目和项目执行；资金使用规范，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。 |  |  |  |
|  |  | 执行准确性 |  | 严格按下达预算的科目和项目执行，不存在执行数偏离预算数较多的问题。 |  |  |  |
|  |  | 预算绩效管理情况 |  | 在下达预算时同步下达了绩效目标，将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理，各级农业农村部门对农业产业发展资金分配、使用、管理情况的全过程监督，我省每年至少组织一次多部门联动、对专项资金的使用与管理进行检查。 |  |  |  |
|  |  | 支出责任履行情况 |  | 对共同财政事权转移支付，按照财政事权和支出责任划分有关规定，足额安排资金履行本级支出责任。 |  |  |  |
| 总体目标完成情况 |  | 总体目标 |  |  | 全年实际完成情况 |  |  |
|  |  | 按照相关规划或实施方案，结合地方实际开展农业生态资源保护。 |  |  | 推广地膜面积151.62万亩，项目实施区域农膜回收率达84.45%。建设14个秸秆综合利用重点县，秸秆综合利用重点县秸秆综合利用率达到90%以上。2023年，在农业农村部渔业渔政管理局的大力支持下，有序开展了规模性鱼类资源增殖放流活动，全年累计放流苗种7.08亿尾，其中鲢鱼苗1.40亿尾、鳙鱼苗1.60亿尾、草鱼苗0.99亿尾、青鱼苗0.38亿尾、其他2.71亿尾，共投入放流资金3162.37万元。2023年全省水生生物资源监测结果表明，洞庭湖水域全面禁渔取得了初步效果。 |  |  |
| 绩效目标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 |
|  | 产出指标 |  | 数量指标 | 地膜科学使用回收试点任务面积（万亩） | 300 | 151.62 | 农业农村部规定项目完成截止日期为2024年6月30日，预计能够顺利完成项目建设任务。 |
|  |  |  |  | 建设秸秆综合利用重点县（个） | 14 | 14 |  |
|  |  |  |  | 渔业增殖放流规模（万单位） | 70300 | 70800 |  |
|  |  |  | 质量指标 | 项目区农膜回收率 | ≥83％ | 84.45% |  |
|  |  |  |  | 秸秆综合利用重点县秸秆综合利用率 | ≥90%或比2022年提高5个百分点 | 秸秆综合利用率均达到90%以上 |  |
|  |  |  | 时效指标 | 草原生态保护补助资金发放到位时间 | —— | —— |  |
|  | 效益指标 |  | 社会效益指标 | 以县为单元建设秸秆资源台账 | 建立 | 建立 |  |
|  |  |  |  | 资金使用重大违规违纪问题 | 无 | 无 |  |
|  |  |  | 生态效益指标 | 重要经济物种放流资源贡献率 | ≥2% | 2.01% |  |
|  | 满意度 指标 |  | 服务对象满意度指标 | 农牧民对草原禁牧补助与草畜平衡奖励政策实施的满意度 | —— | —— |  |
|  |  |  |  | 增殖放流区域内抽样调查满意度 | ≥80% | 95% |  |
| 说明 | 无 |  |  |  |  |  |  |