# 中央支持农村厕所革命整村推进财政奖补资金

# 2023年度绩效自评报告

根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《财政部关于开展2023年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（财监〔2024〕3号）、《农业农村部计划财务司关于做好2023年度中央对地方农业相关转移支付绩效评价工作的通知》（农计财便函〔2024〕87号）等要求，我省积极部署，成立了绩效评价工作小组，印发了《关于做好2023年度农业专项资金项目信息化管理和绩效自评工作的通知》（湘农办发〔2024〕8号），组织相关单位对2023年中央下达我省支持农村厕所革命整村推进财政奖补项目进行了认真自评。现报告如下：

## 一、绩效目标分解下达情况

### （一）中央下达支持农村厕所革命整村推进财政奖补转移支付预算和绩效目标情况

2023年，中央财政共下达我省支持农村厕所革命整村推进财政奖补资金51,445万元，其中：财农〔2022〕87号下达26,025万元，财农〔2023〕39号下达25,420万元。

中央批复支持农村厕所革命整村推进财政奖补项目总体绩效目标：高质量完成本地区农村“厕所革命”整村推进年度工作计划、持续系统解决农村厕所问题、推动建立长效管护机制，农村人居环境明显改善，农民群众满意度有效提升。中央批复的具体绩效目标详见下表：

| 资金情况 | 资金名称 |  |  | 支持农村厕所革命整村推进财政奖补 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 中央主管部门 |  |  | 财政部、农业农村部 |
|  | 省级财政部门 |  |  | 湖南省财政厅 |
|  | 省级主管部门 |  |  | 湖南省农业农村厅 |
|  | 年度金额（万元）： |  |  | 51,445 |
|  | 其中：中央补助 |  |  | 51,445 |
|  | 地方资金 |  |  |  |
| 年度目标 | 1.完成233802座农村户厕建设任务。 2.完成整村推进行政村1110个。 3.推动农村户厕整改提质，持续系统解决农村厕所问题。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 计划完成改厕农户数 | 233802 |
|  |  |  | 计划完成整村推进的行政村数 | 1110 |
|  |  | 质量指标 | 改厕设施合格率 | ≥95% |
|  |  |  | 农村改厕数据库 | 基本建成 |
|  |  | 时效指标 | 截至2023年底，年度土地指标跨省域调剂收入安排的支出（支持农村厕所革命整村推进财政奖补）资金执行率 | 100% |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 当年完成农村厕所革命整村推进行政村的卫生厕所普及率 | ≥80% |
|  |  |  | 奖补资金使用重大违规违纪问题 | 无 |
|  |  | 生态效益指标 | 当年完成农村厕所革命整村推进行政村的厕所粪污无害化处理率 | ≥85% |
|  |  | 可持续影响指标 | 当年完成农村厕所革命整村推进行政村的长效管护机制 | 加快建立 |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 项目区农民满意度 | ≥90% |

### （二）省内分解下达预算和绩效目标情况

1.我省分解下达预算情况

2023年我省实际下拨中央支持农村厕所革命整村推进财政奖补资金51,445万元，其中：湘财农指〔2022〕89号拨付26,025万元、湘财农指〔2023〕63号拨付25,420万元。

2.绩效目标分解情况

中央支持农村厕所革命整村推进财政奖补项目年度绩效目标。一是数量指标：计划完成改厕农户数233802座、计划完成整村推进的行政村数1110个；二是质量指标：改厕设施合格率≥95%、农村改厕数据库基本建立；三是时效指标：截至2023年底，年度土地指标跨省域调剂收入安排的支出（支持农村厕所革命整村推进财政奖补）资金执行率100%；四是社会效益指标：当年完成农村厕所革命整村推进行政村的卫生厕所普及率≥80%、奖补资金使用无重大违规违纪问题；五是生态效益指标：当年完成农村厕所革命整村推进行政村的厕所粪污无害化处理率≥85%；六是可持续影响指标：当年完成农村厕所革命整村推进行政村的长效管护机制；七是服务对象满意度指标：项目区农民满意度≥90%。

## 二、绩效情况分析

### （一）资金投入情况分析

2023年中央财政共下达我省支持农村厕所革命整村推进财政奖补资金51,445万元，资金到位率100%。我省支持农村厕所革命整村推进财政奖补资金总额89,290.4万元，其中中央资金51,445万元、地方资金36,480.2万元、其他资金1,365.2万元。

截至2023年12月31日，已使用资金87,428.6万元，结余1,861.8万元，预算执行率为97.91%。其中，中央资金支出50,976.2万元，预算执行率99.09%；地方资金支出35,087.2万元，预算执行率96.18%；其他资金支出1,365.2万元，预算执行率100.00%。

### （二）资金管理情况分析

我省严格按照《关于修订印发农业相关转移支付资金管理办法的通知》（财农〔2022〕25号）、《关于建立健全农村厕所长效管护机制的指导意见（试行）》等规定要求，切实加强了项目资金的管理，规范了资金使用行为。资金严格按下达预算的科目和项目执行、严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整、违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。各县区项目领导小组严格要求各相关职能部门对项目实施过程进行了全程监管和督导，完善了审批手续，确保了项目资金补助到位。

各项目市（州）、县（市、区）严格按照工作方案要求，落实资金管理责任，严格执行专项资金专款专用、独立核算的规定，项目资金拨付审批程序规范。项目实施完成后，由当地农业、财政部门进行联合验收，验收合格后，将中央下达的项目资金拨付至项目实施单位，有效确保了财政资金安全和最大效益发挥。

### （三）总体绩效目标完成情况分析

2023年我省结合实际出台了一系列关于支持农村厕所革命整村推进财政奖补相关政策，遵循“数量服从质量、进度服从实效、求好不求快”总方针，扎实推进农村厕所革命，全省农村卫生厕所普及率稳步提高，农村人居环境持续改善，农民群众生活品质明显提高。

推动农村户厕整改提质，持续系统解决农村厕所问题。一是扎实开展问题厕所摸排整改。深刻反思桂东舆情事件教训，迅速部署农村户厕问题摸排整改再“回头看”，全面排查整改农村户厕问题，确保问题厕所实现动态清零。全省累计摸排2013年以来政府组织实施改造的农村户厕373.1万座，发现问题厕所61.5万座，全部完成整改；二是全面推动新改户厕提质增效。按照农业农村部关于农村改厕“提质年”工作部署，聚焦重点问题、紧盯薄弱环节、强化规范管理，重点抓好新改户厕质量。制定出台《农村厕所建设与管理规范》，明确我省农村厕所建设管理地方标准，推动提高农村厕所“五化”水平。聚焦比方案、比质量、比管护、看实效“三比一看”，省、市、县逐级组织开展新改建户厕质量大比武，省级组织专家团队对各地新改建户厕质量、长效管护机制建立运行、群众满意度等情况进行实地评比，市县通过“打擂台”、交叉检查评比、召开流动现场会等方式进行比武，大力促进了改厕质效提升；三是着力提升长效管护能力水平。省级出台《关于建立健全农村厕所长效管护机制的指导意见（试行）》，督促各地建立健全厕所确权、日常巡检、维修服务、资金保障、监管评价等农村厕所长效管护机制，在全省推广户厕确权移交，逐步建立镇村维护站点，确保农村厕所用得好、用得久。四是加强农村改厕数字化信息化建设。依托湖南省防返贫监测与帮扶管理平台开发建设农村厕所革命业务子系统，按照“一户一宅一厕”要求，组织市县采集录入全省农村户厕信息，建成完整、准确、统一的农村改厕电子档案，全面摸清农村厕所底数，为科学有序推进农村厕所革命提供数据支撑和决策依据。

对照中央批复的总体绩效目标我省实际已达成，综合绩效自评等级为“好”。

### （四）绩效指标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标。①计划完成改厕农户233802户，实际完成234158户。②计划完成整村推进行政村1110个，实际完成1110个。③完成整改提质农村户厕614750座。

（2）质量指标。①改造完成的厕所设施合格率≥95%。经年底第三方机构核查，市县对发现问题立行立改，改造厕所合格率为100%。②农村改厕数据库基本建成。今年依托湖南省防返贫监测与帮扶管理平台开发建设农村厕所革命业务子系统，采集录入1400多万农村户厕信息，基本建成农村改厕数据库。

（3）时效指标。2023年财政部分两批下达我省支持农村“厕所革命”整村推进财政奖补资金，第一批资金2022年11月9日下达我省，我省于2022年12月9日下达到县，第二批资金2023年6月14日下达我省，我省于9月5日下达到县，第二批资金下达时间略有延后。年度土地指标跨省域调剂收入安排的支出（中央支持农村厕所革命整村推进财政奖补）预算执行率99.09%。

2.效益指标完成情况分析

（1）社会效益指标。①当年完成农村厕所革命整村推进行政村的卫生厕所普及率≥80%，实际完成值为91.5%。②暂未发现奖补资金使用方面存在重大违规违纪问题。

（2）生态效益指标。当年完成农村厕所革命整村推进行政村的厕所粪污无害化处理率≥85%，实际完成值为89.2 %。

（3）可持续影响指标。当年完成农村厕所革命整村推进行政村的长效管护机制初步建立，实际全省各县市区均已基本建立。

3.满意度指标完成情况分析

项目区农民满意度≥90%，经年底第三方机构核查，实际满意度达到100%。完成设定的目标。

## 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

### （一）偏离绩效目标的原因

2023年财政部第二批支持农村“厕所革命”整村推进财政奖补资金，于2023年6月14日下达我省，2023年9月5日我省下达到县，资金下达时间略有延后，未在1个月内下达资金。主要原因：一是6月2日央视《焦点访谈》曝光我省桂东县农村改厕问题后，全省迅速部署开展农村户厕问题摸排整改再“回头看”，工作任务重，基层上报改厕计划有所延迟；二是为了全面“控增量、减存量”，确保改厕质量实效，对奖补标准等方面进行了深度研究，客观上导致了时间滞后。

### （二）下一步改进措施

今后，将进一步强化统筹调度，及时掌握各地农村改厕工作进展情况，包括卫生厕所普及率、改厕需求、资金使用管理等情况，提前组织市县申报年度改厕计划，积极与财政部门衔接沟通，在规定时间内下达资金计划。

## 四、绩效自评结果拟应用和公开情况

我省对支持农村厕所革命整村推进财政奖补项目已按照“政策目标明确、支出方向协调、绩效结果导向”的原则合理分配、使用和管理，比照中央下达的绩效目标和我省汇总的绩效目标，审查各市州农业主管部门提交的自评材料，综合计算分析评价得出结论。加强绩效自评结果的应用，将评价中发现的管理薄弱环节向各项目主管部门、实施单位进行反馈，我省将逐一研究对策、落实整改责任并督促项目实施主体整改到位，绩效评价结果将作为以后年度专项资金分配的重要依据。

本次评价结果经审核后在门户网站公示，接受群众监督。

## 五、其他需要说明的问题

中央巡视、各级审计和财会监督未发现资金使用管理、项目执行等方面存在问题。

## 附表

# 中央支持农村厕所革命整村推进财政奖补资金绩效目标自评表（2023年度）

| 转移支付项目名称 |  | 支持农村厕所革命整村推进财政奖补 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中央主管部门 |  | 财政部、农业农村部 |  |  |  |  |  |  |
| 地方主管部门 |  | 湖南省财政厅 |  | 资金使用单位 |  | 湖南省农业农村厅 |  |  |
| 资金情况（万元） |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  |  | 预算执行率（B/A×100%） |
|  |  | 年度资金总额： | 89,290.4 |  | 87,428.6 |  |  | 97.91% |
|  |  | 其中：中央补助 | 51,445 |  | 50,976.2 |  |  | 99.09% |
|  |  | 地方资金 | 36,480.2 |  | 35,087.2 |  |  | 96.18% |
|  |  | 其他资金 | 1,365.2 |  | 1,365.2 |  |  | 100.00% |
| 资金管理情况 |  |  | 情况说明 |  |  |  |  | 存在问题和改进措施 |
|  |  | 分配科学性 | 严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定，拟定年度项目实施方案，根据我省农业产业发展需求的轻重慢急原则，统筹进行资金分配，解决制约本省农业产业发展的瓶颈问题，确保科学安排分配资金。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 下达及时性 | 基本按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法的时限要求在30日内向相关部门或县区分解下达，并将资金分配结果在资金预算下达文件印发后20日内向社会公开 |  |  |  |  | 2023年第二批奖补资金我省分解下达时间超过1个月。 |
|  |  | 拨付合规性 | 资金拨付符合国库集中支付制度等有关规定，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 使用规范性 | 各县市区将专项资金纳入预算管理，资金严格按下达预算的科目和项目执行；资金使用规范，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题 |  |  |  |  |  |
|  |  | 执行准确性 | 严格按下达预算的科目和项目执行，不存在执行数偏离预算数较多的问题 |  |  |  |  |  |
|  |  | 预算绩效管理情况 | 在下达预算时同步下达了绩效目标，将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理，各级农业农村部门对农业产业发展资金分配、使用、管理情况的全过程监督，我省每年至少组织一次多部门联动、对专项资金的使用与管理进行检查。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 支出责任履行情况 | 对共同财政事权转移支付，按照财政事权和支出责任划分有关规定，足额安排资金履行本级支出责任。 |  |  |  |  |  |
| 年度 总体 目标 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况 |  |  |  |
|  | 1.完成233802座农村户厕建设任务。 2.完成整村推进行政村1110个。 3.推动农村户厕整改提质，持续系统解决农村厕所问题。 |  |  |  | 1.完成234158座农村户厕建设任务。 2.完成整村推进行政村1110个。 3.完成整改提质农村户厕614750座。 |  |  |  |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 |  | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 计划完成改厕农户数 |  | 233802 |  | 234158 |  |
|  |  |  | 计划完成整村推进的行政村数 |  | 1110 |  | 1110 |  |
|  |  | 质量指标 | 改厕设施合格率 |  | ≥95% |  | 100% |  |
|  |  |  | 农村改厕数据库 |  | 基本建成 |  | 基本建成 |  |
|  |  | 时效指标 | 截至2023年底，年度土地指标跨省域调剂收入安排的支出（支持农村厕所革命整村推进财政奖补）资金执行率 |  | 100% |  | 99.09% | 原因：全省迅速部署开展农村户厕问题摸排整改再“回头看”，基层上报改厕计划有所延迟；为了全面“控增量、减存量”，确保改厕质量实效。改进措施：强化统筹调度、加强沟通衔接 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 当年完成农村厕所革命整村推进行政村的卫生厕所普及率 |  | ≥80% |  | 91.5% |  |
|  |  |  | 奖补资金使用重大违规违纪问题 |  | 无 |  | 无 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 当年完成农村厕所革命整村推进行政村的厕所粪污无害化处理率 |  | ≥85% |  | 89.2% |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 当年完成农村厕所革命整村推进行政村的长效管护机制 |  | 加快建立 |  | 初步建立 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满 意度指标 | 项目区农民满意度 |  | ≥90% |  | 100% |  |
| 说明 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |