2025年度部门整体支出

绩效自评报告

单位名称（盖章）：湖南省农业农村厅

一、单位基本情况

（一）职能职责

湖南省农业农村厅（以下简称省农业农村厅）是省政府组成部门，为正厅级。省委农村工作领导小组办公室（以下简称省委农办）设在省农业农村厅，接受省委农村工作领导小组的安排部署，承担省委农村工作领导小组日常工作，组织开展“三农”重大问题的政策研究，协调督促有关方面落实省委农村工作领导小组的工作要求等。省委农办设置秘书处，负责处理省委农办日常事务。省农业农村厅负责贯彻落实党中央关于“三农”工作的方针政策和决策部署，全面落实省委关于“三农”工作的部署要求，把坚持和加强党对“三农”工作的全面领导落实到履行职责过程中。主要职责是：

- 1.统筹研究和组织实施以乡村振兴为重心的“三农”工作中长期规划、重大政策。组织起草农业农村和乡村振兴有关地方性法规、省政府规章草案，指导农业综合执法。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

- 2.统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

- 3.负责农民承包地、农村宅基地、农村集体产权制度改革和管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

- 4.负责巩固拓展脱贫攻坚成果有关工作。

- 5.牵头协调推进县域经济发展。

- 6.负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。

- 7.负责农产品质量安全监督管理。

- 8.负责耕地、永久基本农田质量保护和高标准农田建设工作。

- 9.负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。

- 10.负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。

- 11.负责农业投资管理。

- 12.推动农业农村科技体制改革和科技创新体系建设。

- 13.指导农业农村人才工作。

- 14.牵头开展农业对外合作工作。

- 15.完成省委、省政府交办的其他任务。

（二）机构设置

- 湖南省农业农村厅设有省委农办秘书处、办公室、人事处、法规处、政策与改革处、发展规划处、计划财务处、县域经济发展处、种植业管理处、畜牧兽医处、渔业渔政管理处、乡村产业发展处、乡村建设处、农村社会事业促进处、农村合作经济指导处、帮扶处、区域协作促进处、监督检查处、市场与信息化处、对外交流与合作处、科技教育处、农业资源保护与利用处、农产品质量安全监管处、种业管理处、农业机械化管理处、农田建设与农垦处、机关党委、离退休人员管理服务处。

此外，下辖33家直属单位，分别是省畜牧水产事务中心、省农机事务中心、厅机关后勤服务中心、省农村经营管理服务站、省农业技术推广总站、省土壤肥料工作站、省植保植检站、省种子管理服务站、省绿色食品办公室、省农药检定所、省农垦管理服务站、省饲料工业办公室、省农业对外经济合作中心、省农业农村信息中心、省农业人才交流服务中心、省农情分析研究中心、省农业科技服务中心、省农作物种质资源保护与良种繁育中心、省农业产业化发展服务中心、省贺家山原种场、省农民科技教育培训中心、省工业贸易学校、省动物疫病预防控制中心、省兽药饲料监察所、省优质农产品开发中心、省乡村发展基金会办公室、省农作物良种引进示范中心、省农作物种子救灾储备中心、省种子质量检测中心、省农作物种子南繁中心、省绿色食品发展中心、省农村能源技术推广站、省农业机械化高科技示范园。

（三）单位年度整体支出绩效目标，省级专项资金绩效目标、其他项目支出（除省级专项资金以外）绩效目标

1.单位年度整体支出绩效目标。确保全省粮食播种面积7135万亩以上、粮食产量610亿斤以上、生猪出栏量稳定在6000万头以上，实现全省粮食、畜禽、蔬菜等重要农产品供应充足，供给有保障。通过支持优势特色农产品标准化生产，加工设备设施更新改造，推进农产品加工业高质量发展，逐步实现乡村产业兴旺，推进农村一、二、三产业融合发展。加快农机装备研发与推广使用，推动农业科技创新与成果转化、加强农业资源与产地环境保护、加强种业、农产品质量、农药使用监管，新型农业经营主体培育、农业社会化服务、农业防灾救灾等，为全省农业生产经营提供可靠保障与服务。支持建立农业科研体系、农技推广体系、农产品质量安全体系、农作物疫病防控体系、农业执法体系建设等，提升全省农业农村体系与能力建设水平。支持保障其他临时性农业农村重点工作。有效改善高标准农田项目区农业基础设施条件，提升农田灌溉排水和节水能力，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力。

2.省级专项资金绩效目标。（1）现代农业农村发展专项。一是保障粮食和重要农产品有效供给。2025年，确保全省粮食播种面积7135万亩以上、粮食产量610亿斤以上、生猪出栏量稳定在6000万头以上，大豆玉米带状复合种植面积106万亩，强制免疫病种应免畜禽的免疫密度90%以上，生猪出栏量6000万头以上，渔业养殖面积110万平方米以上，粮食产量610亿斤以上，蔬菜播种面积2100万亩以上，渔业全年水产品总产量突破313万吨，名特优品种养殖占比提升至40%。菜果茶药等经济作物产业稳步发展。二是进一步提升农业综合生产能力与产业竞争力。着力夯实现代农业发展基础，推动农业产业向价值链中高端迈进，进一步推广镉低积累水稻，加快推进智慧农机产业。报废老旧农机具10000台、套以上，农机购置补贴机具数180000台、套以上，农业优势特色产业集群配套按实施方案要求配套，返乡创业重点县10个，种业安全监管专项检查覆盖率90%以上，开展农产品质量安全监督抽查600批次以上。三是统筹推进和美“湘”村建设。学习运用“千万工程”经验，统筹乡村建设与乡村治理，加快补齐农村基础设施和公共服务短板，努力让农村具备更好生活条件，让农民就地过上现代文明生活。显著提升农村教育、医疗、养老、文化等公共服务水平。发放全国、省部级农业劳模困难补贴人次300人左右，发放全国、省部级农业劳模荣誉津贴人次550人左右，春节慰问全国、省部级农业劳模人次850人左右。四是推进农田建设稳中向好。2025年，改造提升高标准农田180万亩以上，新建高标准农田120万亩以上，推进酸化耕地治理，基本完成第三次全国土壤普查。

（2）衔接推进乡村振兴补助资金。与中央财政衔接推进乡村振兴补助资金统筹起来，对571万以上脱贫人口、监测对象进行常态化监测和针对性帮扶。加大产业投入力度，优先保障到人到户产业资金需求，落实多元化利益联结机制，高质量推动脱贫群众持续稳定增收。通过高质量庭院经济、开发公益性岗位、对跨区域外出就业提供一次性交通补助等方式，继续推动230万以上脱贫人口、监测对象稳定就业。落实“雨露计划”，为符合条件脱贫家庭子女发放助学补助。补齐必要的人居环境整治和小型公益性基础设施建设短板，持续提升农村人居环境治理效果。

3.其他项目支出（除省级专项资金以外）绩效目标。①办公设备购置及办公场所维护，保障机关办公正常运行。②开展调研监督检查评估、资金绩效评价，开展资金项目监管4次以上，制修订相关制度、办法、措施、规则、指南等4个以上。③开展“三农”新闻宣传、课题及政策研究，支持重要农产品稳定安全供给、加强农业信息化、农业安全监管、农业生产救灾、农产品营销促销、耕地质量调查监测与评价、农业科研攻关等建设；④加强农业农村能力建设、试点示范、政务信息化运行等，保证“互联网+监督”平台平稳运行，村社分账”试点县的村级集体经济组织账目监管达到标准。

二、一般公共预算支出情况

省农业农村厅2025年度一般公共预算年初预算数70320.5万元，全年预算数为83116.42万元，决算数为67154.72万元，执行率为80.80%。如下表所示：

|  |  |  |  | 单位：万元 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数 | 执行率 |
| 基本支出 | 33655.8 | 36684.7 | 34791.13 | 94.84% |
| 项目支出 | 36664.7 | 46431.72 | 32363.59 | 69.70% |
| 合计 | 70320.5 | 83116.42 | 67154.72 | 80.80% |

（一）基本支出情况

2025年度，一般公共预算基本支出年初预算数33655.8万元，全年预算数为36684.7万元，决算数为34791.14万元，执行率为94.84%。其中：人员经费年初预算数29516.65万元，全年预算数为32555.36万元，决算数为31149.62万元，执行率为88.19%；公用经费年初预算数4139.15万元，全年预算数为4129.34万元，决算数为3641.52万元，执行率为88.19%。如下表所示：

|  |  |  |  | 单位：万元 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数 | 执行率 |
| 人员经费 | 29516.65 | 32555.36 | 31149.62 | 95.68% |
| 公用经费 | 4139.15 | 4129.34 | 3641.52 | 88.19% |
| 合计 | 33655.8 | 36684.7 | 34791.14 | 94.84% |

- 项目支出情况

①现代农业农村发展专项资金。2025年度省级农业农村发展专项资金共计安排191181万元，其中部门预算厅级项目11406万元。专项资金已全部安排至14个市州、省直及其他单位，执行率100%。具体的资金安排情况如下表：

| 序号 | 项目名称 | 指标文号 | 金额 （万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高标准农田建设省级配套 | 湘财农指〔2025〕40号131504.8万元，湘财农指〔2025〕49号1000万元 | 132504.8 |
| 2 | 农机购置补贴省级配套 | 湘财农指〔2025〕48号 | 10000 |
| 3 | 大豆玉米带状复合种植省级配套补助 | 湘财农指〔2025〕42号 | 2120 |
| 4 | 农业对外援助 | 湘财nz〔2025〕47号 | 679 |
| 5 | 植物防疫防控 | 湘财农指〔2025〕42号 | 1500 |
| 6 | 省级动物防疫补助 | 湘财农指〔2025〕53号 | 3000 |
| 7 | 农产品质量安全监管 | 湘财农指〔2025〕42号 | 2756 |
| 8 | 种质资源保护补助 | 湘财农指〔2025〕42号 | 355 |
| 9 | 镉低水稻品种推广奖补和保费补助 | 湘财农指〔2025〕54号3420万元 | 4634 |
| 10 | 大棚设施保险和巨灾高标准农田保险补助 |  |  |
| 11 | 水果高质量发展 | 湘财农指〔2025〕54号 | 2733 |
| 12 | 乡村特色产业与休闲农业融合发展示范县 | 湘财农指〔2025〕42号 | 1000 |
| 13 | 返乡创业典型县 | 湘财农指〔2025〕54号 | 529.6 |
| 14 | 铁塔视频监测省级财政奖补 | 862.11万元调剂至资环处下达，湘财农指〔2025〕54号0.89万元 | 863 |
| 15 | 农业劳模补助 | 湘财农指〔2025〕42号 | 833.1 |
| 16 | 国际农发基金贷款省级配套 | 湘财农指〔2025〕42号 | 400 |
| 17 | 农业常规性工作补助 | 湘财农指〔2025〕50号 | 14877.5 |
| 18 | 中国重要农业文化遗产保护补助 | 湘财农指〔2025〕42号180万元，湘财农指〔2025〕54号40万元 | 220 |
| 19 | 农业科研科技发展 | 湘财农指〔2025〕42号 | 270 |
| 20 | 省级农业项目支出 | 列入年初部门预算 | 11406 |
|  |  | 总计 | 191181 |

- ②衔接推进乡村振兴补助资金。2025年，省级衔接资金总规模51.6亿元，由省财政厅会同省农业农村厅、省委组织部、省发改委、省林业局、省民政厅、省水利厅、省民宗委等部门共同管理。具体安排见下表，其中由我厅负责分配的资金为38.23亿元。

| 序号 | 指标文号 | 文件名称 | 支出方向 | 资金安排 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 湘财预〔2025〕93号 | 湖南省财政厅关于下达2025年第一批省级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知 | 庭院经济 | 6000 |
|  |  |  | 驻村帮扶 | 27480 |
|  |  |  | 旅发大会 | 10000 |
|  |  |  | 新型农业经营主体贷款贴息 | 30000 |
|  |  |  | 省级美丽乡村示范村 | 25500 |
|  |  |  | 老区发展 | 3000 |
|  |  |  | 农村综改 | 10000 |
|  |  |  | 扶持村级集体经济发展 | 10150 |
|  |  |  | 同心“和美湘村”建设 | 500 |
| 2 | 湘财预〔2025〕183号 | 湖南省财政厅关于下达2025年第二批省级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知 | 防返贫监测帮扶资金 | 12000 |
|  |  |  | 有效衔接考核奖励资金 | 23660 |
|  |  |  | 省级现代农业产业园（含2024年巩固成果园第二期） | 27500 |
|  |  |  | 绩效评价奖励及防灾救灾 | 15545 |
|  |  |  | 小型农业水利设施建设 | 60000 |
|  |  |  | 少数民族发展 | 2400 |
| 3 | 湘财预〔2025〕187号 | 湖南省财政厅关于下达2025年第三批省级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知 | 防返贫监测帮扶 | 18200 |
|  |  |  | 农业生产救灾 | 3000 |
|  |  |  | 新型农业经营主体贷款贴息 | 15000 |
|  |  |  | 2025年省级美丽乡村重点建设村 | 10000 |
|  |  |  | 农村人居环境补短板项目 | 10000 |
|  |  |  | 秸秆综合利用 | 15000 |
|  |  |  | 村级化债奖励资金 | 2000 |
|  |  |  | 农村供水工程建设 | 10000 |
| 4 | 湘财预〔2025〕193号 | 湖南省财政厅关于下达2025年第四批省级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知 | 防返贫监测帮扶 | 58870 |
| 5 | 湘财预〔2025〕206号 | 湖南省财政厅关于下达2025年第五批省级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知 | 易地搬迁点维修改造 | 3000 |
| 6 | 湘财预〔2025〕210号 | 湖南省财政厅关于下达2025年第六批省级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知 | 省级产业集群 | 60000 |
| 7 | 湘财预〔2025〕211号 | 湖南省财政厅关于下达2025年第七批省级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知 | 防返贫监测帮扶资金 | 16353 |
|  |  |  | 新型农业经营主体贴息资金 | 7017 |
|  |  |  | 特殊事项资金 | 1070 |
| 8 | 湘财农指〔2024〕29号 | 湖南省财政厅关于下达2024年度易地扶贫搬迁项目省级财政贴息资金的通知 | 2024年度易地扶贫搬迁项目省级财政贴息 | 22755 |

- ③其他项目支出情况。

2025年度其他项目支出年初预算数23685.74万元，全年预算数为33117.84万元，决算数为22271.84万元，执行率为67.25%。如下表所示：

|  |  |  |  | 单位：万元 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 其他项目支出 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数 | 执行率 |
| 小计 | 23685.74 | 33117.84 | 22271.84 | 67.25% |
| 其中：业务工作经费 | 5086.75 | 4858.79 | 3366.2 | 69.28% |
| 其他事业发展资金 | 17350.43 | 26990.07 | 17941.15 | 66.47% |
| 其他运转类 | 1248.56 | 1268.98 | 964.49 | 76.01% |

- 三、政府性基金预算支出情况

- 省农业农村厅2025年度无政府性基金预算支出。

- 四、国有资本经营预算支出情况

省农业农村厅2025年度无国有资本经营预算支出。

- 五、社会保险基金预算支出情况

- 省农业农村厅2025年度无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

农业农村现代化取得积极进展。2025年，全省粮食播种面积达7161.5万亩，创近8年新高；亩产433.5公斤、总产620.9亿斤，均创历史新高。预计出栏生猪6120万头左右（排全国第3位），同比增长1.8%左右；猪肉产量474万吨，同比增长4.2%左右；家禽出栏、禽蛋产量同比分别增长6%、15%左右，畜牧业产值增幅排中部第一位。渔业全年水产品总产量突破313万吨，名特优品种养殖占比提升至40%。菜果茶药等经济作物产业稳步发展。镉低积累水稻推广316万亩。“粒两优8022”亩产1251.5公斤刷新杂交水稻单季产量世界纪录。智慧农机产业加快推进，自主研发出水稻有序抛秧机等43款整机装备。全省规上农产品加工企业达6826家，“十四五”期间全省共申报创建国家优势特色产业集群9个，累计建设国家产业集群11个，数量与河南、陕西并列全国第1。“十四五”以来，我省农产品贸易总额由2020年52.97亿美元增长至2024年75.73亿美元，同比增长42.96%。以改革破难题、以创新增活力，着力破除体制机制障碍，优化资源要素配置。学习运用“千万工程”经验，统筹乡村建设与乡村治理，努力让农村具备更好生活条件，让农民就地过上现代文明生活。农村基础设施和公共服务短板加快补齐。省、市、县三级累计建成美丽乡村12162个，其中省级1329个。农村教育、医疗、养老、文化等公共服务水平显著提升。全省高标准农田建设任务386.27万亩，其中，新增建设202.91万亩、改造提升183.36万亩，同步发展高效节水灌溉面积5万亩。共投入中央和省级财政资金106.846亿元，其中，中央财政资金88.676亿元，省级财政资金18.17亿元。超额完成规划目标，同步推进酸化耕地治理，基本完成第三次全国土壤普查。

- 持续巩固拓展脱贫攻坚成果。全省累计识别监测对象60.7万人，新纳入6.9万余人，户均享受帮扶措施4.83条，70.6%的监测对象已消除返贫风险。全省累计送教7.13万次，落实义务教育家庭经济困难学生补助9.85亿元，惠及学生211.76万人次，保障困难学生应助尽助。脱贫人口及监测对象基本医保参保率稳定在99%以上。完成农村危房改造9057户，竣工率100%。落实农村供水建设资金共计52.39亿元，实施项目471处，农村自来水普及率达94.46%，规模化供水覆盖农村人口比例达68.56%，有效保障饮水安全。7121个车间吸纳就业36.37万人，其中脱贫人口7.3万人。规范乡村公益性岗位管理，累计安置脱贫人口17.7万人。

基本支出厉行节约取得实效。办公经费支出呈下降趋势。其中，2025年我部门办公费预算205.11万元，支出决算数为192.46万元，较上年下降24.42%；会议费及培训费呈下降趋势。2025年我部门基本支出中会议费、培训费预算71.96万元，支出决算数为20.56万元，较上年下降55.74%。“三公”经费支出规模严格把控在预算内。2025年我部门“三公”经费预算规模499.60万元，支出决算数为357.78万元，支出较上年下降17.71%；

资产管理稳步推进。启动资产管理制度修订工作，明确资产购置、使用、维护、盘点、报废等全过程的责任人，确保责任到人，并切实规范采购流程。组织编制2025年行政事业性国有资产清查报表、行政事业单位国有资产盘活台账，补充完善相关资产划账手续。

七、存在的问题及原因分析

## （一）绩效目标编制不规范

1.绩效指标编制不完整，如省农村经营管理服务站部分项目未设置经济成本指标。

2.绩效指标合理性不足，如省农业科技服务中心“乡村产业统计调查”项目制定的年初目标值（1000家企业）与实际完成值（5520家企业）偏差较大。

3.绩效指标不够量化细化，如省农作物种质资源保护与良种繁育中心的质量指标“示范推广效果”，指标值为“良好”，缺乏量化依据。

4.绩效指标规范性不足，如省土壤肥料工作站设置的三级指标中，部分效益指标及质量指标描述模糊无法判断其实施效果。

原因分析：个别单位对预算绩效管理相关文件学习不够，未能全面掌握绩效目标和指标的设置方法和指标值的取值标准，项目内容调整时未同步变更绩效目标和指标。

（二）预算执行率有待提高

省农业农村厅2025年度一般公共预算年初预算数70320.5万元，全年预算数为83116.42万元，决算数为67154.72万元，执行率为80.80%，存在个别项目预算执行率低问题。

原因分析：一是因为部分农业项目实施期长，需根据合同进度拨付。如：厅本级农田处的农田建设项目监管经费（包含信息系统运维、项目抽查等）需跨年度实施，省土肥站耕地质量监测与评价项目需待2026年完成验收后拨付，省畜牧水产事务中心兽用重大动物疫病疫苗采购项目每年支付节点为12月下旬。二是2024年结转资金较多。2024年我厅与原乡村振兴局合并，机构改革政策调整导致工作时间推迟或项目取消，如《中国乡村振兴》杂志采购项目终止等，导致结转资金量较大，24年项目结转金额合计1799.98万元，占当年省级专项资金的13.8%。三是因政策调整导致部分项目延迟实施或取消实施，如：厅本级自贸试验区建设项目取消实施；省经管站因土地承包经营纠纷调解仲裁平安建设考评工作延迟，导致项目延迟支付。

- 下一步改进措施

## （一）加强学习培训，科学合理设置绩效目标

进一步加强绩效管理文件政策的学习和培训，树牢绩效理念，将预算绩效管理贯穿于工作始终。认真学习湖南省财政厅《湖南省预算绩效目标管理办法》（湘财绩〔2020〕6号）文件精神，按照“指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配”原则，结合实际工作，科学合理设置绩效目标，做到细化、量化、可衡量。

（二）进一步提高预算资金执行率

我厅将结合实际情况，采取多种措施提升我厅预算资金执行率：一是持续做好对处室、直属单位预算执行进度的监控，对存在问题的进行点对点提醒，切实提升全厅部门预算执行进度；二是合理分配专项资金。暂不具备条件的项目不安排资金，并对执行进度慢的单位压减专项资金；三是统筹盘活存量资金。拟对上年结转资金次年6月未付款的资金进行逐一分析，后续调整用于弥补其他事项缺口。

- 绩效自评结果拟应用和公开情况

一是针对绩效自评发现的问题，建立《问题清单》，要求各处室、各单位进行整改，并跟踪整改结果。二是将此次绩效自评结果作为部门绩效考核和下年度资金安排参考依据。三是根据要求将本报告进行公示。

其他需要说明的情况

无

- 附件：1.部门整体支出绩效评价基础数据表

- 2.部门整体支出绩效自评表

- 3.2025年度业务工作经费项目支出绩效自评表

- 4.2025年度其他事业发展资金项目支出绩效自评表

- 5.2025年度其他运转类项目支出绩效自评表

- 6.2025年度现代农业农村发展资金支出绩效自评表

- 7.2025年度省级衔接推进乡村振兴补助资金支出绩效自评表

- 附件1

- 部门整体支出绩效评价基础数据表

| 财政供养人员情况 | 编制数 |  | 2025年实际在职人数 |  | 控制率 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1017 |  | 1035 |  | 101.77% |  |
| 经费控制情况（万元） | 2024年决算数 |  | 2025年预算数 |  | 2025年决算数 |  |
| “三公”经费 | 434.78 |  | 499.60 |  | 357.78 |  |
| 1.公务用车购置和维护经费 | 228.48 |  | 231.60 |  | 199.02 |  |
| 其中：公车购置 | 12.60 |  | 43.00 |  | 22.99 |  |
| 公车运行维护 | 215.88 |  | 188.60 |  | 176.03 |  |
| 2.出国经费 | 184.28 |  | 184.80 |  | 147.77 |  |
| 3.公务接待 | 22.02 |  | 83.20 |  | 10.99 |  |
| 项目支出： | 42548.03 |  | 36,893.65 |  | 32,363.59 |  |
| 1.业务工作经费 | 2243.85 |  | 5,086.75 |  | 3,366.20 |  |
| 2.其他运转类 | 1160.11 |  | 1,248.56 |  | 964.49 |  |
| 3.其他事业发展资金 | 24479.77 |  | 17,350.43 |  | 17,941.15 |  |
| 4.省级专项资金： | 14664.3 |  | 13,207.92 |  | 10,091.75 |  |
| 现代农业农村发展 | 14327.69 |  | 13,207.92 |  | 10,091.75 |  |
| 农田建设 | 336.61 |  |  |  |  |  |
| 公用经费： | 4,606.96 |  | 3,858.12 |  | 3,636.42 |  |
| 其中：办公经费 | 254.66 |  | 205.11 |  | 192.46 |  |
| 水费、电费、差旅费 | 778.77 |  | 714.70 |  | 228.32 |  |
| 会议费、培训费 | 46.45 |  | 71.96 |  | 20.56 |  |
| 政府采购金额 | 28,016.60 |  | 7,744.32 |  | 15,798.98 |  |
| 部门基本支出预算调整 |  |  |  |  |  |  |
| 楼堂馆所控制情况 （2025年完工项目） | 批复规模 （㎡） | 实际规模 （㎡） | 规模控制率 |  | 实际投资 （万元） | 投资概算控制率 |
| 厉行节约保障措施 | 1.加强项目管理，科学安排预算 贯彻落实上级过“紧日子”的要求，按照突出重点、集中力量办大事的原则，科学安排预算，将资金重点用于发展急需的重点领域。做好项目前期准备，建立项目动态调整机制，加强项目库管理，推进项目资金的使用效益。 2、严格财务审核和监督 加强财务审核和监督，从审核原始凭证入手，严格把关经费开支，严格落实报账审核流程操作，全年经费支出无重大不合规事项。严格规范单位公务支出行为，确保资金使用厉行节约、规范有效。 |  |  |  |  |  |

- 附件2

- 部门整体支出绩效自评表

| 预算部门名称 |  | 湖南省农业农村厅 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度预算申请 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 （万元） |  |  | 全年预算数 （万元） |  | 全年执行数（万元） | 分值 |  |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额： |  |  | 70320.5 |  |  | 83116.42 |  | 67154.72 | 10 |  |  | 80.80% |  |  | 8.08 |
|  |  | 按收入性质分： |  |  |  |  |  |  |  |  | 按支出性质分： |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 一般公共预算： |  |  | 83,116.42 |  |  |  |  |  | 其中：基本 支出： |  |  |  |  | 34,791.13 |  |
|  |  | 政府性基金拨款： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 纳入专户管理的非税收入拨款： |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目支出： |  |  |  |  | 32,363.59 |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  | 经营支出： |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 确保全省粮食播种面积7135万亩以上、粮食产量610亿斤以上、生猪出栏量稳定在6000万头以上，实现全省粮食、畜禽、蔬菜等重要农产品供应充足，供给有保障。 通过支持优势特色农产品标准化生产，加工设备设施更新改造，推进农产品加工业高质量发展，逐步实现乡村产业兴旺，推进农村一、二、三产业融合发展。 加快农机装备研发与推广使用，推动农业科技创新与成果转化、加强农业资源与产地环境保护、加强种业、农产品质量、农药使用监管，新型农业经营主体培育、农业社会化服务、农业防灾救灾等，为全省农业生产经营提供可靠保障与服务。 支持建立农业科研体系、农技推广体系、农产品质量安全体系、农作物疫病防控体系、农业执法体系建设等，支持农业农村发展补短板项目，提升全省农业系统推进农业现代化的能力水平，补齐我省现代农业发展短板，提升全省农业农村体系与能力建设水平。支持保障其他临时性农业农村重点工作。 慰问全国、省部级农业劳模，及全国、省部级农业劳模荣誉津贴、困难补贴发放，继续推进农村宅基地制度改革试点，总结农村改革政策经验。 统筹整合中央和省级资金支持新建设高标准农田120万亩，改造提升180万亩（以国家下达任务为准），有效改善项目区农业基础设施条件，提升农田灌溉排水和节水能力，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 年度绩效目标已基本完成。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 |  | 评扣分标准 |  |  | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |
| 绩效指标 | 产出指标 |  | 数量指标 | 粮食面积 |  | ≥7135万亩 | 7161万亩 |  | 按百分比扣分，每下降5%扣0.2分。 |  |  | 2 | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 粮食产量 |  | ≥610亿斤 | 620亿斤 |  | 按百分比扣分，每下降5%扣0.2分。 |  |  | 2 | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 生猪出栏量 |  | ≥6100万头 | 6120万头 |  | 按百分比扣分，每下降5%扣0.2分。 |  |  | 2 | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 大豆玉米带状复合种植面积 |  | 106万亩 | 106万亩 |  | 按百分比扣分，每下降5%扣0.2分。 |  |  | 2 | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 强制免疫病种应免畜禽的免疫密度 |  | ≥90% | 0.9 |  | 按百分比扣分，每下降5%扣0.2分。 |  |  | 2 | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 返乡创业重点县 |  | 10个 | 10个 |  | 按百分比扣分，每下降5%扣0.2分。 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 新建高标准农田 |  | ≥120万亩 | 202.91万亩 |  | 按百分比扣分，每下降5%扣0.2分。 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 改造提升高标准农田 |  | ≥180万亩 | 183.36万亩 |  | 按百分比扣分，每下降5%扣0.2分。 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 农机购置补贴机具数 |  | ≥18万台、套 | 25.7万台、套 |  | 按百分比扣分，每下降5%扣0.2分。 |  |  | 2 | 2 |  | 配套中央资金完成 |  |  |
|  |  |  |  | 开展农产品质量安全监督抽查批次 |  | ≥6000批次 | 6004批次 |  | 按百分比扣分，每下降5%扣0.2分。 |  |  | 2 | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 种业安全监管专项检查覆盖率 |  | ≥90% | 0.9 |  | 按百分比扣分，每下降5%扣0.2分。 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 报废老旧农机具 |  | ≥1万台、套 | 4万台、套 |  | 按百分比扣分，每下降5%扣0.2分。 |  |  | 1 | 1 |  | 配套中央资金完成 |  |  |
|  |  |  |  | 农产品展示展销等宣传 |  | 5次 | 8次 |  | 按百分比扣分，每下降5%扣0.2分。 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 农业执法能力提升培训课时 |  | 60课时/人 | 60课时/人 |  | 按百分比扣分，每下降5%扣0.2分。 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 春节慰问全国、省部级农业劳模人次 |  | 850人左右（以当年上报人数为准） | 815人 |  | 按百分比扣分，每下降5%扣0.2分。 |  |  | 1 | 1 |  | 根据当年实际人数 |  |  |
|  |  |  |  | 发放全国、省部级农业劳模荣誉津贴人次 |  | 550人左右（以当年上报人数为准） | 500人 |  | 按百分比扣分，每下降5%扣0.2分。 |  |  | 1 | 1 |  | 根据当年实际人数 |  |  |
|  |  |  |  | 发放全国、省部级农业劳模困难补贴人次 |  | 300人左右（以当年上报人数为准） | 315人 |  | 按百分比扣分，每下降5%扣0.2分。 |  |  | 1 | 1 |  | 根据当年实际人数 |  |  |
|  |  |  |  | 支持国家农村宅基地制度改革试点县个数 |  | 2 个 | 0个 |  | 按百分比扣分，每下降5%扣0.2分。 |  |  | 0.5 | 0 |  | 国家政策调整 |  |  |
|  |  |  | 质量指标 | 畜禽产品抽检合格率 |  | ≥98% | 0.98 |  | 按百分比扣分，每下降5%扣0.2分。 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 畜禽免疫抗体合格率 |  | ≥70% | 0.7 |  | 按百分比扣分，每下降5%扣0.2分。 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 农产品加工产值与农业产值比达到 |  | ≥2.6:1 | 2.6:1 |  | 按百分比扣分，每下降5%扣0.2分。 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 农业主推技术到位率 |  | ≥95% | 0.95 |  | 按百分比扣分，每下降5%扣0.2分。 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 农作物耕种收综合机械化率 |  | ≥55% | 0.65 |  | 按百分比扣分，每下降5%扣0.2分。 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 发生重大转基因违法案件、重大农业污染事件、重大种子事故数量 |  | 0次 | 0次 |  | 发现1例本分全扣 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 农业种质资源保护覆盖率 |  | 1 | 1 |  | 按百分比扣分，每下降5%扣0.2分。 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 受污染耕地安全利用率 |  | ≥91% | 0.92 |  | 按百分比扣分，每下降5%扣0.2分。 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 农产品质量安全抽检合格率 |  | ≥98% | 0.987 |  | 按百分比扣分，每下降5%扣0.2分。 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 执法信息公开 |  | 1 | 1 |  | 按百分比扣分，每下降5%扣0.2分。 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 农业信息综合统计监测调查准确率 |  | ≥95% | 0.95 |  | 按百分比扣分，每下降5%扣0.2分。 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 大豆玉米带状复合种植关键技术到位率 |  | 1 | 1 |  | 按百分比扣分，每下降5%扣0.2分。 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 农作物秸秆综合利用率 |  | ≥80% | 0.93 |  | 按百分比扣分，每下降5%扣0.2分。 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | 时效指标 | 资金拨付时限 |  | 2025年9月30日前 | 2025年8月30日前 |  | 按完成情况赋值 |  |  | 2 | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 资金支出时间 |  | 2025年12月31日前 | 2025年12月31日前 |  | 按完成情况赋值 |  |  | 2 | 1.5 |  | 因气候影响，个别项目实施进度滞后 |  |  |
|  |  |  |  | 农机购置补贴资金年度内资金兑付率 |  | ≥90% | 0.95 |  | 按百分比扣分，每下降5%扣0.2分。 |  |  | 2 | 2 |  |  |  |  |
|  | 效益指标 |  | 经济效益指标 | 大豆玉米带状复合种植亩均增收 |  | ≥150元 | 150元 |  | 按百分比扣分，每下降5%扣0.2分。 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 新增粮食和其他作物产能 |  | ≥100公斤/亩 | ≥100公斤/亩 |  | 按百分比扣分，每下降5%扣0.2分。 |  |  | 2 | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 全省农产品加工业营收同比增长 |  | ≥7% | 7% |  | 按百分比扣分，每下降5%扣0.2分。 |  |  | 2 | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目实施区主导产业带动农民增收 |  | ≥2% | 2% |  | 按百分比扣分，每下降5%扣0.2分。 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目实施区域内主导产业全产业链产值增长率 |  | ≥8% | 8% |  | 按百分比扣分，每下降5%扣0.2分。 |  |  | 2 | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 绿色有机农产品总产值增长 |  | ≥5% | 5% |  | 按百分比扣分，每下降5%扣0.2分。 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | 社会效益指标 | 重要农产品供给保障 |  | 稳定安全供给 | 稳定安全供给 |  | 按完成情况赋值 |  |  | 2 | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种疫情保持情况 |  | 疫情保持平稳 | 疫情保持平稳 |  | 按完成情况赋值 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 带动项目实施区农民就业人数 |  | ≥1000人 | ≥1000人 |  | 按百分比扣分，每下降5%扣0.2分。 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 农业社会化服务水平 |  | 提高 | 提高 |  | 按完成情况赋值 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 区域性农药质量安全事件发生率 |  | 降低 | 降低 |  | 按完成情况赋值 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 提升农田灌溉排水和节水能力 |  | 不断提升 | 不断提升 |  | 按完成情况赋值 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 田间道路通达度 |  | 平湖区达到100%，丘陵区≥90% | 平湖区达到100%，丘陵区≥90% |  | 按百分比扣分，每下降5%扣0.2分。 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 农业科技贡献率提高 |  | ≥0.5% | 0.50% |  | 按百分比扣分，每下降5%扣0.2分。 |  |  | 2 | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 灾区农牧业恢复 |  | 稳定有序 | 稳定有序 |  | 按完成情况赋值 |  |  | 2 | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  | 生态效益指标 | 洞庭湖总磷浓度 |  | 稳定下降 | 稳定下降 |  | 按完成情况赋值 |  |  | 2 | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 全省农作物农药化肥施用量 |  | 零增长 | 零增长 |  | 按完成情况赋值 |  |  | 2 | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 病虫害发生率 |  | 稳定下降 | 稳定下降 |  | 按完成情况赋值 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 受污染耕地治理 |  | 成效明显 | 成效明显 |  | 按完成情况赋值 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目实施区农业面源污染治理 |  | 成效明显 | 成效明显 |  | 按完成情况赋值 |  |  | 2 | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  | 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 |  | ≥90% | 90% |  | 按百分比扣分，每下降5%扣0.2分。 |  |  | 10 | 10 |  |  |  |  |
|  | 成本指标 |  | 经济成本指标 | 农机购置补贴资金年度内资金兑付额/农机销售金额 |  | 30% | 30% |  | 按百分比扣分，每下降5%扣0.2分。 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 大豆玉米带状复合种植亩均补助 |  | 20元/亩 | 20元/亩 |  | 按百分比扣分，每下降5%扣0.2分。 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 支持返乡创业重点县 |  | 50万元/县 | 50万元/县 |  | 按百分比扣分，每下降5%扣0.2分。 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 新建高标准农田亩均补助水平 |  | ≥500元/亩 | 3000元/亩 |  | 按百分比扣分，每下降5%扣0.2分。 |  |  | 1 | 1 |  | 统筹中央及GZ等资金共同完成 |  |  |
|  |  |  |  | 改建高标准农田亩均补助水平 |  | ≥500元/亩 | 2500元/亩 |  | 按百分比扣分，每下降5%扣0.2分。 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 培训费用标准 |  | ≤440元/人 | 440元/人 |  | 按百分比扣分，每下降5%扣0.2分。 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 困难补贴标准 |  | 完全丧失劳动能力和家庭生活特别困难的，全国农业劳模每人每年1000元，省部级农业劳模每人每年2500元。 | 完全丧失劳动能力和家庭生活特别困难的，全国农业劳模每人每年1000元，省部级农业劳模每人每年2500元。 |  | 按百分比扣分，每下降5%扣0.2分。 |  |  | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 农业劳模春节慰问标准 |  | 每人每年1000元 | 每人每年1000元 |  | 按百分比扣分，每下降5%扣0.2分。 |  |  | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 荣誉津贴标准 |  | 男年满60周岁，女年满55周岁，全国农业劳模每人每年2160元，省部级农业劳模每人每年5400元。 | 男年满60周岁，女年满55周岁，全国农业劳模每人每年2160元，省部级农业劳模每人每年5400元。 |  | 按百分比扣分，每下降5%扣0.2分。 |  |  | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 97.08 |  |  |  |  |  |

- 附件3

- 2025年度业务工作经费项目支出绩效自评表

| 项目支出名称 | 业务工作经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 湖南省农业农村厅 |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 湖南省农业农村厅 |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  |  | 5,086.75 | 4,858.79 |  | 3,366.20 |  |  | 10 |  | 69.28% |  | 6.93 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 2,625.48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  |  | 2,233.31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 协调全省农业农村工作，指导农村改革和发展；拟定实施农业发展政策和规划，指导新农村建设；稳定和完善农村经营管理体制，拟定实施全省农业产业化发展规划与政策；指导粮食等主要农产品生产，引导农业产业结构调整和产品品质改善；促进农业产前、产中、产后一体化发展，拟定实施农产品加工业发展政策、规划；承担提升农产品质量安全水平责任，组织农产品质量安全的监督管理；组织、协调农业生产资料市场体系建设，会同有关部门贯彻执行农业生产资料标准；负责农作物重大病虫害防治，发布疫情并组织扑灭；承担农业防灾减灾责任，指导紧急救灾和灾后生产恢复；管理农业和农村经济信息，监测分析农业农村经济运行；制定实施农业科研、农技推广规范。开展资金项目监管4次以上，制修订相关制度、办法、措施、规则、指南等4个以上。 |  |  |  |  |  | 上述绩效目标基本完成。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  |  | 得分 |  | 偏差原因分析及 改进措施 |  |
|  | 产出指标 （50分） | 数量指标（30分） | 组织好重点新闻宣传报道 |  |  | ≥800篇 | 800篇 | 2 |  |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 衔接资金项目第三方核查覆盖县数 |  |  | ≥100个 | 100个 | 2 |  |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 重大合同、招投标活动、政策文件合法性和公平竞争审核 |  |  | 按工作需求完成 | 按工作需求已完成 | 2 |  |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 境外农业展会和农产品推广活动 |  |  | ≥2场 | 3场 | 2 |  |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 制修订相关制度、办法、措施、规则、指南等数量 |  |  | ≥4个 | 4个 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 参加全省组织的新闻发布会、媒体行活动 |  |  | ≥2次 | 2次 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 开展资金项目监管 |  |  | ≥4次 | 4次 | 2 |  |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 全国防止返贫监测和衔接推进乡村振兴信息系统资金项目数据提取次数 |  |  | ≥12次 | 12次 | 2 |  |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 开发干部管理系统软件系统 |  |  | 1套 | 1套 | 2 |  |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 对二级单位例行审计比例 |  |  | ≥30% | 30% | 2 |  |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 新型经营主体抽检主体数量 |  |  | ≥15000家 | 15000家 | 2 |  |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 对公法律事务咨询 除行政诉讼之外的诉讼、仲裁、裁决、复议等事项的非诉法律服务 |  |  | 按工作需求完成 | 按工作需求已完成 | 2 |  |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 中央和省主流媒体报道全省有效衔接和乡村振兴 |  |  | ≥100 | 182 | 2 |  |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 制修订相关制度、办法、措施、规则、指南 |  |  | ≥45 | 52 | 2 |  |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 重金属治理长株潭试点问题整改核查重点县 |  |  | ≥27个 | 27个 | 2 |  |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 惠农补贴资金抽查量 |  |  | ≥10亿元 | 15亿元 | 2 |  |  | 2 |  |  |  |
|  |  | 质量指标（10分） | 机关党建课题获奖 |  |  | 三等奖 | 二等奖 | 2 |  |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 档案整理质量 |  |  | 按合同约定执行 | 按合同约定执行 | 2 |  |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 抽检工作质量 |  |  | 根据〈新型农业经营主体贷款贴息工作实施方案〉等文件要求完成 | 已按要求完成 | 2 |  |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 舆情处置率 |  |  | 100% | 100% | 2 |  |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 全国防止返贫监测和衔接推进乡村振兴信息系统资金项目资产数据质量 |  |  | 稳步提升 | 稳步提升 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 在中央、省级主流媒体发稿数量较上年增加率 |  |  | ≥10% | 10% | 1 |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  | 时效指标（6分） | 系统故障修复处理时间 |  |  | ≤2小时 | 2小时 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 系统运行维护响应时间 |  |  | ≤8小时 | 1小时 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 重大舆情处置时间 |  |  | ≤12小时 | 12小时内 | 2 |  |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 工作完成时效 |  |  | 按时完成 | 按时完成 | 2 |  |  | 2 |  |  |  |
|  |  | 成本指标（4分） | 控制预算批复范围内 |  |  | 100% | 100% | 4 |  |  | 4 |  |  |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效 益指标 （8分） | 绩效评价抽查项目比例 |  |  | ≥30% | 30% | 2 |  |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 促进湖南省农产品出口额持续增长 |  |  | 持续增长 | 持续增长 | 2 |  |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 提高有效衔接资金使用效益 |  |  | 不断提高 | 不断提高 | 2 |  |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 规模性返贫风险 |  |  | 不发生整村整乡返贫 | 不发生整村整乡返贫 | 2 |  |  | 2 |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 （10分） | 社会公信力 |  |  | 逐步提高 | 已提高 | 2 |  |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 公众号订阅人数增长率 |  |  | ≥10% | 12% | 2 |  |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 官方网站点击量增长率 |  |  | ≥10% | 10% | 2 |  |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 公众号总订阅人数 |  |  | ≥100000 | 62784 | 2 |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 宣贯政策知晓率 |  |  | ≥90% | 100% | 2 |  |  | 2 |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 （6分） | 农业农村现代化进程 |  |  | 进一步加快 | 进一步加快 | 6 |  |  | 6 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 （6分） | 防返贫监测与帮扶机制 |  |  | 不断完善 | 不断完善 | 2 |  |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 项目长效管护机制建立 |  |  | 逐步建立 | 逐步建立 | 2 |  |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 农业农村现代化进程 |  |  | 进一步加快 | 进一步加快 | 2 |  |  | 2 |  |  |  |
|  | 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标（10分） | 社会公众对项目满意度 |  |  | ≥90% | 95% | 5 |  |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 受益群众满意度 |  |  | ≥90% | 95% | 5 |  |  | 5 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  | 95.93 |  |  |  |

- 附件4

- 2025年度其他事业发展资金项目支出绩效自评表

| 项目支出名称 | 其他事业发展资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 湖南省农业农村厅 |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 湖南省农业农村厅本级 |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 17,350.43 |  | 26,990.07 |  | 17,941.15 |  | 10 | 66.47% | 6.65 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 17,816.18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  | 9,173.89 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 确保全省粮食播种面积、粮食产量、生猪出栏量稳定在上年水平，实现全省粮食、畜禽、蔬菜等重要农产品供应充足，供给有保障。支持优势特色农产品标准化生产，初、精深加工设施设备更新改造，仓储冷链设施建设，营销促销与品牌建设，农文旅体多元融合发展，县域经济高质量发展等，以促进农业优势特色千亿产业发展，推动农村一、二、三产业融合发展。加快农机装备研发与推广使用，推动农业科技创新与成果转化、加强农业资源与产地环境保护、强化农产品质量安全监管、确保农业规模化、机械化、信息化、标准化生产水平有所提高。构建完善现代农业产业体系、生产体系、农业经营体系，支持建立农业科研体系、农技推广体系、农产品质量安全体系、农作物疫病防控体系、农业执法体系建设，提升全省农业系统推进农业现代化的能力水平，补齐我省现代农业发展短板。对全国农业劳模和省部级农业劳模进行补助，落实农业劳模待遇政策。探索农村宅基地制度改革试点及其他农村改革政策经验。 |  |  |  |  |  | 以上目标基本完成。 |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施 |
|  | 产出指标 （50分） | 数量指标 （22分） |  | 农田建设监测监管平台个数 |  | 1个 | 1个 | 1 |  | 1 |  |
|  |  |  |  | 农村厕所革命、农村厕所粪污达标排放检查督导 |  | ≥1轮次 | 1轮次 | 2 |  | 2 |  |
|  |  |  |  | 第三方核查验收全年改厕计划比例 |  | ≥10% | 10% | 2 |  | 2 |  |
|  |  |  |  | 档案电子化 |  | ≥10万幅面 | 10万幅面 | 2 |  | 2 |  |
|  |  |  |  | 内审单位覆盖率 |  | ≥30% | 100% | 2 |  | 2 |  |
|  |  |  |  | 无纸化办公 |  | ≥1套 | 1套 | 2 |  | 2 |  |
|  |  |  |  | 调研覆盖产棉县数量 |  | ≥10个 | 覆盖岳阳、益阳、衡阳、常德等6市12县 | 3 |  | 3 |  |
|  |  |  |  | 收集有效技术数据 |  | ≥2000条 | 收集有效数据条≥2000条 | 3 |  | 3 |  |
|  |  |  |  | 棉花生产技术培训人次 |  | ≥300人次 | 1030人次 | 3 |  | 3 |  |
|  |  |  |  | “专业仓储监管+在库公证检验”试点调研 |  | 调研报告1份 | 1份 | 2 |  | 2 |  |
|  |  | 质量指标 （12分） |  | 档案电子化规范合格率 |  | ≥98% | 100% | 2 |  | 2 |  |
|  |  |  |  | “互联网+监督”平台运维 |  | 平稳运行 | 平稳运行 | 2 |  | 2 |  |
|  |  |  |  | “村社分账”试点县的村级集体经济组织账目监管 |  | 达到标准 | 达到标准 | 1 |  | 1 |  |
|  |  |  |  | “互联网+监督”软件系统升级 |  | ≥1个 | 1个 | 1 |  | 1 |  |
|  |  |  |  | 厕改项目验收准确率 |  | ≥95% | 100% | 2 |  | 2 |  |
|  |  |  |  | 疫苗质量合格率 |  | ≥98% | 100% | 2 |  | 2 |  |
|  |  |  |  | 核心技术参数符合产业实际率 |  | ≥95% | 100%完成 | 2 |  | 2 |  |
|  |  | 时效指标 （8分） |  | 资金支出时间 |  | 2025年12月31日前 | 2025年12月31日前 | 8 |  | 8 |  |
|  |  | 成本指标 （8分） |  | 控制预算批复范围内 |  | 100% | 100% | 8 |  | 8 |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效益指标（6分） |  | 农村居民生活水平不断提高 |  | 不断提高 | 不断提高 | 1.5 |  | 1.5 |  |
|  |  |  |  | 项目实施区主导产业全产业 链产值增幅 |  | ≥5% | 5% | 1.5 |  | 1.5 |  |
|  |  |  |  | 促进农民增收 |  | 促进 | 促进 | 3 |  | 3 |  |
|  |  | 社会效益指标（12分） |  | 农村人居环境不断改善 |  | 不断改善 | 不断改善 | 3 |  | 3 |  |
|  |  |  |  | 村级财务监管 |  | 进一步规范 | 进一步规范 | 3 |  | 3 |  |
|  |  |  |  | 政府采购监管 |  | 进一步提高 | 进一步提高 | 3 |  | 3 |  |
|  |  |  |  | 财务规范水平、资金管理水平 |  | 进一步提高 | 进一步提高 | 3 |  | 3 |  |
|  |  | 生态效益指标（6分） |  | 农村环境污染不断减少 |  | 不断减少 | 不断减少 | 3 |  | 3 |  |
|  |  |  |  | 无纸化办公覆盖率 |  | 明显提高 | 明显提高 | 3 |  | 3 |  |
|  |  | 可持续影响指标（6分） |  | 农村“厕所革命”宣传力度不断提升 |  | 不断提升 | 不断提升 | 2 |  | 2 |  |
|  |  |  |  | 保障我省畜禽养殖健康持续稳定发展 |  | 持续稳定发展 | 持续稳定发展 | 2 |  | 2 |  |
|  |  |  |  | 长效管护机制逐步建立 |  | 逐步建立 | 逐步建立 | 2 |  | 2 |  |
|  | 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标（10分） |  | 受益群众满意度 |  | ≥90% | 95.00% | 5 |  | 5 |  |
|  |  |  |  | 社会公众满意度 |  | ≥90% | 95.00% | 5 |  | 5 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 96.65 |  |

- 附件5

- 2025年度其他运转类项目支出绩效自评表

| 项目支 出名称 | 其他运转类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 湖南省农业农村厅 |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 湖南省农业农村厅 |  |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  |  | 1,248.56 | 1268.98 |  | 964.49 |  |  | 10 |  | 76.01% |  | 7.60 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 1,086.61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  |  | 182.37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 做好省农业农村厅东西两院维修维护工作，保证两院工作正常运行。 |  |  |  |  |  | 上述绩效目标已完成。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  |  | 得分 |  | 偏差原因 分析及 改进措施 |  |
|  | 产出指标 （50分） | 数量指标 （18分） | 采购办公设备 |  |  | 满足办公需求 | 满足办公需求 | 3 |  |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 西院监控系统维护 |  |  | 1套 | 1套 | 3 |  |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 全年例行检查 |  |  | ≥4次 | 5次 | 3 |  |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 改造及运维平台 |  |  | ≥1个 | 1个 | 3 |  |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 公文系统联结服务终端 |  |  | ≥234个 | 2526个 | 3 |  |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 租用互联网带宽 |  |  | ≥30M | 200M | 3 |  |  | 3 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 （12分） | 系统故障率 |  |  | ≤5% | 0% | 3 |  |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 系统故障排除率 |  |  | ≥98% | 100% | 3 |  |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 培训合格率 |  |  | ≥95% | 95% | 3 |  |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 办公设备使用年限 |  |  | 高于文件规定 | 高于文件规定 | 3 |  |  | 3 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 （10分） | 系统运行维护响应时间 |  |  | ≤8小时 | 1小时 | 5 |  |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 采购完成时间 |  |  | 10月底前 | 10月底前 | 5 |  |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 （10分） | 控制预算批复范围内 |  |  | 100% | 100% | 10 |  |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效益指标（10分） | 采购办公设备 |  |  | 满足办公需求 | 满足办公需求 | 3 |  |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 学员增收比例 |  |  | ≥90% | 90% | 2 |  |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 工作效率不断提高 |  |  | 不断提高 | 不断提高 | 5 |  |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标（10分） | 农业从业人群素质提升度 |  |  | 良好以上占比90% | 良好以上占比90% | 5 |  |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 保障机关正常运转 |  |  | 保障到位 | 保障到位 | 5 |  |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 （5分） | 满足办公需求 |  |  | 满足办公需求 | 满足办公需求 | 5 |  |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标（5分） | 满足办公需求 |  |  | 满足办公需求 | 满足办公需求 | 5 |  |  | 5 |  |  |  |
|  | 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标（10分） | 学员满意度 |  |  | ≥90% | 90% | 5 |  |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 部机关人员满意度 |  |  | ≥95% | 95% | 5 |  |  | 5 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  | 97.60 |  |  |  |

- 附件6

- 2025年度现代农业农村发展资金支出绩效自评表

| 项目支出 名称 | 现代农业农村发展 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 湖南省农业农村厅 |  |  |  |  |  | 实施单位 | 市州县市区农业农村局及相关项目实施单位 |  |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 191181 |  | 191181 |  | 191181 | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 191181 |  | 191181 |  | 191181 |  |  |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 年度绩效目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 确保全省粮食播种面积7135万亩以上、粮食产量610亿斤以上、生猪出栏量稳定在6000万头以上，实现全省粮食、畜禽、蔬菜等重要农产品供应充足，供给有保障。 通过支持优势特色农产品标准化生产，加工设备设施更新改造，推进农产品加工业高质量发展，逐步实现乡村产业兴旺，推进农村一、二、三产业融合发展。 加快农机装备研发与推广使用，推动农业科技创新与成果转化、加强农业资源与产地环境保护、加强种业、农产品质量、农药使用监管，新型农业经营主体培育、农业社会化服务、农业防灾救灾等，为全省农业生产经营提供可靠保障与服务。 支持建立农业科研体系、农技推广体系、农产品质量安全体系、农作物疫病防控体系、农业执法体系建设等，支持农业农村发展补短板项目，提升全省农业系统推进农业现代化的能力水平，补齐我省现代农业发展短板，提升全省农业农村体系与能力建设水平。支持保障其他临时性农业农村重点工作。 慰问全国、省部级农业劳模，及全国、省部级农业劳模荣誉津贴、困难补贴发放，继续推进农村宅基地制度改革试点，总结农村改革政策经验。 统筹整合中央和省级资金支持新建设高标准农田120万亩，改造提升180万亩（以国家下达任务为准），有效改善项目区农业基础设施条件，提升农田灌溉排水和节水能力，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力。 |  |  |  |  |  | 年度绩效目标已基本完成。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级 指标 |  | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标（50分） | 数量 指标 |  | 粮食面积 |  | ≥7135万亩 | 7161万亩 | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  | 粮食产量 |  | ≥610亿斤 | 620亿斤 | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  | 生猪出栏量 |  | ≥6100万头 | 6120万头 | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  | 大豆玉米带状复合种植面积 |  | 106万亩 | 106万亩 | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  | 强制免疫病种应免畜禽的免疫密度 |  | ≥90% | 90% | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  | 返乡创业重点县 |  | 10个 | 10个 | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 新建高标准农田 |  | ≥120万亩 | 202.91万亩 | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 改造提升高标准农田 |  | ≥180万亩 | 183.36万亩 | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 农机购置补贴机具数 |  | ≥18万台、套 | 25.7万台、套 | 2 | 2 |  | 配套中央资金完成 |  |
|  |  |  |  | 开展农产品质量安全监督抽查批次 |  | ≥6000批次 | 6004批次 | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  | 种业安全监管专项检查覆盖率 |  | ≥90% | 90% | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 报废老旧农机具 |  | ≥1万台、套 | 4万台、套 | 1 | 1 |  | 配套中央资金完成 |  |
|  |  |  |  | 农产品展示展销等宣传 |  | 5次 | 8次 | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 农业执法能力提升培训课时 |  | 60课时/人 | 60课时/人 | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 春节慰问全国、省部级农业劳模人次 |  | 850人左右（以当年上报人数为准） | 815人 | 1 | 1 |  | 根据当年实际人数 |  |
|  |  |  |  | 发放全国、省部级农业劳模荣誉津贴人次 |  | 550人左右（以当年上报人数为准） | 500人 | 1 | 1 |  | 根据当年实际人数 |  |
|  |  |  |  | 发放全国、省部级农业劳模困难补贴人次 |  | 300人左右（以当年上报人数为准） | 315人 | 1 | 1 |  | 根据当年实际人数 |  |
|  |  |  |  | 支持国家农村宅基地制度改革试点县个数 |  | 2 个 | 0个 | 0.5 | 0 |  | 国家政策调整 |  |
|  |  | 质量 指标 |  | 畜禽产品抽检合格率 |  | ≥98% | 98% | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 畜禽免疫抗体合格率 |  | ≥70% | 70% | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 农产品加工产值与农业产值比达到 |  | ≥2.6:1 | 2.6:1 | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 农业主推技术到位率 |  | ≥95% | 95% | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 农作物耕种收综合机械化率 |  | ≥55% | 65% | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 发生重大转基因违法案件、重大农业污染事件、重大种子事故数量 |  | 0次 | 0次 | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 农业种质资源保护覆盖率 |  | 100% | 100% | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 受污染耕地安全利用率 |  | ≥91% | 92% | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 农产品质量安全抽检合格率 |  | ≥98% | 98.7% | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 执法信息公开 |  | 100% | 100% | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 农业信息综合统计监测调查准确率 |  | ≥95% | 95% | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 大豆玉米带状复合种植关键技术到位率 |  | 100% | 100% | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 农作物秸秆综合利用率 |  | ≥80% | 93% | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  | 时效 指标 |  | 资金拨付时限 |  | 2025年9月30日前 | 2025年8月30日前 | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  | 资金支出时间 |  | 2025年12月31日前 | 2025年12月31日前 | 2 | 1.5 |  | 因气候影响，个别项目实施进度滞后 |  |
|  |  |  |  | 农机购置补贴资金年度内资金兑付率 |  | ≥90% | 95% | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  | 成本 指标 |  | 农机购置补贴资金年度内资金兑付额/农机销售金额 |  | 30% | 30% | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 大豆玉米带状复合种植亩均补助 |  | 20元/亩 | 20元/亩 | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 支持返乡创业重点县 |  | 50万元/县 | 50万元/县 | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 新建高标准农田亩均补助水平 |  | ≥500元/亩 | 3000元/亩 | 1 | 1 |  | 统筹中央及GZ等资金共同完成 |  |
|  |  |  |  | 改建高标准农田亩均补助水平 |  | ≥500元/亩 | 2500元/亩 | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 培训费用标准 |  | ≤440元/人 | 440元/人 | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 困难补贴标准 |  | 完全丧失劳动能力和家庭生活特别困难的，全国农业劳模每人每年1000元，省部级农业劳模每人每年2500元。 | 完全丧失劳动能力和家庭生活特别困难的，全国农业劳模每人每年1000元，省部级农业劳模每人每年2500元。 | 0.5 | 0.5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 农业劳模春节慰问标准 |  | 每人每年1000元 | 每人每年1000元 | 0.5 | 0.5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 荣誉津贴标准 |  | 男年满60周岁，女年满55周岁，全国农业劳模每人每年2160元，省部级农业劳模每人每年5400元。 | 男年满60周岁，女年满55周岁，全国农业劳模每人每年2160元，省部级农业劳模每人每年5400元。 | 0.5 | 0.5 |  |  |  |
|  | 效益指标（30分） | 经济 效益 |  | 大豆玉米带状复合种植亩均增收 |  | ≥150元 | 150元 | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 新增粮食和其他作物产能 |  | ≥100公斤/亩 | ≥100公斤/亩 | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  | 全省农产品加工业营收同比增长 |  | ≥7% | 7% | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目实施区主导产业带动农民增收 |  | ≥2% | 2% | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目实施区域内主导产业全产业链产值增长率 |  | ≥8% | 8% | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  | 绿色有机农产品总产值增长 |  | ≥5% | 5% | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  | 社会 效益 |  | 重要农产品供给保障 |  | 稳定安全供给 | 稳定安全供给 | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  | 口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种疫情保持情况 |  | 疫情保持平稳 | 疫情保持平稳 | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 带动项目实施区农民就业人数 |  | ≥1000人 | ≥1000人 | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 农业社会化服务水平 |  | 提高 | 提高 | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 区域性农药质量安全事件发生率 |  | 降低 | 降低 | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 提升农田灌溉排水和节水能力 |  | 不断提升 | 不断提升 | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 田间道路通达度 |  | 平湖区达到100%，丘陵区≥90% | 平湖区达到100%，丘陵区≥90% | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 农业科技贡献率提高 |  | ≥0.5% | 0.5% | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  | 灾区农牧业恢复 |  | 稳定有序 | 稳定有序 | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 |  | 洞庭湖总磷浓度 |  | 稳定下降 | 稳定下降 | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  | 全省农作物农药化肥施用量 |  | 零增长 | 零增长 | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  | 病虫害发生率 |  | 稳定下降 | 稳定下降 | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 受污染耕地治理 |  | 成效明显 | 成效明显 | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目实施区农业面源污染治理 |  | 成效明显 | 成效明显 | 2 | 2 |  |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 社会公益或服务对象满意度 |  | 服务对象满意度 |  | ≥90% | 90% | 10 | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 99 |  |  |  |

- 附件7

- 2025年度省级衔接推进乡村振兴补助资金支出绩效自评表

| 项目支出名称 | 2025年度省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 湖南省农业农村厅 |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 县市区 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |  |
|  | 年度资金总额 |  |  | 382300 |  |  | 382300 |  | 382300 | 10 |  | 100% |  | 10 |  |
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 382300 |  |  | 382300 |  | 382300 |  |  | 100% |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 与中央财政衔接推进乡村振兴补助资金统筹起来，对571万以上脱贫人口、监测对象进行常态化监测和针对性帮扶。加大产业投入力度，优先保障到人到户产业资金需求，落实多元化利益联结机制，高质量推动脱贫群众持续稳定增收。通过高质量庭院经济、开发公益性岗位、对跨区域外出就业提供一次性交通补助等方式，继续推动230万以上脱贫人口、监测对象稳定就业。落实“雨露计划”，为符合条件脱贫家庭子女发放助学补助。补齐必要的人居环境整治和小型公益性基础设施建设短板，持续提升农村人居环境治理效果。 |  |  |  |  |  |  |  | 全省累计识别监测对象60.7万人，新纳入6.9万余人，户均享受帮扶措施4.83条，70.6%的监测对象已消除返贫风险。全省累计送教7.13万次，落实义务教育家庭经济困难学生补助9.85亿元，惠及学生211.76万人次，保障困难学生应助尽助。脱贫人口及监测对象基本医保参保率稳定在99%以上。完成农村危房改造9057户，竣工率100%。落实农村供水建设资金共计52.39亿元，实施项目471处，农村自来水普及率达94.46%，规模化供水覆盖农村人口比例达68.56%，有效保障饮水安全。7121个车间吸纳就业36.37万人，其中脱贫人口7.3万人。规范乡村公益性岗位管理，累计安置脱贫人口17.7万人。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标类型 | 指标值 |  | 计量单位 | 实际完成值 |  | 分值 |  | 自评得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 成本指标（50分） | 经济成本指标 | 雨露计划发放标准 |  | = | 1500元 |  | 人/学期 | 1500元 |  | 2 |  | 2 |  |  |
|  |  |  | 脱贫人口小额信贷贴息标准 |  | 定性 | 全额 贴息 |  |  | 全额贴息 |  | 2 |  | 2 |  |  |
|  |  |  | 新型经营主体贷款贴息标准 |  | 定性 | 贷款金额在1000万元以内（含）的，按照不超过贷款市场报价利率（LPR）的50%进行贴息；贷款金额在1000-5000万元（含5000万元）的，按照不超过贷款市场报价利率（LPR）的25%进行贴息，贷款金额在5000万元以上的，按照不超过贷款市场报价利率（LPR）的15%进行贴息。单个主体年度贴息金额不超过200万元。贷款利率低于贷款市场报价利率（LPR）的按实际利率计算。 |  |  | 按要求落实贴息标准，已执行到位 |  | 2 |  | 2 |  |  |
|  |  |  | 高标准农田专项资金亩均补助标准 |  | ≥ | 500元 |  | 每亩 | 2025年已取消该项目资金 |  | 2 |  | 2 |  | 按照国家要求，衔接资金不得支持高标准农田建设 |
|  |  |  | 乡村公益性岗位补贴标准 |  | 定性 | 乡村公益性岗位补贴根据岗位工作时间、工作量和困难程度分三档，第一档为当地最低工资标准80%-100%，第二档为当地最低工资标准的50%-80%，第三档为当地最低工资标准的30%-50%。 |  |  | 2025年各县市区按照补贴标准已执行到位 |  | 2 |  | 2 |  |  |
|  |  |  | 倾斜支持重点帮扶县标准 |  | = | 4000万元 |  | 每县 | 4000万元 |  | 1 |  | 1 |  |  |
|  |  |  | 倾斜支持示范创建县标准 |  | = | 2000万元 |  | 每县 | 2000万元 |  | 1 |  | 1 |  |  |
|  |  |  | 新建巩固拓展脱贫攻坚成果园（省级现代农业产业园）补助标准 |  | = | 1500万元 |  | 个 | 1500万元 |  | 2 |  | 2 |  |  |
|  |  |  | 续建巩固拓展脱贫攻坚成果园（省级现代农业产业园）补助标准 |  | 定性 | 0-1500万元 |  | 每个 | 5个县区拨付1500万元，5个县市拨付1000万元，共1.25亿元。 |  | 2 |  | 2 |  |  |
|  |  |  | 省帮扶产业发展重点项目支持标准 |  | 定性 | 20-100万元 |  | 每个 | 2025年已取消该项目 |  | 2 |  | 2 |  |  |
|  |  |  | 省直单位驻村帮扶项目建设支持标准 |  | = | 100万元 |  | 每村 | 100万元 |  | 2 |  | 2 |  |  |
|  |  | 数量指标 | 发放雨露计划补助人次 |  | ≥ | 17万 |  | 人次 | 33.1万 |  | 2 |  | 2 |  |  |
|  |  |  | 倾斜支持重点帮扶县数 |  | = | 15 |  | 个 | 15 |  | 1 |  | 1 |  |  |
|  |  |  | 倾斜支持国家、省示范创建县数 |  | ≥ | 6 |  | 个 | 20 |  | 2 |  | 2 |  |  |
|  |  |  | 新建巩固拓展脱贫攻坚成果园（省级现代农业产业园）个数 |  | = | 10 |  | 个 | 10 |  | 2 |  | 2 |  |  |
|  |  |  | 续建巩固拓展脱贫攻坚成果园（省级现代农业产业园）个数 |  | = | 10 |  | 个 | 10 |  | 2 |  | 2 |  |  |
|  |  |  | 撬动新型经营主体贷款额度 |  | ≥ | 500亿 |  | 元 | 628.29亿元 |  | 2 |  | 2 |  |  |
|  |  |  | 需要贴息的脱贫人口小额信贷量 |  | ≥ | 70亿 |  | 元 | 26.3亿元 |  | 2 |  | 1 |  | 2025年是过渡期最后一年，当时政策尚未明确，贷款余额减少 |
|  |  |  | 支持的省直单位驻村帮扶村数量 |  | = | 227 |  | 个 | 227 |  | 2 |  | 2 |  |  |
|  |  |  | 补助公益性岗位 |  | ≥ | 15万 |  | 个 | 17.7万 |  | 2 |  | 2 |  |  |
|  |  |  | 资金绩效评价考核奖励资金数 |  | 定性 | 不低于国家奖励额度 |  |  | 与国家安排额度一致，安排1亿元奖励资金 |  | 1 |  | 1 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 项目工程验收合格率 |  | = | 100 |  | % | 100 |  | 2 |  | 2 |  |  |
|  |  |  | 公益性岗位聘用人员劳动能力 |  | 定性 | 有劳动能力或半劳动能力 |  |  | 按要求执行 |  | 2 |  | 2 |  |  |
|  |  |  | 公益性岗位补贴发放准确率 |  | = | 100 |  | % | 100 |  | 2 |  | 2 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 年度资金执行率 |  | = | 100 |  | % | 100 |  | 2 |  | 2 |  |  |
|  |  |  | 专项资金下拨时间 |  | 定性 | 2025年9月底前 |  |  | 2025年8月已全部下达 |  | 2 |  | 2 |  |  |
|  |  |  | 到人到户补贴发放及时率 |  | = | 100 |  | % | 100 |  | 2 |  | 2 |  |  |
|  | 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 脱贫县农民人均可支配收入水平 |  | 定性 | 达到全省平均水平或增速高于全省平均水平 |  |  | 2025年脱贫县农村居民人均可支配收入18193元，同比增长6.3%，排中部6省第2位，增速高于农村居民收入0.5个百分点。 |  | 4 |  | 4 |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 脱贫户“三保障”巩固率 |  | = | 100 |  | % | 100 |  | 4 |  | 4 |  |  |
|  |  |  | 每个巩固拓展脱贫攻坚成果园（省级现代农业产业园）所有项目实施主体覆盖脱贫人口和监测对象 |  | ≥ | 2000 |  | 人 | 2000 |  | 3 |  | 3 |  |  |
|  |  |  | 通过监测帮扶防止返贫致贫人数 |  | ≥ | 571万 |  | 人 | 571万 |  | 4 |  | 4 |  |  |
|  |  | 生态效益指标 | 农村人居环境治理效果 |  | 定性 | 较上年提升 |  | 较上年提升 | 安排人居环境整治资金1亿元 |  | 2 |  | 2 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 稳定就业脱贫人口数 |  | ≥ | 230万 |  | 人 | 265.7万 |  | 3 |  | 3 |  |  |
|  |  |  | 雨露计划补助周期 |  | 定性 | 中等职业学校、高职高专院校、技师学院已注册普通全日制正式学籍内 |  |  | 已全部按要求及时发放 |  | 4 |  | 4 |  |  |
|  |  |  | 公益性资产后期管护延续性 |  | 定性 | 生命周期内 |  |  | 生命周期内 |  | 3 |  | 3 |  |  |
|  |  |  | 委托帮扶项目收益持续时间 |  | 定性 | 合同约定期内 |  |  | 合同约定期内 |  | 3 |  | 3 |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 社会公众或服务对象满意度指标 | 群众（普通农户及脱贫户、监测户）认可度 |  | ≥ | 90 |  | % | 通过第三方电话满意度调查，整体满意度达95%以上 |  | 10 |  | 10 |  |  |
| 总 分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99 |  |  |