附件

益阳市现代农业综合改革重点任务清单

| 重点任务 （19项） |  | 改革措施（共36项） |  | 时间安排 | 责任落实 单位 | 市级支持单位 （位列第一的为牵头单位） | 省级支持单位 （位列第一的为牵头单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）探索推进农业产业“一县一特”集群发展 | 1.优化农业产业空间布局 | 立足湖区、丘陵区、山区实际，进一步优化环洞庭湖绿色生态农业区、益沅桃城镇群休闲观光农业区、雪峰山北部优质特色农业区三大区域布局，形成区域统筹协调、差异特色明显、资源环境匹配的产业空间格局。 |  | 2023年 完成 | 各县市区 | 市发展改革委 市工业和信息化局 市民政局 市自然资源和规划局 市生态环境局 市水利局 市农业农村局 市气象局 省信用联社益阳办事处 市文旅广体局 市林业局 市乡村振兴局 市供销社 | 省发展改革委 省工业和信息化厅 省民政厅 省自然资源厅 省生态环境厅 省水利厅 省农业农村厅 省气象局 省农信联社 省文化和旅游厅 省林业局 省乡村振兴局 省供销合作总社 |
| （一）探索推进农业产业“一县一特”集群发展 | 2．创新推动农产品加工业提质升级 | 鼓励和支持农民合作社、家庭农场和中小微企业探索发展农产品产地初加工，引导大型农业企业创新生物、工程、环保、信息等技术集成应用，推进加工副产物循环利用，创新农产品多元化开发、多层次利用、多环节增值新技术新模式。支持引导大型农业企业下沉布局建设标准化原料生产基地、精细化综合加工基地，建成一批规划布局合理、产业特色鲜明、科技含量较高、运行机制灵活的农产品加工园区。每个农牧渔业大县（市）力争建成一个农产品加工园。 |  | 2025年完成 | 各县市区 | 市农业农村局 市发展改革委 市工业和信息化局 市文旅广体局 市商务局 市林业局 市乡村振兴局 市供销社 | 省农业农村厅 省发展改革委 省工业和信息化厅 省文化和旅游厅 省商务厅 省林业局 省乡村振兴局 省供销合作总社 |
| （一）探索推进农业产业“一县一特”集群发展 | 3．着力推动优势特色全产业链建设 | 创建现代农业产业联盟，整合全市规模化主导产业资源，构建茶叶、稻虾、水产、蔬菜、米面、笋竹、畜禽和休闲食品八大优势特色完整全产业链。以企业为主体开展重点技术联合攻关，培育、建设和发展一批农业科技园区、农业食品创新产业园区、农业高新技术产业，融合创新链；探索培育农村电子商务主体，加快发展农村电商末端网点，深入推进“互联网＋”农产品出村进城工程，探索培育农商直供、直供直销、会员制、个人定制等营销模式，优化供应链；以拓展产业增值空间为重点，开发绿色生态、养生保健等新功能新价值的特色化、多样化产品，提升价值链。 |  | 2025年完成 | 各县市区 | 市农业农村局 市发展改革委 市科技局 市工业和信息化局 市商务局 市林业局 市乡村振兴局 市供销社 省信用联社益阳办事处 | 省农业农村厅 省发展改革委 省科技厅 省工业和信息化厅 省商务厅 省林业局 省乡村振兴局 省供销合作总社 省信用联社 |
|  |  | 围绕优势特色全产业链建设，优化建设区域路、水、电、气、讯、广电、物流“七张网”基础设施，配套建设区域农产品批发市场和镇村农（集）贸市场，布局建设区域农产品冷链物流中心和仓储、物流配送基地。 |  | 2025年完成 | 各县市区 | 市发展改革委 市工业和信息化局 市自然资源和规划局 市交通运输局 市农业农村局 市商务局 市乡村振兴局 国网益阳供电公司 | 省发展改革委 省工业和信息化厅 省自然资源厅 省交通运输厅 省农业农村厅 省商务厅 省乡村振兴局 国网湖南省电力公司 |
| （一）探索推进农业产业“一县一特”集群发展 | 4．探索构建优势特色产业集聚发展格局 | 依托安化黑茶、南县稻虾米、大通湖蟹、桃江笋竹、沅江芦笋芦菇、赫山兰溪米业、资阳特色休闲食品等“一县一特”优势特色产业资源，支持引导建设一批“小而精”的“一村一品”示范村镇、一批“特而优”的农业特色小镇，创新培育建设产值超10亿元的农业产业强镇、产值超100亿元的现代农业产业园、产值超100亿元的优势特色产业集群。 |  | 2025年完成 | 各县市区 | 市发展改革委 市工业和信息化局 市财政局 市农业农村局 市林业局 市乡村振兴局 | 省发展改革委 省工业和信息化厅 省财政厅 省农业农村厅 省林业局 省乡村振兴局 |
|  | 5．创新农村一二三产业融合发展路子 | 按照贯通产加销、融合农文旅的农业全产业链发展思路，推进农业种养、加工、销售与文化、旅游、教育、康养及其他现代服务业融合，创新联农带农利益联结机制，形成利益共享、风险共担的责权利相统一的共同体，培育建成一批农业产业融合发展示范园和农业产业化联合体。 |  | 2025年完成 | 各县市区 | 市发展改革委 市教育局 市工业和信息化局 市民政局 市农业农村局 市商务局 市文旅广体局 市卫生健康委 市乡村振兴局 市供销社 | 省发展改革委 省教育厅 省工业和信息化厅 省民政厅 省农业农村厅 省商务厅 省文化和旅游厅 省卫生健康委 省乡村振兴局 省供销合作总社 |
|  |  | 实施乡村休闲旅游精品工程，建设一批休闲农业重点县、一批美丽休闲乡村、一批健康养生养老基地、一批乡村休闲旅游精品景点线路。 |  | 2025年完成 | 各县市区 | 市农业农村局 市发展改革委 市商务局 市文旅广体局 市卫生健康委 市乡村振兴局 | 省农业农村厅 省发展改革委 省商务厅 省文化和旅游厅 省卫生健康委 省乡村振兴局 |
| （二）探索推进农业产业高质高效发展 | 6．加快农业智慧化数字化建设进程 | 重点聚焦“智能化、数字化、信息化、网络化”科技赋能，围绕农业农村领域物联网、视联网、互联网等新技术、新产品、新方案、新应用，加快探索和创新推进“智慧农业”“智慧渔政”“智慧农机”“智慧水利”“智慧气象”和“数字乡村”建设，加快推进农业自动化、智能化生产，建成一批集智能感知、智能传输、智能控制为一体的农业科技种植业基地、设施化畜禽和水产养殖场、智慧型农业园区、智能型农产品生产车间，打造一批5G技术应用试点示范村镇。 |  | 2025年完成 | 各县市区 | 市农业农村局 市发展改革委 市科技局 市工业和信息化局 市生态环境局 市水利局 市气象局 | 省农业农村厅 省发展改革委 省科技厅 省工业和信息化厅 省生态环境厅 省水利厅 省气象局 |
|  | 7．探索耕地安全高效利用措施 | 开展耕地土壤污染成因排查分析，有效管控耕地污染源头。 |  | 2025年 取得明显成效 | 各县市区 | 市生态环境局 市自然资源和规划局 市农业农村局 | 省生态环境厅 省自然资源厅 省农业农村厅 |
|  |  | 建立耕地分类管理清单，绘制耕地安全利用“一张图”，全面推进“六改”农艺措施落地见效。建立粮食质量安全闭环管理机制。 |  | 2021年 完成分类管理 2023年 生态治理取得明显成效 | 赫山区 桃江县 资阳区 安化县 沅江市 | 市农业农村局 市发展改革委 市自然资源和规划局 市生态环境局 市市场监管局 | 省农业农村厅 省发展改革委 省自然资源厅 省生态环境厅 省市场监管局 省粮食和物资储备局 |
| （二）探索推进农业产业高质高效发展 | 7．探索耕地安全高效利用措施 | 优化“水稻+”生态种养技术方案，提升土地综合产出效益。 |  | 2025年 取得明显成效 | 各县市区 | 市农业农村局 市科技局 市生态环境局 | 省农业农村厅 省科技厅 省生态环境厅 |
|  |  | 实施高标准农田成片提质行动，结合产业发展规划，统筹推进高标准农田建设。 |  | 2025年 完成 | 各县市区 | 市农业农村局 市发展改革委 市自然资源和规划局 市交通运输局 市水利局 市林业局 | 省农业农村厅 省发展改革委 省自然资源厅 省交通运输厅 省水利厅 省林业局 |
|  | 8.创新实施特色种业工程 | 开展适合稻虾特色产业发展的专用水稻育种研究，开发具有自主知识产权的优质专用品种。重点培育1-2家常规稻种子优势企业。建设高标准原种场、核心场、扩繁场和种质资源库。加大地方特色种质资源保护和开发利用。 |  | 2025年 完成 | 各县市区 | 市农业农村局 市科技局 | 省农业农村厅 省科技厅 |
|  | 9．探索建立特色农产品地方标准体系 | 以农业区域公用品牌、“一县一特”品牌、“两品一标”及注册商标农产品为重点，引导支持产业联盟、行业协会和龙头企业，加快制（修）订产品生产、加工、贮藏、分拣、包装、运输等产前、产中、产后各个环节技术规程和地方标准，开展特色农产品气候品质认证，形成健全完整的地方特色农产品标准体系。 |  | 2025年 完成 | 各县市区 | 市市场监管局 市农业农村局 市商务局 市供销社 市气象局 | 省市场监管局 省农业农村厅 省商务厅 省供销合作总社 省气象局 |
| （二）探索推进农业产业高质高效发展 | 10．试点推进“两证+追溯”体系建设 | 围绕确保农产品质量安全，探索绿色生产模式，提升农药化肥减量实效，对进入流通市场的农产品及加工食品，建立农产品“身份证”、食用农产品合格证与质量追溯相结合的“数字化全程智能追溯体系”，实现从生产到流通全程监管。 |  | 2024年 完成 | 各县市区 | 市市场监管局 市农业农村局 市商务局 | 省市场监管局 省农业农村厅 省商务厅 |
|  | 11．探索推进品牌体系建设 | 进一步提升“安化黑茶”省级区域公用品牌影响力，做强“南县稻虾米”“沅江芦笋芦菇”“大通湖蟹”“桃江笋竹”“安化黄精”等一批“一县一特”品牌，推介一批知名企业品牌，唱响一批“老字号”“乡字号”“土字号”品牌，构建“区域公用品牌+企业品牌+特色农产品品牌”体系，着力打造洞庭湖区特色农副产品公用品牌。 |  | 2025年 取得明显成效 | 各县市区 | 市市场监管局 市农业农村局 市商务局 市文旅广体局 市林业局 | 省市场监管局 省农业农村厅 省商务厅 省文化和旅游厅 省林业局 |
| （三）探索建立健全农业产业综合服务体系 | 12．创新公共服务体系 | 加快构建乡镇产业发展、行政审批、综合执法、社会治理、公益事业和人才培养使用等六大为农服务体系，把乡镇建成为农服务区域中心，促进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。 | 产业发展服务体系 | 2021年 完成一批乡镇试点 2023年 全市覆盖 | 各县市区 | 市农业农村局 市自然资源和规划局 市住房城乡建设局 市交通运输局 市水利局 市林业局 市乡村振兴局 | 省农业农村厅 省自然资源厅 省住房城乡建设厅 省交通运输厅 省水利厅 省林业局 省乡村振兴局 |
|  |  |  | 行政审批服务体系 | 2021年 完成一批乡镇试点 2022年 全市覆盖 | 各县市区 | 市行政审批服务局 市民政局 市人力资源社会保障局 市自然资源和规划局 市生态环境局 市住房城乡建设局 市水利局 市农业农村局 市商务局 市文旅广体局 市卫生健康委 市林业局 市市场监管局 市医保局 | 省政务管理服务局 省民政厅 省人力资源社会保障厅 省自然资源厅 省生态环境厅 省住房城乡建设厅 省水利厅 省农业农村厅 省商务厅 省文化和旅游厅 省卫生健康委 省林业局 省市场监管局 省医保局 |
| （三）探索建立健全农业产业综合服务体系 | 12．创新公共服务体系 | 加快构建乡镇产业发展、行政审批、综合执法、社会治理、公益事业和人才培养使用等六大为农服务体系，把乡镇建成为农服务区域中心，促进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。 | 综合执法服务体系 | 2021年 完成一批乡镇试点 2022年 全市覆盖 | 各县市区 | 市司法局 市委编办 市人力资源社会保障局 市自然资源和规划局 市生态环境局 市住房城乡建设局 市水利局 市农业农村局 市商务局 市文旅广体局 市卫生健康委 市林业局 市市场监管局 | 省司法厅 省委编办 省人力资源社会保障厅 省自然资源厅 省生态环境厅 省住房城乡建设厅 省水利厅 省农业农村厅 省商务厅 省文化和旅游厅 省卫生健康委 省林业局 省市场监管局 |
|  |  |  | 社会治理服务体系 | 2021年 完成一批乡镇试点 2023年 全市覆盖 | 各县市区 | 市委政法委 市文明办 市公安局 市民政局 市司法局 市农业农村局 团市委 市妇联 | 省委政法委 省文明办 省公安厅 省民政厅 省司法厅 省农业农村厅 团省委 省妇联 |
| （三）探索建立健全农业产业综合服务体系 | 12．创新公共服务体系 | 加快构建乡镇产业发展、行政审批、综合执法、社会治理、公益事业和人才培养使用等六大为农服务体系，把乡镇建成为农服务区域中心，促进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。 | 公益事业服务体系 | 2021年 完成一批乡镇试点 2023年 全市覆盖 | 各县市区 | 市民政局 市生态环境局 市住房城乡建设局 市农业农村局 市文旅广体局 市卫生健康委 | 省民政厅 省生态环境厅 省住房城乡建设厅 省农业农村厅 省文化和旅游厅 省卫生健康委 |
|  |  |  | 人才培养使用体系 | 2021年 完成一批乡镇试点 2022年 全市覆盖 | 各县市区 | 市委组织部 市委农办 市委编办 市民政局 市人力资源社会保障局 | 省委组织部 省委农办 省委编办 省民政厅 省人力资源社会保障厅 |
|  | 13．改革完善社会化服务体系 | 深化供销合作社综合改革，构建以供销合作社为主力军、农业社会化服务组织为生力军的农业社会化服务组织体系。 |  | 2023年 完成 | 各县市区 | 市供销社 市农业农村局 | 省供销合作总社 省农业农村厅 |
|  |  | 进一步总结推广“十代”服务模式，创设15个资源共用、利益共享、风险共担，涵盖农资供应、农技指导、农机服务、生产合作等全生产链条的区域性综合服务中心，探索建立“综合服务中心+农民合作社+小农户”的社会化服务模式，促进小农户和现代农业发展有机衔接。 |  | 2023年 完成 | 各县市区 | 市农业农村局 市供销社 | 省农业农村厅 省供销合作总社 |
| （三）探索建立健全农业产业综合服务体系 | 14．发展新型集体经济 | 推进农村集体经济合作社、益农信息社、惠农综合服务社、益农服务社等“多社合一”建设，提升“益村”平台综合服务功能。 |  | 2021年 启动试点 2025年 取得明显成效 | 各县市区 | 市委组织部 市农业农村局 市供销社 市乡村振兴局 | 省委组织部 省农业农村厅 省供销合作总社 省乡村振兴局 |
|  |  | 深化农村集体产权制度改革，加大股份合作制改革力度，探索新型集体经济发展路径。 |  | 2025年 取得明显成效 | 赫山区 桃江县 | 市农业农村局 市教育局 市财政局 市水利局 市文旅广体局 市林业局 市卫生健康委 | 省农业农村厅 省教育厅 省财政厅 省水利厅 省文化和旅游厅 省林业局 省卫生健康委 |
| （四）探索构建农业产业发展要素支撑体系 | 15．探索土地要素市场化改革 | 聚焦农村土地资源高效利用，探索完善土地承包权保障和土地经营权流转机制；夯实工作基础，争取国家农村宅基地制度改革试点。 |  | 2025年 取得明显成效 | 各县市区 | 市农业农村局 市自然资源和规划局 市林业局 市住房城乡建设局 | 省农业农村厅 省自然资源厅 省林业局 省住房城乡建设厅 |
|  |  | 探索建立集体经营性建设用地入市管理办法和地价评估体系，建设入市土地使用权转让、出租、抵押交易市场，健全入市收益分配使用监管机制；探索推进全域土地综合整治试点。 |  | 2025年 取得明显成效 | 各县市区 | 市自然资源和规划局 市发展改革委 市住房城乡建设局 市农业农村局 | 省自然资源厅 省发展改革委 省住房城乡建设厅 省农业农村厅 |
| （四）探索构建农业产业发展要素支撑体系 | 16．引导劳动力要素有序流动 | 聚焦乡村人才振兴，探索建立乡村振兴“领头雁”培育机制，依托高校职校资源，创办具有益阳特色的乡村振兴人才培养机构。 |  | 2021年 启动 2025年 取得明显成效 | 益阳职业技术学院 | 市委组织部 市委党校 市教育局 市人力资源社会保障局 市农业农村局 | 省委组织部 省委党校 省教育厅 省人力资源社会保障厅 省农业农村厅 |
|  |  | 创新完善农业种养、规划建设、执法监管、信息服务等乡村急需人才定向委培机制。 |  | 2021年 启动 2025年 取得明显成效 | 各县市区 | 市委组织部 市委编办 市教育局 市民政局 市司法局 市人力资源社会保障局 市自然资源和规划局 市生态环境局 市水利局 市农业农村局 市林业局 | 省委组织部 省委编办 省教育厅 省民政厅 省司法厅 省人力资源社会保障厅 省自然资源厅 省生态环境厅 省水利厅 省农业农村厅 省林业局 |
|  |  | 探索制定鼓励各类技术人员兼职从事农业技术转移活动政策措施，引导支持农业技术经理人全程参与科技成果转化，培养引进一批具有专业技术特长的“土专家”“田秀才”“乡创客”。 |  | 2021年 启动 2025年 取得明显成效 | 各县市区 | 市人力资源社会保障局 市教育局 市科技局 市工业和信息化局 市财政局 市农业农村局 市科协 | 省人力资源社会保障厅 省教育厅 省科技厅 省工业和信息化厅 省财政厅 省农业农村厅 省科协 |
| （四）探索构建农业产业发展要素支撑体系 | 17．推动资本要素市场化配置 | 探索推进农村金融产品和金融服务创新，建立银行、保险、担保、政府等“联动支农、利益共享、风险共担”机制；探索建立农村普惠金融服务体系，稳步推进基础保险服务“村村通”试点。 |  | 2021年 启动试点 2025年 全覆盖 | 各县市区 | 市政府金融办 市财政局 市农业农村局 市银保监局 人民银行益阳市中心支行 省信用联社益阳办事处 市保险协会 市融资担保公司 市农信担 | 省地方金融监管局 省财政厅 省农业农村厅 湖南银保监局 人民银行长沙中心支行 省农信联社 省农信担 |
|  |  | 探索激励工商资本下乡规范发展路径，建立工商资本下乡准入“负面清单”和监管机制。 |  | 2021年 启动 2022年 完成工作机制建立 2025年 取得阶段性成效 | 各县市区 | 市商务局 市发展改革委 市财政局 市自然资源和规划局 市住房城乡建设局 市水利局 市农业农村局 市政府金融办 市银保监局 国网益阳供电公司 | 省商务厅 省发展改革委 省财政厅 省自然资源厅 省住房城乡建设厅 省水利厅 省农业农村厅 省地方金融监管局 湖南银保监局 国网湖南省电力公司 |
|  |  | 整合现有水稻保险产品，试行水稻综合保险改革。 |  | 2021年 启动 2022年 全覆盖 | 各县市区 | 市财政局 市农业农村局 市政府金融办 市银保监局 市保险协会 | 省财政厅 省农业农村厅 省地方金融监管局 湖南银保监局 |
| （四）探索构建农业产业发展要素支撑体系 | 18．探索发展技术要素市场 | 聚焦科技创新赋能关键，探索推动政企教研多方合作，鼓励新型农业经营主体与高等院校、科研院所合作共建一批农业科技创新创业平台，建立专家服务站；探索借力天使投资、创业投资、科技保险等方式推动农业科技成果资本化；探索农业专利、商标、版权等知识产权混合质押，拓宽技术转移转化融资渠道。 |  | 2021年 启动 2025年取得明显成效 | 各县市区 | 市科技局 市农业农村局 市市场监管局 市政府金融办 市科协 | 省科技厅 省农业农村厅 省市场监管局 省地方金融监管局 省科协 |
|  | 19．加快培育数据要素市场 | 聚焦数字乡村建设，探索完善农业农村基础数据库，整合相关涉农部门数据信息资源，推进益阳市农业农村大数据中心建设，建立健全数据开放、共享、交换协调机制；探索实施一批农业农村大数据应用工程。 |  | 2021年 启动 2025年 取得明显成效 | 各县市区 | 市农业农村局 市工业和信息化局 市行政审批服务局 省信用联社益阳办事处 | 省农业农村厅 省工业和信息化厅 省政务局 省农信联社 |