## 附件：

# 湖南省2016年农业建设项目监督管理工作方案

#### 按照《农业部办公厅关于印发<2016年农业建设项目监督管理工作方案>的通知》（农办计〔2016〕28号）要求，为确保农业建设项目有序推进，尽快形成实物工程量，切实发挥农业建设投资在“稳粮增收调结构，提质增效转方式”中的支撑保障作用，结合我省农业建设项目管理实际，制定本方案。

## 一、指导思想

#### 贯彻落实十八届五中全会精神，按照中央关于简政放权、放管结合、优化服务的总体要求，树立服务优先、覆盖全程、分级负责、多方参与的监管理念，坚持依法行政、依规管理的监管原则，以专项检查、在线监管、信息公开、总结整改为重点，落实主体责任，创新工作方式，强化支撑保障，努力完成全年监管任务，确保农业投资在高效安全轨道上运行。

## 二、主要任务

### （一）开展专项检查

#### 1.检查内容。按照《农业建设项目检查工作细则（试行）》和《国家农业综合开发综合检查办法》等规定要求，重点检查七个方面的内容：一是批复执行情况。建设性质、建设地点、建设内容、建设标准是否符合初步设计批复要求，项目实施计划批复、调整、变更和终止情况；二是工程建设情况。建设手续办理情况、工程形象进度情况、工程质量验收情况、仪器设备采购情况；三是实施管理情况。落实项目法人责任制、招标投标制、工程监理制和合同管理制情况；四是资金管理使用情况。中央资金、地方配套资金到位和使用情况，以及财务制度执行情况；五是按月调度情况。农业建设项目管理信息系统（下称“信息系统”）中项目基础信息是否完整，每月28日前是否按时上报项目实施进度情况；六是档案资料情况。项目档案完整性和规范性情况；七是存在问题情况。目前存在的主要问题及拟采取的相应整改措施。

#### 2.检查方式与范围。2016年继续采取项目单位自查、部省两级抽查的检查方式，对农业部审批的相关项目进行专项检查。一是项目自查范围覆盖所有未竣工验收项目（详见附件1）。二是省级抽查范围覆盖种子工程、国家现代农业示范区旱涝保收标准农田建设、科技创新能力条件建设、农业综合开发农业部项目和农产品质检体系等五类专项，其中前四类专项抽查比例不低于30%、第五类专项不低于10%。三是农业部采取随机抽样的方式确定上述前四类专项抽查的项目。同时，国家农业综合开发办公室也将对我省2012-2014年的农业综合开发农业部项目建设任务完成情况进行抽查，检查的主要内容包括项目审批情况、资金投入情况、财政资金支出情况、项目年度实施计划执行情况、资金和项目管理制度执行情况等。

### （二）实施在线监管

#### 按照《农业部办公厅关于加强建设项目在线监管的通知》（农办计〔2015〕79号），及时完善信息系统数据，实时跟踪建设进度，按时做好调度统计，认真开展督导服务，提高项目管理效率。农业综合开发农业部项目暂不纳入在线监管范围。

#### 1.及时完善系统信息。在项目申报阶段，项目申报单位要通过农业建设项目管理信息系统（http：//ac.agri.gov.cn）上报项目申报信息。在项目初步设计阶段，项目建设单位在农业建设项目管理信息系统中填报项目初步设计信息，我委按照权限及时上报农业部或组织专家评审、批复。

#### 2.按月进行调度。按照《农业部办公厅关于加快农业基本建设项目进度的紧急通知》（农办计〔2015〕92号），所有在建项目建设单位必须于每月28日前，在信息系统中填报截至当月项目实施进度情况，如当月进度无变化也需按时上传累计实施情况；我委于每月3日前通过信息系统调度汇总截至上月底项目建设情况并上传农业部。

#### 3.实时进行督导。按照《农业部关于加强建设项目管理的意见》（农计发〔2003〕18号）和项目初步设计批复时明确的处级领导项目监管责任人，委项目对口业务处室站要实时跟踪项目建设进度、资金落实和使用情况，发现存在的问题与困难，及时予以纠正，加强指导服务，推进项目建设。

#### 4.落实专人管理。委发展计划处和项目建设单位要明确1名在线管理联系人，项目对口业务处室站和市、县农业行政主管部门要明确1名项目管理联系人。委发展计划处在线管理联系人要会同项目对口业务处室站督促项目承担单位及时填报项目建设信息，核对信息准确性、合理性，经主管领导审定后，按要求提交。实时在线管理人要跟踪项目管理情况，及时发现问题，做好上传下达工作，切实保障项目信息系统发挥在线监管的作用。在线管理联系人或项目管理联系人如有调整，应及时将变更信息报送委发展计划处备案。

### （三）及时公开信息

#### 《农业部建设项目信息公开办法（试行）》和《湖南省农业建设项目信息公开办法（试行）》（以下称《办法》）已于2016年1月1日起开始实施。根据《办法》要求，对于立项审批、无保密要求的农业建设项目，要按照规定，及时公开项目初步设计批复和项目竣工验收报告，主动接受社会监督。

### （四）报送相关总结

#### 按照《农业部办公厅关于完善建设项目管理信息系统数据强化按月调度和定期总结工作的通知》（农办计〔2015〕48号）等文件要求，做好相关总结：

#### 1.项目自查总结。所有项目单位均要形成自查总结（自查总结模板详见附件2）报委发展计划处和对口业务处室站，并在农业建设信息系统中，及时完成自查项目数据信息报送。

#### 2.省级有关总结。一是抽查工作总结。内容包括抽查工作安排情况、抽查项目具体情况、存在问题和困难情况、指导服务与督促整改情况，下一步工作措施打算。二是有关专项执行情况总结。对2015年和2016年下达投资计划的基本建设项目执行情况，分专项进行半年总结和全年总结，对2012-2014年农业综合开发农业部部门项目进行全面总结。总结内容包括各专项分年度投资安排情况、资金到位和报账制执行情况、项目开工情况、实施进展情况、监督管理措施、存在问题与困难、意见建议等七个方面。三是项目监督管理工作总结。内容包括项目监管主体责任落实情况、年度工作部署情况、监管制度建设情况、方式方法创新情况、在线监督管理情况、按月调度实施情况、信息公开情况、十二五以来建设项目验收情况、督促整改落实情况，取得成效和存在问题、下一步打算和建议等内容。

## 三、责任分工与时间安排

### （一）责任分工

#### 省、市、县级农业行政主管部门按照职责分工负责农业建设项目监督管理工作。

#### 省级农业建设项目监督管理工作由委发展计划处、项目对口业务处室站负责。委发展计划处负责组织开展专项检查、实施在线监管和按月调度统计分析，及时公开建设项目管理相关信息，督促整改措施落实推进项目规范建设，撰写抽查工作总结和项目监督管理总结。项目对口业务处室站负责项目建设的业务指导，督促项目单位按月填报项目进度信息，撰写2015年和2016年下达投资计划的基本建设项目半年总结和全年总结、2012-2014年农业综合开发农业部部门项目的全年总结，配合委发展计划处开展专项检查。

#### 市州县区农业行政主管部门承担项目监管责任主体，负责辖区内项目监督管理工作，配合省级做好相关的监督管理工作，督促项目单位加快项目实施进度、认真总结。

### （二）时间安排

#### 2016年4月，清理在建农业建设项目。

#### 2016年5月，印发《湖南省2016年农业建设项目监督管理工作方案》，收集、整理项目建设单位在线管理联系人和项目管理联系人（样式见附件3，反馈至86922101@qq.com ）。

#### 2016年6月，项目单位开展自查，撰写自查报告（要明确承诺项目完成日期），并在6月25日前分别提交至委发展计划处、项目对口业务处室站和市、县农业行政主管部门；项目对口业务处室站撰写2015年和2016年下达投资计划的专项执行情况半年总结，6月30日前提交至委发展计划处；委发展计划处将专项执行情况半年总结按程序上报农业部。

#### 2016年7月，委发展计划处会同对口业务处室站开展省级抽查工作，并及时形成每个项目检查报告。

#### 2016年8月1日—10日，委发展计划处完成抽查工作总结，按程序上报农业部。

#### 2016年7月-10月，配合农业部开展部级抽查工作；6月-8月，配合国家农业综合开发2012-2014年项目抽查工作。

#### 2016年12月20日前，项目对口业务处室撰写2012-2014年下达投资计划的农业综合开发农业部项目和2015年、2016年下达投资计划的基本建设项目全年执行情况总结，并提交到委发展计划处，委发展计划处按程序在12月31日前上报农业部；委发展计划处完成年度监督管理工作总结，并在12月31日前按程序上报农业部。

## 四、有关要求

#### （一）提高认识，狠抓落实。做好建设项目监督管理工作，既是贯彻落实中央关于加强项目监管要求的具体行动，也是各级农业主管部门的职责所在。各有关方面要提高思想认识，把农业建设项目监管工作作为落实强农惠农政策的重要抓手，明确主体责任，按照工作任务、职责分工和时限要求，细化制定本市县本单位监督管理工作方案，认真做好在线监管、调度统计、专项检查等工作，认真查找问题，及时采取措施、堵塞漏洞，确保项目管得好、建得快、用得上。对于开展监督管理工作不力、尤其2012年之前下达投资计划仍未实施完成也不承诺完成的项目建设单位及主管部门，我委将按照《农业建设项目违规处理办法（试行）》（农计发〔2006〕9号）采取通报批评等方式予以处理。

#### （二）创新方式，优化服务。各级农业部门要顺应信息化发展大趋势，积极探索创新监管方式，逐步构建信息共享、运转顺畅、服务高效的农业建设项目监督管理服务平台，寓管理于服务，以服务促管理，着力通过培训辅导、案例剖析、现场指导等方式，推动事后监管向全程监管转变、单一监管为主向监管服务并重转变。

#### （三）直面问题，积极整改。建设单位对于自查中发现的问题，应主动采取有效措施积极整改。市州县区级农业行政主管部门对于抽查中发现的问题，应及时提出整改意见并督促落实。部级重点抽查中发现的问题，将依据《农业建设项目监督检查规定》《农业建设项目检查工作细则（试行）》等规定，采取约谈、印发整改通知等方式责令限期整改；对于整改不合格的项目，按照《农业建设项目违规处理办法（试行）》进行处罚。

#### （四）认真准备，积极配合。项目建设单位要抓紧做好项目资料的整理工作，确保检查组要求及时提供全面、真实、有效和文件、报告、账表等资料。项目主管部门要做好组织协调，要求有关单位负责人员、项目管理人员检查期间必须在岗，客观真实地反映项目情况，为检查组提供必要的工作条件，配合检查组顺利完成检查任务。

#### （五）健全队伍，强化支撑。各有关方面都要健全项目监督管理队伍，充实项目管理人员，保障必要的工作条件；创新激励机制，对于坚持原则、乐于奉献的项目监管人员，在评优奖励、职称评定、职务晋升等方面给予倾斜支持，确保监管队伍的稳定发展，着力打造一支政策水平高、专业素质强、勇于创新、敢于担当的监管队伍。

#### 附件：1.湖南省在建农业建设项目清单

2.XXX建设项目2016年自查报告模板

#### 3.项目在线管理联系人和管理联系人表

## 附件2：

# XXX建设项目2016年自查报告模板

#### 按照《湖南省农业委员会办公室关于印发<湖南省2016年农业建设项目监管管理工作方案>的通知》（湘农办计〔2016〕95号）要求，我单位对***建设项目进行了自查。现将有关情况报告如下。

## 一、项目基本情况

### （一）项目批复执行情况

#### 1.可研批复情况。（抄录项目的可研批复，需要包含批复建设内容、投资额、招标事项核准情况。）

#### 2.初设批复情况。（抄录项目的初设批复。需要包含批复建设内容、投资额、建设期限。）

#### （有项目建议书批复的，要反映项目建议书批复情况；有变更批复的，要反映项目变更批复情况。）

#### 3.对项目审批情况、报建手续办理情况、勘察设计单位资格、初步设计工作质量等做简洁评价。

### （二）项目建设情况

#### 1.对施工图设计情况、建设手续获得批准情况、各参建各单位资格情况等做简洁描述。

#### 2.说明项目进展情况。对照项目初步设计批复，说明项目各项建设内容进展情况。建筑工程类项目要描述工程形象进度，如基础开挖、结构封顶、装修等；田间工程用完成的工程量表示，如田间道路已完成多少平米，沟渠已完成多少延米等；仪器设备购置用主要设备采购进度表示，如完成设备招标、签订合同、设备到货、安装调试等。

#### 3.说明实际建设内容与施工图是否一致，与初步设计批复是否一致，列出调整变化内容。

#### 4.项目如有调整变更，说明调整变更的原因及是否履行了报批手续。

#### 5.对工程质量做简洁评价。

### （三）项目实施管理情况

#### 1.法人责任制执行情况。

#### 2.招投标制执行情况。

#### 3.合同制执行情况。

#### 4.监理制执行情况。

### （四）资金到位和管理使用情况

#### 1.投资计划及资金到位情况。

#### 2.资金使用和支出情况。

#### 3.财务管理情况。

### （五）项目按月调度情况

#### 1.在信息系统中项目基础信息完整性情况。

#### 2.每月28日前上报项目实施进度情况。

### （六）项目档案管理情况

#### 1.前期工作及施工准备资料档案。

#### 2.招投标及合同资料档案。

#### 3.工程建设档案，包括施工资料档案、监理资料档案、竣工图（完工项目）等。

#### 4.农机具仪器设备资料档案。

#### 5.初步验收和竣工验收资料档案。

#### 6.财务档案。

#### 每一部分档案，均需对其完整性和整理组卷的规范性做出评价。

### （七）项目功能发挥情况

#### 对部分或全部建设内容已投入使用的项目，要对其功能发挥情况做简要描述。

## 二、存在的主要问题

#### 1.以往检查中发现的主要问题整改情况。

#### 2.本次自查中发现的主要问题。

## 三、有关建议

## 四、附件

#### 1.项目检查表:农业建设项目基本情况表、农业建设项目计划完成对照表、农业建设项目招标合同管理情况表、农业建设项目财务管理情况表、农业建设项目管理情况表、农业建设项目文件管理情况表等6张表格（从项目管理信息系统下载）

#### 2.需佐证事项的照片材料（视具体情况定）

#### XX单位

#### 年  月  日

## 附件3：

# 项目在线管理联系人和管理联系人表

| ###### 姓 名 | ###### 单位 | ###### 职务 | ###### 联 系 方 式 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ###### 办公室电话 | ###### 手机 | ###### 传真 | ###### 其他 |