利用世界银行贷款

湖南省污染耕地综合管理项目

病虫草害管理计划

湖南省农业委员会对外经济技术合作中心

二〇一六年四月

目  录

1. 前  言	5

1.1 项目概况	5

1.2 项目区自然条件概况	6

1.2.1 项目区在湖南的地理位置	6

1.2.2 项目区的水文气象概况	8

1.3 项目区社会经济概况	8

1.4 项目区涉及的主要作物种植结构	10

1.4.1 项目区主要种植作物布局	10

1.4.2 项目区主要种植作物的栽培措施	12

1.5 病虫害综合管理概念	14

1.6 项目区实施病虫害管理的目的	15

2.目前项目区病虫害管理的现状	15

2.1 项目区主要病虫害发生现状	16

2.1.1 主要病虫种类	16

2.1.2 主要病虫害发生危害面积和损失率	17

2.2 目前项目区采用的病虫害防治措施	20

2.2.1 项目区主要农作物病虫害防治措施	20

2.2.2 目前项目区化学农药使用情况	21

2.3 农民访谈	22

2.4对项目区病虫害管理现状评估	24

3.项目实施后可预见的农业有害生物的发生趋势	25

3.1水稻、玉米、马铃薯等病虫害的变化趋势	26

3.2 果园（柑橘和葡萄）病虫害的变化趋势	26

3.3蔬菜病虫害的变化趋势	27

3.4棉花和油菜病虫害的变化趋势	28

3.5 茶叶病虫害的变化趋势	28

4.政策、监管框架及机构职责	30

4.1 中国、湖南对植物保护及病虫害综合治理的政策	30

4.2 监管框架及机构职责	31

4.2.1 农药监督管理机构	31

4.2.2 病虫害防治管理机构	32

4.2.3 农残检测组织机构	33

4.3 病虫害管理能力评价描述	33

4.3.1 病虫害管理中存在的主要问题	34

4.3.2 项目区病虫害管理中应采取的措施	34

4.3.3 项目区病虫害防治体系建设	35

4.4 农药管理、分配制度与农药的使用	35

4.4.1 农药管理	35

4.4.2 农药分配制度	35

4.4.3 农药合理使用措施	36

5.项目区病虫草害治理计划的总体目标任务………………………………………………… 36

5.1 总体目标	38

5.2 项目区病虫草害治理计划的基本原则和重点任务	38

5.2.1基本原则	38

5.2.2 重点任务	38

6.项目区病虫草害管理计划推荐方法	38

6.1 推荐方法的目的	39

6.2 病虫草害管理计划推荐的主要方法	39

6.2.1 农业防治方法	39

6.2.2物理防治方法	39

6.2.3生物防治方法	39

6.2.4 化学防治方法	40

6.3 项目区主要农作物病虫害综合管理对策	41

6.3.1 水稻病虫害综合管理对策	41

6.3.2 玉米病虫害综合管理对策	42

6.3.3 马铃薯病虫害综合管理对策	42

6.3.4 柑橘病虫害综合管理对策	43

6.3.5葡萄病虫害综合管理对策	44

6.3.6 蔬菜病虫害综合管理对策	45

6.3.7棉花病虫害综合管理对策	46

6.3.8 油菜病虫害综合管理对策	47

6.3.9 茶叶病虫害综合管理对策	47

7.项目区农药的使用与管理	48

7.1 项目区推荐使用的农药种类和施药器械	48

7.1.1 推荐使用的农药种类	48

7.1.2 我国禁止限制使用的农药品种	49

7.2 项目区对所使用的农药施药器械的技术要求	50

7.3 使用者使用和处理化学药品的能力	51

7.4 环境、职业/健康风险	51

7.4.1 环境风险	51

7.4.2 职业/健康风险	52

8.项目区病虫害管理能力强化	52

8.1 政策事宜	52

8.1.1 政策制定的目标和政府文件的发布	52

8.1.2 严格遵守如下规定	53

8.2 管理目标	53

8.2.1 提高执行政策的意识	53

8.2.2 加强基层植物保护能力建设	53

8.3 管理能力、机构安排及相互合作	54

8.4 培训及人力资源开发	54

8.5 农民、服务组织培训	55

8.5.1 培训形式	55

8.5.2 培训内容	55

8.6 培训计划	56

9.项目的监测和评估	57

9.1 项目监测内容	57

9.2 项目监督管理内容	58

9.3 监测和监督计划	58

9.3.1 病虫害管理监测计划	58

9.3.2 监督计划	62

9.3.3 职责	62

10. 经费预算	63

附件1 建议使用的无公害农药及助剂名单	66

附件2 农药使用状况调查问卷………………………………………………………………… 68

# 1. 前  言

## 1.1 项目概况

湖南省地处中国中部、长江中游。土地面积21.18万平方千米，占中国国土面积的2.2%。全省总人口6737.2万人（2014年）。辖14个地州市、122个县（市、区）。湖南是全国闻名的有色金属之乡，有色金属采选开发已有数百年历史，重金属污染历史包袱沉重，土壤重金属背景值历来偏高。根据湖南省对农业环境多年定位监测结果，目前污染耕地的重金属主要是镉、铅、汞、砷、铬，其中以镉污染尤为突出。洞庭湖区镉含量平均值达到0.194mg/kg，是全国平均水平的2倍，特别是紫色砂页岩土壤中镉含量最高，一般为0.403mg/kg，最高达4.113mg/kg，而紫色砂页岩土壤约占全省耕地面积的34％，使土壤镉含量背景值普遍偏高。同时，湖南也是全国的农业大省，水稻播种面积和产量一直稳定在6500万亩和530亿斤左右，位居全国前列。“镉米风波”对湖南乃至整个南方稻米产业造成了极大冲击，同时也对目前农业生产安全和生态环境保护敲响了警钟，引起了社会普遍关注和政府的高度重视。另外，农业投入品滥用、外源性污染、养殖业污染等因素造成的耕地污染也日渐显现。2012年底，湖南省耕地质量调查，目前湖南省耕地重金属污染总体已呈现出从轻度污染向重度复合型污染发展、从局部污染向区域污染发展发展的趋势。全省城郊区、工矿区和污水灌区的产地安全调查以及相关数据初步估算，全省被重金属污染的耕地占全省耕地面积的25%。

基于以上背景，湖南省联合世界银行计划在保靖、花垣、永顺、永定、慈利、中方、吉首、安化、平江、衡阳、衡南、汉寿、宜章、永兴、冷水滩区15个县市区实施湖南省污染耕地综合管理项目，为全省范围内受重金属和其他污染物污染的耕地提供基于风险管理的农业安全生产的综合管理模式，并达成如下目标：颁布农田土壤保护方面的地方性规章制度和技术指南标准；制定风险地图，以风险地图将作为基础，再制定行动计划；通过土壤和作物管理(vip等)措施，提高农产品质量，以及减少土壤中的污染水平(使用植物修复技术等)；通过管理土壤和作物，生产出安全的农产品，或实施新的农田使用计划以避免重金属污染进入食物链；示范点的作物达到食品质量标准。为实现上述目标，确保农业生产安全、农产品质量安全和生态环境安全，需要制定科学的农作物病虫害防治预案。为保证项目的顺利实施，我们分赴各项目区进行调查、访谈，在收集大量数据资料后，按世行《病虫害管理环境评估》的要求，编制了项目“病虫草害防治管理计划”。

本计划以“预防为主，综合防治”的植保方针为基础，贯彻并践行“公共植保”和“绿色植保”的理念，总结提出与项目相关的水稻、玉米、马铃薯、柑橘、葡萄、蔬菜、棉花、油菜、茶叶等主要农作物常发病虫害的防治方法。该防治计划是在保护生态环境前提下，强调自然控制作用，推广使用农业、物理、生物防治方法来控制病虫害，协调运用适当的化防技术措施，降低对农用化学品的依赖性，将病虫草害控制在经济受害允许水平以下，并获得最佳的经济效益、社会效益和生态效益。

## 1.2 项目区自然条件概况

### 1.2.1 项目区在湖南的地理位置

湖南省地处中国中部、长江中游，地处东经108°47′～114°15′，东西宽667千米，南北长774千米。全省东、西、南三面山地环绕，逐渐向中部及东北部倾斜，形成向东北开口不对称的马蹄形。全省可划分为六个地貌区：湘西北山原山地区、湘西山地区、湘南丘山区、湘东山丘区、湘中丘陵区、湘北平原区。山地（含山原）占全省总面积51.22%，丘陵占15.40%，岗地占13.87%，平原占13.11%，水面占6.39%。全省以山地和丘陵地貌为主，合占总面积的66.62%。湖南为大陆性亚热带季风湿润气候，湖南年日照时数为1300-1800小时，湖南热量丰富。年气温高，年平均温度在15-18℃之间。湖南无霜期长达260-310天，大部分地区都在280-300天之间。年平均降水量在1200-1700毫米之间，雨量充沛。优越的水、热、光等自然条件，不仅给湖南农业发展带来了许多有利因素，而且也给种类繁多的病虫害防治带来诸多困难。

项目区在湘西山地区有保靖、花垣、永顺、永定、慈利、中方、吉首、安化等8县，在湘南丘山区有衡阳、衡南、宜章、永兴、冷水滩区等5县，在湘北平原区有平江、汉寿等2县，具体分布如图1-1 。

表1-2-1   项目区在湖南省的分布

| 序号 | 市 | 县（市区） | 序号 | 市 | 县（市区） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 衡阳市 | 衡阳县 | 9 | 张家界市 | 永定区 |
| 2 |  | 衡南县 | 10 |  | 慈利县 |
| 3 | 常德市 | 汉寿县 | 11 | 湘西自治州 | 保靖县 |
| 4 | 郴州市 | 宜章县 | 12 |  | 花垣县 |
| 5 |  | 永兴县 | 13 |  | 永顺县 |
| 6 | 益阳市 | 安化县 | 14 |  | 吉首市 |
| 7 | 怀化市 | 中方县 | 15 | 岳阳市 | 平江县 |
| 8 | 永州市 | 冷水滩区 |  |  |  |

图1-1 项目区在湖南的地理位置

### 1.2.2 项目区的水文气象概况

表1-2-2  项目区水文气象概况

| 项目区 名称 | 海拔高度 （米） | 平均气温 （℃） | 平均降雨量 （mm） | 有效积温 （≥10℃） | 无霜期日数 （天） | 平均蒸发量 （mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 保靖 | 472 | 16.1 | 1620 | 5028 | 288 | 794.7 |
| 花垣 | 341 | 16.3 | 1350 | 5003.5 | 337 | 1053.6 |
| 永顺 | 800.3 | 16.7℃ | 1344.6 | 4800 | 286 | 480 |
| 永定 | 252 | 16.8 | 1381.9 | 5291.6 | 269 | 1092.4 |
| 慈利 | 850 | 16.8 | 1390 | 1668 | 267.6 | 1177.9 |
| 中方 | 220 | 16.9 | 1370.9 | 5214.9 | 290 | 1285.4 |
| 吉首 | 400 | 16.4 | 1440.5 | 5253 | 285.8 | 1105.4 |
| 安化 | 182 | 16.5 | 1687.7 | 3020 | 276 | 1127.7 |
| 平江 | 67 | 16．.9 | 1108.8 | 5331 | 263 | 838.6 |
| 衡阳 | 65 | 18.7 | 1300 | 5500 | 300 | 1408.3 |
| 衡南 | 158 | 17.9 | 1268.8 | 5568 | 286 | 1412 |
| 汉寿 | 31.9 | 17.0 | 1415.9 | 5286.4 | 274 | 717.4 |
| 宜章 | 222.8 | 18.3 | 1426.9 | 5730 | 286 | 1447.1 |
| 永兴 | 739.5 | 18.5 | 1238.6 | 6053.7 | 307 | 1439.9 |
| 冷水滩区 | 120.5 | 18.3 | 1307 | 5693 | 352.6 | 1407 |

## 1.3 项目区社会经济概况

项目区所辖9市15个县、区、镇，在湖南从东向西均有分布，总面积36428.7km2，总人口1011.11万人，其中农业人口687.67万人，占项目区总人口的68.01%；耕地面积833.24万亩，2014年粮食总产436.55万吨；全年生产总值2327.12亿元，其中第一、二、三产业产值分别为428.30亿元	、974.76亿元和924.06亿元，农民年人均纯收入12885元（表1-3-1）。

表1-3-1  项目区社会经济概况（2014年）

| 项目区名称 | 总面积（km2） | 耕地面积（万亩） | 总人口 （万人） | 农业人口（万人） | 人均耕地面积（亩） | 粮食总产量（万吨） | 生产总值（亿元） |  |  | 年人均收入（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 第一产业 | 第二产业 | 第三产业 |  |
| 保靖 | 1754.6 | 30.74 | 31.26 | 26.98 | 0.98 | 8.76 | 7.48 | 1.42 | 1.81 | 6168 |
| 花垣 | 1109.35 | 36.9 | 30.9 | 22.79 | 0.86 | 9.09 | 36.15 | 17.99 | 6.17 | 20572 |
| 永顺 | 3810 | 58.8 | 53.82 | 46.9 | 1.25 | 21.26 | 15.69 | 14.94 | 26.77 | 4906 |
| 永定 | 2169.04 | 32.25 | 47.60 | 33.55 | 0.96 | 14.66 | 15.68 | 37.29 | 115.48 | 6640 |
| 慈利 | 3480 | 57.12 | 70.9 | 59.65 | 0.81 | 32.02 | 23.55 | 49.08 | 76.65 | 13407 |
| 中方 | 1419 | 33.2 | 28.4 | 26.04 | 1.17 | 11.396 | 11.29 | 51.2868 | 23.5372 | 7580 |
| 吉首 | 1062 | 16.510 | 30.76 | 7.29 | 2.26 | 4.91 | 4.1414 | 24.2554 | 42.9348 | 25822 |
| 安化 | 4950 | 64 | 108 | 89 | 0.72 | 24.3183 | 37.6246 | 64.7587 | 60.4571 | 17840 |
| 平江 | 4125 | 71.94 | 106 | 63.59 | 1.13 | 41.55 | 38.61 | 92.44 | 68.39 | 11932 |
| 衡阳 | 2558.61 | 104.51 | 123.48 | 87.25 | 0.85 | 62.57 | 62.08 | 104.9 | 96.30 | 12306 |
| 衡南 | 2626 | 98.63 | 111.7 | 61.45 | 0.88 | 58.02 | 59.93 | 123.27 | 69.23 | 13265 |
| 汉寿 | 2021 | 96.09 | 82.13 | 67.45 | 1.17 | 64.24 | 45.42 | 70.08 | 102.94 | 14843 |
| 宜章 | 2142.70 | 42.255 | 62.4766 | 47.8529 | 0.676 | 23.6077 | 17.565 | 75.318 | 71.083 | 9729 |
| 永兴 | 1979.4 | 42.057 | 68.83 | 29.56 | 0.611 | 23.5616 | 23.72 | 168.15 | 74.95 | 17243.26 |
| 冷水滩区 | 1222 | 48.24 | 54.85 | 18.32 | 0.89 | 36.59 | 29.37 | 79.58 | 87.36 | 19750 |
| 合计 | 36428.7 | 833.24 | 1011.11 | 687.67 | 15.22 | 436.55 | 428.30 | 974.76 | 924.06 | 12885 |

## 1.4 项目区涉及的主要作物种植结构

### 1.4.1 项目区主要种植作物布局

项目区农作物种植可分为三大类，第一类是以满足人们生活基本需要和畜禽饲料为主的粮食作物，主要是水稻、玉米和马铃薯、红薯；第二类是以具有当地优势和特色为主的果树和各种经济作物（表1-4-1）。由于各地的自然条件和生态环境不同，因而各地发展的相关产业也不同。如平江、汉寿、衡阳、衡南的粮食作物以水稻为主，慈利、永定、永顺、安化则以水稻和玉米为主，保靖、花垣、永兴、宜章的柑橘面积较大。各地的种植制度也有所差异，湘南的衡阳、郴州、永州为双季稻区，以“稻-稻”为主要种植制度；湘西的湘西州、张家界为一季稻区，种植制度以稻-油为主，稻-肥/稻-闲为辅。

表1-4-1    项目区2014年主要农作物及布局（单位：万亩）

| 项目区 名称 | 粮食作物 |  |  | 经济作物 |  |  |  |  |  | 绿肥 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 水稻 | 玉米 | 薯类 | 柑桔 | 其他水果 | 油菜 | 茶叶 | 蔬菜 | 棉花 | 紫云英、白花草木犀 |
| 保靖 | 12.36 | 8.7 | 7.2 | 16.57 | 3.51 | 4.76 | / | / | / | 3.2 |
| 花垣 | 14.52 | 10.65 | / | 20.50 | / | 3.00 | / | / | / | / |
| 永顺 | 30.20 | 15.10 | 18.00 | 15.80 | 8.30 | 14.36 | 2.40 | / | / | 5.00 |
| 永定 | 23.22 | 11.67 | 4.16 | 7.27 | 0..87 | 10.47 | / | 18.15 | / | / |
| 慈利 | 36.20 | 33.00 | 5.00 | 25.00 | / | 30.00 | 2.50 | 12.40 | 1.10 | 0.50 |
| 中方 | 19.50 | 7.50 | / | 3.15 | 4.80 | 13.20 | / | 5.00 | 0.35 | 6.90 |
| 吉首 | 8 | 6 | 4.5 | 13.5 | 2.5 | 8 | 4 | 15 | / | 7.3 |
| 安化 | 45.00 | 23.50 | / | 6.26 | 12.45 | 32.50 | 25.00 | 25.00 | / | 5.25 |
| 平江 | 107.66 | / | / | 11.5 | / | 42.6 | / | / | / | 3.5 |
| 衡阳 | 146.58 | 5.55 | 4.65 | 4.69 | 1.68 | / | / | / | 11.49 | 0.67 |
| 衡南 | 146.10 | / | / | 7.50 | 3.20 | / | 0.83 | 15.24 | 6.31 | 13.50 |
| 汉寿 | 82 | / | / | 4 | / | 60 | / | 39.5 | 9.5 | / |
| 宜章 | 45.64 | 16.09 | 7.65 | 21.36 | 5.90 | 9.03 | 2.60 | / | / | / |
| 永兴 | 62.70 | / | 5.40 | 14.30 | 0.22 | 19.35 | 1.32 | 17.64 | / | 13.22 |
| 冷水滩区 | 70.76 | 6.39 | / | 11.00 | 11.95 | / | / | 26.20 | / | 3.36 |
| 合计 | 850.44 | 144.15 | 55.56 | 182.4 | 54.51 | 247.27 | 38.65 | 174.13 | 28.75 | 62.4 |

### 1.4.2 项目区主要种植作物的栽培措施

水稻采用直播或育秧移栽，一是通过秧田整理、种子处理、精量播种、加强秧苗管理等措施培育带蘖壮秧。 二是规格化移栽，采用定点拉线移栽，株行距4×6寸，每亩栽2.5万丛。 三是科学肥水管理，每亩施优质农家肥1000千克、普钙30千克、尿素10千克、硫酸钾10千克作底肥；秧苗移栽后5—7天，亩追肥施尿素10千克(可带除草剂)；移栽后适当深水护苗，分蘖期浅水管理，自然落干，分蘖苗达到预期有效穗数，撤水晒田至开裂。

玉米釆用地膜覆盖栽培。1、精细整地。土壤精耕细作，达到土壤松软、细碎、平整，通透性好，提高保水保肥性能。整地后及时耙压保墒。2、适时早播，提高播种质量。3、合理密植，建立良好的群体结构。4、加强田间管理，确保增产增收 。

马铃薯栽培措施。一、种子处理。播种前要求进行催芽晒种处理。1、分散贮藏。将种薯置于室内干燥、通风处均匀摊开。2、切除顶芽。3、切块消毒，沙床催芽。二、大田栽培。1、土壤选择。选择排灌方便、肥沃的砂质土。2、开沟起畦，施足基肥。3、播种。芽眼向上，复土盖种。4、田间追肥。出苗6―7成时、苗高10厘米、封行后，追肥3次。5、水分管理。植后要保持土壤湿润，利于早出苗，以也后要保持土壤湿润。收获前15天田间不能有渍水，以防薯块吸水过量而裂口或腐烂。

柑桔栽培管理的主要措施1. 疏伐间栽树，保持必要树冠间隔，疏移或间伐间栽树，以充分利用空间，提高产量。2. 实施大枝修剪整形，增加通风透光，改善果实品质。3.精耕细作，勤除杂草，合理耕作 。4. 加强土肥水管理，保好保花保果与疏花疏果工作，防止大小年发生。重施基施，着重施好7月壮果促梢肥，成年树每株施入高效复合肥1kg左右。应根据桔树花量、座果等不同情况分别做好保花保果与疏花疏果工作，保持一定产量。

葡萄栽培管理措施。1、地势选择与整地改土。选择地势开阔，空气畅通，排灌方便，土质疏松，透水性良好的以砂质壤土或有机质含量高的石砾壤土。2、适当扩大行距，提高结果部位。篱架高度控制在1.8—2.2m之间，行距不低于1.7m。将果穗位置控制90—120㎝之间，新梢主要分部位置调整到110—150㎝处，篱架高度不超过200㎝为宜。3、密植疏枝，控蔓定芽。为了减轻病害，应保持中庸树势的修剪原则进行修剪。为了有效控制枝蔓数量，生长季节必须加强夏季修剪，对主梢多次摘心，以增粗结果主蔓，对副梢留1～2叶反复摘心，无用的副梢及早抹除。4、增加有机质含量，减少氮肥用量，减少氮肥用量是抗病防病的有效途径。5、注意土壤排水，降低园地湿度。在4～8月的葡萄生长期，应随时注意排水，经常保持排水沟道的畅通。

蔬菜栽培管理措施。由于蔬菜种类繁多，这里只作概述性介绍。一要建立农田轮作制度，不同菜地、不同蔬菜品种采取不同的轮作制度。提倡不同科蔬菜间作套种。二要提倡“健身”栽培，提高植株抗逆性和抗病虫能力。一是选用良种。二是进行种子消毒。三是适期播种。四是培育壮苗。三要搞好田间管理。根据土壤类型不同，种植不同种类的蔬菜。精细整地，合理密植，中耕、除草、培土、搭架、整枝、疏果。

棉花栽培管理措施。（1）适期播种：直播或育苗移栽。当地温稳定在12℃，棉籽出苗后能避开当地晚霜，即为播种适期。  （2）播种密度：一般按选用品种的要求来定。平肥地宜稀，山坡薄地宜密。 （3）播种深度：按着选定的密度、垄距确定株距，无论机播或人工播种，必须做到等距。开沟深度5厘米，但一定种在地平线以上，便于提高地温和苗期管理。覆土不超过3厘米。（4）查田补苗保密度：出苗后，缺苗断条地段要及时补救。 （5） 田间管理。壮根壮苗促早发，定苗后追肥10－15公斤；现蕾后追肥20－25公斤。（6）精细整枝。一般在7月上旬打顶尖，7月中旬打围尖。（7）叶面追肥增铃重，促早熟：棉花花铃期叶面喷施磷酸二氢钾或1％尿素肥液，可增铃重，促早熟。

油菜釆用直播或幼苗移栽   1．高标准培育壮苗 (1)选用良种.选择湘杂油1号、2号或3号等优质油菜品种.(2)准备苗床.苗床选择. (3)适时播种. (4)间苗定苗. (5)追施提苗肥.当油菜苗出现第4片真叶后,每亩用腐熟人畜粪3担,兑清水5—6担进行浇施,定苗后用腐熟人畜粪4—5担,或尿素5—7公斤兑水10担泼施.2．适期搞好大田移栽.4．施好“四肥”一是提苗肥,二是腊肥,三是苔肥,四是硼肥。

茶叶栽培管理措施。1、除草松土：在春茶开采前进行茶园除草松土，有利于疏松土壤、提高土温，削除杂草，减少水分和养分的消耗，有利于促进春茶的提早萌发。除草松土一般以2月底、3月初进行，深度以10－15厘米为宜。2、施催芽肥：施催芽肥时间宜早不宜迟，在离茶树根部15－20厘米处开沟施入，亩施尿素30－35公斤或复合肥30公斤或腐熟栏肥2000－2500公斤，施后覆土。3、修剪：茶园一般提倡轻修剪，即一般剪去去年的秋梢（青梗），留养春、夏梢（红梗），约剪去2一3厘米。4、防冻：早春季节在易受冻害的迎风坡茶园用稻草、杂草或遮阳网覆盖茶行蓬面，待寒潮过后及时将覆盖物掀去。5、清沟排水：春季雨水多，要及时开沟排水，清理疏通排水沟，保证雨停茶园干、不积水。6、补叶面肥：3月上旬，当气温超过12℃以后，可利用茶树叶片吸收功能，根外补施肥料，促使茶树提早萌芽，增加产量，改善品质。

在病虫害管理方面，由于农村青壮年多外出打工，劳动力缺乏，因而田间管理措施不到位，各类作物秸秆、病残体随便处理；同时缺乏IPM的相关知识，在病虫害的防治上主要是依赖化学农药，且常常是不合理的胡混乱配，不仅使防效降低，而且易导致病虫害抗药性的产生。另外，在药剂使用上不按规定使用剂量，随意加大使用量，从而导致出现药害的现象多有发生。

## 1.5 病虫害综合管理概念

病虫害综合管理是有害生物综合管理（IPM）的策略，是从农业生态系整体观点出发，根据有害生物和环境之间的相互关系，协调运用农业、物理、生物和化学防治等各种措施，充分发挥农业生态中的自然控制因素作用，将农业有害生物控制在经济损失允许水平之下。只有在有害生物的危害可能会导致经济损失时才进行防治，即允许作物上存有一定数量的病菌或害虫，只要他们的种群数量不足以达到经济危害水平。IPM非常重视包括抗性品种、栽培措施、生物天敌、化学药剂等综合防治技术的应用，尤其是利用天敌等生物控制因子来控制病虫害，而对化学农药的使用则采取慎重的态度。

IPM还是一个系统管理的方法，它重视种植者的参与和种植者素质、决策能力的提高，以及相关政策的扶持。在具体做法上，提倡健身栽培、保护天敌；坚持定期田间生态调查分析，观察作物生长情况及病虫、天敌、其他昆虫种群动态，以农田生态分析结果取代传统的经验阈值，最终做出自我决策。其指导思想已从单纯追求高产，转变为以发展可持续农业为宗旨，以提高纯收益和合理使用有限资源、提高生产者综合素质为核心。该策略的实施步骤分为紧密联系的三个阶段：预防、监测和干预。以预防为主，尽量减少或不使用农业化学品，以减少对自然生态环境的污染，创造不利于有害生物发生而利于作物及有益生物生长繁殖的环境。

本项目支持病虫害综合管理（IPM），涉及以下几个方面：

⑴ 有害生物治理，将其控制在经济受害允许的水平以下，而不是力图消灭病虫害；

⑵ 充分发挥自然控制因素的作用，尽可能使用非化学措施将病虫总量保持在低水平；

⑶ 必须使用农业化学品时，所选择的品种和使用方法应尽可能减少对有益生物、人类和生态环境的不良影响。

## 1.6 项目区实施病虫害管理的目的

项目的实施将可能改变目前农业化学品（化肥、农药）的投入量和施用方式；本项目将关注因改变农业化学品的用量和施用方式而带来的潜在负面影响，并通过向农民介绍更高效的农业化学品及施用技术来缓解这些不利影响。同时，通过引进和示范推广更加环保的病虫害综合防治技术，从而扩大项目区绿色农产品和无公害农产品的种植面积，提高农产品产量和品质，增加农民收入。

湖南省污染耕地综合管理项目病虫害管理计划，将在15个县（市区）项目区示范实施，大力推行农业、物理和生物方法进行病虫害控制，从而降低农业生产对农业化学品的依赖程度，减少对农产品和自然生态环境的污染，逐步实现农业的可持续发展。因此，本项目编制病虫害管理计划是非常必要的。

# 2.目前项目区病虫害管理的现状

## 2.1 项目区主要病虫害发生现状

### 2.1.1 主要病虫种类

湖南地域辽阔，地形复杂多样，生态类型各异，独特的气候条件使农业有害生物种类复杂，是农作物病虫害发生较为普遍的省份之一，具体表现为常发性病虫害种类增多，突发性病虫害危害日益突出，入侵外来生物风险加大，原有的病虫害防控技术明显不足，致使病虫害发生为害程度日趋严重。经对项目区的调研考察，目前项目区主要农作物病虫害种类及常规防治药剂如下（世界卫生组织WHO于2009年将农药毒性划分为5个类别：Ⅰa类为极度危险，Ⅰb类为高度危险，Ⅱ类为中度危险，Ⅲ类为低度危险，U类为无危险，下同）：

2-1-1  项目区常见病虫种类及常规防治药剂（各县主要作物）

| 作物 | 常见害虫 | 常见病害 | 常用防治药剂(WHO毒性分级) |
| --- | --- | --- | --- |
| 水稻 | 二化螟、稻纵卷叶螟、稻飞虱、稻蓟马 | 纹枯病、稻瘟病、稻曲病 | 氯虫苯甲酰胺（U)、阿维菌素（Ⅰb）、甲维盐（Ⅱ）、吡蚜酮（U）、吡虫啉（Ⅱ）、井冈霉素（U）、苯醚甲环唑（Ⅱ）、丙环唑（Ⅱ）、三环唑（Ⅱ） |
| 玉米 | 玉米螟 蚜虫 地老虎 | 玉米大﹙小﹚叶斑病 粗缩病 茎腐病 | 菌核净（Ⅲ）、多菌灵（U）、甲基硫菌灵（U）、白僵菌（U）、敌敌畏（Ⅰb） |
| 马铃薯 | 蚜虫、二十八星瓢虫、地下害虫 | 晚疫病、早疫病、黑胫病 | 辛硫磷（Ⅲ）、溴氰菊酯（Ⅱ）、甲霜灵（Ⅱ）、代森锰锌（U）、 |
| 柑橘 | 红蜘蛛、锈壁虱、美洲斑潜蝇、矢尖蚧、蚜虫、花蕾蛆 | 炭疽病、贮藏病害 | 阿维菌素（Ⅰb）、吡蚜酮（U）、吡虫啉（Ⅱ）、咪鲜胺（Ⅱ） |
| 葡萄 | 金龟子、象甲 | 霜霉病、灰霉病、炭疽病 | 异菌脲（Ⅲ）、吡唑醚菌酯（U）、烯酰吗啉（Ⅲ）、代森锰锌（U）、毒死蜱（Ⅱ） |
| 蔬菜 | 菜青虫、小菜蛾、菜蚜、地老虎、夜蛾类、粉虱、叶螨、豆荚螟、斑潜蝇、蜗牛、猿叶虫等 | 立枯病、猝倒病、灰霉病及“沤根”； 霜霉病、白粉病、细菌性角斑病、疫病、炭疽病、青枯病、枯萎病、病毒病、晚疫病 | 多菌灵（U）、代森锰锌（U）、百菌清（U）、甲基硫菌灵（U）、链霉素（U）、溴氰菊酯（Ⅱ）、氰戊菊酯（Ⅱ）、敌百虫（Ⅱ）、吡虫啉（Ⅱ）、乙酰甲胺磷（Ⅱ）、氯虫苯甲酰胺（U）、辛硫磷（Ⅲ）、甲维盐（Ⅱ）、阿维菌素（Ⅰb）、毒死蜱（Ⅱ）、乐果（Ⅱ） |
| 棉花 | 棉蚜、红蜘蛛、金钢钻、棉铃虫、红铃虫 | 立枯病、猝倒病、炭疽病 | 甲基硫菌灵（U）、恶霉灵（Ⅲ）、吡蚜酮（U）、阿维菌素（Ⅰb）、溴氰菊酯（Ⅱ）、氯虫苯甲酰胺（U）、氟苯虫酰胺（U） |
| 油菜 | 蚜虫 潜叶蝇 | 霜霉病、菌核病、病毒病 | 菌核净（Ⅲ）、多菌灵（U）、甲基硫菌灵（U） |
| 茶叶 | 茶假眼小绿叶蝉、茶尺蠖、茶毛虫、茶橙瘿螨、茶蚜、茶刺蛾 | 茶白星病、茶饼病、炭疽病、云纹叶枯病 | 阿维菌素（Ⅰb）、苦参碱（U）、吡蚜酮（U）、苏云金杆菌（Ⅲ）、代森锰锌（U） |

虽然上表未能完全列出项目区所用农药所有品种，但仍然反映了项目区农药使用的基本情况。上表涉及33个农药品种，从农药原药毒性来看，其中有Ⅰa类0个，Ⅰb类2个，Ⅱ类13个，Ⅲ类6个，U类12个，Ⅰb类和Ⅱ类占45.5%。由于Ⅰb类和Ⅱ类农药转化为农药制剂后，其毒性有所降低。如按农药制剂统计，则上表Ⅲ类和U类的农药品种数量将有所增加，但Ⅰb类和Ⅱ类农药估计仍可占30%左右。因此，项目区应尽快实施世界银行病虫草害管理计划，综合运用非化学防治措施和谨慎使用Ⅲ类和U类农药，停止使用危险化学农药，以确保项目区农业生产、农产品品质、生态环境和农民安全。

### 2.1.2 主要病虫害发生危害面积和损失率

从表2-1-2和图2-1-2中可以看出，尽管各项目区每年都为防治病虫付出了很大的努力，但各类作物产量损失仍然不小。各类作物的产量损失幅度由高到低依次为：蔬菜＞柑橘＞薯类＞油菜＞玉米＞水稻＞棉花＞茶叶。

同时从表中还可看出，由于各项目区的自然条件、生态环境不同，其各类作物的病虫害发生危害程度也不相同，因而就同一作物而言，在不同的项目区其损失情况也有较大的不同。如慈利、中方、安化的柑橘危害损失程度均高于其它各项目区，宜章、永兴的油菜损失情况高于其它县域。

表2-1-2  项目区主要作物病虫害发生面积及损失情况（万亩.%）

| 项目区 名称 | 水稻 |  | 棉花 |  | 柑橘 |  | 油菜 |  | 蔬菜 |  | 薯类 |  | 玉米 |  | 茶叶 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 发生面积 | 危害损失（%） | 发生面积 | 危害损失（%） | 发生面积 | 危害损失（%） | 发生面积 | 危害损失（%） | 发生面积 | 危害损失（%） | 发生面积 | 危害损失（%） | 发生面积 | 危害损失（%） | 发生面积 | 危害损失（%） |
| 保靖 | 12.36 | 3.5 | / | / | 16.57 | 8.9 | 4.76 | 9.3 | / | / | 3 | 4.5 | 8.7 | 4.2 | / | / |
| 花垣 | 12 | 5.0 | / | / | 2 | 6.5 | 2.8 | 7.5 | / | / | / | / | 9.5 | 8 | / | / |
| 永顺 | 30 | 3.5 | / | / | 15.7 | 4.2 | 8.5 | 3.2 | / | / | 6 | 4.7 | 14.7 | 5 | 2 | 2.1 |
| 永定 | 23 | 4 | / | / | 7 | 5 | 2.5 | 2 | 18 | 3 | 2 | 4.3 | 6 | 3 | / | / |
| 慈利 | 35.7 | 6.5 | 1 | 3 | 23 | 12.5 | 28.2 | 5.8 | 12 | 10.3 | 3 | 4.8 | 25.2 | 3.4 | 2.3 | 2.2 |
| 中方 | 8 | 8.5 | 0.3 | 2.5 | 2.8 | 12 | 3 | 7 | 4.8 | 8.2 | / | / | 3.4 | 4 | / | / |
| 吉首 | 8 | 2.6 | / | / | 13 | 6.6 | 8 | 5.2 | 15 | 10.1 | / | / | / | / | 3 | 2.0 |
| 安化 | 44 | 3.2 | / | / | 6 | 10 | 31.1 | 9.5 | 24.98 | 11.3 | / | / | 18.2 | 4.5 | 23 | 2.5 |
| 平江 | 61.15 | 2.7 | / | / | 5.28 | 7.86 | 27.5 | 3.24 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 衡阳 | 145.2 | 3.6 | 11.2 | 3.5 | 1.2 | 4.5 | / | / | / | / | 3.1 | 7.5 | 1.4 | 5 | / | / |
| 衡南 | 145.8 | 3.3 | 5.3 | 1.2 | 6.7 | 5.8 | / | / | 14.8 | 9.7 | / | / | / | / | 0.8 | 1.5 |
| 汉寿 | 81.5 | 2 | 8.5 | 3 | / | / | 52 | 1.5 | 35 | 6.5 | / | / | / | / | / | / |
| 宜章 | 40.3 | 6.06 | / | / | 20.3 | 9.8 | 8.3 | 11.7 | / | / | 5 | 12.2 | 6.7 | 11.2 | 2.2 | 1.7 |
| 永兴 | 63.1 | 2.4 | / | / | 14.2 | 2.9 | 16.4 | 10 | 15.2 | 8.4 | 2.3 | 7.6 | / | / | 1.3 | 1.5 |
| 冷水滩区 | 69.25 | 3.8 | / | / | 9.2 | 7.3 | / | / | 25.83 | 7.6 | / | / | 5.86 | 4.1 | / | / |
| 合计（平均） | 779.36 | 3.7 | 26.3 | 2.6 | 142.95 | 7.4 | 193.06 | 6.3 | 165.61 | 8.3 | 24.4 | 6.5 | 99.66 | 5.2 | 34.6 | 1.9 |

## 2.2 目前项目区采用的病虫害防治措施

### 2.2.1 项目区主要农作物病虫害防治措施

虽然各项目区自然条件差异较大，种植作物也各有不同，但在病虫害的防治措施和办法上大体相同，归纳起来主要有农业措施、物理机械、生物、生态防治和化学防治。在上述防治措施中化学防治仍是有效控制病虫害的主体，占80%以上，农业措施占10%左右，物理机械防治和生物防治各占5%左右。

表2-2-1 项目区目前主要采用的病虫害防治措施

|  | 防治措施 | 适宜作物 |
| --- | --- | --- |
| 农业措施 | 选用抗病虫品种、种苗 | 适宜各类作物 |
|  | 地膜覆盖 | 适宜各类作物 |
|  | 轮作倒茬 | 水稻、油菜 |
|  | 清洁田园 | 果树、蔬菜 |
|  | 种薯脱毒 | 马铃薯 |
|  | 棉田周围种植玉米诱集带 | 棉花 |
| 物理防治 | 设置诱虫灯、糖醋液、黄板、诱虫球诱虫 | 水稻、棉花、柑橘、茶叶 |
|  | 高温浸种灭菌杀虫、夏季利用自然光高温闷棚 | 水稻、蔬菜 |
| 生态防治 | 调控棚室温、湿度 | 蔬菜 |
| 生物防治 | 保护、利用天敌 | 水稻、果树、蔬菜 |
|  | 利用生物制剂防治病虫 | 水稻、油菜、果树、蔬菜 |
| 化学防治 | 拌种或种子包衣 | 水稻、蔬菜 |
|  | 播种沟（穴）用药或撒施毒土 | 水稻、蔬菜、棉花 |
|  | 制成各类毒饵诱杀害虫 | 果树、蔬菜、茶叶 |
|  | 烟雾剂熏杀病虫 | 蔬菜 |
|  | 地上喷雾或地下灌根 | 水稻、蔬菜、果树、茶叶 |

### 2.2.2 目前项目区化学农药使用情况

为搞好下一步项目区病虫害治理工作中化学农药特别是杀虫剂的使用与管理，我们调查了部分项目区的化学农药使用情况

表2-2-2    项目区2015年化学农药使用情况

| 项目区 名称 | 每季作物 用药次数 （次） | 用药量（克/亩.次） |  | 2015年用药量 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 杀菌剂 | 杀虫剂 | 化学农药 (吨) | 生物农药 (吨) | 生物农药 比例（%） |
| 保靖 | 3 | 125 | 75 | 250 | 0.5 | 0.2 |
| 花垣 | 3.5 | 75 | 85 | 35 | 2 | 5.7 |
| 永顺 | 4 | 30 | 50 | 800 | 50 | 6.25 |
| 永定 | 3 | 100 | 100 | 54.36 | 4 | 7.4 |
| 慈利 | 3 | 100 | 30 | 373.08 | 1.55 | 0.41 |
| 中方 | 4 | 40 | 25 | 120.4 | 3.8 | 3.2 |
| 吉首 | 4.5 | 30 | 100 | 180 | 20 | 11 |
| 安化 | 4 | 100 | 110 | 732.07 | 32.6 | 4.4 |
| 平江 | 3 | 100 | 100 | 897.5 | 95.3 | 10.6 |
| 衡阳 | 3 | 17.5 | 25 | 418.7 | 45.2 | 10.8 |
| 衡南 | 3 | 30 | 200 | 1196 | 168 | 14.0 |
| 汉寿 | 2.5 | 10-30 | 5-20 | 237.9 | 18.6 | 7.3 |
| 宜章 | 3 | 10 | 50 | 1322.02 | 177.62 | 13.4 |
| 永兴 | 3 | 140 | 140 | 344.68 | 32 | 9.3 |
| 冷水滩 | 3.5 | 22.5 | 182.5 | 426 | 21 | 4.9 |

对上述表中的数据有如下几点说明：

⑴ 表中每季作物用药次数是各类作物的一个平均数，实际情况是：水稻、玉米等粮食作物在播种时都进行了种子处理、药剂包衣或拌种或撒施毒土，田间生长期间用药一般多为2-3次，而蔬菜、果树等经济作物则用药次数多在4-5次，有的5-6次，个别的甚至更多。

⑵ 各项目区的用药量因耕地面积和种植作物种类不同，因而用药量差异较大，特别是以蔬菜和果树为主的项目区，年用化学农药数量明显要大。

⑶ 项目区病虫害的防治仍以化学农药为主，生物农药的使用量所占比例大多不足10%。

## 2.3 农民访谈

在项目调研期间，我们随机对各项目镇的180户农户进行走访，就化学农药的使用情况进行问卷调研。问卷内容包括农民的受教育程度、每户拥有的耕地面积、种植的作物种类、发生的主要病虫害种类、如何选择所要使用的农药品种、怎样确定用药量和施药时间、使用农药时注意哪些问题、如何保存农药、怎样处理农药用后的药瓶与包装袋、农民期盼的培训内容等。所有接受调查的农户都希望得到有关病虫害识别、防治方法、农药合理使用和栽培管理等方面的知识培训。可以说，农民访谈的内容反映了目前项目区病虫害防治工作的真实情况(见表2-2-3)。

当前，我省农村务农劳力呈现了妇女化和老年化的状况，这种状况在一般农事活动中难以显现他们的为难之处，而在最费神、最费力、最费钱、最危险的病虫防治中，一家一户的防治方式明显不能应对病虫频发、重发的严峻局面。当前项目区农药安全使用存在的主要问题有：一是农民防治认识不足。农民注重虫害的防治，对病害、草害的危害认识不足，疏于防治。二是防治决策不妥。病虫是否需要防治、何时防治，农民完全不能科学地自我决策，常常是看到周围有人防治了，就盲目跟随防治。三是防治药剂不适。农民在农资市场上自行购药防治，往往根据经销商的推荐进行选购，而经销商通常是推荐利润最高的药剂，而不管是否为病虫防治的对口药剂。四是防治时机不准。农民防治常常是在看到虫子后才进行防治，但此时虫龄较大，不得不加大用药量，既浪费农药又加重了对环境的污染；对病害防治往往是在症状比较明显的时候才进行，错过了最佳的预防时期，已无法挽回损失。五是防治器具不佳。农民多使用“跑、冒、滴、漏”严重的工农-16型手动喷雾器进行防治，大容量粗雾滴喷洒，施药质量差，农药浪费严重，所有农药都是单一选用圆锥空心雾喷头喷洒。六是农药市场良莠不齐。农药市场混乱，农药商品繁多，复配制剂多，农药标签不规范，良莠不齐，农药商品名称取消后，农药生产企业巧以注册商标名取而代之，农民仍然难以识别；由于销售门槛太低，农药销售渠道不规范，导致一些不规范的农药产品在市场上流通，其结果是防治低效或无效，直接损害农民利益，危害农业生产安全。一些不法厂商相互勾结，私自套用农药登记证或搞定单产品生产，以达到垄断经营的目的，这些订单产品的推广应用严重贻误防治效果。七是防治效果不好、防治效益不高。鉴于以上种种问题，农民分散防治病虫的效果普遍不理想，防治效益低，对农产品质量安全形成重大隐患，还造成农业环境的面源污染。

从农户访谈中我们了解到大多数农户的病虫防治策略除依靠农技部门指导外，更多的是凭自己的经验，而在农药的购买和选择上则是依赖当地的农药门市部和经销商的推荐，在用药次数和用药剂量上，也多是凭经验和农药标签或说明书。另外我们也了解到农户对农药的一些使用知识还比较欠缺，为能取得立竿见影的防治效果，常常是两种或几种农药混用，而且多数农户不注意农药对农产品的污染和对环境的危害，没有用药安全间隔期的概念。但我们在调查中也深切地感受到，已接受过专业化统防统治服务的绝大多数农户都对专业化统防统治服务非常满意，65%的农户都迫切希望能有更多的专业化统防统治服务组织为他们防病治虫，以解决他们生产中所面临的各种实际问题，并要求以示范样板田的形式展示新技术、新产品的效果，辐射并带动大面积的推广。

表2-2-3  项目区农户访谈对话内容一览表

| 序号 | 访谈内容 | 问题设计与选答人数 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 选项1 | 人数 | 选项2 | 人数 | 选项3 | 人数 | 选项4 | 人数 |
| 1 | 使用农药年限 | 2-5年 | 20 | 6-10年 | 22 | 11-20年 | 40 | 21-30年 | 70 |
| 2 | 是否知道农药三证 | 知道 | 53 | 不全知道 | 109 | / |  | / |  |
| 3 | 从何处购买农药 | 农药商店 | 146 | 厂家直销 | 13 | 流动摊贩 | 7 | / |  |
| 4 | 如何选择农药 | 农技人员推荐 | 85 | 经销商推荐 | 55 | 凭经验（或邻居推荐） | 34 | 看标签（或广告） | 8 |
| 5 | 如何确定用药时间 | 凭经验（或通知） | 67 | 农技部门指导 | 89 | 有固定的用药时间 | 11 | 根据农药标签 | 3 |
| 6 | 农药用量 | 凭经验 | 48 | 农药标签 | 44 | 农机部门指导 | 67 | 问用过的人 | 10 |
| 7 | 如何量取农药 | 药瓶盖 | 60 | 小包装 | 38 | 秤或已知容器 | 26 | 随意估计 | 25 |
| 8 | 实际用药剂量 | 标签剂量范围内 | 58 | 高于标签剂量 | 97 | 低于标签剂量 | 9 | / |  |
| 9 | 如何计算用药量 | 按克/亩 | 108 | 按稀释倍数 | 51 | / |  | / |  |
| 10 | 如何确定用药次数 | 凭经验 | 68 | 按推荐 | 19 | 农技人员指导 | 83 | 有时间就打 | 1 |
| 11 | 每季作物用药次数 | 1-2次 | 34 | 3-4次 | 115 | 5-6次 | 15 | / |  |
| 12 | 每次用药间隔期 | 8天以上 | 100 | 6-7天 | 54 | 4-5天 | 4 | / |  |
| 13 | 用药安全间隔期 | 参照执行 | 85 | 没有执行 | 7 | 不知如何执行 | 26 | 不清楚 | 15 |
| 14 | 如何使用农药 | 每次使用一种农药 | 14 | 两种混用 | 39 | 几种混用 | 68 | 多种混用 | 44 |
| 15 | 天气对用药影响 | 下雨 | 142 | 刮大风 | 82 | 高温 | 82 | / |  |
| 16 | 打药时是否防护 | 戴口罩 | 46 | 戴口罩，穿防护衣 | 54 | 药后洗手换衣 | 37 | 没必要 | 14 |
| 17 | 农药中毒怎么办 | 直送医院急救 | 118 | 带标签医院急救 | 40 | 根据标签自行处理 | 8 | / |  |
| 18 | 剩余农药保存 | 分类存放 | 107 | 随便放置 | 45 | 丢弃 | 11 | / |  |
| 19 | 空农药容器处理 | 丢在田边 | 71 | 烧或埋 | 77 | 没想过该问题 | 12 | / |  |
| 20 | 当地农药知识培训 | 没有 | 51 | 1-2次 | 78 | 3-5次 | 25 | 5次以上 | 7 |
| 21 | 是否需要专业化统防统治服务 | 非常需要 | 120 | 没考虑过 | 28 | 不支持 | 22 | / |  |
| 22 | 对专业化统防统治服务是否满意 | 非常满意 | 85 | 基本满意 | 10 | 不满意 | 5 | / |  |

注：为能真实了解项目区农民在化学农药使用中的实际情况，我们采用问卷调查的方法，共设计了39个问题，每一问题一般有3-4个选项，让农民根据自己的实际情况进行填写。15个项目区共随机发出问卷180份，实际收回180份。该表即为回收问卷的汇总结果，实际汇总22个问题。

## 2.4对项目区病虫害管理现状评估

通过对项目区的实地考察、调研和对农户的访谈，我们注意到项目区病虫害防治的重点作物是以水稻、蔬菜、柑橘、茶叶等作物为主，而且主要依赖于化学农药防治，对一些传统有效的农业栽培措施、物理方法和生物防治技术应用的很少。而在化学防治方面，大部分农民除依靠农技部门指导外，更多地是凭自己的经验和农药经销商来解决他们面临的病虫害问题。由于常年化学农药的大量使用，加之缺乏农药、环境与健康方面的知识，农民在使用农药的过程中带有很大的风险，农药的有效利用率低，而且经常由于使用不当造成各种作物的药害。

通过考察和调研我们也看到各地农业部门对各类主要农作物的病虫害防治工作高度重视，病虫害的预测预报和防治技术也在逐年提高，但在化学农药的使用上仍存在以下问题：

⑴ 对化学农药依赖程度过高，特别是在商品价值高、经济效益较好的蔬菜、瓜、果及经济作物上更为突出；

⑵ 农民对化学农药和其他农药还缺乏正确的使用和管理；

⑶对残余的化学农药和废弃包装物随意处置，存在污染和中毒隐患 ；

⑷ 政策法规执行效果不佳，农药市场监管力度有待进一步加强；

⑸ 农药经销商和农民对病虫害综合治理的认识不够；

⑹ 传统的培训机制无法解决单个农户具体的生产问题和一些新出现的难题；

⑺ 农民对化学农药缺乏及时和充足的信息资料；

⑻ 农作物病虫害专业化统防统治服务覆盖率不足，难以满足农民需要。

本项目拟通过强化农技干部与农民培训，推进农药科学安全使用技术普及，以高效低毒低残留低剂量农药替代高毒低效高剂量农药；推进专业化统防统治快速发展，以服务组织全程承包服务方式替代一家一户分散防治；推进绿色防控技术示范推广，以绿色防控产品替代化学防治药剂；推进施药器械更新换代，以高效现代施药机械替代低效落后施药器械；推进农药减量控害技术示范推广，以精准优施药技术替代传统落后的施药技术。

# 3.项目实施后可预见的农业有害生物的发生趋势

由于该项目建设内容主要围绕降低土壤重金属含量，改善耕地质量，改善土壤肥力结构。因而，项目完成后，项目区农田地力将更加肥沃，土壤肥力更加科学合理。这些农田生态环境的改善和项目进程中对各种病虫害的科学治理，必将导致现有农作物病虫害的演变。预期项目实施后，项目区农作物病虫害可能发生以下变化，具体表现为：常发性病虫害由于配套技术措施的实施而得到有效控制；部分土传病害（纹枯病、稻曲病、菌核病）由于独特的气候条件和连作障碍将继续发生为害，但发生为害程度会有所减轻；随着新品种（或种苗）的引进和蔬菜的调运，外来生物入侵的风险加大，新的病虫害如稻水象甲、柑橘黄龙病、柑橘小实蝇等有侵入蔓延的风险。

## 3.1水稻、玉米、马铃薯等病虫害的变化趋势

本项目实施后，高质量、高标准的农田建设和良好的水肥管理及对病虫害的综合防治，可能造成农作物病虫害发生如下变化趋势:

预期水稻病虫总体偏重发生，稻纵卷叶螟、稻飞虱、稻蓟马、纹枯病、稻曲病将减轻其发生危害程度；二化螟在湘南加重发生；稻瘟病在老病区、易感品种、高海拔地区有加重发生趋势，稻杆潜蝇、细菌性基腐病等次要病虫害有可能逐渐在部分区域造成危害上升。主要原因：冬种作物种植面积加大，为害虫越冬提供了有利场所；水稻集中育秧、抛秧、机耕机插机收等技术进一步推广，对控制部分病虫害的发生有利，但也易造成大面积连片种植单一品种增多，冬闲田稻茬过高，有利病虫害的流行以及螟虫等本地害虫的越冬；部分地方混栽、插花栽种现象仍较普遍，桥梁田多，有利于病虫发生；优质稻、超级稻种植面积将进一步增加，总体对病虫害发生有利。

玉米病虫总体中等发生，玉米螟、蚜虫、中等发生（3级），玉米纹枯病偏轻至中等发生（2-3级），玉米大小斑病偏轻发生（2级），其它病虫轻至偏轻发生。主要原因：冬种作物种植面积加大，为害虫越冬提供了有利场所；部分地方混栽、插花栽种现象仍较普遍，桥梁田多，有利于病虫发生；玉米种植面积进一步扩大，且品种多样化，生育期不一，总体对病虫发生有利。

马铃薯晚疫病总体中等发生，湘西北偏重发生，马铃薯早疫病在局部连作田发生较重，病毒病在部分未脱毒的品种上发生，蚜虫偏轻发生，二十八星瓢虫和地下害虫轻发生。由于优良品种，特别是脱毒种薯的推广，各类病毒病的发生将会极大地减轻。

## 3.2 果园（柑橘和葡萄）病虫害的变化趋势

柑桔病虫总体偏重发生，其中柑桔红蜘蛛、柑桔大实蝇偏重发生；柑桔锈螨、柑桔潜叶蛾中等发生，局部偏重发生；柑桔蚧类、柑桔粉虱、柑桔花蕾蛆、柑桔疮痂病和柑桔炭疽病中等发生。其中，柑桔红蜘蛛偏重发生，湘西大发生，为害时间长，上半年重于下半年。柑桔大实蝇在综合防治后，发生有所减轻，呈中等至偏重发生，甜橙、酸橙及脐橙等品种发生较重。柑桔锈螨中等发生，湘西偏重发生。柑桔潜叶蛾中等发生，湘西怀化偏重发生，秋梢比夏梢受害重，幼树和苗木受害重。柑桔蚧类中等发生，以矢尖介为主，其次为褐圆介和糠片介，黑点介、吹绵介、红蜡蚧在局部地方发生。柑桔粉虱类中等发生，主要为黑刺粉虱，其次白粉虱也在一定地区发生。柑桔炭疽病中等发生。管理粗放树势衰弱植株及新生的嫩枝嫩叶上为害严重，春梢发病轻于秋梢。柑桔疮痂病中等发生，主要在春梢上发病。其它病虫如花蕾蛆中等发生，柑桔蚜虫、天牛、凤蝶类、叶蛾类、煤烟病偏轻发生。值得注意的是柑桔树脂病近年有逐渐加重的趋势，尤其是果实砂皮症状表现明显，缺乏有效的防治措施，是当前柑橘病虫害的治理难点。

葡萄病害特别多且难治，如霜霉病、白粉病、炭疽病、白腐病、灰霉病、褐斑病和病毒病等。目前葡萄上的主要问题是葡萄白粉病和葡萄灰霉病，有时也有葡萄霜霉病和白腐病的发生，之所以成为目前葡萄生产中的主要问题是果农缺乏防病意识。通过项目对农民的培训，上述病害的发生程度将会得到有效地控制。但应注意霜霉病在老病区仍会发生较重，同时还要注意因苗木调运可能出现的葡萄根瘤蚜。

## 3.3蔬菜病虫害的变化趋势

随着项目的实施，特别是通过对农民的技术培训和他们科学素质和安全生产意识的提高，各类蔬菜的主要常发性病虫害（如鳞翅目害虫菜青虫、甘蓝夜蛾、烟青虫；刺吸性害虫蚜虫、叶螨；真菌性病炭疽病、霜霉病、白粉病等）将会得到较好的控制，蔬菜的产品质量和数量也会得到显著的提升和增加。预计蔬菜病虫总体中等至偏重发生，其中霜霉病偏重发生，主要为害十字花科蔬菜、黄瓜和莴苣。炭疽病中等发生，主要在辣椒和瓜类上发生。枯萎病中等发生，主要在瓜类、豆科、茄科等作物上发生。菜青虫中等发生，春季重于秋季。小菜蛾中等发生，春、秋两季为害严重。豇豆荚螟中等发生。菜蚜中等发生，为害多种蔬菜，以春季和秋季为害十字花科蔬菜较重。白菜软腐病偏轻发生，黄曲条跳甲中等发生，瓜娟螟中等发生，斜纹夜蛾中等发生，甜菜夜蛾偏轻发生，小地老虎偏轻发生，烟粉虱轻发生。

## 3.4棉花和油菜病虫害的变化趋势

棉花病虫总体中等发生，棉铃虫、苗蚜发生呈减轻趋势，棉铃虫和棉叶螨具有前期发生轻，后期发生重的特点。棉盲蝽和红铃虫在局部地区发生加重，特别是棉盲蝽已上升为棉田主要害虫。棉花病害总体发生较轻，红叶茎枯病得到控制，但棉花早衰有加重趋势。苗期病害偏轻发生，铃病中等发生。

油菜病虫总体偏重发生，病害重于虫害，油菜菌核病偏重发生，油菜霜霉病中等发生，蚜虫偏轻发生，病毒病、甲虫、潜叶蝇等轻发生。项目实施后，农户会重新认识油菜病虫防治的重要性，从而加强田间管理和防治，过去发生较为严重的油菜菌核病将有所减轻。

## 3.5 茶叶病虫害的变化趋势

茶叶病虫害总体中等发生，茶假眼小绿叶蝉发生较重，茶白星病、茶饼病、茶尺蠖、茶毛虫中等发生，茶蓑蛾、茶丽纹象甲、茶橙瘿螨等发生较轻。项目实施后，茶假眼小绿叶蝉发生危害将有所减轻，茶尺蠖、茶毛虫仍为中等发生，茶白星病、茶饼病发生危害减轻。

综上所述，通过对项目实施后项目区农业生态环境可能发生变化的分析，明确了我们的病虫害管理工作重点，同时也提出了完成项目的工作方向和目标。

| 表3 项目实施后项目区病虫害可能发生的变化 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 作物 | 可能减轻或得到控制的病虫害 | 仍将继续发生并造成 损失的病虫害 | 可能新发生的病虫害 | 相应的防治措施 |
| 水稻 | 稻纵卷叶螟、稻飞虱、稻蓟马、纹枯病、稻曲病 | 二化螟、稻纵卷叶螟、稻飞虱、稻蓟马、纹枯病、稻瘟病、稻曲病 | 稻水象甲、南方水稻黑条矮缩病、稻杆潜蝇、细菌性基腐病 | 加强检疫，治虱防矮，工厂化集中育秧，综合防治 |
| 玉米 | 茎腐病、青枯病、纹枯病、大斑病、小斑病、黑粉病、锈病、玉米螟、蚜虫、粘虫、红蜘蛛、地下害虫 | 茎腐病、青枯病、纹枯病、大斑病、小斑病、黑粉病、锈病、玉米螟、蚜虫、粘虫、红蜘蛛、地下害虫 | 无 | 选育抗病品种、轮作，合理密植、科学施肥、化学防治 |
| 马铃薯 | 病毒病、晚疫病、青枯病、蚜虫 | 病毒病、晚疫病、青枯病、蚜虫 | 马铃薯甲虫 | 加强检疫、种薯脱毒、化学防治 |
| 柑橘 | 红蜘蛛、锈壁虱、美洲斑潜蝇、矢尖蚧、蚜虫、花蕾蛆、炭疽病、贮藏病害 | 红蜘蛛、锈壁虱、美洲斑潜蝇、矢尖蚧、蚜虫、花蕾蛆、炭疽病、贮藏病害 | 黄龙病、大小实蝇、砂皮病 | 加强检疫、建立阻截带，综合防治 |
| 葡萄 | 白粉病、炭疽病、黑痘病、象甲 | 葡萄霜霉病 | 葡萄根瘤蚜、葡萄溃疡病 | 加强检疫；选择抗病品种；加强田间管理；增施有机肥，少施氮肥；喷施高效低毒农药。 |
| 蔬菜 | 菜青虫、小菜蛾、蚜虫、斜纹夜蛾、炭疽病、霜霉病、枯萎病、软腐病 | 菜青虫、小菜蛾、蚜虫、斜纹夜蛾、炭疽病、霜霉病、枯萎病、软腐病 | 无 | 综合防治 |
| 棉花 | 棉铃虫、红铃虫、黄萎病、枯萎病 | 斜纹夜蛾、盲蝽 | 粘虫 | 性诱剂诱杀、频振式杀虫灯诱杀、对路药剂防治 |
| 油菜 | 菌核病、病毒病、霜霉病、软腐病、蚜虫 | 菌核病、病毒病、霜霉病、软腐病、蚜虫 | 无 | 种子处理、健身栽培、化学防治 |
| 茶叶 | 茶假眼小绿叶蝉 | 茶尺蠖、茶毛虫 | 无 | 选育抗病品种、色板诱杀、综合防治 |

# 4.政策、监管框架及机构职责

## 4.1 中国、湖南对植物保护及病虫害综合治理的政策

我国早在二十世纪50年代就提出了害虫综合防治的概念，并于1975年在全国植保工作会议上制定了“预防为主，综合防治”的植保工作方针。经对几十年经验教训的总结，重新认识和评价了农药的作用，强调保持环境生态平衡的重要性，化学防治是病虫害综合治理的最后选择，并力求采用多种方法的综合实施，使病虫害防治符合“经济、社会、生态”三大效益的要求。国家和地方先后颁布并实施了一系列的法规、条例、标准、办法、规程、准则，通过这些法规、条例的实施，使病虫害综合管理（IPM）得到了进一步的推广应用。

⑴ 《中华人民共和国农产品质量安全法》（全国人大常委会，2006年4月）；

⑵ 《中华人民共和国农药管理条例》（国务院，2001年1月）；

⑶《农药管理条例实施办法》（2007年12月8日，农业部2007年第9号令修订）；

⑷ 《无污染农产品管理办法》（农业部和国家质量监督检验检疫局，2002年4月）；

⑸ 农药安全使用标准GB4285-1989（国家环保局，1986年9月）；

⑹ 农药安全使用标准GB8321.2—1987（国家环保局，1986年9月）；

⑺ 《绿色食品农药使用准则 》NY/T393-2000（农业部，2000年3月）；

⑻ 食品中农药最大残留限量GB2763-2005；

⑼ 《食品中有机磷农药残留量的测定》GB/T 5009.20-2003；

⑽ 《农药合理使用准则》（一～八）GB/TB8321.1～8321.8(农业部)；

⑾ 《植物检疫条例》（国务院，1992年5月13日修订发布）；

⑿ 植物检疫条例实施细则（农业部分）》（农业部，1995年5月）；

⒀ 《农药贮运、销售和使用的防毒规程》（GB 12475-2006）(农业部)；

⒁ 《湖南省农产品质量安全管理办法》（湖南省人大常委会，2005年8月）；

（15）《湖南省植物保护条例》（湖南省人大常委会，2006年12月）。

## 4.2 监管框架及机构职责

### 4.2.1 农药监督管理机构

省工商局

省质监局

市县区工商局

市县区质监局

市县区农业局

市县区

农药管理站

乡镇农业综合技术服务中心

市县区农业执法队

省农业委员会

省农药检定所

图4-2-1    农药监督管理机构示意图

各机构职责：

农业委员会：负责当地农业发展规划，管理相关农业事务。

工商局：负责农药市场环节的管理。

质监局：负责农药生产环节的管理。

药检所：负责农药登记申请、使用和监督管理工作，负责制定或参与制定农药安全使用、农药产品质量及农药残留国家或行业标准等相关农业事务。

农业执法机构、农药管理站：负责农业化学品的市场质量监督管理。

乡镇农业综合技术服务中心：协助、协调有关执法和技术部门在当地开展农药管理和病虫害综合管理技术宣传、培训、指导。

### 4.2.2 病虫害防治管理机构

省农委

省植保植检站

市植保植检站

县区农技推广中心

县区植保植检站

乡镇农技站

省粮油处

市粮油科

农业合作社

统防统治服务组织

图4-2-2   病虫害防治管理机构示意图

省经济作物处

各机构职责：

省农委：主管全省农牧业工作。负责全省各级农业主管部门，组织农作物病虫害防治工作。

省植保植检站：开展植物检疫、定期发布长期、中期、短期农作物病虫害预报、农作物重大病虫害应急防治及持久控制、新农药、器械推广和农药安全使用。向农民宣传、培训病虫害管理技术。

省粮油处：协助省农委开展相关管理工作，并负责技术推广工作。

省经济作物处：负责全省蔬菜、果树、茶叶等经济作物的种植规划、技术推广管理工作。

市县（区）农技推广中心：负责其辖区内农业技术的推广工作；负责对农作物病虫害防治工作中的组织、计划、协调、监督、决策和制定工作管理制度。

市县（区）植保站：负责其辖区内的病虫害防治组织管理、指导和监督。协助、协调有关执法和技术部门在当地开展农药管理和病虫害综合管理技术宣传、培训、指导。

乡镇农技站：负责对其辖区内的重大病虫害的监测预报，及时进行指导防治。

农业合作社及统防统治服务组织：组织开展当地农作物病虫害的防治工作。

### 4.2.3 农残检测组织机构

省农产品质量检验检测中心

各市县区农产品质量安全监测站

农产品批发市场和超市农产品质量检测站

农产品生产基地农产品质量检测点

图4-2-3 农残检测组织机构示意图

省农产品质量检验检测中心：负责对全省农产品质量安全的监督管理，并指导各市、县（区）的农产品质量安全的监督工作。

市县区农产品质量监测中心（站）：负责当地农产品质量安全的监督管理工作。

农产品批发市场及超市农产品质量检测站：负责市场（超市）农产品准入的质量检测。

农产品生产基地农产品质量检测点：负责农产品生产基地农产品准出的质量检测。

## 4.3 病虫害管理能力评价描述

湖南是农业大省，为了推进无公害农产品和绿色食品的发展进程，近几年已着手大力推广应用病虫害综合防治技术，逐步减少农业化学品的用量。省级农技推广部门人员年龄结构合理，技术力量雄厚，能满足全省农技推广工作需要。但县（市区）、乡（镇）级农技推广部门技术力量有限和投入不足，物理防治和生物防治等非化学防治技术推广缓慢，还需进一步加强宣传培训和推广应用力度。主要表现在：一是人员老化，青黄不接，县级植保站人员多为45—55岁年龄阶段的老植保工作者，后继乏人；二是待遇偏低，无法吸引年轻人进入或长期扎根植保工作；三是乡镇农技推广体系改革后，随着部分乡镇农技站的撤并，基层农技推广网络有所收缩。虽然各项目县早已建立健全县级植保网络，但人员偏少，15县现有农业人口687.67万，而在职在岗的植保专业技术人员仅122人，加上乡镇植保技术人员总计不超过1000人，人均服务农业人口6876人，不可能逐一指导到户，病虫防治仍以农民一家一户防治为主，农技推广入户率不高，难以解决“最后一公里”问题。

### 4.3.1 病虫害管理中存在的主要问题

⑴ 预防理念落后：没有将农作物健身栽培的思想贯穿到预防农作物有害生物的实践中来，缺乏按照生态系统的观点进行病虫害管理和增强农作物抗逆能力的有效措施。

⑵ 农药市场经营多元化，不利监管：农药经营主体多、规模小、进货渠道不正规、农药市场秩序比较混乱，农药经销商专业素质普遍较低，因农药使用不当和农药残留造成的农产品质量安全事件时有发生。

⑶ 能力建设体系不健全：农作物有害生物综合控制技术培训工作落后。目前农民主要依赖农药经销商的指导进行病虫害防治，对先进的监测和防治技术引进、示范推广及相应的组织培训措施还不完善，对农业有害生物的危险性认识程度不够，无法达到对区域内农业有害生物的实时监测预警。

### 4.3.2 项目区病虫害管理中应采取的措施

由于各级农技推广部门技术力量有限和投入不足，物理防治和生物防治等非化学防治技术推广缓慢，因而防治方法单一，防治效果不甚理想。此外，非化学防治在农业病虫害管理中所占比重还较小，还需进一步广泛的宣传培训和推广应用。项目实施过程中，应加强以下工作：

〔1〕多举措规范项目区农药市场。为从源头上保障农业生产和农产品质量安全，拟在项目区范围内建立农药经营许可证制度。对进入项目区的农药实行档案管理，对经营人员实行年度定期培训，提高农药经营人员的整体法制观念和业务素质。加强对农药购、销、存的全程综合监管，监督农药经营户建立购货台帐和销售档案。实行购药人实名登记制度，做到农药销售信息可查询，流向可追踪。加大工商、税务和农业行政单位的联合执法力度，常年开展农药质量的监督抽查，确保农药市场的安全。

〔2〕通过培训县乡两级农技推广工作人员，提高有害生物治理水平；

〔3〕根据当地实际和农民需求，进行有害生物识别及防治的基本知识培训；

〔4〕编制实用培训教材，辅以必要的视听器材；

〔5〕加大对重点农业病虫害综合防治研究和示范推广的支持力度。

### 4.3.3 项目区病虫害防治体系建设

项目镇所在的各市县（区）均已设立了植保植检站，专事负责当地农业有害生物防治的管理和实施。目前已经建立了比较完善的病虫害监测预警体系，同时每个测报点均设数目不等的监测点以保证实时对病虫害发生动态的监测，为综合防控提供数据支持，并有专业技术人员从事病虫害的综合防治工作。

## 4.4 农药管理、分配制度与农药的使用

### 4.4.1 农药管理

依据中华人民共和国农药管理条例，省级农业行政主管部门协助国务院农业行政主管部门做好本行政区域内的农药登记，并负责本行政区域内的农药监督管理工作。所辖市、县（区）级相应的农业行政主管部门同样负有监管本行政区域内的农药生产、销售和安全使用工作。

### 4.4.2 农药分配制度

项目区内农药的生产、销售由地方政府相应职能部门根据国家和地方法规进行属地管理，农药使用采取农民市场自购的形式。

农药生产商必须按照“农药管理条例”对其产品进行登记注册，并符合安全、质量控制条件和对环境及污染的控制条件；

任何农药经销商必须在取得营业执照后才能获准经销农药，而且只能销售“三证”齐全的农药品种，对国家明令禁用的农药品种不得在市场销售。

农药产品包装必须贴有标签或者附具说明书，应当注明农药名称、企业名称（邮编、地址、联系电话）、产品出厂批号、农药三证（登记证号、生产许可证号、产品标准号）以及农药的有效成份、含量、重量、剂型、产品性能、毒性、用途、使用说明、生产日期、有效期、易燃和有毒标志、中毒解救方法和注意事项等；农药产品出厂前，应当经过质量检验并附具产品质量检验合格证。

### 4.4.3 农药合理使用措施

农药的合理使用是建立在对农药特性、剂型特点、防治和保护对象的生物学特性以及对环境条件的全面了解和科学分析的基础上，选择适当农药品种、剂型、使用剂量，确定合理使用方法和施药时期来实现的。

表4-4-3    项目区农药的合理使用措施

| 编号 | 措施 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 选准药剂 | 准确识别病虫害的种类，根据所防治的重点对象，选用最为经济、有效、安全的农药品种和剂型，做到科学用药，对症下药。如防治蚜虫、叶螨、飞虱、介壳虫等刺吸式的害虫，以内吸和触杀性杀虫剂最好；咀嚼式害虫以胃毒剂和触杀剂比较适合；熏蒸剂和烟剂在大棚等密闭性较好的情况下效果最好。同一种农药品种其剂型不同，防治效果也有明显差异，一般情况下，乳油最好，可湿性粉剂次之，粉剂最差。 |
| 2 | 适期用药 | 在关键的防治时期，根据防治指标施药，将病虫危害控制在造成经济损失之前。一般情况下，防治害虫应掌握在低龄幼虫期；防治病害应按照先保护后治疗的原则。 |
| 3 | 适量用药 | 在能保证防治效果的前提下，在药剂的有效剂量范围内，应尽量选用低剂量进行防治。施药次数要根据病虫害的发生期、发生量和药剂持效期来确定，做到既能有效控制病虫危害，又不产生药害，污染环境。 |
| 4 | 适法施药 | 首先要根据农药的剂型，采用不同的施药方法。一般乳剂、可湿粉以喷雾和泼浇为主；粉剂以喷粉为主；颗粒剂以撒施或沟施为主；内吸性强的药剂，采用喷粉、喷雾、泼浇、涂茎均可。其次，根据病害的发生部位、害虫的活动规律以及不同的农药剂型，选择不同的施药方法。 |
| 5 | 交替用药 | 有害生物在相同作用机制的药剂的连续反复作用下会产生抗药性，降低防治效果，应采用交替轮换用药的方法来延缓和克服抗药性的产生，并提高药剂的使用寿命。内吸性杀菌剂极易产生抗药性，应与保护性杀菌剂作为轮换组合；在杀虫剂中，有机磷类、拟除虫菊酯类、氨基甲酸酯类、有机氮类等各自有其不同的作用机制，交替使用可达到良好的杀虫效果。 |
| 6 | 混配用药 | 农作物病虫害的发生常常是多种病虫先后或在某一生育阶段同时发生。合理的混配用药，可达到兼治增效的目的。但混和用药，不可随意配用。一般遇碱性物质分解失效的药剂不能与碱性物质混用；如混后出现絮结、沉淀、分层等化学反应时，不能混用。 |
| 7 | 视天气用药 | 农药一般在无风或微风天气用药，刮风、阴雨天或将要下雨时不宜施药，以免药液飘失和雨水冲刷流失，降低药效。在一定温度范围内，药效随温度的升高而提高，无论是露地还是设施栽培，用药时间一般应掌握在上午10时和下午4时左右。在强日光或高温下施用，易发生药害。 |
| 8 | 安全用药 | 按照国家农药管理规定，严格控制高毒农药使用范围，坚决禁用高残留和有“三致”作用的农药，认真执行农药安全使用操作规程和作物安全间隔期的规定，切实做到安全用药，避免环境污染，杜绝人畜中毒。 |

5.项目区病虫草害治理计划的总体目标任务

## 5.1 总体目标

（1）集成并示范推广病虫害无公害防治技术，实现农药使用量锐减控害，减少农药使用量30%以上；

（2）推广应用高效施药器械，提升科学用药水平，农药利用率提高10%以上；

（3）提高病虫草害防治组织管理程度，尽可能把原本属于一家一户农民的防治责任转移给专业化统防统治服务组织，确保农业生产、农产品质量和生态环境安全；

（4） 确保项目区大面积农作物重大病虫草危害损失不超过5%；

## 5.2 项目区病虫草害治理计划的基本原则和重点任务

### 5.2.1基本原则

以科学发展观为指导，深入贯彻“公共植保”和“绿色植保”理念，坚持“预防为主、综合防治”的植保工作方针；坚持属地管理、政府引导、部门履职，促进农业植保社会化服务业快速发展，推进病虫害可持续防控体系建设；坚持依法防治、规范管理，提升科学防治水平；保障农业生产安全，进一步提高农产品质量安全水平。

### 5.2.2 重点任务

⑴ 加强项目区域农户、种植大户、专业种植合作社、专业化统防统治服务组织和相关机构的能力建设，增强IPM的理念，提高实施IPM的能力。

⑵ 将无公害病虫草害管理方法纳入项目区培训范畴，提高农民和专业化统防统治服务组织的知识水平和操作技能。

⑶ 通过项目带动，建立无公害防治技术示范样板，统一采取可持续的农业生产措施，推广应用IPM技术规程，规范农药安全使用方法，实现生态环境的改善和农民生活水平的提高。

# 6.项目区病虫草害管理计划推荐方法

## 6.1 推荐方法的目的

在项目区最大限度的示范推广病虫害的农业防治、物理防治、生物防治等非化学防治技术，减小化学农药的投入，减轻环境污染，提升农产品质量，促进人与自然的和谐。

## 6.2 病虫草害管理计划推荐的主要方法

### 6.2.1 农业防治方法

⑴ 选用优良的抗、耐病虫品种，推广配方施肥技术，合理灌水，增施有机肥，实施健身栽培技术，提高作物抗病虫能力。

⑵ 轮作倒茬，清洁田园，开展旱作秋翻冬灌，防止土传病害，稻田翻耕深水灭蛹，控制害虫栖息藏身，降低病虫害越冬越夏的种群基数。

⑶ 合理修剪各类果树，及时除萌、抹芽，减少下部叶片，改善树体架面通风透光条件；

⑷ 生长期间及时清除杂草，创造不利于病虫害滋生的环境条件；

[5]双季稻区、双季稻与一季稻混栽区推广田埂种植大豆、芝麻、香根草等作物，保护害虫天敌，诱杀二化螟，提高生物多样性指数。

### 6.2.2物理防治方法

物理防治是利用病虫对光、色、味的趋性和对热、射线、高频电流、超声波等物理因素的特殊反应来防治害虫的方法。它主要包括如下几类措施：

1、利用害虫的趋光性，诱杀害虫。可以用频振灯、黑光灯诱杀稻飞虱、稻纵卷叶螟、二化螟、三化螟、大螟等。

2、利用热能，如温汤浸种杀灭种子内部潜伏病原菌。

3、剪除并焚烧病虫害枝叶。

4、清除橘园病虫危害落果，减少越冬基数。

### 6.2.3生物防治方法

生物防治是利用有益生物抑制有害生物，如利用寄生性生物、捕食性生物以及病原微生物对有害生物进行防治。主要包括：

⑴保护利用天敌。以虫治虫，如捕食性天敌瓢虫、草蛉、食蚜蝇、猎蝽等对蚜虫、叶螨、粉虱、蓟马的控制；胡瓜钝绥螨对红蜘蛛、锈壁虱的捕食；寄生性天敌赤眼蜂对稻纵卷叶螟、二化螟、三化螟、大螟的控制。

⑵ 使用生物制剂和产品。目前应用最多的细菌类产品，如苏云金杆菌（Ⅲ），枯草芽孢杆菌（U）；真菌类产品，如白僵菌（U）、木霉菌（Ⅲ）、耳霉菌（U）等；病毒类产品，如棉铃虫核型多角体病毒（Ⅲ）、甘蓝夜蛾核型多角体病毒（Ⅲ）；抗生素类的有农用链霉素（U）、井岗霉素（U）素等。性信息激素的有性诱芯（剂）以及植物源农药，如0.2％苦参碱（U）水剂、0.5％藜苦碱（U）溶液、0.5％印楝素（Ⅲ）乳油、2.5％鱼藤酮（U）乳油等。

⑶ 营造天敌适生环境，增加天敌数量；

### 6.2.4 化学防治方法

化学防治是利用化学农药防治病、虫、草害及其它有害生物的方法。化学农药具有使用方便，防治对象广泛，防治效果快速高效，能迅速控制病虫害的蔓延为害，特别对暴发性病虫，可作为应急措施收到立竿见影的效果。然而，单纯的大量使用化学农药，不仅杀伤天敌生物，破坏农田生态系统，引起次生病虫的突发，而且也会带来环境污染、人畜中毒和药害产生等一系列副作用。同时长期使用一种化学农药会使防治对象产生抗药性。因此，如何在化学防治中控制农药的使用，减轻环境污染和对人体健康的影响是本计划的关键环节。

项目区化学防治方法应采取以下的原则：

⑴ 通过示范，使项目区农民确信在合理协调使用农业、物理和生物防治方法的同时，辅以必要的化学防治，也可以达到理想的病虫害防治效果。

⑵ 当病虫达到防治指标时，及时使用高效、低毒农药发挥其最佳效能，将病虫害控制在经济许可的范围内；

⑶ 当发生重大病虫灾害时，应组织调度植保专业防治队伍，开展统防统治；

⑷ 推广利用无公害防控技术：

① 使用高效、低毒和低残留的农药，本项目推荐的无公害农药名单见附件1。

② 推广应用农药减量增效喷雾助剂，有效减少农药用量。所用农药（杀虫剂、杀菌剂、除草剂、植物生长调节剂，活体生物农药除外）按常规用量减少20—40%，使用多元醇非离子表面活性剂（U）每亩15毫升与农药混配喷雾；同时添加单硅酸(U)、赤霉素·吲哚乙酸·芸苔素内酯(U)等助剂和调节剂，提高作物抗逆性，缓解重金属对作物的毒害。

③对虫口密度较大的虫源地、发生中心区，在害虫幼龄阶段及时使用高效低剂量农药控制，确保每次农药的施用都能达到最佳效果，严禁在害虫猖獗后期使用对天敌有杀伤力的农药。

④  保证安全的农药施用间隔期；

⑤不长期连续使用单一农药品种，经常更换农药种类，交替使用。

⑥采用安全的施药器械和方法，以提高农药利用效率和病虫防治效果。

⑦加强对安全合理使用农药的宣传教育和培训，严格遵守农药使用规定，注意安全，包括正确穿戴防护服、掌握农药中毒急救常识等。

⑧ 做好农用化学品的安全储存（例如远离儿童和食品等）。

⑨妥善处置农药废弃、包装物，不在天然水域中清洗施药器械。

## 6.3 项目区主要农作物病虫害综合管理对策

随着项目区农业基础设施、农田整治等基本条件的改善和病虫害的演变，在病虫草防治上，我们需要调整原有的方法与策略，使之与环境更相协调，农村社会经济更加可持续发展。

### 6.3.1 水稻病虫害综合管理对策

以水稻纹枯病、稻瘟病、稻曲病、南方黑条矮缩病、二化螟、稻飞虱、稻纵卷叶螟为主控对象。引进并利用抗、耐性品种；采用平衡施肥和健身栽培技术，减轻病害的发生和流行；采用深水灭蛹、香根草诱杀调控二化螟；在播种时，选用10%吡虫啉(Ⅲ)进行拌种处理，可有效减轻稻飞虱和南方黑条矮缩病的危害；选用丙草胺(U)、五氟磺草胺(U)、氰氟草酯(U)等防除水田杂草；水稻生长季节，选用井冈霉素(U)、30%苯甲·丙环唑(Ⅲ)、丙硫唑(U)、40%稻瘟灵(Ⅲ)等防治水稻纹枯病、稻瘟病、稻曲病，选用吡蚜酮(U)、烯啶虫胺(U)、25%噻虫嗪(U)等防治稻飞虱，选用氯虫苯甲酰胺(U)、四氯虫酰胺(U)、氟虫双酰胺(U)、苏云金杆菌(Ⅲ)等防治二化螟、稻飞虱、稻纵卷叶螟；上述化学农药均按常量减少20—40%，添加多元醇(U)、单硅酸(U)、赤霉素·吲哚乙酸·芸苔素内酯(U)等助剂和调节剂；禁用有机磷等高毒农药以保护利用天敌。

### 6.3.2 玉米病虫害综合管理对策

重点防控玉米螟、地下害虫、纹枯病、小斑病、大斑病和灰斑病，注意二、三代粘虫。

①深耕冬闲田和播前灭茬。深耕冬闲田和播前灭茬，破坏病虫害栖息场所，有效降低病虫源基数。

②白僵菌(U)封垛技术。在玉米螟化蛹15天以前，组织农民采用白僵菌统一封垛。

③种子处理。杀虫剂和杀菌剂等合理混配拌种，或实施种子统一包衣。采取技术统一、集中连片、整村推广药剂拌种或种子包衣技术，加强种衣剂质量监督工作，提高治虫防病效果。

④诱杀成虫技术。在玉米螟等害虫成虫羽化期，组织农民使用杀虫灯诱杀各代成虫，对越冬代成虫可结合性诱剂诱杀。

⑤释放赤眼蜂技术。在玉米螟产卵初期至卵盛期，每亩地设置3～6个释放点，统一组织农民释放赤眼蜂2～3次，将蜂卡（放蜂器）别或挂在中部叶片背面的叶脉上。

⑥心叶末期病虫防控。在玉米喇叭口期，组织农民统一采用Bt(U)、白僵菌灌心或喷雾防治玉米螟、棉铃虫等；采用氯虫苯甲酰胺(U) 、30%苯甲·丙环唑(Ⅲ)、烯唑醇(U)等杀虫杀菌剂合理复配，统一喷药防治病虫害。上述化学农药均按常量减少20—40%，添加多元醇(U)、单硅酸(U)、赤霉素·吲哚乙酸·芸苔素内酯(U)等助剂和调节剂。

### 6.3.3 马铃薯病虫害综合管理对策

主要病虫害是马铃薯晚疫病、地下害虫地老虎、蛴螬和金针虫等，在防治策略上应以防治病害为主。

①科学轮作，加强农业生态调控。马铃薯适宜与禾本科、豆科等作物轮作以及水、旱轮作，轮作可减轻马铃薯晚疫病和地下害虫等病虫害的危害。

②适时播种。秋马铃薯以气温稳定在25℃左右播种为宜。海拔500米以下的平坝丘陵区，一般8月下旬至9月上旬适宜播种;海拔500—1000米的平坝丘陵，8月中旬适宜播种;海拔1000米以上地区不适宜播种秋马铃薯。

③精选种薯，提前做好种子处理。选用脱毒种薯栽培。播种前对马铃薯种薯进行消毒和浸种处理，能有效预防马铃薯晚疫病等病害的发生。

④择优田块，加强田间科学管理。选择排灌方便、土壤松软、耕作层深厚的田块播种秋马铃薯；用稻草覆盖马铃薯种植田块，降低田间湿度，减轻病害的发生；施肥以渣肥、厩肥等农家肥为主，配合氮、磷、钾无机化肥混合施用，培育健壮植株。

⑤适时施药，保产增收。马铃薯晚疫病的防治：防治药剂可选用53%精甲霜·锰锌（U）、烯酰·锰锌(U)、百菌清(U)等，视病情发生情况掌握喷药间隔与次数，一个生长季节一般喷3—5次左右。上述化学农药均按常量减少20—40%，添加添加多元醇(U)、单硅酸(U)、赤霉素·吲哚乙酸·芸苔素内酯(U)等助剂和调节剂。地下害虫：在成虫盛发期，可用灯光诱捕成虫，集中杀灭；或用高效低毒农药撒毒土或灌根防治。

### 6.3.4 柑橘病虫害综合管理对策

柑橘的综防对策首先要把好植物检疫关，认真搞好引进苗木的检疫，严防柑橘黄龙病、溃疡病。

① 强化农业措施的基础地位：a.加强肥水管理，提高树体的抗病虫能力。特别是增施优质有机肥和磷肥，可明显减轻炭疽病、疮痂病等病害的发生，恶化叶螨、蚜虫、蚧类等各种刺吸性害虫的营养条件。b.精细修剪，疏花、疏果，合理负担，增强树势。C.实行果实套袋。提高果品质量，预防溃疡病、蚧壳虫、锈壁虱、柑橘大实蝇等多种病虫的为害，防止农药污染。d.清洁果园。结合修剪，去掉病虫枝，拣拾落果，集中烧毁或深埋，压低病虫基数。

② 积极采用生物防治技术：一是保护与利用天敌。柑橘园天敌资源丰富，尤其是捕食螨类天敌种群多，数量大，控制害虫作用明显，应积极保护利用。二是提倡果园种植豆科牧草和绿肥，为天敌昆虫提供良好的繁衍场所，发挥对害虫的控制作用。三是人工释放天敌，增加果园天敌数量。如释放赤眼蜂防治柑橘潜叶蛾，释放胡瓜钝螨防治柑橘螨类等。

③ 合理使用化学药剂：a.按经济阈值施药。在搞好病虫情监测的基础上，按经济阈值进行防治，避免盲目用药，减少农药用量和次数。b.科学使用化学农药。一是合理选药。最大限度的选用对人、畜安全，不伤害天敌，对环境无污染，对目标害虫有高效的农药品种。果园常用的选择性农药品种，有昆虫生长调节剂类灭幼脲(U)、除虫脲(U)等；生物制剂类如苏云金杆菌（Ⅲ）、浏阳霉素(U)；选择性杀螨剂类如四螨嗪(U)、噻螨酮(U)等；选择性杀蚜、杀蚧剂类如25%噻嗪酮(U)、10%或20%吡虫啉（Ⅲ）等；二是合理使用化学农药。在春季果树发芽前，果园天敌尚未大量出蛰前，喷洒广谱性杀虫剂，杀死在树上越冬的蚜虫卵和害螨卵及成虫；喷洒过氧乙酸（U）等铲除性杀菌剂，铲除树上越冬的疮痂病、炭疽病。生长季节侧重使用选择性杀虫杀螨剂，如防治潜叶蛾的除虫脲类(U)、防治蚜虫的噻嗪酮(U)和10%或20%吡虫啉（Ⅲ）、防治叶螨的24%螺螨酯(U)等。此外，还要注意根据害虫的生活习性改进施药方法，如采用地面施药、树干涂药等，减少对非目标生物的伤害；轮换使用农药，合理混用农药，延缓病虫抗药性的产生。上述化学农药均按常量减少20—40%，添加添加多元醇(U)、单硅酸(U)、赤霉素·吲哚乙酸·芸苔素内酯(U)等助剂和调节剂。

### 6.3.5葡萄病虫害综合管理对策

以葡萄霜霉病、炭疽病、黑腐病、黑痘病等病害为主控对象。

- 选用抗病品种。

2、加强检疫。针对葡萄卷叶型、扇叶型病毒病、葡萄根瘤蚜等病虫害，要加强检疫措施，选用无病接穗或砧木；搞好土壤消毒，消灭线虫，减少传毒。

3、越冬期防治：结合冬季修剪进行彻底的清园，剪除博弱枝梢，清扫枯枝落叶，集中烧毁；秋冬季深翻耕，并在植株和附近地面喷1次3-5波美度的石硫合剂，以杀灭菌源，减少次年的初侵染。

4、加强栽培管理：选择地势高，土壤肥沃，通风透光好且有良好的排灌系统的地方建园。合理施肥：施足底肥，追肥应施含氮、磷、钾和微量元素的复合肥。及时绑蔓、修枝、清除病残叶及行间杂草，加强排水工作。

5、使用套袋技术。套袋要选择透气性、防水性良好,具防虫、防菌、抗破碎的标准果袋,在早晨lO点以前和下午4点以后进行,防止中午高温灼烧果粒。

6、合理施用农药，减少农药对环境的污染。

(1)休眠期施用过氧乙酸（U）等铲除剂，消灭越冬病虫。 葡萄植株在休眠期抗药力强，生长期植株绿色组织部分抗药力弱，易产生药害。

(2)生长期施保护剂 代森锰锌（U）、百菌清（U）等保护性药剂对植株绿色组织无药害、安全。保护性药剂在感病前施用，可抑制病原孢子萌发或杀死萌发的病原孢子，以保护植物免受病原菌侵染危害。喷药时要掌握以下几个关键时期：①开花前喷施1次。主要是防治灰霉病和穗轴褐枯病；②谢花后喷施1次。主要是防治黑痘病；③新梢伸长期间喷施2次(间隔期10天左右)，主要用保护性药剂；④果粒生长期每半个月喷施1次。如果雨水多，还要增加次数，主要是防治炭疽病、黑腐病和房枯病等危害果实的病害；⑤中熟品种采收后，针对霜霉病还要喷施 1—2次药剂，保护叶片。上述化学农药均按常量减少20—40%，添加添加多元醇(U)、单硅酸(U)、赤霉素·吲哚乙酸·芸苔素内酯(U)等助剂和调节剂。

### 6.3.6 蔬菜病虫害综合管理对策

蔬菜栽培模式多样化（设施蔬菜、露地蔬菜），病虫害的发生更是复杂多变。蔬菜病虫害管理应从整个生态系统出发，综合运用农业、生态、物理及化学等各种防治措施，创造不利于病虫害发生和有利于天敌繁衍的环境条件，保持农业生态系统的平衡和生物多样化，减少各类病虫害所造成的损失。

① 选用抗、耐病虫品种：菜农要到正规、专业的门市购买蔬菜种子，选择适合当地栽培并有较强抗、耐病虫的优质、高产品种进行种植。

② 轮作换茬：通过合理轮作、间作、套作及更换品种、客土或异地另建棚室等方法减少病原菌和虫源积累，防止和控制因多年连茬种植而引起的连作障害问题。轮作时避免相同科、属的作物轮作。利用调整蔬菜播期或移栽期，避开病虫害发生危害高峰，以减轻病虫害危害。番茄、大白菜避开苗期高温，可减轻病毒病。

③ 培育壮苗：采用异地或客地育苗，利用营养钵、穴盘、营养土护根育苗；加强苗期管理，提高幼苗的抗病抗虫能力，移栽时淘汰弱病苗，保证壮苗定植。

④ 健身栽培管理，培育健壮植株：采取各种综合措施，加强温、光、水、肥、气管理，创造良好的蔬菜生长环境。如科学配方施肥，增施有机肥，补充微肥，及时满足蔬菜的生长需要；利用保护地的特殊环境，采用放风、闭棚等措施来调控温湿度；覆盖地膜，加强通风，以提高土壤湿度，降低空气湿度；根据作物生长的不同时期，通过揭棚进行光照调控等，以此防范和减轻各种生理病害的发生和抵御低温、冻害的能力。

⑤ 实施嫁接防病技术：嫁接育苗可有效预防土传病害，增强植株长势，提高抗寒、抗旱能力。如用南瓜作砧木嫁接黄瓜，可有效防止瓜类枯萎病的发生。

⑥ 运用物理防治措施：一是设置防虫网。保护地覆盖防虫网可以阻隔飞虫进入棚内，有效控制蚜虫、跳甲、菜青虫、小菜蛾、甜菜夜蛾、美洲斑潜蝇、斜纹夜蛾等的危害，大幅度降低化学农药的使用。二是做好种子处理。利用温水浸种、药液浸种及药剂拌种，可以杀死部分病原菌和虫卵。三是土壤消毒。保护地种植蔬菜之前，通过日光曝晒杀灭土壤中越冬病菌和虫卵。在播种或移栽前，运用喷淋、浇灌、毒土、熏蒸等方法处理土壤，可有效控制土传病害和地下害虫。四是利用害虫的趋光、趋色、趋味性，在田间或棚内设置悬挂黑光灯、频振式杀虫灯诱杀鳞翅目害虫；设置黄（蓝）板，诱杀白粉虱、斑潜蝇、蚜虫、蓟马等。

⑦ 强化对项目区蔬菜种子和种苗的检疫措施，以防范因引种和种苗调运可能带来的西花蓟马、烟粉虱等外来入侵生物。

⑧ 对各类农药的使用，应优先考虑生物制剂，如对小菜蛾、菜青虫、烟青虫、棉铃虫等鳞翅目害虫，可以使用Bt（Ⅲ）、苦参碱（U）、印楝素（Ⅲ）、蛇床子素（Ⅲ）和白僵菌（U）来防治。化学农药可选用氯虫苯甲酰胺（U）、茚虫威（U）等，均按常量减少20—40%，添加添加多元醇(U)、单硅酸(U)、赤霉素·吲哚乙酸·芸苔素内酯(U)等助剂和调节剂。

### 6.3.7棉花病虫害综合管理对策

棉花病虫害主要有棉盲蝽、棉铃虫、棉蚜、棉叶螨、黄萎病、枯萎病、苗期病害等。 
　　一、播种期 
　　（1）合理轮作套种，清洁田园。秋耕冬灌，降低病虫害越冬基数。 
　　（2）药剂处理种子。用种衣剂拌种，对棉花苗病有良好的预防作用。 
　　（3）适时播种，提高播种质量。当土壤5厘米地温稳定在14℃时为适宜播期，一般播种深度以4～5厘米为宜，播种过早易发生立枯病。 
　　二、苗期 
　　防治的重点是苗蚜、苗病和地老虎等。苗期中耕松土，破坏土壤板结层，不但可以提高地温，减轻苗病，还可以清除杂草，消灭部分地老虎的卵和初孵幼虫。当田间天敌与蚜虫种群量比大于1：120时，不需要进行化学防治，可充分发挥天敌的自然控制作用。当有蚜株率达到30%或卷叶株率5%时，喷药防治，并兼治棉蓟马、棉叶螨、棉盲蝽等害虫。棉花出苗后如遇低温多雨，应提早喷药保护，防治苗病流行。采用撒毒土的办法防治地老虎低龄幼虫。 
　　三、蕾铃至吐絮期 
　　防治重点是棉盲蝽、棉铃虫、棉叶螨、伏蚜、枯萎病、黄萎病和铃期病等。 
　　1.农业措施。加强水肥管理，培育健壮植株，提高抗逆能力。 结合整枝、打杈和人工抹杀棉铃虫卵，捕捉老龄幼虫，把疯杈、顶尖、边心及无效花雷、烂铃等带出田外集中处理，可以降低田间卵和幼虫量。棉花生长后期，要及时推枝并垄，去除老叶及空枝，以利通风透光，减轻病害流行。 
　　2.物理诱杀 。杨树枝把诱杀。二、三代棉铃虫成虫羽化期，在棉田内插萎蔫的杨树枝把，每667平方米10～15把，可以诱集棉铃虫成虫，集中消灭。 
　　3.生物防治 。保护利用蜘蛛、寄生螨、草蛉以及卵寄生蜂等自然天敌。尽量减少化学农药对天敌的杀伤，充分发挥天敌的自然控害作用。 
　　4.化学防治。选择高效、低毒品种，严格按照防治指标用药。此时期为多种害虫交替重叠发生阶段，应根据田间主要害虫发生程度，抓住有利时机，统筹兼顾，尽可能混合用药，避免重复施药，充分发挥兼治作用。化学农药可选甲氧虫酰肼（U）、氟铃脲（U）、73%炔螨特（Ⅲ）等，均按常量减少20—40%，添加添加多元醇(U)、单硅酸(U)、赤霉素·吲哚乙酸·芸苔素内酯(U)等助剂和调节剂。

### 6.3.8 油菜病虫害综合管理对策

以油菜菌核病、霜霉病、蚜虫为主控对象。选择抗逆性强、综合性状好的甘蓝型油菜良种；实行油菜与水稻轮作；加强田间管理，及时清沟排渍，通风透气。摘除病、老、黄叶，并带出田外集中处理，减少病源。追施花荚肥，盛花前后施用硼肥和磷钾肥等，增强植株抗耐害能力。在始花期至盛花期田间油菜菌核病叶病株率8％～10％或茎病株率1％时，施药防治，如花期雨水较多情况下，在盛花期施第二次药。防治蚜虫选用10%或20%吡虫啉（Ⅲ）、吡蚜酮(U)等药剂；防治霜霉病可选用甲霜灵.锰锌(U)等；防治菌核病可选用43%戊唑醇(U)、10%已唑醇(U)、30%苯甲.丙环唑（Ⅲ）、20%咪鲜胺(U)等；播前（移栽前）土壤处理防除杂草选用草甘膦(U)、氟乐灵(U)等，播后苗前土壤处理防除杂草选用乙草胺（Ⅲ）、33%二甲戊乐灵（Ⅲ）等。上述化学农药均按常量减少20—40%，添加添加多元醇(U)、单硅酸(U)、赤霉素·吲哚乙酸·芸苔素内酯(U)等助剂和调节剂。

### 6.3.9 茶叶病虫害综合管理对策

预防为主，综合防治，从茶园整个生态系统出发，综合运用各种防治措施，创造不利于病、虫、草等有害生物滋生和有利于各类天敌繁衍的环境条件，保持茶园生态系统和生物的多样性，将有害生物控制在允许的阀值以下，将农药残留降低到规定标准范围。

1、农业防治

①换种改植或发展新茶园时，应选用对当地主要病虫抗性较强的品种。

②分批、多次、及时采摘，抑制假眼小绿叶蝉、茶橙瘿螨、茶白星病等危害茶叶的病虫。

③通过修剪控制茶树高度低于80厘米，减轻毒蛾类、蚧类、黑刺粉虱等害虫的危害，控制螨类的越冬基数。

④秋末结合施基肥进行茶园深耕，减少来年在土壤中越冬的鳞翅目和象甲类害虫的种群密度。

⑤将茶树根际附近的落叶及表土清理至行间深埋，有效防治叶片病害和表土中越冬的害虫。

⑥加强茶园管理，实施配方施肥，清除湿害，防御旱、冻害，改善茶园通风透光条件，增强茶树抗病能力。

2、物理防治

①采用人工捕杀，减轻茶毛虫、茶蚕、蓑蛾类、茶丽纹象甲等害虫危害。

②利用害虫的趋势，进行灯光诱杀、色板诱杀和性诱杀。

③采用机械或人工方法防除杂草。

3、生物防治

①注意保护和利用当地茶园中的草蛉、瓢虫、蜘蛛、捕食螨、寄生蜂等有益生物，减少人为因素对天敌的伤害。

②宜使用生物源农药（微生物农药和植物源农药等）。

- 化学防治

化学农药可选10%或20%吡虫啉（Ⅲ）、25%噻虫嗪(U)等，均按常量减少20—40%，添加添加多元醇(U)、单硅酸(U)、赤霉素·吲哚乙酸·芸苔素内酯(U)等助剂和调节剂。

# 7.项目区农药的使用与管理

## 7.1 项目区推荐使用的农药种类和施药器械

### 7.1.1 推荐使用的农药种类

项目实施过程中，农药的使用与农业措施、物理措施和生物措施相结合，其使用必须遵循经济、安全和有效的原则。根据我国相关的法律法规、IPM的方法和综合治理原则，本项目建议推荐的农药、助剂、生长调节剂名单见附件1。

### 7.1.2 我国禁止限制使用的农药品种

●禁止生产、销售和使用的农药名单

六六六（Ⅱ）、滴滴涕（Ⅱ）、毒杀芬（Ⅱ）、二溴氯丙烷（Ⅱ）、杀虫脒（Ⅱ）、二溴乙烷（Ⅱ）、除草醚（Ⅲ）、艾氏剂（Ⅱ）、狄氏剂（Ⅰb）、汞制剂、砷（Ⅰb）、铅类（Ⅰb）、敌枯双（Ⅱ）、氟乙酰胺（Ⅰb）、甘氟（Ⅱ）、毒鼠强（Ⅰa）、氟乙酸钠（Ⅰa）、毒鼠硅（Ⅰa）、甲胺磷（Ⅰb）、甲基对硫磷（Ⅰb）、对硫磷（Ⅰb）、久效磷（Ⅰb）、磷胺（Ⅰb）、苯线磷（Ⅰb）、地虫硫磷（Ⅰb）、甲基硫环磷（Ⅰb）、磷化钙（Ⅰb）、磷化镁（Ⅰb）、磷化锌（Ⅰb）、硫线磷（Ⅰb）、蝇毒磷（Ⅰb）、治螟磷（Ⅰb）、特丁硫磷（Ⅰa）、福美胂（Ⅱ）、福美甲胂（Ⅱ）、氯磺隆（U）、甲磺隆（U）和胺苯磺隆（U）单剂、百草枯水剂（Ⅱ）。自2017年7月1日起，禁止销售使用甲磺隆（U）和胺苯磺隆（U）的原药及复配制剂。

●在蔬菜、果树、茶叶、中草药材等作物上限制使用的农药名单

禁止甲拌磷（Ⅰa）、甲基异柳磷（Ⅰb）、内吸磷（Ⅰa）、克百威（Ⅰb）、涕灭威（Ⅰa）、灭线磷（Ⅱ）、硫环磷（Ⅰb）、氯唑磷（Ⅰb）在蔬菜、果树、茶叶、中草药材上使用。禁止三氯杀螨醇（Ⅱ）和氰戊菊酯（Ⅱ）在茶树上使用。禁止丁酰肼（U）在花生上使用。除卫生用、玉米等部分旱田种子包衣剂外，禁止氟虫腈（Ⅱ）在其他方面的使用。禁止水胺硫磷（Ⅰb）在柑橘树上使用。禁止灭多威（Ⅰb）在柑橘树、苹果树、茶树、十字花科蔬菜上使用。禁止硫丹（Ⅱ）在苹果树、茶树上使用。禁止溴甲烷（Ⅰb）在草莓、黄瓜上使用。禁止氧乐果（Ⅰb）在甘蓝、柑橘树上使用。毒死蜱（Ⅱ）、三唑磷（Ⅱ）自2016年12月31日起，禁止在蔬菜上使用。

任何农药产品都应按照农药登记批准的使用范围使用，禁止超范围使用。

## 7.2 项目区对所使用的农药施药器械的技术要求

农药是农业生产不可或缺的生产资料，而要科学、合理、安全的使用农药，就必须要有好的农药施药器械。一般对施药器械的选择或技术要求，主要应考虑如下几个方面：

⑴ 应综合考虑防治对象、防治场所、作物种类和作物生长情况、农药剂型、施用方法和防治规模等，以此确定施药器械的种类。如果是果树，还要考虑果树大小、高矮及树间空隙，考虑所选器械在田间作业的适应性以及在果树间的通过性能。

- 小面积喷洒农药宜选择手动喷雾器；

- 较大面积喷洒农药时，宜选用背负式机动喷雾器，果园宜采用风送弥雾机；

- 大面积喷洒农药宜选用超远程喷枪喷雾机。

- 项目推荐使用：手推式远程喷枪喷雾机（大田作物）、高压超远程机动喷雾机（果树及大田作物）

⑵ 应根据病虫草害和其它有害生物防治需要及施药器械类型选择合适的喷头，定期更换磨损的喷头。

- 喷洒除草剂和植物生长调节剂应采用扇形喷头，特点是喷出的雾面呈扇状平面，雾滴均匀，飘移较少；

- 喷洒杀虫剂和杀菌剂时，宜采用空心圆锥喷头，特点是喷出的雾滴较细，容易飘移，雾滴可以从不同的方向接触到叶片；

- 禁止在喷杆上混用不同类型的喷头。

⑶ 应选择正规厂家生产、具有质量合格证书的施药器械。购买时应按装箱清单检查包装情况是否完好，随机技术文件和附件、配件是否齐全。

⑷ 施药器械不能混用。一般情况下，用于喷施杀虫剂、杀菌剂的喷雾器在清洗后，方可再次喷施其他杀虫剂或杀菌剂；喷施除草剂的喷雾器一般不能用于喷施其他种类的农药。

## 7.3 使用者使用和处理化学药品的能力

当前农药经销商和农民在可接受的风险范围内处理农药产品的能力是不一致的（如安全存放，采用安全的设备，具有保护性的服装，对废弃的化学药品或其包装的安全处理等）。对农民和化学药品销售商建议采取的培训计划将有效解决这些问题。尽管如此，当地的监测与评估计划将用于定期监测农民和化学品销售商对化学品安全使用和处理的能力。在化学品操作手段不安全的地方，将提供进一步的培训。

## 7.4 环境、职业/健康风险

## 7.4.1 环境风险

⑴ 项目区农药使用过程中主要的环境风险包括：

① 杀虫剂残留导致了水质量的恶化，潜在的风险会减少水生生物的数量（如鱼类及水生昆虫）；

② 在饮用水源附近喷洒杀虫剂或化学品溢漏，导致水源的供应受到污染；

③ 可能由于使用了高毒性杀虫剂，对非目标物种带来影响（特别是蜜蜂、鸟类、家畜、害虫的天敌）；

④ 长期过量使用某些农药造成的病虫鼠害抗药性提高；

⑤ 农药残留导致土壤质量的污染。

⑥绝大多数的农药为有机化合物，少数为有机-无机化合物或纯矿物质，个别农药在其组成中含有Hg、As、Cu、Zn等重金属。杀真菌农药常含有Cu和Zn，如大量地用于果树和温室作物，常常会造成土壤Cu、Zn累积达到有毒的浓度。

⑦农药包装废弃物可能造成的面源污染。

⑵ 减缓以上风险的措施包括：

① 对农民和化学品销售商就特定化学品对环境可能产生的影响方面进行培训，推荐更好的喷洒器械和方法；

② 与项目区镇政府和农技部门进行合作，对农药的喷洒行为进行规范，并进行监督监测，以确保水源的清洁；

③ 在项目实施区推荐国家质检认证的安全喷洒器械；

④ 选择高效低毒低残留的农药；

⑤ 推广应用生物防治措施，尽量减少化学农药的使用量；采用一系列无公害防治措施（农业、物理、生物、低毒化学品）以确保害虫的抗药性不会提高。

⑥ 控制代森锰锌（U）、波尔多液（Ⅲ）等含Cu、Zn的农药施用次数，减少土壤累积。

⑦设立农药包装废弃物集中回收站，集中收集。

## 7.4.2 职业/健康风险

⑴ 农药施用产生的职业/健康风险主要包括：

① 在没有防护措施下，配制和喷洒农药时所散发的气体对人身体产生的危害。

② 在没有穿戴保护衣物的情况下，由于农药喷洒或溢漏产生的皮肤灼伤；

③ 农药喷洒地点与饮用水源接近而产生的饮用水污染，或者在饮用水源附近发生化学药品溢漏。

⑵ 降低以上风险的措施包括：

① 对项目区农民和农药经销商进行农药安全使用、运输、储藏及废弃物处理知识培训。主要内容包括：一些特定农药可能产生的职业/健康影响；建议的操作和喷洒方法；经核准的喷洒器械和使用方法；穿戴安全衣物（长袖衣服、口罩、帽子、手套、长裤和鞋类）；在什么样的天气条件下喷洒农药；如何安全储藏化学农药；农药废弃物及其包装如何无害化处理等；

② 监督调查以上措施的执行情况，如果执行不到位，应进一步加强宣传培训力度。

# 8.项目区病虫害管理能力强化

## 8.1 政策事宜

### 8.1.1 政策制定的目标和政府文件的发布

⑴ 国家层次：根据国际标准调整中国禁用农药的名单；制定相关法律法规严格限制高毒农药的生产和销售；通过项目实施来支持和促进IPM的推广。

⑵ 地方政府层次（项目实施地区）：列出禁用农药的名单，并加强监督和执法管理；帮助农民注册安全食品、无公害食品、绿色食品，使其获得市场准入并得到较高的市场价格。

⑶ 农民、服务组织层次（项目实施区）：通过培训和示范使农民、服务组织掌握IPM技术，提高环境保护和无公害的意识。

### 8.1.2 严格遵守如下规定

⑴ FAO关于农药销售和使用的准则；

⑵ FAO关于农药包装和贮存的准则；

⑶ FAO关于农药外包装标签规范的准则；

⑷ FAO关于现场残存农药和农药包装容器处置的规范；

⑸ 中华人民共和国环境保护部（MOEP）制定的农药污染物排放标准；

⑹ 中华人民共和国农业部（MOA）颁布的农药管理条例；

## 8.2 管理目标

### 8.2.1 提高执行政策的意识

通过项目实施，执行病虫害综合管理的意识得到加强，表现如下：

⑴ 减少项目区化学杀虫剂的日常使用量和使用频次；

⑵ 项目区内禁止使用未经注册登记的农药；

⑶ 项目区内用低毒农药取代高毒性农药(WTO I 类农药)；

⑷ 实施FAO关于农药的限制、分布和施用的规则、《农药管理条例》；

⑸ 执行 FAO 关于农药包装和储存指南、《农药管理条例》；

⑹ 执行 FAO 关于农药标签和施用的指南、《农药管理条例》；

⑺ 执行 FAO 关于废弃农药及包装物处置的指南、《中华人民共和国环境保护法》；

⑻ 当中国没有相当 FAO 指南时，项目应该立即准备落实这样的指南；

⑼ 执行利用世界银行贷款湖南省污染耕地综合管理项目病虫害管理计划。

此外，鼓励市、县（区）和乡镇政府通过讨论和项目实施（特别是长期效益）来推进和支持IPM方法。

### 8.2.2 加强基层植物保护能力建设

通过项目实施，基层植物保护能力得到加强，表现如下：

⑴ 培训县市区级植物保护专家，乡镇级农业技术推广人员和基层农民技术员及科技示范户。

⑵ 在项目执行过程中，植保人员熟悉并掌握IMP 方法，农民对IMP 方法有一定认识。

⑶ 通过项目的实施，县市区、镇、村的植保联系加强，促进病虫害管理计划的实施。

## 8.3 管理能力、机构安排及相互合作

项目将通过设立专职机构和人员并与各级病虫害防治检疫部门密切合作以加强植物保护的管理能力，控制农药的销售和使用。本项目将通过如下方法进行：

⑴ 项目管理办公室任命专职工作人员，具体对病虫害管理计划的实施过程进行监督；

⑵ 制定病虫害监测计划及评估办法，对项目执行中采用的病虫害管理技术进行监测和评估；

⑶ 项目办将与国家和省级农作物病虫害防治检疫部门和病虫害研究机构建立合作关系，更新和丰富病虫害防治知识，提高病虫害综合管理的能力；

⑷ 省、市、县（区）各级植物保护专家加强对项目实施区县（区）、乡（镇）农业技术推广人员和农民的技术培训；

⑸ 加强项目区市、县（区）、乡（镇）之间病虫害防治技术及防治经验的交流，做到成果共享。

## 8.4 培训及人力资源开发

培训及人力资源开发是加强病虫害管理能力建设的一项重要工作，根据参与这一工作不同部门的分工及人员层次，建议：

⑴ 定期对县（区）、乡（镇）工商管理部门、植保和农技推广人员进行培训，以确保各项有关农药经营、管理、销售的规章得到有效的执行和监督；

⑵ 县（区）、乡（镇）各级植保和农技人员利用田间学校的形式对农民进行病虫害管理方法的培训；

⑶ 对一些新发生的病虫害及其无公害防治技术，可通过访问、咨询各级植保专家获得，或安排相应研究机构开展专题攻关；

⑷ 根据项目实施区的生态特点和主要农林作物病虫害发生的实际情况，及早编制相应的培训教材，并辅以必要的视听器材。

## 8.5 农民、服务组织培训

农民和服务组织是项目实施的主体。农民、服务组织培训是病虫害治理工作的重要内容，通过培训将提高受训农民、服务组织的IPM知识、植物保护技能，增强他们保护环境和参与IPM活动的主人翁意识。

### 8.5.1 培训形式

培训可通过参与式培训和流动式培训进行：

⑴ 参与式培训：项目实施区应开办农民田间学校，辅导员主要由乡（镇）级农技推广人员和经专门培训并有丰富病虫害管理经验的农民技术员组成，根据当地农林作物不同生长阶段病虫害的田间实际发生情况和农民提出的问题，在田间由辅导员有针对性地指导和培训农民如何做好病虫害的识别和防治，以增强农民学员的技术知识，以及组织、交流和管理技能的培养。

⑵ 流动式培训：项目组应定期或不定期地组织由农业科研院所、大专院校及农业管理和推广机构的专家组成流动培训队伍到项目实施区的各个农民田间学校或乡（镇）、村对当地农技推广人员、农民技术员、农民以及农药经销商开展培训，传授IPM的最新理念、病虫害无公害防治的最新技术、农药的安全使用技术及农药经营销售的有关政策法规等。

### 8.5.2 培训内容

⑴ 培训对象：县（区）、乡（镇）农技推广人员、植保专干、农民技术员、农民、统防统治服务组织从业人员、农药经销商等。

⑵ 培训内容：

- 病虫害的形态特征和识别；

- 不同病虫害的为害特点和损失；

- 主要病虫害的发生规律；

- 天敌昆虫的识别；

- 病虫害的田间取样和发生密度估算方法；

- 病虫害的控制阈值；

- 病虫害的控制措施，包括：农业、物理、生物和化学防治方法；

- 农药的选择和安全使用技术；

- 项目推荐的施药机械使用保养维修技术；

- 安全存储和处置农用化学品及其包装废弃物；

## 8.6 培训计划

培训工作计划应包括对辅导员的培训计划和农民田间学校的工作计划两部分，培训计划如下：

表4-6-1      2016-2021年度培训工作计划表

| 培训 类别 | 培训内容 | 培训 对象 | 项目区 |  | 每次培 训人数 | 年培训 次数 | 培训形式 | 实施机构 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 辅 导 员 培 训 计 划 | IPM的最新理念、项目的病虫害管理计划、相应作物的病虫害无公害防治的最新技术、农药的安全使用技术及农药经营销售的有关政策法规。 | 乡（镇）农技推广人员、植保专干等 | 衡阳市 | 衡阳县 | 10 | 每年定期集中培训2次。 | 流 动 式 培 训 | 项 目 办 |
|  |  |  |  | 衡南县 | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 常德市 | 汉寿县 | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 郴州市 | 宜章县 | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  | 永兴县 | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 益阳市 | 安化县 | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 怀化市 | 中方县 | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 张家界市 | 永定区 | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  | 慈利县 | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 湘西自治州 | 保靖县 | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  | 花垣县 | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  | 永顺县 | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  | 吉首市 | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 岳阳市 | 平江县 | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 永州市 | 冷水滩区 | 10 |  |  |  |
| 农 民 田 间 学 校 | 主要病虫害的识别、预防及控制措施；农药的安全使用技术及废弃农药及包装物处置 | 项目区乡（镇）农民技术员、农民、统防统治服务组织从业人员、农药经销商。 | 衡阳县 | 西渡镇等 | 50 | 在农作物生长的4-9月份，每月进行1次，每年共计6次。 | 参 与 式 培 训 | 县级植保机构、乡镇农技站 |
|  |  |  | 衡南县 | 项目乡镇 | 50 |  |  |  |
|  |  |  | 汉寿县 | 项目乡镇 | 50 |  |  |  |
|  |  |  | 宜章县 | 项目乡镇 | 50 |  |  |  |
|  |  |  | 永兴县 | 便江镇等 | 50 |  |  |  |
|  |  |  | 安化县 | 项目乡镇 | 50 |  |  |  |
|  |  |  | 中方县 | 项目乡镇 | 50 |  |  |  |
|  |  |  | 吉首市 | 项目乡镇 | 50 |  |  |  |
|  |  |  | 永定区 | 枫香岗乡等 | 50 |  |  |  |
|  |  |  | 慈利县 | 项目乡镇 | 50 |  |  |  |
|  |  |  | 保靖县 | 项目乡镇 | 50 |  |  |  |
|  |  |  | 花垣县 | 项目乡镇 | 50 |  |  |  |
|  |  |  | 永顺县 | 项目乡镇 | 50 |  |  |  |
|  |  |  | 平江县 | 项目乡镇 | 50 |  |  |  |
|  |  |  | 冷水滩区 | 项目乡镇 | 50 |  |  |  |

说明：① 辅导员培训计划要求，项目区所在的市、县（区）安排2名农业技术人员授课，每年2次，每次培训3天，每次50人，每年培训100人，6年共培训600人；② 农民田间学校培训计划要求，各项目区示范乡镇、村每年培训6期，每期参加人数50人，15个项目区每年培训4500人，6年共培训27000人。

# 9.项目的监测和报告

## 9.1 项目监测内容

项目执行期间，需要在项目区对病虫害综合管理计划的落实情况、农药的使用模式、农作物的品质和产量、主要病虫害及天敌种群的动态及项目实施后对环境的影响等内容进行现场监测，具体监测内容如图所示：

监测评价内容

自主购买

宣传购买

农药使用

生态系统变化

农产品质量

防治成本

安全防护

农药毒性

农产品产量

农药残留

害虫天敌

有

害

生

物

农药废弃物处理

施药器械

清洗

作物结构

图9-1-1 项目监测内容示意图

## 9.2 项目监督管理内容

项目实施期间，进行以下工作，需要实施现场监测：

• 农药登记

• 政策发布；

• 地方监测程序的履行和结果分析援助。

## 9.3 监测和监督计划

### 9.3.1 病虫害管理监测计划

9.3.1.1 监测计划的实施

监测工作应该由市级和区（县）级的农技推广服务中心、项目办与业主一起在项目实施区的各乡镇进行, 一旦发现病虫害，必须及时报告和处理。世行派遣人员应该及早帮助建立合适的监测体系，采样程序，并在监测体系的实施和分析方面提供培训。

9.3.1.2 监测点设置及监测作物

根据项目示范乡镇的作物种植结构和特色优势作物的种植情况，本项目应最少设立以下监测点：①衡阳市衡阳县西渡镇，重点监测作物为水稻；②衡阳市衡南县，重点监测作物为棉花；③常德市汉寿县，重点监测作物为蔬菜；④郴州市永兴县，重点监测作物为柑橘；⑤益阳市安化县，重点监测作物为茶叶；⑥怀化市中方县，重点监测作物为葡萄；⑦张家界市永定区，重点监测作物为马铃薯；⑧岳阳市平江县，重点监测作物为油菜；⑨湘西自治州永顺县，重点监测作物为玉米。

表9-3-1-2监测点所涉及县市区主要农作物种植面积（万亩）

| 地点 作物 | 水稻 | 玉米 | 薯类 | 水果 | 蔬菜 | 棉花 | 油料 | 茶叶 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 衡阳县 | 146.58 | 5.55 | 4.65 | 4.69 | / | 11.49 | / | / |
| 安化县 | 45.00 | 23.50 | / | 6.26 | / | / | 32.50 | 25 |
| 永定区 | 23.22 | 11.67 | 4.16 | 7.27 | 18.15 | / | 10.47 | / |
| 永兴县 | 62.70 | / | 5.40 | 14.30 | 17.64 | / | 19.35 | 1.32 |
| 中方县 | 19.50 | 7.50 | / | 7.95 | 5 | 0.35 | 13.20 | / |
| 汉寿县 | 82 | / | / | 4 | 39.5 | 9.5 | 60 | / |
| 衡南县 | 146.10 | / | / | 7.50 | 15.24 | 6.31 |  | 0.83 |
| 平江县 | 107.66 | / | / | 11.50 | / | / | 42.60 | / |
| 永顺县 | 30.20 | 15.10 | 18 | 15.80 | / | / | 14.36 | 2.4 |

9.3.1.3 数据收集与取样方法

根据监测内容，重点监测的数据收集和取样方法如表9-3-1-3。

表9-3-1-3 项目区各主要种植作物病虫害监测评估一览表

| 监测点 名称 | 重点监 测作物 | 农药使用情况 |  |  |  | 农田生态系统状况 |  |  |  | 产量与质量状况 |  |  |  | 监测经费 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 种类 | 次数 | 用量 （kg） | 监测 次数 | 发病率 | 害虫数量 | 天敌数量 | 监测 次数 | 产量 | 产值 | 农药残留 | 监测 次数 |  |
| 衡阳县 | 水稻 |  |  |  | 1 |  |  |  | 4 |  |  |  | 1 | 2.4 |
| 安化县 | 茶叶 |  |  |  | 1 |  |  |  | 4 |  |  |  | 1 | 2.4 |
| 永定区 | 马铃薯 |  |  |  | 1 |  |  |  | 4 |  |  |  | 1 | 2.4 |
| 永兴县 | 柑橘 |  |  |  | 1 |  |  |  | 4 |  |  |  | 1 | 2.4 |
| 中方县 | 葡萄 |  |  |  | 1 |  |  |  | 4 |  |  |  | 1 | 2.4 |
| 汉寿县 | 蔬菜 |  |  |  | 1 |  |  |  | 4 |  |  |  | 1 | 2.4 |
| 衡南县 | 棉花 |  |  |  | 1 |  |  |  | 4 |  |  |  | 1 | 2.4 |
| 平江县 | 油菜 |  |  |  | 1 |  |  |  | 4 |  |  |  | 1 | 2.4 |
| 永顺县 | 玉米 |  |  |  | 1 |  |  |  | 4 |  |  |  | 1 | 2.4 |

备注：

- “农药使用情况”监测方法：每个监测点选择2个村，在监测作物收获期，通过问卷、调查等方法，收集用于该作物病虫害防治的农药种类、用量、使用频次及废弃农药和包装物的处置情况资料，并进行统计汇总；

- “农田生态系统状况”监测方法：在每个监测点各选择1个示范村，在监测作物的苗期、成株期、结果期及收获采摘期各调查一次病虫害的种类及每种病虫害的发生情况以及天敌种类和数量。每种作物每年共调查4次；

- “产量与质量状况”监测方法：在每个监测点选择有代表性的1个村，于监测作物收获时选择3块有代表性的样田进行测产，并对作物的品质和产值进行调查；同时采集农产品样品，以便进行农药残留测定。

- 项目实施期间，共监测6年。由于项目具体实施地点（乡镇、村）尚未最终确定，上述监测作物可能会有变化。

9.3.1.4 监测评价体系

⑴ 采用病虫害综合管理控制措施的程度

- 参与采用病虫害综合管理控制措施示范的农户数；

- 采用病虫害综合管理控制措施的农作物面积；

- 能够识别主要病虫害/天敌的农民人数；

- 参与病虫害综合管理计划培训的农民人数；

- 采用病虫害综合管理控制措施后对主要病虫害的控制效果。

⑵ 农药的安全使用程度

- 主要作物或果树上每年使用农药的次数；

- 主要作物上每年每亩所使用农药的种类和数量；

- 主要作物因病虫害防治每亩每年所用农药的费用；

- 实施农药安全使用和处置的（安全存放、使用劳保用品等）农民人数；

- 由于农药残留高而造成的拒收农产品的次数；

- 因使用农药造成的人畜中毒事件。

⑶ 农产品产量与质量状况

- 项目实施病虫害综合管理计划后主要农作物的产量；

- 实施病虫害综合管理计划后主要农作物的质量状况（包括品质、农药残留）；

- 实施病虫害综合管理计划后主要农作物的产量和利润状况。

⑷ 对农业生态系统影响的程度

- 不同示范区主要农作物主要病虫害发生面积、为害程度；

- 病虫害综合管理计划实施作物上每单位样方内有益生物（包括捕食性昆虫、寄生性昆虫等）的种类及数量变化情况；

- 采用病虫害综合管理控制措施后，对野生动物、蜜蜂、水、土壤等的影响程度。

⑸ 其他指标

- 农化产品销售人员访问项目区域的次数

- 农化产品在媒体（电视，电台，报纸）上广告的次数；

- 农药产品品牌通过零售渠道在项目区域出现的次数；

- 可接受的农药产品展览的次数；

### 9.3.2 监督计划

9.3.2.1 监督计划的执行

各级项目办应负责保证定期监督活动的正常进行。各级项目办和农技推广中心应在病虫害发生高峰期对病虫害管理计划的实施情况随时进行监督、检查，并配合世行监督小组对项目的监督视察工作。世行监督小组应由有经验的病虫害防治专家组成，监督视察可每年进行1-2次，一般宜在每年病虫害的高发时期进行。

9.3.2.2 监督、检查的具体内容

⑴ 农药的使用情况

- 检查项目示范区经销商销售和农户所使用的农药是否是经登记注册和病虫害管理计划所推荐的农药；

- 检查I类农药是否在项目区出售/使用；

- 检查农药登记名册以查证新农药的登记情况；

- 检查农户在农药使用中是否采取防护措施；

- 检查农户对废弃农药及包装物处置情况。

⑵ 政策方面

- 政府对农药使用的补助（如果有的话）情况；

- 地方政府对农药使用和病虫害综合管理技术推广方面政策和规定的落实情况。

⑶ 现场监测计划的执行

- 对世行监督小组视察的各县的现场监测计划执行情况进行评估；

- 帮助项目县有关人员解决任何执行现场监测计划所产生的问题；

- 为项目县有关人员对现场监测过程，数据分析，以及结果阐释等方面提供及时的培训，并对病虫害治理尚须改进的地方进行调整。

### 9.3.3 职责

县级植保部门应负责提供病虫害综合管理的技术，并负有指导、监督、监测和培训的职责。各级项目办和利益共享风险共担者有责任和职责及时发现和报告病虫害发生情况，履行与病虫害管理计划相一致的请求。

## 9.4 项目报告

各级项目办和县级植保部门应对项目执行情况向世界银行有关部门进行报告，半年报告1次，全年报告2次。报告内容应包括项目区主要作物及面积、病虫发生与防治情况、农药使用、生态系统变化、农产品质量、防治成本、项目资金使用情况等。

# 10. 经费预算

病虫害管理计划是“利用世界银行贷款湖南省污染耕地综合管理项目”的重要组成部分，该计划的主要任务目标及其实施的技术路线有其特殊性，应该作为总项目中的一个独立单元列入项目办的日常工作，同时，为确保计划的有效实施，应设立1-2个专项课题，对项目区特色产业存在的重大病虫害进行专项研究，解决无公害农产品生产中的突出问题。预算经费应包括在项目办和农业部门总的管理费用中，纳入到技术培训、宣传、农药安全合理使用，病虫监测预报预警、监督监测、专项研究及管理费用中，预算总经费1084.5万元，其中80%即867.6万元来源于利用世界银行贷款湖南省污染耕地综合管理项目，其余20%即216.9万元由各项目区在各自的农业项目中统筹配套。详细费用预算如下：

表10-1-1    2016--2021年项目区病虫害管理计划培训费用预算表

| 培训 级别 | 培训 对象 | 项目区 |  | 培训人数（人/次） | 培训 时间 （天） | 培训形式和次数 | 培训 年份 | 培训费用（元/人.天.次） | 总费用 （万元） | 实施 机构 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 辅 导 员 培 训 | 市、县（区）植保科研、推广人员 | 衡阳市 | 衡阳县 | 10 | 3 | 每年定期集中培训 2次 | 2016年至 2021年，共6年 | 200.0 | 108 | 省项 目 办 |
|  |  |  | 衡南县 | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 常德市 | 汉寿县 | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 郴州市 | 宜章县 | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 永兴县 | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 益阳市 | 安化县 | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 怀化市 | 中方县 | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 张家界市 | 永定区 | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 湘西自治州 | 慈利县 | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 保靖县 | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 花垣县 | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 永顺县 | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 吉首市 | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 岳阳市 | 平江县 | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 永州市 | 冷水滩区 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 农 民 田 间 培 训 | 项目区乡（镇）农民技术员、农民、农药经销商。 | 衡阳县西渡镇 |  | 50 | 1 | 在农作物生长的4-9月份，每月进行1次，每年共计6次。属地参 与式培训 | 2016年至 2021年，共6年 | 150.0 | 405 | 项目区植保部门 |
|  |  | 衡南县项目乡镇 |  | 50 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 汉寿县项目乡镇 |  | 50 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 宜章县项目乡镇 |  | 50 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 永兴县便江镇等 |  | 50 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 安化县项目乡镇 |  | 50 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 中方县项目乡镇 |  | 50 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 吉首市项目乡镇 |  | 50 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 永定区枫香岗乡等 |  | 50 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 慈利县项目乡镇 |  | 50 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 保靖县项目乡镇 |  | 50 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 花垣县项目乡镇 |  | 50 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 永顺县项目乡镇 |  | 50 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 平江县项目乡镇 |  | 50 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 冷水滩区项目乡镇 |  | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  | 900 | 4 | 8 | 6 |  | 513 |  |

表10-1-2  2016-2021年研讨、培训专家、教材和监督检测管理经费预算表

| 预算科目 | 受体 | 时间/地点/次数 /会期/人数 | 费用 （万元） | 总计 （万元） | 实施 机构 | 监督 机构 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目启动专题研讨会 | 世行专员、省、市、县、镇项目办、专家、相关农业部门人员 | 项目启动时，在项目办所在地举行，会期1天，会议人数70人。 | 4.0 | 4.0 | 省 项 目 办 | 世 行 组 织 |
| 项目区病虫害综合治理策略与行动计划总结交流会 | 市、县（区）乡（镇）项目办、植保部门人员、农民技术员、示范户代表、农药经销商代表等。 | 每年年终，各项目区集中举办1次总结交流会，每次会期1天，参会人员60人。 | 3.5万元×6年 | 21 |  |  |
| 培训教材、光盘、挂图（防治历）与设备消耗 | 农业科研院校、植保、农技推广等专业部门的专家、教授。 | 项目实施前完成项目区9个特色产业病虫害综合管理系列培训教材的编写，并陆续准备光盘、挂图的刻录和设计工作。 | 教材：9套×4500份×10元×6年；光盘：4500张×10元×6年、挂图：4500份×2元×6年。 | 275.4 |  |  |
| 项目区病虫害管理计划专项研究（蔬菜、果树等） | 具有一定的研究基础和技术储备的专业科研单位和院校。 | 针对项目区农业生产中存在的重大植保问题，开展“主要特色产业病虫害综合治理技术集成与示范推广”专项研究，总结提出解决问题的办法，并进行示范推广。 | 建议在项目区设立3-5个专项，期限3-5年。 | 200 |  |  |
| 专家技术咨询服务 | 国内外农业科研院校植保、农药、生态方面的知名专家教授。 | 在作物生长期，每年2次，邀请相关专家3-4人，到各项目区进行现场巡回指导或流动培训。每次7-10天。 | 2次×3.0万元/次×6年 | 36.0 |  |  |
| 项目区病虫害监测考察评价与农药监督管理 | 各项目区农技、植保部门安排固定的监测员。 | 在9个乡镇每乡镇安排2人，每年调查6次，每人次按200元计；每年农产品残留测定共9个样品，每个样品按1600元计。共监测6年。 | 9×2人×6次×200元/人.次×6年；9×1600元/样品×6年 | 10.8 | 县（区）项目办 | 世行及省项目办 |
| 农药包装废弃物集中回收站 | 项目区农民 | 在每个行政村设立1个回收站，15个项目县每县3个乡镇，每个乡镇3个村，共135个回收站。 | 15个县×3个乡镇×3个村×1000元/站。 | 13.5 |  |  |
| 合计 |  |  |  | 571.5 |  |  |

# 附件1 建议使用的无公害农药及助剂名单

| 作物 | 防治 对象 | 推 荐 品 种 | 使用 要点 | 毒性 | 安全间隔期（天） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水稻 | 稻瘟病 | 丙硫唑（10%、20%，悬浮剂） | 一是分蘖期预防叶瘟，二是破口抽穗期施药预防穗瘟。 | U | 21 |
|  |  | 稻瘟灵（40%，乳油与可湿性粉剂） |  | Ⅲ | 28 |
|  |  | 嘧菌酯（25%以上，乳油） |  | U | 21 |
|  |  | 枯草芽孢杆菌（1000亿PIB/g以上，可湿性粉剂） |  | U | 20 |
|  |  | 肟菌·戊唑醇（75%以上，水分散粒剂） |  | U | 21 |
|  |  | 春雷·噻唑锌（40%以上，悬浮剂） |  | U | 21 |
|  | 纹枯病 | 己唑醇（10%，悬浮剂与水分散粒剂） | 第一次防治在水稻分蘖末期封行时，第二次防治时期为病丛率在20%～30%时。 | U | 28 |
|  |  | 戊唑醇（43%，悬浮剂） |  | U | 21 |
|  |  | 噻呋酰胺（24%以上，悬浮剂） |  | U | 14 |
|  |  | 嘧菌酯（25%以上，乳油） |  | U | 21 |
|  |  | 氟环唑（12.5%以上，悬浮剂） |  | U | 21 |
|  |  | 井冈霉素（20%以上，水溶性粉剂） |  | U | 14 |
|  |  | 井冈·蜡芽菌（12.5%以上，悬浮剂） |  | U | 14 |
|  |  | 申嗪霉素（1%以上，悬浮剂） |  | U | 14 |
|  |  | 苯甲·丙环唑（30%，水分散粒剂、乳油） |  | Ⅲ | 28 |
|  |  | 肟菌·戊唑醇（75%以上，水分散粒剂） |  | U | 21 |
|  | 稻曲病 | 氟环唑（12.5%以上，悬浮剂） | 在水稻破口抽穗前5～7天施药，如遇适宜发病天气，7天后需要第2次施药 | U | 20 |
|  |  | 戊唑醇(43%，悬浮剂) |  | U | 60 |
|  |  | 丙环唑（25%，乳油） |  | U | 28 |
|  |  | 苯甲·丙环唑（30%，水分散粒剂、乳油） |  | Ⅲ | 28 |
|  |  | 井冈·蜡芽菌（12.5%以上，悬浮剂） |  | U | 14 |
|  |  | 肟菌·戊唑醇（75%以上，水分散粒剂） |  | U | 21 |
|  | 稻飞虱 | 吡蚜酮（25%以上，悬浮剂、可湿性粉剂与水分散粒剂） | 早稻：孕穗至抽穗前虫量达到每百丛1000头时。中晚稻：第一次防治在分蘖期，飞虱虫量达到百丛500头；第二次在孕穗末期；需安排第三次防治的，在穗期当百丛虫量常规稻为1000头、杂交稻1500头。 | U | 14 |
|  |  | 噻嗪酮（25%，悬浮剂与可湿性粉剂） |  | U | 14 |
|  |  | 噻虫嗪（25%，水分散粒剂） |  | U | 28 |
|  |  | 吡虫啉（10%、20%，可湿性粉剂、水分散粒剂、悬浮剂、微乳剂、拌种剂） |  | Ⅲ | 21 |
|  |  | 哌虫啶（10%，悬浮剂） |  | U | 20 |
|  |  | 呋虫胺（25%以上，可湿性粉剂） |  | U | 21 |
|  |  | 吡蚜酮·烯啶虫胺（80%以上，水分散粒剂） |  | U | 30 |
|  | 稻纵卷叶螟 | 氯虫苯甲酰胺（20%以上，悬浮剂） | 提倡卵孵高峰期至低龄幼虫期施药，分蘖及圆秆拔节期每百丛有50个束尖，穗期亩平有幼虫10000条以上，均应列为重点防治对象田 | U | 7 |
|  |  | 氟苯虫酰胺（20%以上，悬浮剂） |  | U | 14 |
|  |  | 四氯虫酰胺（10%以上，悬浮剂） |  | U | 30 |
|  |  | 茚虫威（15%以上，乳油） |  | U | 28 |
|  |  | 乙多·甲氧虫（34%，悬浮剂） |  | U | 21 |
|  |  | 苏云金杆菌（8000IU/mg以上,可湿性粉剂） |  | Ⅲ | 14 |
|  |  | 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐（2%，水分散粒剂与微乳剂） |  | U | 21 |
|  |  | 乙多·甲氧虫（34%，悬浮剂） |  | U | 21 |
|  |  | 氰氟虫腙（22%，悬浮剂） |  | U | 21 |
|  | 二化螟 | 氯虫苯甲酰胺（20%以上，悬浮剂） | 分蘖期：枯鞘株率达3%；穗期：上代亩平残留虫量500条以上，当代卵孵盛期与水稻破口期相吻合时（每亩卵块数达到50块），在卵孵高峰期用药防治（酰胺类农药在卵孵始盛期）。 | U | 7 |
|  |  | 氟苯虫酰胺（20%以上，悬浮剂） |  | U | 14 |
|  |  | 乙多·甲氧虫（34%，悬浮剂） |  | U | 21 |
|  |  | 四氯虫酰胺（10%以上，悬浮剂） |  | U | 30 |
| 水稻 直播田 | 杂草 | 丙草胺（30%以上，含安全剂，乳油、水乳剂) | 一封：水稻催芽播种后2-5天，选晴天用封闭性除草剂喷雾施药，并确保田间湿润。 二杀：水稻生长到二叶一心时，田间各种杂草基本都已萌发，须在此时使用选择性除草剂喷雾施药，施药前田间湿润无明水，施药后2天回水，保水7天以上。 三补：如分蘖期田间仍有杂草，可根据草相选择不同除草剂，此时田间杂草已比较大，需要提高剂量见草打药。 | U | - |
|  |  | 苄嘧磺隆（10%以上，可湿性粉剂) |  | U | - |
|  |  | 五氟磺草胺（2.5%以上，油悬浮剂) |  | U | - |
|  |  | 氰氟草酯（10%以上，乳油与水乳剂） |  | U | - |
|  |  | 苄嘧·丙草胺（20%，可湿性粉剂） |  | U | - |
|  |  | 噁唑酰草胺（10%以上，乳油与油悬浮剂) |  | U | - |
|  |  | 丙嗪嘧磺隆（10%以上，悬浮剂与油悬浮剂) |  | U | - |
|  |  | 灭草松（45%，水剂) |  | Ⅲ | - |
|  |  | 双草醚（10%以上，悬浮剂与油悬浮剂) |  | U | - |
| 水稻抛秧（机插秧）田 | 杂草 | 丁草胺（50%以上，乳油、悬浮剂与水乳剂） | 秧田除草：在移栽前7天左右用适宜除草剂细喷雾，可安全高效防除夹心稗等杂草。 大田除草：在移栽后7-15天，待立苗返青后，分别选择适宜除草剂。 如后期仍有杂草，可在杂草2-3叶期使用适宜除草剂。 | Ⅲ | - |
|  |  | 丙草胺（50%以上，乳油、悬浮剂与水乳剂） |  | U | - |
|  |  | 苯噻酰草胺（50%以上，乳油、悬浮剂与水乳剂） |  | U | - |
|  |  | 苄嘧磺隆（10%以上，可湿性粉剂) |  | U | - |
|  |  | 吡嘧磺隆（10%以上，可湿性粉剂) |  | U | - |
|  |  | 氰氟草酯（10%以上，乳油与水乳剂） |  | U | - |
|  |  | 双草醚（10%以上，悬浮剂与油悬浮剂) |  | U | - |
| 水稻 移栽田 | 杂草 | 丁草胺（50%以上，乳油、悬浮剂与水乳剂） |  | Ⅲ | - |
|  |  | 丙草胺（50%以上，乳油、悬浮剂与水乳剂） |  | U | - |
|  |  | 苄嘧磺隆（10%以上，可湿性粉剂) |  | U | - |
|  |  | 吡嘧磺隆（10%以上，可湿性粉剂) |  | U | - |
|  |  | 氰氟草酯（10%以上，乳油与水乳剂） |  | U | - |
| 柑橘 | 疮痂病 | 代森锰锌（80%以上，可湿性粉剂） | 春梢芽长2—5mm时，喷药保护春梢；谢花2/3时，喷药保护幼果。 | U | 14 |
|  |  | 硫酸铜钙（77%，可湿性粉剂） |  | Ⅲ | 32 |
|  |  | 噻菌铜（20%，悬浮剂） |  | U | 14 |
|  |  | 百菌清（75%以上，可湿性粉剂） |  | U | 21 |
|  |  | 嘧菌酯（25%以上，悬浮剂） |  | U | 14 |
|  |  | 苯醚甲环唑（10%，水分散粒剂） |  | U | 28 |
|  | 溃疡病 | 噻唑锌（20%以上，悬浮剂） | 苗木和幼龄树以保梢为主，在春、夏、秋梢萌发后20—30天各喷药1次；结果树以保果为主，在花谢10天、30天、50天各喷药1次。 | U | 21 |
|  |  | 噻菌铜（20%，悬浮剂） |  | U | 14 |
|  |  | 氢氧化铜（46%，可湿性粉剂与水分散粒剂） |  | Ⅲ | 30 |
|  |  | 松脂酸铜（20%，可湿性粉剂） |  | U | 14 |
|  |  | 硫酸铜钙（77%，可湿性粉剂） |  | Ⅲ | 32 |
|  | 炭疽病 | 丙森锌（70%以上，可湿性粉剂） | 一般可在每次抽梢期喷药1次，幼果期喷药2次，有急性型病斑出现时，应立即进行防治。 | U | 21 |
|  |  | 甲基硫菌灵（70%以上，可湿性粉剂） |  | U | 21 |
|  |  | 溴菌腈（25%，乳油） |  | Ⅲ | 21 |
|  |  | 咪鲜胺（20%，乳油与水乳剂） |  | U | 14 |
|  |  | 嘧菌酯（25%以上，悬浮剂） |  | U | 14 |
|  |  | 百菌清（75%以上，可湿性粉剂） |  | U | 21 |
|  | 树脂病(沙皮病) | 克菌丹（80%以上，水分散粒剂） | 春梢萌发前、谢花2/3及幼果期各喷药1次。 | U | 21 |
|  |  | 咪鲜胺（20%，乳油与水乳剂） |  | U | 14 |
|  |  | 代森锰锌（80%以上，可湿性粉剂） |  | U | 14 |
|  | 大（小）实蝇 | 0.1%阿维菌素浓饵剂 | 6—8月间，在实蝇产卵前，喷药诱杀。 | U | 14 |
|  | 红蜘蛛 | 螺螨酯（24%，悬浮剂） | 春季防治指标每叶3—4头（有螨叶率65%），夏秋季可增加到每叶5—7头（有螨叶率85%）。 | U | 30 |
|  |  | 炔螨特（73%以上，乳油） |  | Ⅲ | 30 |
|  |  | 阿维·炔螨特（40%，乳油） |  | Ⅲ | 30 |
|  |  | 阿维·哒螨灵（10.5%，微乳油与乳油） |  | Ⅲ | 21 |
|  | 锈壁虱 | 唑螨酯（5%，乳油） | 当有5—10%的果实查到螨时，或个别果面覆有成灰般黄褐色粉状物时，应立即用药挑治中心虫株，株发生率高时应全园喷药防治。 | U | 15 |
|  |  | 螺螨酯（24%，悬浮剂） |  | U | 30 |
|  |  | 阿维·炔螨特（40%，乳油） |  | Ⅲ | 30 |
|  | 蚧 类 | 噻嗪酮（25%，可湿性粉剂） | 当10%叶片（果实）有虫时，应用药防治。 | U | 35 |
|  |  | 吡虫·噻嗪酮（18%，悬浮剂） |  | U | 35 |
|  |  | 机油（94%，乳油） |  | Ⅲ | 30 |
|  | 潜叶蛾 | 灭幼脲（25%以上，悬浮剂） | 新梢芽长5mm、萌芽率20%时立即喷药保护，以后隔7天左右喷1次，连喷2—3次。 | U | 21 |
|  |  | 除虫脲（25%，可湿性粉剂） |  | U | 28 |
|  |  | 氟啶脲（5%以上，乳油） |  | U | 21 |
| 桔园 | 杂草 | 草甘膦（30%以上，水剂、可溶粉剂、可溶粒剂） | 防治适期：第1次为5月上、中旬；第2次为7月上、中旬。 | U | - |
|  |  | 草铵膦（20%以上，水剂） |  | U | - |
|  |  | 丙炔氟草胺（50%以上，可湿性粉剂) |  | U | - |
| 油菜 | 菌核病 | 多菌灵（80%以上，可湿性粉剂） | 防治适期：油菜始花期至盛花期叶病株率达10%以上，茎病株率在1%以下。 | U | 41 |
|  |  | 菌核净（40%，可湿性粉剂） |  | U | 25 |
|  |  | 咪鲜胺（25%，乳油） |  | U | 21 |
| 调节剂 | 提高作物抗逆性 | 0.136%赤·吲乙·芸可湿性粉剂 | 蔬菜、经济作物、大田作物20000倍（3克/亩）叶面喷雾，第一次：2-5叶期或移栽定植后；第二次：上次施药后20-30天；生育采收期长的可多喷2-3次。 果树20000-30000倍（3克/亩）叶面喷雾，第一次：展叶期或2/3落花后；第二次：上次施药后20-30天；生育采收期长的可多喷2-3次。 | U | - |
| 助剂 | 病虫草害 | 63%多元醇型非离子表面活性剂 | 可根据病虫发生程度，加入助剂适当减少农药使用量。 | U | - |
|  |  | 乙氧基改性聚三硅氧烷 |  | U | - |
|  |  | 单硅酸 |  | U | - |

附件2   农药使用状况调查问卷

受访者基本信息：

姓   名：               性  别：

年   龄：               教育程度：

家庭人口：              耕地面积（亩）：

地  址：                省						市/县

乡/区							村

调查日期：         年      月      日

农药使用情况调查

1、请按种植面积由大到小列出您今年主要种植的1～5种作物。

| 作物 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 面积（亩） |  |  |  |  |  |

2、去年种植面积            亩。

3、请在表格中填写您每块土地的面积及每季种植作物的名称。

| 每季种植作物 农田号 |  | 春季 | 夏季 | 秋季 | 冬季 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | （亩） |  |  |  |  |
| 2 | （亩） |  |  |  |  |
| 3 | （亩） |  |  |  |  |
| 4 | （亩） |  |  |  |  |
| 5 | （亩） |  |  |  |  |

以下为选择题，请在您选中的答案（  ）打“√”

4、您使用过农药吗？

① 有（  ）         ② 没有（  ）

5、您使用农药多少年？

① 不到1年（  ）   ② 2～5年（  ）    ③ 6～10年（  ）

④ 11～20年（  ）  ⑤ 21～30年（  ）   ⑥ 30年以上（  ）

6、您知道农药三证吗？以下哪三证为农药三证？

① 农药登记证（  ） ② 质量合格证（  ） ③ 生产许可证（  ）

④ 农药运输许可证（  ）⑤ 营业许可证（  ）⑥ 产品标准（  ）

7、您一般从何处购买农药？

① 农药商店（  ）    ② 厂家直销（  ）

③ 流动摊贩（  ）    ④ 其他渠道，请注明

8、您是如何选择农药的？

① 农技人员推荐（  ）   ② 经销商推荐（  ）

③ 自己用药的经验（  ） ④ 看标签后试用（  ）

⑤ 亲友邻居推荐（  ）   ⑥ 看书刊、报纸广告（  ）

9、您如何确定使用农药的时间？

① 自己凭经验决定（  ）    ② 村里发布通知（  ）

③ 农技部门指导（  ）      ④ 有相对固定的使用时间（  ）

⑤ 按农药标签规定的使用时间（  ） ⑥ 其他，请注明

10、您平时是如何确定农药用量的？

① 自己凭经验估计着用（  ） ② 按农药标签和说明书规定用（  ）

③ 按农技部门指导用量使用（  ）④问问其他用过的人

11、您配制农药时通常如何量取农药？

① 用不知道体积的容器量（ ）

② 用称称或用知道体积的容器量（  ）

③ 用药剂的小包装（  ）    ④用农药瓶盖量（  ）

⑤凭经验估计直接倒入喷雾器（  ）    ⑥其它，请注明

12、您施用农药的使用剂量通常是什么情况？

①低于标签剂量（  ）   ②在标签剂量范围内（  ）

③略高于标签剂量（  ） ④高于标签剂量2倍以上（  ）

13、您是如何计算用药量的？

① 按“克/亩”制剂量（  ）         ② 按 “倍数”（  ）

③ 水稻、油菜等按“克/亩”制剂量（  ）

④ 柑橘、蔬菜等按 “倍数”（  ）

⑤ 油菜、水稻、蔬菜按“克/亩”制剂量（  ）

⑥ 油菜、水稻、柑橘、蔬菜等都按 “倍数”（  ）

⑺ 其他，请注明

14、您如何确定农药使用次数？

① 自己凭经验确定（  ）  ② 按农药标签说明的规定使用（  ）

③ 按农技部门指导使用（  ）

④ 为保证效果，2～3天打一次药或有空就打（  ）

⑤ 其他，请注明

15、您每个作物生长季节施用几次农药？

① 1-2次（ ） ② 3-4次（ ） ③ 5-6次（ ） ④ 7-8次以上（ ）

16、您一般间隔多长时间施用一次农药？

① 2-3天（ ） ②  4-5天（ ） ③  6-7天（ ） ④ 8天以上（ ）

17、您是否知道农药使用时安全间隔期的概念？

① 知道概念，并能参照执行（  ）② 知道概念，但没有执行 （  ）

③ 知道有这个说法，但不知具体怎么执行（  ）   ④不清楚（  ）

18、您是如何使用农药的？

① 每次单用一种农药（  ）  ② 两种农药一起用（  ）

③ 几种农药一起用（  ）④ 一种或多种杀虫剂和杀菌剂一起用（  ）

⑤一种或多种杀虫剂、杀菌剂和除草剂一起用（  ）

⑥ 其他，请注明

19、您使用农药时会考虑天气吗？

① 从不考虑（ ）② 偶尔考虑（ ）③ 有时考虑（ ）④ 考虑（ ）

20、下列哪些天气会影响您使用农药？

① 下雨（ ）② 刮大风（ ）③ 高温（ ）④ 其他，请注明

21、您如何防治水稻稻飞虱、纹枯病和稻瘟病等？

① 杀虫剂杀菌剂拌种（ ）② 杀虫剂毒土撒施，杀菌剂喷雾（ ）

③ 杀虫剂杀菌剂喷雾（  ）④ 其他，请注明

22、您防治水稻稻飞虱、纹枯病和稻瘟病用何种农药？

① 吡虫啉、咪鲜胺拌种（  ） ② 咪鲜胺拌种（  ） ③ 咪鲜胺喷雾（  ）

④ 吡蚜酮、咪鲜胺拌种（  ） ⑤ 其他，请注明

23、您使用吡虫啉、咪鲜胺等拌种水稻发生过药害吗？

① 有（  ）     ② 没有（  ）  ③ 水稻出苗推迟（  ）

④ 出苗率降低（  ）            ⑤ 其他，请注明

24、您使用其他农药发生过作物药害吗？

① 有（  ）     ② 没有（  ）

25、如果发生过作物药害，您认为主要的原因是什么？

①农药质量问题（ ）②农药农药标签指导不当或信息缺乏（ ）

③ 农技部门指导不够（  ）  ④ 天气原因（  ）

⑤自己使用问题（  ）{用量过大（  ）使用时期不对（  ）

使用作物不对（  ）多药混用（  ）}

26、您当地近三年举办过农药方面的培训吗？

①没有办过（  ）  ②1～2次（  ）  ③ 3～5次（  ）

④ 5次以上（  ）  ⑤ 不知道（  ）

27、您平均一年参加多少次农药方面的培训？

①没有参加过（ ）②1～2次（ ）③ 3～5次（ ）④ 5次以上（ ）

28、您参加的农药培训属下列哪种类型？

① 农科培训班（ ）② 乡、村、组培训（ ）③ 田间现场辅导（ ）

④ 农民田间学校（  ） ⑤ 夜校（  ） ⑥ 农广校（  ）

⑺ 其他，请注明

29、您对参加农药安全科学使用培训农民田间学校的态度是什么？

① 非常愿意参加（  ）      ② 看别人参加也就参加（  ）

③参加不参加无所谓（  ）   ④没必要参加（  ）

30、您对在施用农药过程中采取安全防护措施的态度是什么？

①没必要（  ）          ②没考虑过（  ）

③ 应该戴口罩（  ）     ④ 戴口罩，穿防护服（  ）

⑤施药后能够做到立即洗手，并换洗衣物（  ）

31、如果在农药使用中出现意外人员中毒时，您觉得应该怎么办？

① 根据标签提示自行处理（  ）  ② 电话咨询农药生产企业（  ）       ③电话咨询有关专家（  ）       ④直接送医院急救 （  ）

⑤ 携带农药标签，去医院急救（  ）

32、您使用一种农药后防治效果不好时通常会怎么办？

①加大使用剂量（ ） ② 找农药销售人员推荐再买其它农药使用（ ）

③ 自己查阅相关资料决定买什么农药（  ）

④请教植保技术人员（  ）     ⑤没什么好办法（  ）

33、未用完的农药您是如何处理的？

① 分类存放（  ）           ② 丢弃 （  ）

③ 随便放置，将来再用（  ） ④送给其它农户使用（  ）

34、您对农药标签上标注的贮存有效期的看法是什么

①  没注意过（  ）  ②  没事，农药过了期也一样能用（  ）

③  买药时会注意看有效期，过期的不买（  ）

35、您是如何处理农药废弃包装物的？

① 直接扔在田边（  ）           ②没考虑过该问题（  ）

③ 统一收集起来扔到垃圾桶（  ）④ 统一收集起来烧掉（  ）

⑤ 统一收集起来深埋到地下（ ） ⑥回收给农药经销或配送部门（ ）

36、您是否接受过专业化统防统治服务组织对病虫害进行统一专业防治？

①  接受过（  ）       ②没接受过（  ）

37、如果由专业化统防统治服务组织对病虫害进行防治，您是什么态度？

① 非常支持（  ）    ②没考虑过（  ）   ③不支持（  ）

38、如果由专业化统防统治服务组织对水稻病虫害进行防治，您能接受的每亩收费是多少元？

①  100元以下（  ）    ② 100-150元（  ）   ③ 150-200元（  ）    ④  200-250元（  ）   ⑤ 250元以上（  ）

39、 您对专业化统防统治服务组织的病虫害防治效果是否满意？

① 非常满意（  ）     ②  基本满意（  ）    ③ 不满意（  ）