## 附件：

# 湖南省农业可持续发展试验示范区建设方案

为做好我省农业可持续发展试验示范区建设工作，探索符合我省不同区域特征的农业可持续发展模式，根据《全国农业可持续发展规划（2015—2030年）》、《国家农业可持续发展试验示范区建设方案》和《湖南省“十三五”农业现代化发展规划》等相关要求，结合我省现代农业发展的实际，制定本方案。

## 一、重要意义

湖南是农业大省，是国家粮、棉、油、菜、果、茶、猪、鱼等重要农产品生产基地，多年来水稻播种面积、产量都居全国第一，生猪出栏量、调出量都名列前三甲，为国家大宗农产品有效供给发挥了重要作用。但长期以来，农业生产种养脱节，农作物复种指数高，过分依赖化肥和农药，废弃物资源得不到有效利用，加之农业基础设施薄弱，导致耕地质量下降、农业面源污染严重、水资源短缺、资源承载量已达高点，对粮食生产和农业可持续发展造成较严重威胁，使农业生产面临着资源短缺与生态环境恶化的问题，探索符合不同区域特征的农业可持续发展模式迫在眉睫。

建设农业可持续发展试验示范区是探索符合不同区域特征农业可持续发展模式的重要举措，是贯彻绿色发展理念、推动生态文明建设、转变农业发展方式、补齐资源环境短板、加快农业现代化、促进农业可持续发展的重要抓手。建设农业可持续发展试验示范区：一是贯彻绿色发展理念，促进生产、生活、生态“三生”共赢的需要。通过典型引路、示范推广、以点带面，努力推进区域布局优化、资源利用高效化、农业投入减量化、生产过程清洁化、废弃物利用资源化，为全面提升现代农业建设水平、促进“三生”共赢提供试验示范。二是分类指导各区域农业发展，推进可持续农业技术创新、集成与应用的需要。根据区域自然环境条件与农业区划特点，通过技术创新、技术集成、模式探索，实现农业资源高效利用与生态环境保护协调发展，建成科技成果的试验应用推广基地，为全面推进农业可持续发展提供有效支撑。三是创新运行机制和管理制度，多部门协作推进农业可持续发展的需要。农业可持续发展涉及农业、科技、国土、环保、水利、林业等多个领域，需要探索建立多领域多部门联合推进工作机制、市场化运行机制、循环农业发展机制、监督奖惩机制，需要综合运用法律、经济、行政等手段，形成激励与约束并重的管理制度。建设试验示范区可以搭建多部门共同发力、协同推进平台，为农业可持续发展管理创新提供样板。

## 二、总体思路

### （一）指导思想

深入贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神，坚持创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，树立尊重自然、顺应自然、保护自然的生态文明理念，以农业产业、资源环境、农村社会可持续为目标，以高效利用资源、治理环境问题、保护修复生态为重点，在不同类型自然生态区整体设计各产业间协调发展方案，创新一批农业可持续发展集成技术，形成一批适宜不同类型特点的农业可持续发展模式，构建一批良性运行的农业可持续发展机制，为全面推进农业可持续发展提供试验示范。

### （二）建设目标

到2020年，创建5个国家农业可持续发展试验示范区、10个省级农业可持续发展试验示范区。试验示范区内主要农作物的肥料利用率、农药利用率都达到42%以上，水稻机械收割稻草还田率达到90%、畜禽粪污资源化利用率达到85%，测土配方施肥率达到90%以上，水利基础设施得到有效改善，达到旱能灌、涝能排功能，农业产业布局与资源环境承载力逐步匹配，转变农业发展方式取得积极进展，农业资源保护水平与利用效率逐步提高，重金属污染治理和农业面源污染治理取得阶段性成效，生态系统功能逐步提升，农村环境明显改善，乡村更加美丽宜居。

### （三）基本原则

一是坚持政府引导、多方参与的原则。充分发挥地方政府创建农业可持续发展试验示范区的积极性，起好引导作用，打破部门界限，创新相关部门联合推进试验示范区建设的协调机制和投入机制，统筹使用财政资金、鼓励和引导社会资金投入农业可持续发展试验示范区建设中，形成新型经营主体、科研推广机构、农户以及其他各类社会主体共同参与试验示范区建设的良好格局。

二是坚持规划先行、有序推进的原则。各农业可持续发展试验示范区创建主体要立足本区域实际，系统设计农业可持续发展试验示范区建设规划或方案，统筹区域内生产发展与资源保护、环境治理、生态建设，统筹农业、科技、国土、环保、水利、林业等领域，兼顾当前治理与长期保护，分清轻重缓急，科学设计实施步骤，优先解决区域农业生产、生态环境、水利基础设施的突出问题，逐步探索区域可持续发展模式，确保区域内生产、生活、生态协调推进。按照“先创建、后确定、再示范”的程序，扎实开展创建、再评估确定，确保可看、可学、可推广。

三是坚持科技支撑、创新驱动的原则。以农业可持续发展技术、模式的引进、试验、示范推广等方面技术突破、技术集成为基础，积极推广运用新工艺、新技术、新装置，提升农业可持续发展的科技水平，实现从要素驱动向创新驱动转变，不断探索并实践农业可持续发展的新模式，增加农业可持续发展的活力与动力，实现农业可持续跨越式发展。

## 三、试验示范内容

### （一）主要内容

坚持节约资源和环境保护的基本国策，综合考虑资源环境承载力、生态类型和农业发展基础条件，探索农业生产与资源环境保护协调发展的有效途径，治理当前农业农村环境突出问题，形成可复制可推广的技术路径与运行机制，重点围绕农业产业可持续、资源环境可持续、农村社会可持续三个方面内容，整合各项碎片化的单项措施，系统谋划、分工协作，综合施策、统筹推进。

一是农业产业可持续。调整优化产业结构，加强基础设施建设，提高农业综合生产能力，确保粮食等重要农产品有效供给，推进适度规模经营，发展生态循环农业，实现农业增效、农民增收，促进产业发展与资源环境保护协调推进。

二是资源环境可持续。严格保护耕地，提升耕地质量。充分利用地表水和自然降水，发展高效节水农业，水稻种植区域在具备条件的地方实施管道灌溉技术。科学施用农业投入品。防治农业面源污染，实现秸秆、畜禽粪便、农膜、农药包装物、农产品加工副产物等农业废弃物基本资源化利用。开展耕地重金属污染治理，开展湿地生态保护和动植物、水生生态系统、渔业资源养护，及农田防护林网建设、有害生物防控等。

三是农村社会可持续。开展农村环境整治，发展休闲农业，保护农业文化遗产，建设美丽乡村。培育新型经营主体和职业农民，提高劳动力素质。创新和完善农业废弃物收集储运利用、村容村貌管理等方面的良性运行机制。

### （二）产业重点

根据种植业、畜牧业、渔业等产业发展基础，突出发展重点，转变发展方式，推进产业转型升级，促进产业融合发展。

### 1.种植业突出资源保护、结构调整、绿色生产

一是突出水土资源保护。实施最严格耕地保护制度，开展永久基本农田划定，按照《湖南省高标准农田建设规划》和《湖南省高标准农田建设标准》要求，加强高标准农田建设，强化农田水利基础设施，提升耕地质量，提升综合生产能力。长株潭地区根据城郊生态休闲农业和现代设施农业发展特点，重点在蔬菜、茶叶、葡萄、瓜果、草莓等时鲜蔬果上大力发展设施大棚、喷滴灌水肥一体化等高效节水农业设施，提高灌溉水利用效率；洞庭湖地区依托河湖提水泵站和井灌泵站设施，重点在蔬菜、葡萄、棉花上规模化实施大棚设施+喷微灌水肥一体化技术和露地喷微灌水肥一体化设施，实现节水减肥、省工增效；湘西南地区重点围绕蔬菜、时鲜瓜果、花卉苗木等特色产业，建设标准化塑料大棚和喷滴灌水肥一体化设施，并推行遮阳网、基质育苗、地膜覆盖和膜下喷滴灌水肥一体化等节水农业新技术。具有一定灌溉水头和以提水泵取水的水稻种植区，宜加大管道输水力度。

二是优化产业结构和区域布局。保障口粮生产，开展粮食绿色高产高效创建和模式攻关，发挥水稻主产区优势，双季稻区推广“早超晚优”种植模式，优质稻生产优势县建立粮食生产功能区；生态良好的区域发展高档优质稻，打造优质口粮核心区，大湘西和湘南山地发展玉米、红薯、马铃薯、豆类等优质专用旱粮。蔬菜生产重点县培育规模化、集约化、标准化季节性蔬菜基地，确保蔬菜有效供给、价格稳定和质量安全。湘南南岭山区、湘中雪峰山区、湘西武陵山区柑橘优势区域发展出口柑橘和地道药材，因地制宜发展葡萄、桃、李、梨、猕猴桃等特色水果。雪峰—武陵山脉、罗霄山脉、南岭山脉和长岳丘陵发展优质茶叶。长株潭和区域性中心城市周边发展花卉、蔬菜、水果，在重金属污染结构调整区发展非食用性桑、麻类及花卉等替代作物。因地制宜，多措并举，巩固油茶产业发展成果。

三是实施化肥农药施用量零增行动。根据《湖南省到2020年农作物化肥使用量零增长行动实施方案》确定的化肥减量增资技术路线、关键措施和主攻方向，树立“增产施肥、经济施肥、环保施肥”的理念，按照“精、调、改、替、提、带、集”的技术路线，实现化肥零增长。洞庭湖区水稻通过增加基本苗、深施、秸秆还田、种植绿肥等途径，实现减肥增效。湘南地区双季稻、玉米、柑桔、蔬菜等作物落实增加基本苗、精准施肥、秸秆还田、发展绿肥生产。湘西地区蔬菜、水果等作物优化肥料施用结构、增施有机肥。长株潭地区蔬菜、水稻实施精准施肥、增施有机肥、推广水肥一体化，发展冬绿肥。按照《湖南省农药使用量零增长行动实施方案》确定的技术路线,以高效低毒低残留低剂量农药替代高毒低效高剂量农药、以服务组织全程承包服务方式替代一家一户分散防治、以绿色防控产品替代化学防治药剂、以高效现代施药机械替代低效落后施药器械、以精准优施药技术替代传统落后的施药技术，确保农药使用量零增长。

### 2.畜牧业突出优化布局、治理粪污、规模养殖

一是优化畜牧业区域布局，调整生猪养殖布局结构，发展节地、节水、节粮畜牧业，保障肉蛋奶等主要畜产品有效供给。

二是转变区域内畜牧业生产方式，积极发展生态循环畜牧业，建立种养结合和生态健康的养殖模式，推进畜禽粪污、病死动物等废弃物无害化处理资源化利用，促进畜牧业生产与环境保护协调发展。

三是培育专业大户、家庭牧场、专业合作社等新型经营主体，发展多种形式的规模养殖。创新产业经营模式，完善企业、专业合作社与农户的利益联结机制，促进农牧民增产增收。

### 3.渔业突出优化结构、保护水环境、养护资源

一是优化调整养殖结构。合理确定湖泊、滩涂、水库等公共水域内养殖规模，稳定池塘养殖，大力发展稻田综合种养和低洼盐碱地养殖。调减结构性过剩品种，发展适销对路的名特优、高附加值、低消耗低排放品种。

二是转变养殖发展方式。推广健康养殖模式，推进养殖池塘标准化改造。积极发展大水面生态增养殖、工厂化循环水养殖、池塘工程化循环水养殖、种养结合稻田养殖和环保网箱养殖等健康养殖模式。加强对养殖废水废物收集处理。推广应用全价人工配合饲料，规范科学使用渔药、饲料和饲料添加剂，防止养殖水域污染，保护渔业水域生态环境。积极发展水产品精深加工，推进产业链的延伸拓展。

三是养护水生生物资源。加强水生生物自然保护区、水产种质资源保护区和珍稀濒危物种救护中心建设，保护水生生物资源、珍稀濒危物种和生态环境。

### 4.产业融合发展

实施种养结合、农牧结合、农渔结合、农林结合、粮饲兼顾，因地制宜推广“稻鱼（鸭、虾）共生”、“猪沼果（稻、茶、菜）”、“稻草（稻壳）–生物质炭–颗粒炭”、“稻草–食用菌–肥料”、林下经济等循环农业模式，实现区域农业资源循环利用。延伸农业产业链条，发展特色农产品加工业，拓展农业多种功能，发展农业及林业等新型业态，推进农村一二三产业融合发展。

### （三）区域重点

长株潭地区。该地区以耕地重金属污染治理、开展健康养殖、发展两型农业、高科技农业、品牌农业等为重点，加强湘江水污染治理和区域水生态环境修复治理，加快推进优质稻、蔬菜、水果、花卉苗木等生产基地建设，发展农产品精深加工、休闲农业及农产品物流服务业，建设优质农产品加工和流通中心，打造全省一二三产业融合发展的样板区、两型现代农业的示范区。

洞庭湖地区。该地区依托洞庭湖生态经济区规划的实施，以发展循环农业、水产标准化健康养殖、综合治理农业面源污染为重点，建设优质杂交稻、优质淡水产品等优质农产品生产基地，开展适水特色农业、休闲渔业、生态旅游业，建设粮油、畜产品、水产品、饲料等加工基地和临港农产品物流基地的建设，加强畜禽水产粪污资源化利用，保护洞庭湖湿地和生物多样性，大力发展以规模农业、生态循环农业为主要特征的平湖生态现代农业，建成全省综合性规模化大宗农产品商品化生产基地和环洞庭湖生态渔业经济圈，加快融入长江经济走廊。

大湘南地区。该地区以发展区域循环农业、高效节水农业为重点，围绕蔬菜、时鲜瓜果、花卉苗木等特色产业，推广标准化生产、喷滴灌水肥一体化现代节水农业新技术，解决水资源短缺和水生态恶化问题，实现农业节水节地、安全生产，大力发展农产品产地加工和产后商品化处理，健全农产品贮运流通体系，加快建设农产品绿色通道。

大湘西地区。该地区以中低产田改造、化肥农药减施、生态保护为重点，全面落实国家扶贫开发战略和政策措施，突出生态屏障、特色产业、农民增收的主题，着力发展绿色药材、特色水果、优势经济作物等资源特色型优势农产品生产，推进有机农业、生态农业、山地特色农业、旅游观光农业发展，形成农林牧结合的复合经营模式，加强特色农业种质资源保护，抓好森林资源建设和保护，完善生物多样性保护体系。

## 四、工作安排

“十三五”期间，试验示范区采取“先创建、后确定、再示范”的形式，在明确创建单位、开展创建活动的基础上，根据实际创建成果逐年择优评估确定一批国家和省级试验示范区，并将经验示范推广。

### （一）建设主体

试验示范区以自然生态区划为基础，建设主体原则上以县级人民政府为主，兼顾具备条件的地市级人民政府、垦区。申请创建试验示范区的主体应符合以下基本条件：

一是当地政府创建积极性高。建立了试验示范区建设组织领导及部门间分工协作协调机制，组织管理程度较高；出台了相对完善、规范的政策性文件、由地市级及以上单位组织编制了符合当地农业农村经济发展和生态环境保护总体要求的试验示范区建设规划或方案。

二是农业可持续发展工作基础较好。资源保护利用、农业环境治理、农业生态保护建设工作全面开展，取得较好成效，绿色、循环、低碳发展理念深入人心。土地资源、水资源、气候资源、农业生物资源等重要农业资源底数清晰（数据清单见附件），开发强度合理。能正确处理好经济发展同生态环境保护的关系，区域生态环境良好的主体可优先参加创建。

三是科技支撑较强。试验示范区具有稳定的技术依托单位，在可持续农业技术和模式引进、集成、试验、示范推广等方面，形成了一整套清晰的技术路线。

四是具备条件的国家现代农业示范区、国家农业科技园区、国家可持续发展实验区（以农业农村为主）可优先参加试验示范区创建工作，但要重点突出补齐资源环境短板、促进农业可持续发展主题。应充分认识到农业可持续发展与现代农业建设是推进农业现代化的两个方面，二者既各有侧重，又有机联系。现代农业发展包含有可持续发展理念，但更突出强调高度的集约化、规模化、机械化、产业化等因素，以农业生产的现代化为主要标志；农业可持续发展有现代化技术水平的体现，但更注重农业生产活动与资源环境的协调统一，突出资源永续利用、建设美丽田园，强调给后人留下发展空间。建设农业可持续发展试验示范区，使之与现代农业示范区形成功能互补、良性互动、分类推进的良好格局，有利于加强对不同类型区域农业发展的指导，补齐资源环境短板。

### （二）建设步骤

试验示范区建设分试验创建、评估确定、示范推广三个步骤推进。

一是试验创建阶段。2016年，省农委会同省发改委、科技厅、财政厅、国土厅、环保厅、水利厅、林业厅等有关厅局印发创建方案，组织开展试验示范区创建活动。各市州农业行政主管部门会同发改、科技、财政、国土、环保、水利、林业等部门根据不同区域资源环境条件、面临突出问题、工作基础、科技支撑等情况，按照创建条件择优确定创建主体，并将参加创建主体的有关情况报省农委、发改委、科技厅、财政厅、国土厅、环保厅、水利厅、林业厅。

二是评估确定阶段。本着“成熟一批确定一批”的原则，按照“创建主体申请，市州农业行政主管部门会同有关委局初审，省级农业行政主管部门会同有关厅局推荐，农业部会同有关部委确定”的程序，从2017年起开展试验示范区确定工作。由参加创建的试验示范区所在地方人民政府提出申请，将试验示范区建设方案经市州送至省农委。建设方案应充分体现试验示范区建设的整体推进思路、建设目标、主要内容、技术模式、运行机制等内容，突出产业和区域重点。省农委会同发改、科技、财政、国土、环保、水利、林业等厅局初审通过后，推荐至农业部或按照试验示范区评价指标体系（另行制定印发）认定为省级农业可持续发展试验示范区。农业部会同国家发展改革委、科技部、财政部、国土资源部、环境保护部、水利部、国家林业局等部委开展评估确定工作，依据试验示范区评价指标体系，共同组织答辩论证后，将符合条件的创建主体确定为“国家农业可持续发展试验示范区”。

三是示范推广阶段。及时开展试验示范区建设经验总结，研究归纳成熟的技术路径、发展模式和运行机制。加强相同自然生态类型区域内的学习交流，示范推广成功经验。

## 五、保障措施

（一）加强组织领导。各市州、县人民政府负责试验示范区建设的组织领导和工作指导，建立分管领导任组长，农业等有关部门参加的市州协调机制，编制本级农业可持续发展试验示范区建设方案，以试验示范区建设为抓手推进农业可持续发展。

（二）加强政策扶持。各市州人民政府要落实促进农业可持续发展的主体责任。各级农业部门要积极争取对试验示范区创建工作的政策扶持，鼓励各地加强政策创设，积极引导各类资金投入试验示范区建设，确保试验示范区建设取得实效。鼓励各地依据各自基础，整合资金支持创建主体开展农业可持续发展试验示范区建设工作。

（三）加强工作指导。各地各行业部门要按照国家推进农业可持续发展试验示范区建设的总体要求，结合本地实际，突出地方特色，切实发挥行业特点和技术优势，加强对本地区农业可持续发展试验示范区的规划指导、业务支持和资源整合，推动本地区农业可持续发展试验示范区健康有序发展。

（四）加强管理考核。省农委会同相关厅委局负责试验示范区运行跟踪监测，组织对已确定的试验示范区进行年度考核。试验示范区采取“目标考核、动态管理、能进能出”的考核管理机制，对考核不合格的试验示范区限期整改，整改不到位的取消“国家农业可持续发展试验示范区”资格。

（五）加强总结宣传。各地要及时了解农业可持续发展试验示范区建设的有关情况，不断探索、认真总结好经验、好做法、好模式、好机制，加强新媒体应用，加强典型宣传与推介，为农业可持续发展试验示范区建设营造良好的社会环境。

的条件范区000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000附表：国家农业可持续发展试验示范区重要农业资源清单

## 附表：

# 国家农业可持续发展试验示范区重要农业资源清单

| ###### 序号 | ###### 资源类别 | ###### 指标 | ###### 单位 | ###### 历年 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 耕地资源 | 农用地面积 | 万亩 |  |
| 2 |  | 耕地面积 | 万亩 |  |
| 3 |  | 园地面积 | 万亩 |  |
| 4 |  | 基本农田面积 | 万亩 |  |
| 5 |  | 高标准农田面积 | 万亩 |  |
| 6 |  | 土壤有机质含量 | g/kg |  |
| 7 |  | 土壤全氮含量 | g/kg |  |
| 8 |  | 土壤有效磷含量 | mg/kg |  |
| 9 |  | 土壤速效钾含量 | mg/kg |  |
| 10 |  | 土壤PH值 |  |  |
| 11 | 草地资源 | 草原面积 | 万亩 |  |
| 12 |  | 草原综合植被盖度 | % |  |
| 13 |  | 天然草原产草量（鲜草） | 万吨 |  |
| 14 | 渔业水域资源 | 渔业水域面积 | 万亩 |  |
| 15 |  | 内陆水域面积 | 万亩 |  |
| 16 |  | 湖泊面积 | 万亩 |  |
| 17 |  | 海区海域面积 | 万亩 |  |
| 18 |  | 淡水养殖面积 | 万亩 |  |
| 19 |  | 海水养殖面积 | 万亩 |  |
| 20 | 农业生物资源 | 油料作物品种 | 主要品种 |  |
| 21 |  | 棉麻作物品种 | 主要品种 |  |
| 22 |  | 糖类作物品种 | 主要品种 |  |
| 23 |  | 果蔬作物品种 | 主要品种 |  |
| 24 |  | 主要牲畜品种 | 主要品种 |  |
| 25 |  | 主要家禽品种 | 主要品种 |  |
| 26 |  | 主要淡水鱼品种 | 主要品种 |  |
| 27 |  | 主要海水鱼品种 | 主要品种 |  |
| 28 | 农业生物资源 | 野生植物资源品种 | 主要品种 |  |
| 29 |  | 主要食用菌品种 | 主要品种 |  |
| 30 |  | 主要药用菌品种 | 主要品种 |  |
| 31 |  | 外来入侵物种 | 主要品种 |  |
| 32 | 农业气候资源 | 平均气温 | ℃ |  |
| 33 |  | 年极端最高气温 | ℃ |  |
| 34 |  | 年极端最低气温 | ℃ |  |
| 35 |  | 日照时数 | 小时 |  |
| 36 |  | ≥0度积温 | 度•日 |  |
| 37 |  | ≥10度积温 | 度•日 |  |
| 38 |  | 无霜期 | 日 |  |
| 39 | 水资源 | 水资源总量 | 万吨 |  |
| 40 |  | 降水量 | 毫米 |  |
| 41 |  | 地表水资源量 | 万吨 |  |
| 42 |  | 地下水资源量 | 万吨 |  |
| 43 |  | 地表水与地下水重复量 | 万吨 |  |
| 44 |  | 农业用水 | 万吨 |  |
| 45 |  | 生态用水 | 万吨 |  |
| 46 |  | 河流水质达标率 | % |  |
| 47 |  | 节水灌溉面积 | 万亩 |  |
| 48 |  | 耕地灌溉面积 | 万亩 |  |
| 49 |  | 万亩以上灌区耕地面积 | 万亩 |  |
| 50 |  | 农田灌溉水有效利用系数 |  |  |
| 51 |  | 机电排灌站数 | 个 |  |
| 52 |  | 机电排灌站装机容量 | 兆瓦 |  |
| 53 |  | 机电井眼数 | 个 |  |
| 54 |  | 机电井眼数装机容量 | 兆瓦 |  |

本表为基础数据，各试验示范区可根据本地区农业资源统计情况增加台账数据指标。为确保数据及时准确，各试验示范区应建立由一个部门牵头的农业资源数据协调机制，建立台账，有条件的搭建数据平台。