附件1

# xx县农业生产社会化服务项目实施方案

## 一、农业生产基本情况

#### 主要包括党委政府对农业的重视程度、社会化服务组织发展及农业生产托管服务情况、承担该项目的优势、确定支持的主导产业对当地经济的影响等内容。

## 二、项目目标

#### 通过项目的实施，全县主导产业发展及农业生产社会化服务体系有何发展变化，对促进全县农业发展有何积极意义。

## 三、项目实施内容

#### （一）确定主导产业和关键环节。包括补助什么作物品种、哪几个关键环节和内容、标准、面积、比例等，以及涉及到的乡镇、时间任务节点安排等内容。

#### （二）制定标准。包括制定提供农业生产社会服务的服务组织应具备的标准、社会化服务应达到的标准等内容。

#### （三）优选服务组织。公开规范择优选择社会化服务组织，作为项目实施主体，服务组织原则上不少于3家。服务组织确定后要及时签订协议，组织项目实施。

（四）监督项目实施。包括如何监督服务组织为广大农户及新型农业经营主体提供有关服务，指导做好各项服务图表资料的填写等内容。

#### （五）检查验收。包括每一个环节服务结束后，如何组织验收，及时出具验收报告等内容。

#### （六）兑付补助资金。验收结束后，及时汇总有关资料，组织服务组织到财政部门报账，财政部门对资料的合规性进行审核，无异议后，及时兑付补助资金。

#### （七）项目总结。项目实施过程中及完成后，要及时总结典型模式、成功经验、实施过程中存在的问题和改进措施等，将绩效评价报告、工作总结和2018年工作计划，在2018年1月15日前报送省农委经管处、省财政厅农业处，报告内容要包括2017年实施和2018年拟实施的耕地面积、作物、环节、市场服务价格、财政补助标准和补助规模等内容。

#### （八）绩效评价。主要包括绩效目标、效果分析等内容。

## 四、保障措施

#### 主要包括试点工作组织领导、工作经费的落实、督促指导、资金拨付及监管、宣传引导等内容。

## 五、有关材料

#### 包括试点县请示文件、市级推荐报告、项目区位置示意图、主要服务组织名录等相关有说服力的证明文件和资料等内容。

## 附件2

# XX县人民政府项目实施承诺书（样式）

#### 2017年为按时保质完成好我县（市）申报的财政支持农业生产社会化服务项目，郑重承诺：

#### 一、安排不低于5万元的项目实施工作经费。主要用于专家团队服务，宣传培训与入户指导，监督检查、项目验收与工作指导，试点经验总结与完善政策措施等。

#### 二、严格按照实施方案规定的时间节点、补助环节、补助标准认真组织实施，按时拨付资金，确保项目顺利实施，并达到预期效果。

#### 三、项目实施完成后，认真撰写项目实施总结报告和绩效评价报告，总结形成一批可复制、可推广的社会化服务模式和项目管理运行机制。

XX县人民政府（盖章）

2017年9月  日

## 附件3

# XX县主要社会化服务组织基本情况表（样式）

| 服务组织名称 | 营业执照登记号 | 成立时间 | 现有农机具数量（台、马力） | 主要服务产业和环节 | 服务能力（亩） | 2016年服务的面积（亩） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |