附件1

粮油生产保障资金项目实施方案

中央财政安粮油生产保障资金主要用于促进粮食和油料生产、优化种植结构、提高产出效益等方面工作。2023年中央财政安排我省粮油生产保障资金108908万元，其中，小麦“一喷三防”资金156万元，早稻集中育秧设施建设资金51284万元，扩种油菜资金27000万元，大豆玉米带状复合种植资金15900万元，粮油等重点作物绿色高产高效资金14568万元。

一、实施小麦“一喷三防”补助

我省小麦“一喷三防”资金156万元，主要用于小麦穗期“一喷三防”等相关工作。根据全省各县市区小麦种植面积，按每亩补助5元左右测算，支持澧县等22个种植面积较大的县市区，开展病虫监测预报，在小麦生长期使用杀虫剂、杀菌剂、植物生长调节剂、叶面肥、微肥等混配剂喷雾，促进小麦稳产增产，助力夏粮丰收。各项目县要以小麦生产集中连片种植区域为重点，确定本辖区小麦“一喷三防”实施区域、实施面积和资金补助标准。

二、开展早稻集中育秧设施建设

我省早稻集中育秧设施建设补助资金51284万元。按照“一年基本建成、两年全面扫尾”的实施节奏，以我省双季稻生产优势区域为重点，以集中育秧（苗）的个人和农业生产经营组织为主体，相对集中布局建设一批现代化集中育秧设施。到2024年，全省集中育秧设施基本完善，双季稻集中育秧需求得到有效满足，粮食综合生产能力显著提升。我省农业农村厅会同财政厅联合印发了《湖南省加快推进集中育秧设施建设实施方案》（湘农联〔2023〕10号），详细规定了建设要求，补贴标准（投资总额的30%）等情况。经过前后三次摸底，确认全省意向建设主体1680个，预计总投资17.5亿元。该项资金安排以各地确认的意向投资额为依据，根据各县意向投资额占全省意向投资总额比例将集中育秧等稻油生产发展资金总额51284万元测算安排到各县市区，届时根据各县市区建设补助实际再据实结算。

三、支持扩种油菜

我省扩种油菜资金27000万元，在2022年秋冬种油菜任务面积大于1万亩的116个县市区实施扩种油菜任务180万亩。原则上主要补贴新增轮作面积。按照150元/亩进行资金测算。根据“该县市区2022年夏收面积+两倍2022年秋冬种扩种面积”占“116个县市区2022年夏收面积+两倍2022年秋冬种扩种面积”的权重，确定该县市区任务面积。其中对2022年开展油菜机械化移栽试点的望城区、邵东市、汨罗市、西洞庭区、汉寿县、武陵源区、慈利县、沅江市、安仁县、祁阳市、道县、溆浦县等12个县市区，每个倾斜支持0.13万亩，对浏阳市、醴陵市、衡阳县、横山县4个县市区每个倾斜支持0.27万亩；对今年秋冬种拟开展油菜品种实验的长沙县、渌口区、临澧县、武陵源区、蓝山县、辰溪县、新化县、涟源市等8个县市区，每个倾斜支持0.2万亩。

四、推广大豆玉米带状复合种植

我省大豆玉米带状复合种植资金15900万元，在94个县市区实施带状复合种植106万亩，按每亩150元的标准进行测算到项目县。按照“旱作农业示范区”和“各地申报实施的带状复合种植意向面积”两个因素进行测算，旱作农业示范区因素方面，在汨罗市、安乡县、慈利县创建3个以带状复合种植为主的旱作农业示范区，每个示范区创办1个以上千亩示范片，每个示范区安排0.33万亩。申报意向面积因素方面，在完成上述任务的基础上，其余任务按照各有关县市区申报实施的带状复合种植意向面积占94个县市区总种植意向面积的比例进行测定。有关县市区可根据实际工作情况确定具体补助标准，对项目示范片区可实施差异化补助，最大限度发挥资金激励效应，在操作方式上，可以补现金，可以补实物，也可以购买社会化服务，提高可操作性和时效性。

五、实施粮油等重点作物绿色高产高效

我省绿色高质高效行动资金14566万元，绩效目标为实施绿色高质高效行动项目县37个，粮油作物推进县35个（含大豆单产提升整建制推进县3个、玉米单产提升整建制推进县2个），经济作物推进县2个。根据各市州2021年耕地面积（50%权重）、2022年粮食面积（50%权重）测算分配各市州项目实施县推荐名额，由各市州根据相关实施条件推荐具体项目实施县名单。根据农业农村部要求和全省绿色高质高效行动资金及项目县情况，确定每个粮油作物推进县安排280万元，每个经济作物推进县安排200万元，每个大豆、玉米单产提升整建制推进县安排600万元。为突出示范带动作用，依托绿色高质高效行动项目县，通过“揭榜挂帅”形式创建48个农业科技人员“揭榜挂帅”领办示范片，每个示范片安排经费40万元予以支持。

附件2

实际种粮农民一次性补贴实施方案

我省实际种粮农民一次性补贴资金42616万元，补贴发放对象为实际承担农资价格上涨成本的实际种粮者。根据各县市区2022年粮食面积、早稻面积和2023年集中育秧任务面积因素测算分配到县市区。

一、规范开展补贴

各地要坚持谁种粮谁受益的原则，充分运用现代化信息技术手段，利用现有相关补贴发放基础数据、粮食作物保险承保数据、农户和新型农业经营主体身份信息数据等，精准识别实际种粮农民，加强对补贴面积的核实，及时将补贴发放到实际种粮农民手中。除村组集体、国有农场、农民合作社、龙头企业等之外，其余到人到户的补贴资金全部通过“一卡（折）通”直接发放。要制定补贴审核、发放、公开公示等环节的操作规范，强化补贴资金的审核和监管。要通过多种形式公开公示补贴政策以及资金发放情况，到户的补贴应在本村（农场）进行公示，接受社会和群众的监督。

二、加快资金拨付

各市县农业农村部门要会同财政部门于5月底前将补贴资金发放到实际种粮农民手中。6月10日前，通过“湖南省农业资金项目监管平台”上传补贴资金发放情况，填报好发放进度。同时，各市州农业农村局应将实际种粮农民一次性补贴政策落实情况通过“湖南省农业资金项目监管平台”书面报告省农业农村厅。

三、加强资金监管和政策宣传

实际种粮农民一次性补贴事关农民切身利益，社会影响大，各市县要高度重视，进一步强化资金监管力度，掌握补贴资金发放情况，及时发现并纠正补贴发放中存在的问题，对于骗取、套取、挤占、挪用或违规发放等行为，要依法依规严肃处理。要多途径、多形式进行政策宣传和解读，重点明确此次补贴发放对象为实际承担农资价格上涨成本的实际种粮者，包括利用自有承包地种粮的农民，流转土地种粮的大户、家庭农场、农民合作社、农业企业等新型农业经营主体，以及开展粮食耕种收全程社会化服务的个人和组织，补贴目的为稳定农民收入，使该项政策家喻户晓。要引导基层干部特别是乡村一级干部，准确把握补贴的政策目标和管理要求，确保政策精准实施。

附件3

耕地建设与利用资金项目实施方案

我省2023年耕地建设与利用资金927692万元，其中，耕地地力保护补贴资金577877万元，高标准农田建设资金298954万元，耕地轮作休耕资金30000万元，耕地质量提升资金20861万元。

一、稳定实施耕地地力保护补贴

我省耕地地力保护补贴资金577877万元，主要按照中央规定和《湖南省耕地地力保护补贴政策实施方案》（湘政办发〔2023〕69号）要求，根据耕地面积、粮食播种面积和绩效评价等三个因素测算分配下达资金。其中，耕地面积按照湖南省自然资源厅提供的2021年国土变更调查耕地面积测算（80%权重），资金额度为462302万元；粮食播种面积采用国家统计调查总队湖南调查队提供的2022年县市区粮食面积测算（15%权重），资金额度为86681万元。资金绩效考核结果占5%权重，资金额度为28894万元。

二、加强高标准农田建设

我省高标准农田建设资金298954万元，农业农村部共下达我省农田建设任务345万亩，其中新增建设175万亩、改造提升170万亩，同步发展高效节水灌溉面积14万亩。耕地建设与利用资金高标准农田建设支出方向255万亩，其中新增建设140万亩、改造提升115万亩；其中，发改部门中央预算内投资建设任务90万亩，其中新增建设35万亩、改造提升55万亩。资金已根据《湖南省农业农村厅关于下达2023年农田建设任务及编制项目实施计划的通知》（湘农发〔2023〕8号）分配的建设任务测算到全省全125个县市区（含管理区）。

三、耕地轮作休耕

我省耕地轮作休耕资金30000万元，完成200万亩耕地轮作休耕任务。根据要求，结合我省实际，安排18000万元实施120万亩双季稻轮作，安排12000万元实施80万亩稻油轮作。

1.双季稻轮作

在早稻面积大于4万亩的74个县市区实施双季稻轮作120万亩，按照“省级重点任务落实”和“早稻面积”两个因素测算确定任务资金。省级重点任务落实方面，一是在有关县市区创建18个省级粮食生产万亩综合示范片，在去年18个示范片基础上，根据市州相对平衡原则，将贺家山原种场示范片调整为衡东县，每个示范片安排0.80万亩。二是承担省级重要会议。岳阳县承担全省春耕生产工作推进会田间种植现场，安仁县承担全省三夏生产工作推进会田间种植现场、赫山区承担全省低镉水稻试验示范观摩会田间种植现场，各倾斜安排0.67万亩。三是2021年全国粮食生产先进生产者2个、全省先进种粮家庭农场15个，每个安排任务面积0.2万亩。早稻面积因素方面，在完成上述任务的基础上，其余双季稻轮作任务按照各有关县市区2022年早稻面积（国调数据）占74个县早稻总面积的比例进行测定。

2.稻油轮作

在2022年秋冬种油菜任务面积大于1万亩的116个县市区实施稻油轮作（含稻油、一季稻+再生稻+油菜模式等）任务80万亩。在不影响粮食生产的基础上，充分挖掘冬闲田扩面潜力，扩大一季稻田油菜面积，推广优质水稻和油菜品种，促进粮油产业协调发展。按照“该县市区2022年夏收面积”占“116个县市区2022年夏收面积之和”的权重，直接测算确定该县市区任务面积。

四、推进耕地质量提升

我省耕地质量提升资金20861万元，其中，化肥减量增效资金3283万元，受污染耕地安全利用资金11611万元，第三次全国土壤普查资金3967万元、退化耕地治理资金2000万元。

1.推进化肥减量增效

（1）为完成测土配方施肥面积11600万亩次、农户施肥调查10500户、田间试验523个。按农作物播种面积将上述任务按比例分配到各县市区，共安排1171万元。

（2）为持续打造24个化肥减量增效“三新”配套技术示范县，完成示范面积180万亩次，按示范面积因素安排2112万元。

2.受污染耕地安全利用

主要按受污染耕地安全利用面积等任务测算安排到县市区，完成生产障碍耕地治理面积32万亩，项目区受污染耕地安全利用率≥91％。共安排生产障碍耕地治理资金11611万元。

3.推进第三次全国土壤普查

完成全省121个县市区的8341个土壤普查外业调查采样和内业测试化验点，标准为3239元/点，根据预布设样点将资金按比例分配到县，安排资金2702万元。完成全省3905个土壤普查外业调查采样和内业测试化验点，标准为3239元/点，根据预布设样点将资金按比例分配到县，安排资金1265万元。

4.开展退化耕地治理

经农业农村部评审比选，在岳阳县、桃源县开展酸化耕地治理，每县建立集中连片千亩以上示范片3个以上、万亩示范片1个以上，共完成16万亩治理任务面积，每个县1000万元，共安排资金2000万元。

附件4

农业产业发展资金项目实施方案

我省2023年农业生产发展资金187379万元，其中，农机购置与应用补贴资金109771万元，种业发展资金4497万元，农业产业融合发展资金41400万元，畜牧业发展资金13352万元，渔业发展资金18359万元。

一、实施农机购置与应用补贴政策

我省农机购置与应用补贴资金109771万元，绩效目标农机购置与应用补贴机具数量148594（台、套），补贴对象为从事农业生产的个人和农业生产经营组织，其中农业生产经营组织包括农村集体经济组织、农民专业合作经济组织、农业企业和其他从事农业生产经营的组织。根据各县市区农机购置任务分别测算安排到相关县市区，共安排资金109771万元。各档次的补贴额上限依据同档产品上年市场销售均价测算确定，测算比例不超过30%，且通用类集聚补贴额不超过农业农村部、财政部发布的最高补贴额。履带式拖拉机、2m及以上自走式旋耕机、柴油动力水稻插秧机、秧苗移栽机、秧盘播种成套设备（含床土处理）、育苗成套设备等6个粮食生产薄弱环节、丘陵山区特色农业生产急需品目机具，补贴比例可提高至35%。

二、支持种业发展

我省种业发展资金4497万元，其中，资源保护和性能测定资金1497万元，重大品种推广补助试点资金3000万元。

1.开展资源保护和性能测定

我省国家畜禽遗传资源保护与畜禽生产性能测定补助资金1497万元，其中畜禽遗传资源保护600万元、畜禽生产性能测定897万元。按照农业农村部印发的《国家畜禽遗传资源保种场、保护区和基因库成本核算参考》、《关于做好畜禽遗传资源保护和种畜禽生产性能测定的通知》（农种畜函[2021]23号）等文件测算分配资金。根据国家明确的国家级畜禽和作物遗传资源分级分类保护原则和国家级畜禽核心育种场生产性能测定分级支持原则，我省有10个国家级畜禽遗传资源保种场区承担畜禽遗传资源保护任务，1家国家中小叶茶树种质资源圃承担作物种质资源保护任务，有7个国家级畜禽核心育种场（含1个奶畜DHI测定中心）承担全国畜禽遗传改良计划48400头（只）种畜禽生产性能测定任务。目标任务是加大对国家畜禽遗传资源保种场、保护区、基因库和农作物圃的保护力度，确保资源不丧失；推动畜禽遗传改良计划实施，加快提升种畜禽生产性能测定规范化、标准化，夯实畜禽育种创新基础。

2.开展重大品种推广补助试点

坚持自主创新、示范引领、市场主体、农民受益，对推广面积大、单产水平高、含油量高的油菜品种，或适宜在我省种植的短生育期油菜品种予以适当补助，加快优良品种推广应用和更新换代。

2023年，遴选高产高油（含短生育期）油菜6—10个重大品种进行补助，每个补助品种在我省境内新增推广面积不低于10万亩，累计实现补助品种新增推广面积100万亩以上，每亩单产比全省当年油菜平均单产提高5公斤以上，带动全省优良油菜品种种植面积和单产实现稳步提升。补助资金主要用于支持推广使用优良品种，加快品种更新换代；支持开展种子质量认证，加强质量控制；强化技术服务，加快精量播种、绿色防控、低损收获等技术集成和推广应用；支持现有品种提纯复壮和选育提升。参照2022年—2023年的品种推广面积，对2023年—2024年度新增推广面积进行补助。补助标准为每亩30元，单品种年度补助金额不超过500万元。

三、加快推进农业产业融合发展

我省2023年农业产业融合发展资金41400万元，其中，现代农业产业园资金10000万元，优势特色产业集群资金20000万元，农业产业强镇资金11400万元。

1.建设现代农业产业园

我省现代农业产业园资金10000万元，通过农财两部竞争遴选，安排新建“衡阳县油菜”产业园、“湘阴县优质稻藠头”产业园等两个现代农业产业园，每个3000万元。安排4000万资金续建永顺县国家现代农业产业园。

2.建设优势特色产业集群

我省优势特色产业集群资金20000万元，通过两部竞争遴选，安排10000万元，新建“湘南供粤港澳蔬菜”产业集群。安排10000万元，续建“五彩湘茶”产业集群和“湘九味”中药材产业集群，每个5000万元。

3.建设农业产业强镇

我省农业产业强镇资金11400万元，通过两部竞争遴选，安排3000万元，新建10个产业强镇，每个300万元。安排8400万元，续建2021年立项的12个产业强镇，每个700万元。

四、支持畜牧业发展

我省2023年畜牧业发展资金13352万元，其中，粮改饲资金1503万元，南方省份种草养畜资金6297万元，生猪良种补贴资金4752万元，蜂业质量提升示范资金800万元。

1.实施粮改饲

我省粮改饲结构调整试点项目资金1503万元，绩效目标为粮改饲结构调整9万亩。依据存栏肉牛单位（50%）和人工种草面积（50%）2个因素及权重计算测算，结合实施意愿、实施条件等，拟确定醴陵市、涟源市、祁东县、耒阳市、新化县、隆回县、新宁县、江永县、城步县、花垣县10个县为项目县。

2.实施南方省份种草养畜

我省肉牛肉羊增量提质行动项目资金6297万元，绩效目标项目县牛羊肉产量增长率2%。按分配对象为30个草食牧业大县的原则，依据存栏肉牛单位（80%）、人工种草面积（20%）2个因素及权重测算，结合实施意愿、实施条件等，确定新化县、新晃县2个县继续实施，醴陵市、桃源县、江华县、耒阳市4个县为新增项目县。

3.实施生猪良种补贴

我省生猪良种补贴资金4752万元，绩效目标为人工授精59.4万头能繁母猪。按照分配对象为全省所有65个生猪调出大县的原则，依据实施条件、实施意愿和绩效评估因素法和每头补贴80元的标准，测算确定长沙县等55个调出大县实施。

4.实施蜂业质量提升示范

我省蜂业质量提升行动与授粉技术推广项目资金800万元，绩效目标农作物高效授粉面积1万亩，项目县蜂业全产业链产值增长5%。按照往年每个县100万元创建蜂业产业园的标准，依据2021农业农村部直联直报系统行业统计年报蜜蜂存箱量（2022年数据尚未审核）和国家调查队2022年蜂蜜产量2个因素、权重各占50%测算，结合实施意愿、实施条件等，确定慈利县、娄星区、澧县、衡山县4个县继续实施，新增靖州县、鼎城区、湘潭县、平江县4个项目县。

五、支持渔业发展

我省2023年渔业发展资金18359万元，其中，渔业绿色循环发展资金14470万元，现代渔业装备设施资金3889万元。

1.开展渔业绿色循环发展

我省渔业绿色循环发展资金14400万元，根据《湖南省渔业绿色循环发展试点工作方案》（湘农联〔2022〕15号）开展了项目储备工作，其中全省共有15个县市区符合申报要求纳入储备库，2023年渔业绿色循环发展试点县从储备库中产生。首次申报和已完成项目建设的县市区优先考虑临湘市、大通湖区、君山区、屈原管理区、津市市、沅江市、安乡县等7县为2023年渔业绿色循环发展试点县。按照各县市区现有精养池塘面积、申报池塘改造治理面积各占50%的权重测算资金和任务量，综合考虑政府重视程度、总磷削减任务要求、项目绩效因素，安排临湘市、大通湖区、君山区、屈原管理区、津市市、沅江市、安乡县补助资金2000万元、1730万元、2129万元、2050万元、1692万元、2852万元和1947万元，改造治理任务分别不低于6500亩、5600亩、6900亩、6700亩、5500亩、9980亩和6820亩。

2.发展现代渔业装备设施

我省现代渔业装备设施资金3959万元，下达设备购置任务204台套。根据《湖南省水产品加工和仓储保鲜能力建设项目实施方案》（湘农办发〔2022〕3号），全省共有21个县市区纳入储备库，项目试点县从储备库中产生，水产品加工年产值900万元以上的纳入支持范围，赫山区、岳阳市经开区、澧县、鼎城区、新化县、资兴市、祁阳市、沅陵县、汉寿县、大通湖区、资阳区、津市市、慈利县、桃源县和屈原管理区等15个县（市区）为2023年水产品加工和仓储保鲜能力建设试点县，安排赫山区345万元，下达任务17台套；岳阳市经开区490万元，下达任务24台套；澧县、资兴市各252万元，下达任务各13台套；鼎城区、新化县各385万元，下达任务各20台套；祁阳市、沅陵县、汉寿县、资阳区、津市市、慈利县、桃源县、屈原管理区各210万元，下达任务11台套；大通湖区170万元，下达任务9台套。

附件5

农业经营主体能力提升资金项目实施方案

我省2023年农业经营主体能力提升资金135279万元，其中，新型农业经营主体培育资金59136万元，高素质农民培育资金11778万元，农业社会化服务资金42428万元，基层农技推广体系改革与建设资金11773万元，农业信贷担保业务补奖资金10164万元。

一、加强新型农业经营主体培育

我省2023年新型农业经营主体培育资金59136万元，其中，设施农业贷款贴息资金1000万元，粮油单产提升行动资金12200万元，绿色种养循环资金18000万元，奶农家庭农场资金800万元，生产设施条件改善资金14000万元，其他资金13136万元。

1.开展设施农业贷款贴息

我省设施农业贷款贴息资金1000万元，结合我省2023年新型农业经营主体贷款贴息资金一并安排下达，将该1000万元下达给含有设施农业贷款贴息资金的市县区，届时根据贷款贴息资金情况再据实结算。对符合条件的农业经营主体获取的贷款按年度进行相应贴息，具体贴息标准为：贷款金额在1000万元以内（含）的，按照贷款市场报价利率（LPR）的50%进行贴息；贷款金额在1000万-5000万元（含5000万元）的，按照贷款市场报价利率（LPR）的25%进行贴息，贷款金额在5000万元以上的，按照贷款市场报价利率（LPR）的15%进行贴息。单个主体年度贴息金额不超过100万元。贷款利率低于贷款市场报价利率（LPR）的按实际利率计算。

2.实施粮油单产提升行动

粮油单产提升行动资金12200万元，重点支持从事粮油规模种植的大户、家庭农场、农民合作社等新型农业经营主体创新组织方式、集成种植模式，提高主要粮油作物关键技术到位率和覆盖面。奖补对象不得与承担绿色高产高效行动项目任务的主体重复。在作物选择上，以水稻、油菜、大豆、玉米等作物为重点，具体由各县市区立足本地生产实际确定。在主推技术上，水稻以推广“集中育秧、机械栽插、节水灌溉、侧深施肥、一喷多促”等技术为重点；油菜以推广“增密度、扩机播、开三沟、分段收”等技术为重点；玉米以推广“品种耐密植、单粒精准播、肥料配方施、适期晚机收”等技术为重点；大豆以推广“优化模式扩面积、商品种子加包衣、精细机播增密度”等技术为重点。以申报主体单产提升情况为主，统筹考虑种植规模、技术推广应用、示范带动效果等因素，阶梯化设置若干档次，根据资金额度，明确每档奖补标准，具体由各地研究确定。同时对单个主体设置奖补上限，原则上单个主体奖补总额不超过5万元，防止“垒大户”。

3.推进绿色种养循环

我省绿色种养循环农业试点资金18000万元，绩效目标为绿色种养循环农业试点县18个。2020年我省向农业农村部成功申报22个绿色种养循环农业试点县，该项目原则上五年，每年支持1000万元。2023年继续在原22个试点县实施，并根据截至2023年3月31日各试点县两年资金支付进度情况，按资金支出率80%以上的试点县安排1000万元、资金支出率70%-80%的试点县安排800万元、资金支出率60%-70%的试点县安排700万元的标准测算安排到相应县市区。

4.支持奶农家庭农场

我省奶牛家庭牧场和奶农合作社培育资金800万元，绩效目标为改扩建奶畜养殖主体27个。根据全省奶牛场、奶羊场和奶农合作社摸底情况，以存栏奶牛当量为因素，结合实施意愿、实施条件等，确定27家奶畜养殖主体为项目实施单位，并按存栏奶牛单位100头以上支持40万元、存栏100头以下支持20万元的标准确定支持金额。

5.支持生产设施条件改善

我省农业生产设施条件改善资金14000万元，要求按照财政补助比例不超过30%的比例补贴项目实施主体。结合我省实际，一是安排12000万元支持建设蔬菜及瓜果生产设施设备，按照由省级因素法分配资金额度（蔬菜面积占30%、瓜果面积占20%、已建标准化大棚面积占30%、往年设施农业项目绩效占20%），市州推荐确定项目县名单及资金，县市区具体确定项目的方法，将资金分配到27个有能力实施的县市区（含5个重点帮扶县）。其中，为支持我厅种质资源良种繁育中心改善种子苗圃生产设施条件，单独安排种质资源良种繁育中心300万元。二是安排2000万元支持建设水肥一体化设施，按“县级申报、市级推荐、省级确定”的程序确定等20个县市区水肥一体化示范县，每个县安排100万元。

6.其他工作

我省农业经营主体能力提升资金中的其他13136万元资金，绩效目标为支持农民合作社（含农机合作社）500个、家庭农场600户。依据家庭承包户数（42.5%）、家庭农场或合作社数量（42.5%）、政策与工作因素（15%），并按合作社每个20万元，家庭农场每户5万-6万元的标准测算分配到各县市区。

二、强化高素质农民培育

我省2023年高素质农民培育资金11778万元，其中，高素质农民培育资金9846万元，农村实用人才带头人和到村任职、按照大学生村官管理的选调生培训班资金180万元，“头雁”项目资金1752万元。

1.高素质农民培育

按农林牧渔业总产值、乡村人口数量、粮食总产量等基础因素（70%）、上年度实施情况等绩效因素（20%）、重点帮扶县、旅发大会等工作任务因素（10%）将高素质农民教育培训资金9846万元，测算安排到各县市区。

2.推进农村实用人才带头人和到村任职、按照大学生村官管理的选调生培训

安排180万元支持农业农村部授牌的部级农村实用人才培训基地沅陵县官庄镇老街村培训基地和浏阳市东门村培训基地，承担中组部、农业农村部农村实用人才带头人示范培训任务600人。

3.推进“头雁”项目

根据2022年确定的乡村产业振兴带头人培育“头雁”计划，继续按每人中央财政补助2万元的标准，安排1752万元支持湖南农业大学培育300人，华中农业大学培育300人，浙江大学培育220人。

三、推广农业社会化服务

我省2023年农业社会化服务资金42428万元，其中，农业部门补助资金32199万元，供销社补助资金10229万元。

根据年初下达的农业社会化服务任务（各县市区任务按粮食种植面积（40%）、承包农户数（40%）、工作绩效因素（20%）3个因素确定），按部里88.95元/亩的测算标准，安排32199万元支持各县市区农业农村部门开展农业社会化服务，安排10229万元支持各县市区供销部门开展农业生产全程托管服务。

四、推进基层农技推广体系改革与建设

我省2023年基层农技推广体系改革与建设资金11773万元，绩效目标为建设农业科技示范展示基地238个、培训基层农技人员9000名，农业主推技术到位率在95%以上。一是按农作物总播种面积、农技人员数量、农林牧渔业总产值等基础因素（75%）、上年度实施情况等绩效因素（15%）、重点帮扶县、旅发大会等工作任务因素（10%）将基层农技推广体系建设改革与建设资金，测算安排到各县市区。二是根据农业农村部特聘防疫员工作要求，结合我省动物防疫工作实际，2023年度拟招募1133人，按每人2万元的标准给予补助，安排特聘动物防疫员补助资金2258万元。

五、支持农业信贷担保业务发展

我省2023年农业信贷担保业务奖补资金10164万元，由省财政厅安排给湖南农业信贷担保公司，作为农业信贷担保业务补助。

附件6

农业生态资源保护资金项目实施方案

我省2023年农业生态资源保护资金24257万元，其中，地膜科学使用回收资金12000万元，农作物秸秆综合利用资金9934万元，渔业资源保护资金2323万元。

一、推进地膜科学使用回收

根据财政部文件以及农业农村部要求，2023年我省安排地膜科学使用回收试点资金1.2亿元，我省地膜科学使用回收试点任务面积为300万亩，其中推广加厚膜250万亩、全生物降解膜50万亩，项目实施区域内农膜回收率达到83%以上。一是任务面积分配原则以因素分配法为主，参考各地意愿，将任务面积分解到各县市区。具体方法是以省统计局2022年各县市区地膜覆膜面积为基数，加厚膜与全生物降解膜按照5:1的比例形成任务面积，将任务面积分配到各县市区。县市区不愿承担的部分由其他县市区按意愿承担。二是资金分配原则是资金随任务按标准分配到县市区。三是资金分配标准是在遵循农业农村部要求基础上，加厚膜使用回收每亩34元，全生物降解膜每亩70元。

二、促进农作物秸秆综合利用

我省农作物秸秆综合利用资金9934万元（分两笔下达），绩效目标为建设14个秸秆综合利用重点县。2022年底已提前下达3557万元，支持13个市州推荐的13个项目县（娄底市原项目实施县因连续两年资金拨付不到位，未予安排）。本次根据农业农村部绩效要求，按秸秆产生量基础因素（70%）、工作绩效因素（20%）、脱贫地区因素（10%）从13个秸秆综合利用储备项目中择优确定排名第一的宁乡市为补选项目实施县。根据资金规模和项目实施个数，每个县约安排农作物秸秆综合利用资金710万元。

三、渔业资源保护

我省渔业资源保护资金2323万元，安排长沙、岳阳、常德等14个市州本级，宁乡、浏阳等105个禁捕任务县市区及省水产原种场（省水产科学研究所）共120个单位。根据农业农村部下达增殖放流绩效任务和14个市州本级2022年放流工作完成情况进行安排，安排市本级495万元，其中，9个市州各放流任务各500万尾，张家界市放流任务200万尾（含1万尾大鲵苗），长沙、岳阳、常德、益阳本级各安排45万元，放流任务各800万尾，岳阳市江豚市级自然保护区和华容集成长江故道江豚自然保护区放流经费各15万元。以天然水域面积、鱼苗市场价格等为因素测算分配1528万元项目资金到105个县市区。根据6月6日全国放鱼日计划，安排省水产原种场资金300万元，承担省级重点放流活动苗种供应，包括放流湘华鲮、珍稀物种胭脂鱼和背瘤丽蚌等，放流任务3600万尾，全省增殖放流效果监测与评估工作，以及开展我省珍稀水生物种和本土土著鱼类人工繁育与开发研究。

附件7

农业防灾减灾资金项目实施方案

我省2023年农业防灾减灾资金44584万元，其中，强制免疫资金23524万元，养殖环节无害化处理资金14773万元，强制扑杀和销毁资金167万元，农作物重大病虫害防控资金6120万元。

一、强制免疫补助

我省安排强制免疫资金23524万元。其中，强制免疫劳务补助资金3360万元，以各地的行政村数量、畜禽饲养量和动物疫病强制免疫效果评估结果，按4：3：3的因素测算安排分配到县市区。强制免疫“先打后补”资金7125万元，根据各县市区2021年度规模场畜禽养殖量，按出栏生猪1.2元/头、出笼家禽0.1元/羽、存栏牛3元/头、出栏羊1.5元/只的补助标准，测算“先打后补”资金，结合各地“先打后补”申请数量进行预拨。无疫小区和净化场创建资金499万元，根据创建任务完成情况进行测算，市县区每创建成功1个非洲猪瘟无疫小区，按每县30万元的标准测算到县，其中20万元奖补到养殖企业，市县区每创建成功1个其他无疫小区和净化场，按每县15万元的标准测算到县，其中10万元奖补到养殖企业，上年度已安排创建经费的，按填平补齐原则，不重复安排。动物疫病监测流调资金1171万元，根据国家和省动物疫病监测与流行病学调查等要求和工作任务，安排300万元用于省级动物防疫应急储备物资采购；安排200万元用于监测流调所需试剂采购及检测监测相关费用，下达至省动物疫病预防控制中心；安排671万元固定点监测资金，下达至相关市县。强制免疫疫苗采购资金4841万元，根据各地的小反刍兽疫疫苗实际需求量，下达326万元到相关市县区；预留4515万元资金用于不符合“先打后补”的养殖户开展强制免疫时，使用的口蹄疫、禽流感等疫苗采购，下达至省畜牧水产事务中心。动物疫病防控资金6528万元，根据各市州、县市区的工作任务、2022年度工作绩效、畜禽饲养量3个因素进行测算，下达至相关市县。

二、养殖环节无害化处理补助

我省安排养殖环节无害化处理资金14773万元，对集中处理的病死猪，湘西自治州和其他市分别按照小于50厘米的每头50元和40元，大于50厘米的每头60元和50元的标准予以补助；对分散处理的病死猪，按照小于50厘米的每头10元，大于50厘米的每头20元的标准予以补助，根据2022年1月1日-12月31日各地养殖环节无害化处理病死猪的数量和大小据实下达至相关县市区。

三、强制扑杀和销毁补助

我省强制扑杀和销毁资金167万元，按照牛3000元/头、羊500元/只、生猪1200元/头、禽15元/羽的扑杀补助标准，中央承担60%的比例，根据2022年3月1日至2023年2月28日扑杀的畜禽数量和扑杀补助标准据实下达至相关县市区。

四、农作物重大病虫害防控

我省农业防灾减灾资金6120万元，按基础因素约占75%、工作任务因素占25%测算安排。基础因素以省统计局公布的2021年各县市区农作物播种面积、全国植保植检管理系统直报的2022年植物疫情发生面积为依据；工作任务因素主要以农业农村部种植业管理司和全国农技中心安排的植保贡献率试验评价等有关任务，以及我省已部署开展的水稻二化螟翻耕灌深水灭蛹和性诱压基数等重大病虫防控工作任务为依据。