## 附件1

# 2024年湖南省地膜科学使用回收试点工作

# 实施方案

为深入贯彻落实党中央国务院和省委省政府有关决策部署，加快推进我省地膜污染防治，有效治理农田“白色污染”，按照《财政部关于下达2024年农业生态资源保护资金预算的通知》（财农〔2024〕15号）和《农业农村部科学技术司关于做好2024年度地膜科学使用回收工作的函》（农科（资环）函〔2024〕4号）要求，结合我省实际，制定本实施方案。

## 一、总体要求

项目实施期间，全省重点用膜地区推广高强度加厚地膜270万亩，全生物降解地膜60万亩，地膜残留监测点38个，探索农膜回收体系建设4个；针对新型地膜，要组织充分论证和性能检测，筛选适用于本地的地膜产品；开展全生物降解地膜在蔬菜和薯类作物上的应用评价和农膜降解微生物的筛选及应用研究，将地膜科学使用回收纳入地方标准制定计划；各试点县（市、区）要充分调动地膜生产销售企业、农业生产经营主体、回收利用企业、社会化服务组织等多方积极性，共同推进地膜污染防治工作；加大监管执法力度，严禁“非标地膜”入市下田；健全农田残留地膜回收体系，保障农膜处置率稳定在83%以上，逐步建立农田残膜污染防控长效机制。

## 二、重点任务

（一）科学推进高强度加厚地膜。根据当地实际选择覆膜作物，可优先选择露天蔬菜、瓜果等作物，支持推广使用0.015毫米及以上的高强度加厚地膜。其中，高强度加厚地膜覆盖使用时间和力学性能指标应不低于《聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜》（GB 13735—2017）中有关要求，保障地膜使用后能够有效回收。产品原材料中不得加入再生料及国家明确禁止使用、不利于作物生长的有害土壤的助剂，总灰分控制在0.5%以内。对于确不适宜0.015毫米及以上地膜的，各试点县（市、区）经充分论证和性能检测后，可适度推广厚度0.01毫米以上（不含0.01毫米）且具备同等强度的地膜，0.01毫米以上地膜的实施范围、实施面积等情况应在实施方案中予以明确。

（二）稳步推广全生物降解地膜。重点选择已开展试验的区域和作物，可优先选择精作蔬菜以及高附加值经济作物，稳步推广符合《全生物农用地面覆盖薄膜》（GB/T 35795-2017）国家标准的全生物降解地膜（主要成分为具有完全降解特性的脂肪族聚酯、脂肪族—芳香族共聚酯等生物质材料，不得含有聚乙烯、聚丙烯等烯烃类原料，可加入适当比例的淀粉、纤维素等，以及其他无环境危害的无机填充物、功能性助剂）。原则上，产品水蒸气透过率在400 g/（m2·24h）以下，有效使用寿命在60天以上，确保产品与区域气候资源条件相适应，与作物生长功能需求相匹配。鼓励采取整区域集中采购等方式，保障地膜质量，降低综合使用成本。

（三）科学开展地膜回收工作。各项目县要大力培育专业化服务组织，逐步构建以旧换新、经营主体上交、第三方机构回收等多元化回收机制，不断健全废旧地膜回收网络体系。鼓励统筹农村人居环境整治、城乡环卫一体化、垃圾分类等任务，完善田间废旧农膜收集设施，将废弃地膜纳入农村生活垃圾收集处理体系，进行无害化处理，提升地膜资源化再利用能力。

### （四）构建农膜治理回收利用长效机制。

建立农田地膜残留污染监测评估网络。依托我省地膜科学使用回收技术指导专家组优势，在19个蔬菜主产区开展地膜残留监测和对0.01毫米以上地膜实施范围进行论证，每个蔬菜主产区设立2个地膜残留监测点，每个监测点设置经费5万元，实施范围认证5万元，共计15万元。

强化降解膜应用评价和聚乙烯地膜微生物降解技术指导。依托我省科研院所，组织开展全生物可降解地膜在蔬菜和薯类作物上的应用评价和农膜降解微生物的筛选及应用研究。

健全地膜科学使用回收再利用体系。依托我省地膜科学使用回收技术指导专家组优势，在浏阳市、汉寿县、赫山区、华容县等4个县区市探索农膜回收体系建设，开展地膜生产销售监管、加厚膜使用回收、全生物降解地膜推广和台账体系建设，每个20万元。

## 三、组织实施

（一）实施区域。根据《财政部关于下达2024年农业生态资源保护资金预算的通知》要求，以各县（市、区）2024年意愿申报地膜推广面积数据为基准，在全省覆膜区域开展地膜科学使用回收试点。

（二）支持方式。加厚高强度地膜为32元/亩（6%以内的经费可用于各市县的残留地膜回收工作），支持形式可采用直接支持（支持农户、新型生产经营主体）、间接支持（农资门店、生产企业）、以旧换新等，在逐步培育形成以市场调节为主的运行模式后，支持政策将分年分地区逐步退出；全生物降解地膜为60元/亩，支持形式可采用直接支持（支持农户、新型生产经营主体）、间接支持（农资门店、生产企业）、以旧换新等，待市场逐渐培育成熟，产品竞争力增强后，中央和省财政将逐步降低支持标准，形成“农民自愿、企业受益、环境改善”的良性循环发展模式。

（三）组织验收。年度试点任务实施完成后，要对项目实施及管理情况进行验收，按照以下程序进行。

1.县级自验。由各县市区农业农村部门对年度项目实施和管理情况进行自查，主要核实项目实施方案落实情况、各类档案资料、项目资金使用管理、地膜购买使用回收台账、地膜残留监测评价等，自查过程中可邀请同级财政、审计部门参加。自查无异议后应在单位官网进行为期5天的公示。公示内容主要包括：支持资金分配使用情况、项目具体实施情况及取得的成效等。形成自查报告报市级农业农村局。

2.市级复验。市级农业农村局接到试点县自查报告后，组织对试点项目实施情况进行复验。复验无异议后将项目核查验收报告报送省农业农村厅。

3.省级抽查。省农业农村厅对各地项目完成情况进行抽查核验。对未能完成任务的县市区予以通报批评；对工作效果差、存在资金违规使用等情况的取消试点资格。

## 四、保障措施

（一）强化组织领导。各设区市要加强监督指导，结合辖区内县级任务需求，及时分解落实任务至县（市、区）并下达资金，在本方案印发一个月内将市级实施方案报省农业农村厅。试点县（市、区）要落实主体责任，统筹推进项目实施，构建“政府主导、部门联动、主体实施、农民参与”的工作格局，建立健全政策扶持、项目管理、技术支撑和资金使用等保障机制。

（二）强化资金监管。鼓励市、县（区）采取整区域集中采购等方式，保障地膜质量，降低综合使用成本。农业农村部门要会同财政部门抓好补助资金使用落实工作，定期调度和报送资金使用进度。资金执行进度到2024年12月底应达50%以上，最晚于次年6月之前完成全部任务。试点县（市、区）要采用适当形式公示补助发放情况，接受社会监督。省农业农村厅将加强绩效评价结果运用，将项目执行情况和绩效评价结果作为次年项目资金安排的重要依据。

（三）强化监督管理。市、县（区）要积极主动作为，按照农业农村部等七部门关于印发《2024年全国农资打假和监管工作要点的通知》（农质发〔2024〕3号）要求，推动构建地膜常态化联合监管机制，全面排查整治生产销售“非标地膜”和不按规定回收废旧地膜等违法行为，依法加大监管和打击力度，严禁“非标地膜”入市下田。设区市要指导县级建立项目管理台账，及时掌握辖区农膜总体使用、加厚高强度地膜和全生物降解地膜推广、废旧农膜回收处置等情况。要收集保存项目实施方案、资金支付票据和日常监管等资料。

（四）强化技术指导。发挥地膜科学使用回收技术指导专家组科技支撑作用，指导申报项目实施方案、推进加厚高强度地膜、推广全生物降解地膜、监测地膜残留现状、加强地膜产品质量和适宜性评价论证工作、开展农膜使用回收体系建设等工作。

## 附件2

2024年湖南省地膜科学使用回收试点工作任务分解表

| 序号 | 县（市、区） | 推广加厚地膜面积（万亩） | 推广全生物降解地膜面积 （万亩） | 烟用地 膜面积 （万亩） | 建立2个残膜监测点和论证0.01毫米以上地膜实施范围(个) | 农膜回收体系建设示范（个） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 全省 |  | 210.00 | 60.00 | 60.00 | 19 | 4 |
| 长沙市 |  | 28.00 | 7.50 | 11.04 | 4 | 1 |
| 1 | 长沙县 | 5.00 | 1.00 | 0.00 | 1 | 0 |
| 2 | 望城区 | 4.00 | 1.00 | 0.00 | 1 | 0 |
| 3 | 浏阳市 | 12.50 | 5.00 | 5.90 | 1 | 1 |
| 4 | 宁乡市 | 6.50 | 0.50 | 5.14 | 1 | 0 |
| 株洲市 |  | 7.50 | 1.00 | 0.25 | 1 | 0 |
| 5 | 醴陵市 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 6 | 攸 县 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 |
| 7 | 渌口区 | 3.00 | 0.60 | 0.00 | 0 | 0 |
| 8 | 茶陵县 | 1.00 | 0.40 | 0.25 | 0 | 0 |
| 湘潭市 |  | 4.50 | 0.50 | 0.00 | 1 | 0 |
| 9 | 湘潭县 | 3.00 | 0.50 | 0.00 | 0 | 0 |
| 10 | 湘乡市 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 |
| 11 | 雨湖区 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 衡阳市 |  | 19.50 | 1.50 | 0.56 | 2 | 0 |
| 12 | 衡阳县 | 5.50 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 |
| 13 | 常宁市 | 5.50 | 0.50 | 0.50 | 1 | 0 |
| 14 | 珠晖区 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 15 | 石鼓区 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 16 | 蒸湘区 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 17 | 衡南县 | 3.00 | 0.00 | 0.03 | 0 | 0 |
| 18 | 衡山县 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 19 | 衡东县 | 2.00 | 0.00 | 0.03 | 0 | 0 |
| 邵阳市 |  | 5.50 | 0.35 | 0.95 | 2 | 0 |
| 20 | 新邵县 | 0.50 | 0.05 | 0.00 | 0 | 0 |
| 21 | 新宁县 | 0.50 | 0.00 | 0.05 | 0 | 0 |
| 22 | 邵阳县 | 0.50 | 0.05 | 0.30 | 0 | 0 |
| 23 | 邵东市 | 1.70 | 0.20 | 0.00 | 0 | 0 |
| 24 | 洞口县 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 |
| 25 | 隆回县 | 0.30 | 0.00 | 0.60 | 1 | 0 |
| 26 | 武冈市 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 27 | 绥宁县 | 0.50 | 0.05 | 0.00 | 0 | 0 |
| 28 | 城步县 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 岳阳市 |  | 28.00 | 7.20 | 0.00 | 0 | 1 |
| 29 | 湘阴县 | 6.00 | 1.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 30 | 临湘市 | 1.00 | 0.20 | 0.00 | 0 | 0 |
| 31 | 云溪区 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 32 | 华容县 | 4.00 | 4.20 | 0.00 | 0 | 1 |
| 33 | 君山区 | 7.00 | 0.30 | 0.00 | 0 | 0 |
| 34 | 平江县 | 3.50 | 0.50 | 0.00 | 0 | 0 |
| 35 | 汨罗市 | 3.50 | 0.60 | 0.00 | 0 | 0 |
| 36 | 岳阳县 | 2.50 | 0.40 | 0.00 | 0 | 0 |
| 常德市 |  | 31.30 | 5.00 | 7.20 | 1 | 1 |
| 37 | 鼎城区 | 9.20 | 1.20 | 0.00 | 1 | 0 |
| 38 | 汉寿县 | 5.00 | 0.70 | 0.00 | 0 | 1 |
| 39 | 澧 县 | 4.60 | 0.60 | 0.00 | 0 | 0 |
| 40 | 桃源县 | 2.00 | 0.50 | 2.50 | 0 | 0 |
| 41 | 石门县 | 2.50 | 0.50 | 2.20 | 0 | 0 |
| 42 | 临澧县 | 3.00 | 0.00 | 2.50 | 0 | 0 |
| 43 | 安乡县 | 2.00 | 0.30 | 0.00 | 0 | 0 |
| 44 | 津市市 | 3.00 | 1.20 | 0.00 | 0 | 0 |
| 张家界市 |  | 7.70 | 0.00 | 8.70 | 0 | 0 |
| 45 | 永定区 | 3.20 | 0.00 | 1.50 | 0 | 0 |
| 46 | 慈利县 | 4.00 | 0.00 | 3.20 | 0 | 0 |
| 47 | 桑植县 | 0.50 | 0.00 | 4.00 | 0 | 0 |
| 益阳市 |  | 35.40 | 30.00 | 0.00 | 2 | 1 |
| 48 | 南县 | 5.40 | 5.50 | 0.00 | 1 | 0 |
| 49 | 沅江市 | 5.50 | 6.50 | 0.00 | 1 | 0 |
| 50 | 安化县 | 3.50 | 6.50 | 0.00 | 0 | 0 |
| 51 | 桃江县 | 6.50 | 8.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 52 | 赫山区 | 4.00 | 3.00 | 0.00 | 0 | 1 |
| 53 | 资阳区 | 6.50 | 0.50 | 0.00 | 0 | 0 |
| 54 | 大通湖管理区 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 郴州市 |  | 5.90 | 0.55 | 0.00 | 2 | 0 |
| 55 | 宜章县 | 0.60 | 0.05 | 0.00 | 0 | 0 |
| 56 | 桂阳县 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 57 | 北湖区 | 0.80 | 0.50 | 0.00 | 1 | 0 |
| 58 | 汝城县 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 59 | 桂东县 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 60 | 资兴市 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 |
| 61 | 苏仙区 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 62 | 嘉禾县 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 63 | 临武县 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 64 | 安仁县 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 永州市 |  | 15.50 | 4.00 | 11.00 | 4 | 0 |
| 65 | 祁阳市 | 4.00 | 1.20 | 0.00 | 1 | 0 |
| 66 | 蓝山县 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0 | 0 |
| 67 | 零陵区 | 2.50 | 2.00 | 0.00 | 1 | 0 |
| 68 | 冷水滩区 | 2.00 | 0.30 | 0.00 | 0 | 0 |
| 69 | 江华县 | 0.50 | 0.00 | 0.40 | 0 | 0 |
| 70 | 道 县 | 1.00 | 0.20 | 2.00 | 1 | 0 |
| 71 | 新田县 | 1.50 | 0.00 | 0.90 | 0 | 0 |
| 72 | 东安县 | 1.00 | 0.30 | 0.30 | 1 | 0 |
| 73 | 宁远县 | 2.00 | 0.00 | 4.00 | 0 | 0 |
| 74 | 江永县 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 0 | 0 |
| 怀化市 |  | 8.00 | 1.30 | 2.30 | 0 | 0 |
| 75 | 沅陵县 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 76 | 洪江区 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 77 | 麻阳县 | 1.50 | 0.40 | 0.00 | 0 | 0 |
| 78 | 芷江县 | 0.50 | 0.00 | 1.10 | 0 | 0 |
| 79 | 溆浦县 | 2.00 | 0.50 | 0.00 | 0 | 0 |
| 80 | 中方县 | 0.50 | 0.40 | 0.00 | 0 | 0 |
| 81 | 靖州县 | 0.50 | 0.00 | 0.60 | 0 | 0 |
| 82 | 会同县 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 83 | 辰溪县 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 84 | 鹤城区 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 85 | 新晃县 | 0.50 | 0.00 | 0.60 | 0 | 0 |
| 娄底市 |  | 6.00 | 0.50 | 0.00 | 0 | 0 |
| 86 | 涟源市 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 87 | 双峰县 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 88 | 新化县 | 3.00 | 0.50 | 0.00 | 0 | 0 |
| 89 | 娄星区 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 90 | 冷水江市 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 湘西自治州 |  | 7.20 | 0.60 | 18.00 | 0 | 0 |
| 91 | 凤凰县 | 3.50 | 0.60 | 2.30 | 0 | 0 |
| 92 | 吉首市 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 93 | 泸溪县 | 2.50 | 0.00 | 1.00 | 0 | 0 |
| 94 | 古丈县 | 0.30 | 0.00 | 0.40 | 0 | 0 |
| 95 | 花垣县 | 0.30 | 0.00 | 3.00 | 0 | 0 |
| 96 | 保靖县 | 0.30 | 0.00 | 1.50 | 0 | 0 |
| 97 | 永顺县 | 0.00 | 0.00 | 4.80 | 0 | 0 |
| 98 | 龙山县 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0 | 0 |
| 99 | 湖南农业大学 | 对5个0.01毫米以上普通地膜和5个全生物降解地膜产品进行性能检测。 |  |  |  |  |
|  |  | 制定2个地膜科学使用地方标准。 |  |  |  |  |
| 100 | 湖南省土壤肥料研究所 | 开展全生物降解地膜在蔬菜和薯类作物上的应用评价。 |  |  |  |  |
| 101 | 湖南省微生物研究院 | 开展农膜降解微生物的筛选及应用研究。 |  |  |  |  |

附件3

2024年湖南省地膜科学使用回收试点工作实施流程

| 序号 | 实施步骤 |  | 时间要求 | 落实单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资金下达 | 设区市落实试点县（市、区）及其任务面积分配，制定市级实施方案 | 省财政文件下达15工作日内 | 设区市农业农村局 |
| 2 |  | 设区市分解下达资金到试点县（市、区） | 省财政文件下达20工作日内 | 设区市财政局、农业农村局 |
| 3 | 方案审批 | 试点县（市、区）编制实施方案，报设区市审定、省厅备案 | 2024年7月底前 | 试点县（市、区）农业农村局 |
| 4 | 组织实施 | 完成阶段性工作总结，试点县（市、区）资金支付比例达到50%以上；提交项目知情情况报告和年度绩效自评报告 | 2024年12月底前 | 试点县（市、区）农业农村局 |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  | 完成项目实施、工作总结和项目台账 | 2025年5月10日前 | 试点县（市、区）农业农村局 |
| 7 |  | 组织项目验收，及时完成资金拨付，完成项目资金决算报告 | 2025年5月底前完成资金使用，6月底前完成资金决算 | 试点县（市、区）农业农村局 |
| 8 |  | 强化绩效监控，定期调度和报送资金使用进度 | 每月25日前通过平台报送 | 试点县（市、区）农业农村局 |
| 9 | 考核评估 | 汇总提交项目验收佐证材料、资金决算报告、绩效自评报告、项目总结等。 | 2025年6月底前 | 设区市农业农村局、试点县（市、区）农业农村局 |
| 10 |  | 完成全省项目绩效总体评价，评估结果，作为续建试点县（市、区）依据 | 2025年7月底前 | 第三方评价机构 |

信息公开选项：公开

湖南省农业农村厅办公室                  2024年6月18日印发