溆浦县2021-2023年补贴农机具核验

工作方案

根据《湖南省农业农村厅 湖南省财政厅 关于进一步加强农机购置补贴管理工作的通知》（湘农联〔2019〕70号）《农业农村部农机购置补贴机具核验工作要点（试行）》文件精神和要求，结合我县实际情况，特制定20201年补贴农机具核验工作方案。

一、指导思想

建立全中心参与的常态化复核机制，配备充足的复核力量和经费，加大现场入户复核力度，提高补贴机具监管能力，严查空套、以小报大、减配置、编号不符等违规违纪行为，形成高压态势，坚决维护补贴政策严肃性和农民的合法权益。

二、主要目标及内容

对补贴农机具进行复核，达到以下目标：

1、补贴机具型号、编号准确率达到100%。

2、杜绝发生空套、以小报大、减配置销售等违纪违规现象。

3、杜绝发生技术参数不符情况。

核验内容：

补贴机具核验是指县级及乡（镇）农机化主管部门对从事农业生产的个人和农业生产经营组织(以下简称“购机者”)申报农机购置补贴时提供的相关资料进行形式审核、对机具进行核查的工作。核验的主要内容包括：

(一)购机者身份信息。个人身份证件或农业生产经营组织工商营业执照(统一社会信用代码)及其法定代表人身份证件等信息；

(二)购买信息。购买补贴机具税控发票等信息；

(三)机具信息。机具实物上的固定铭牌信息、农机购置补贴辅助管理系统所对应机具的信息、牌证管理机具的行驶证信息等；

(四)其他信息。购机者银行卡(折)账号、开户名等信息，以及政策实施要求提供的其他必要信息。

三、主要任务

1、对购机大户和重点监管机具要全部上门实地复查。购机大户是指超过农机购置补贴实施方案规定的补贴台数和补贴总额限制的补贴对象。重点监管机具是指：单机补贴额超过5万元的；同档次产品生产企业数量只有1家的；补贴额比上年提高50%以上的；新产品补贴试点机具；其他需要重点监管的机具。

2、对我县销售较多的补贴农机具按照不低于5%的比例进行抽样复查。

四、核验时间和方式

1、电话核验。向财政部门申请结算前，对有电话号码或手机号的购机户进行电话或视频通话方式核验。

2、入户复查。抽调8名人员分成2个复核小组，每个月在向财政部门申请结算前开展集中入户复核。

五、复核分工安排

1、电话复核分工。电话复核由分管领导叶均悦同志负责牵头安排落实，实行包片负责制。高志明同志负责原水东、龙潭、卢峰镇、原麻阳水办事处辖区；肖丽丽同志负责原低庄、花桥、原两丫坪、原桥江、江口办事处辖区。

2、入户复核分工。抽调精干力量组成2个复核小组，第一组叶均悦、高志明、肖丽丽、苏利亮；第二组周重庆、龙世刚、周艳、黄贻冲。复核小组分片开展集中入户核查，重点核查补贴机具技术参数、编码、铭牌、型号，做好复核记录和签名，汇总复核情况。适时邀请纠风、减负、财政部门参与。

3、结算资料审批把关。高志明、肖丽丽同志负责补贴审批工作，对乡镇上报的结算资料逐一审核把关，对不符合要求的结算资料退回重作，不予审批。对符合要求的结算资料在补贴系统中予以审批，按照乡镇分类整理好结算材料存档，负责补贴档案日常管理工作。

六、工作措施

1、加强组织领导。为了确保农机购置补贴工作有序推进，达到预期效果，中心成立农机购置补贴复核领导小组，由主任刘松让任组长，副主任周重庆、叶均悦任副组长，龙世刚、高志明、黄贻冲、肖丽丽、苏利亮同志为成员，具体负责农机补贴复核组织、协调、实施工作。

2、建立工作责任机制。电话和入户复核由复核人员在核查表上签字后，交农机购置补贴办存档保管，实行“谁复核、谁签字、谁负责”的原则。落实补贴审批责任制，实行专人专岗，高志明、肖丽丽具体按《农业农村部农机购置补贴机具核验工作要点(试行)》要求负责补贴审批操作，对已审批档案材料是否齐全、规范、有效负责，特别要加强对牌证管理机具行驶证和重点机具的审核把关，要确保补贴档案齐全、整洁，随时快速调阅。

3、建立违规延伸复核机制。严格按照省市有关要求开展入户复核工作，重点核查补贴机具的技术参数、型号、铭牌、编码，发现经销商销售补贴产品存在铭牌及编码不规范、配置参数与目录不符、以小套大、以非补贴产品冒充补贴产品行为的，我们将对该家经销商同一结算批次的补贴机具全部入户复核到位，不复核的不予结算，并由该家经销商承担所有的复核费用。对违规又拒不配合复核的经销商将上报省农机事务中心建议取消补贴产品经销资格。

4、安排复核专项经费。农机购置补贴复核工作量大，任务重，涉及面广，为确保补贴机具复核工作正常开展，中心安排专项复核工作经费投入复核工作，统一安排复核用车和中餐。

溆浦县农机事务中心

2021年3月15日