附件2-3
南县现代农业产业园评审核查意见
修改说明

一、农业农村部评审意见修改说明
根据国家现代农业产业园建设方案评审修改意见，我县组织专门力量逐条逐项修改，修改意见说明如下：
（一）在产业融合发展水平方面 
1.农业绿色发展情况。缺少节水灌溉率、养殖尾水处理率等绿色发展相关指标。
修改说明：在原版建设方案中已增加农业节水灌溉、养殖尾水处理等内容，补充节水灌溉率（68.42%）、养殖尾水处理率（86.9%）等绿色发展相关指标。
（二）在建设思路、目标和任务方面 
2.建设思路和目标不合理。P42引进科技企业数量为8家，P43为6家，前后不一致，建议核实数据，确保目标设置合理。
修改说明：已修改为“引进科技企业数量6家”。
（三）中央财政奖补资金使用不规范。
3.南县稻虾全链条数字品控与智慧农资配给项目拟安排中央财政奖补资金 660万元，用于支持建设智能配肥中心、溯源平台升级改造。建设内容不具体，无法判断资金使用的合理性。
修改说明：已删除该项目。
4.稻虾主食工业化及精深加工技改项目，拟安排中央财政奖补资金3050 万元，直接用于企业生产设施（如加工厂房、加工生产线和加工设备）投资补助，未见与农民利益联结的具体模式，建议补充。或采用与平台公司合作的方式开展建设，取得的收益应制定收益分配方案，让农民共享产业园建设成果。
修改说明：已对“稻虾主食工业化及精深加工技改项目”进行了整体调整，已在方案第三部分第（三）节联农带农要求中补充联农带农相关内容，直接用于企业生产设施（如加工厂房、加工生产线和加工设备）投资补助的项目均确定了“折股量化+分红”的联农带农模式，并在“表3-3  湖南省南县现代农业产业园重点工程项目表”中对每一个项目确定了具体的联农带农模式及内容。

二、省农业农村厅审查意见修改说明
根据省厅反馈的修改意见，我县按照最新的模板编制了南县国家现代农业产业园项目建设方案，现将省厅反馈的意见修改情况说明如下。
意见1：品牌建设、信息平台、技术培训、农机购置等资金不宜安排过多。
修改说明：方案已减少品牌建设、信息平台、技术培训、农机购置等资金的安排，信息平台、农机购置等资金安排控制在较低比例。
意见2：中央资金用于基础设施建设、购置设施设备等的原则上都要明确的折股量化要求。
[bookmark: _Toc7200]修改说明：中央资金用于企业购置生产设施设备等经营性资产的项目均已经明确折股量化，并在“表3-3  重点工程项目表”中“预计联农带农情况”明确列出。
意见3：涉及用地等前期准备较长的项目尽量放在后面年度，避免绩效评价不通过的现象。
修改说明：项目年度安排时已按要求将前期准备较长的项目放在后面年度。
意见4：各子项目的实际建设必须在项目批复后。相关合同签订等前期工作可以在批复前，但必须在立项公示后。
修改说明：按要求项目表中项目实际建设均在项目批复后。相关合同签订等前期工作也在批复前、立项公示后实施。
意见5：各子项目还需详细细化制定实施方案，进一步明确建设进度、要求、内容等。
修改说明：各实施主体已制定了详细实施方案，明确了建设进度、要求、内容等。
意见6：平台公司资金安排不能超过2000万元，且需健全共同管理的工作机制，避免后续调度不动的情况。农业农村局等行政主体资金安排要慎重，避免资金挪用影响建设进度。
修改说明：方案仅安排“南洲农业”一家平台公司项目实施，且资金安排880万元，控制在2000万元以内。
意见7.项目的建设内容、联农带农要与资金安排相匹配。
修改说明：已对各项目建设内容、联农带农等进行详细测算、核实，保证与资金安排相匹配。
意见8：南县建设内容中出现了会客厅等负面清单，17项目中地方整合资金实为中央资金。耒阳、祁阳项目谋划比较紊乱，看不出重点，未体现全产业链要求，大多为基础设施建设项目。耒阳油菜单产提高目标设置过高，且应注意生产端与加工端匹配。祁阳育秧大棚提质改造，应删去老旧大棚相关字眼；公用品牌暂未成型，安排资金过多。
修改说明：已对整体项目进行系统谋划安排，删除了会客厅等负面清单建设内容，并规避了其他负面清单内容。
意见9：不要硬凑地方配套、社会自筹资金，相关资金来源要有出处，经得起审查，不能重复多头拼盘。
修改说明：已对地方配套、社会自筹资金进行系统性梳理与核实，方案目前整合地方资金38517万元，吸引社会和金融资金46241万元。
意见10：不能以分钱的思路去安排项目，要进一步加强前期研究论证，确保项目安排与地方产业发展、实施主体自身实力相匹配，充分发挥效益。
修改说明：结合整合要求与南县实际，按照全产业链发展和经营主体实际需求，已对整体项目进行系统谋划安排，方案共安排6大类16个重点工程项目中，14个项目获得中央财政奖补资金支持。
意见11：各项目实施主体确定后，一定要有县级公示的程序。
修改说明：在各项目实施主体完全确定后，将实施南县县级公示程序。
[bookmark: _GoBack]意见12：平台公司的自筹资金来源要明确。避免平台公司用产业园项目再去融资的行为。
修改说明：已与平台公司“南洲农业”深入沟通，明确了资金来源，工作专班也将与县委、县政府共同加强监管，杜绝平台公司用产业园项目再去融资的行为。

南县农业农村局
2026年8月20日

